{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["765설비","345설비","154설비"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":11,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"765설비","index":0,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,11,3,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[2,10,3,10],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,2,3,2]]}
["2025년도 3월 휴전계획서"]
["765kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분","연간반영\n(Y/N)"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"경기북부","구리","신가평S/S #1 M.Tr","신가평S/S  #1M.Tr 부싱탭어댑터 설치","신가평S/S  #1M.Tr 부싱탭어댑터 설치 - 부싱탭커버 제거 - 부싱탭어댑터 설치","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[2,"대전세종충남","서산","신서산당진TP#2 T/L","24년 서산P/O  GIS 보통점검공사","(즉시가압불가) 당진화력S/S  8461DS 이음발생관련 내부점검 및 8471 GIS 보통점검","2025-03-26 09:30","2025-03-29 18:00","2025-03-26 09:30","2025-03-29 18:00","연속"]
[3,"대전세종충남","서산","신서산S/S CB 8471","25년 서산P/O  보통점검공사","(즉시가압가능) 신서산S/S  8471 GIS 보통점검","2025-03-31 09:30","2025-04-01 18:00","2025-03-31 09:30","2025-04-01 18:00","연속"]
[4,"경북","영주","신한울N/P #1 M.Tr","신한울S/S 345kV GIS 용량교체공사","동해안변환소 건설 관련 기존설비 용량증대(345kV GIS x 2식 교체)","2025-03-24 09:00","2025-04-25 18:00","2025-03-24 09:00","2025-04-25 18:00","연속"]
[5,"부산울산","동부산","신고리N/P #3 M.Tr","신고리S/S, 고리NP S/Y 신고리-고리#3T/L 보호반대체","신고리S/S, 고리NP S/Y 신고리-고리#3T/L 보호반대체","취소","취소","취소","취소","연속"]

{"sheet":"345설비","index":1,"n_rows":311,"n_cols":12,"rows_kept":311,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,3,2],[2,11,3,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[2,10,3,10],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9]]}
["2025년도 3월 휴전계획서"]
["345kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분","연간반영\n(Y/N)"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"서울","중부","양주중부#2 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-27 10:00","2025-03-27 18:00","2025-03-27 10:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[2,"서울","중부","중부S/S #1 BUS","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-12 10:00","2025-03-12 14:00","2025-03-12 10:00","2025-03-12 14:00","연속"]
[3,"서울","중부","중부S/S #2 BUS","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-12 14:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 14:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[4,"서울","중부","양주중부#1 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-26 10:00","2025-03-26 18:00","2025-03-26 10:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[5,"남서울","동서울","동서울S/S #6 M.Tr"," 동서울S/S 종합정비공사","○ 500kV 동서울변환소 부지확보 관련 사전정비공사 -  M.Tr 보호반 DC 전원 이설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[6,"남서울","동서울","신성남동서울#2 T/L","24-25년도 동서울전력지사 가공송전 협력회사 공사","피뢰기 및 추락방지장치(수평) 설치","2025-03-05 08:00","2025-03-06 17:00","2025-03-05 08:00","2025-03-06 17:00","연속"]
[7,"남서울","동서울","곤지암동서울#1 T/L","24-25년도 동서울전력지사 가공송전 협력회사 공사"," 송전선로용 피뢰기 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[8,"남서울","동서울","곤지암동서울#2 T/L","2025년 가공송전 순시점검 위탁공사","지장이설 송전선로 구간(No.65~No.67) 초기점검 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[9,"남서울","동서울","신용인동서울#1 T/L"," 동서울S/S 종합정비공사","○ 500kV 동서울변환소 부지확보 관련 사전정비공사 - 고산지구 옥내형 C/H 간 PIU 인터록 케이블 이설","2025-03-05 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[10,"남서울","동서울","동서울S/S #3 M.Tr"," 동서울S/S 종합정비공사","○ 500kV 동서울변환소 부지확보 관련 사전정비공사 -  M.Tr 보호반 DC 전원 이설","2025-03-05 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[11,"남서울","동서울","신용인동서울#2 T/L"," 동서울S/S 종합정비공사","○ 500kV 동서울변환소 부지확보 관련 사전정비공사 - 고산지구 옥내형 C/H 간 PIU 인터록 케이블 이설","2025-03-10 09:00","2025-03-12 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[12,"남서울","동서울","신용인동서울#2 T/L","24-25년도 동서울전력지사 가공송전 협력회사 공사","피뢰기 및 추락방지장치(수평) 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[13,"남서울","동서울","신성남동서울#1 T/L","24-25년도 동서울전력지사 가공송전 협력회사 공사","피뢰기 및 추락방지장치(수평) 설치","2025-03-10 08:00","2025-03-10 17:00","2025-03-10 08:00","2025-03-10 17:00","연속"]
[14,"남서울","동서울","신용인동서울#1 T/L","24-25년도 동서울전력지사 가공송전 협력회사 공사","피뢰기 및 추락방지장치(수평) 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[15,"남서울","영등포","서서울신광명#1 T/L","'24~'25년 가공송전 협력회사 공사(추락방지장치 설치 등)"," 서서울-신광명#1T/L 추락방지장치 설치 및 스페이서 이간격 조정 - 추락방지장치 설치(No.1~29,31~38,42 수평, No.22,24 수직) - 스페이서 이간격 조정(No.1~3, 7~37)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[16,"남서울","영등포","신광명S/S #1 Sh.R CB","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","362kV GIS 초기점검(7271,7279)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[17,"남서울","영등포","서서울신광명#2 T/L","'24~'25년 가공송전 협력회사 공사(추락방지장치 설치 등)"," 서서울-신광명#2T/L 추락방지장치 설치 및 스페이서 이간격 조정 - 추락방지장치 설치(No.1~29,31~38,42 수평, No.22,24 수직) - 스페이서 이간격 조정(No.1~3, 7~37)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[18,"남서울","영등포","신광명S/S #2 Sh.R CB","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","362kV GIS 초기점검(7272,7079)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[19,"남서울","영등포","신광명S/S CB 7300"," 신광명S/S GIS 차단기 Air 누기 보수","-  차단기 Air 누기 보수","취소","취소","취소","취소","연속"]
[20,"남서울","영등포","신광명S/S #75 BUS"," 신광명S/S GIS 용량대체 및 S/W 증설공사","-  63kA GIS 27CB 설치 - 기타 부대공사","2025-03-04 09:00","2025-06-27 18:00","2025-03-04 09:00","2025-06-27 18:00","연속"]
[21,"남서울","영등포","신광명S/S CB 7172"," 신광명S/S GIS 용량대체 및 S/W 증설공사","-  63kA GIS 27CB 설치 - 기타 부대공사","2025-03-04 09:00","2025-06-27 18:00","2025-03-04 09:00","2025-06-27 18:00","연속"]
[22,"남서울","영등포","신광명S/S #2 M.Tr","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","신광명S/S #2M.Tr 3차측 GPT 점검","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[23,"남서울","영등포","신광명S/S CB 신7200","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","362kV GIS 초기점검(7200)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[24,"인천","부평","서인천CC신부평#2 T/L"," 서인천CC-신부평 등 3개 T/L 구형 SVL 교체공사","구형 SVL 교체","2025-03-17 08:00","2025-03-22 17:00","2025-03-17 08:00","2025-03-22 17:00","연속"]
[25,"인천","부평","서인천C/C #4 M.Tr","서인천C/C  #4 M.Tr 부싱유 채유 등 휴전작업","154kV 6444GIS 조작시험 #4M.Tr 부싱 절연유 채유 서인천신부평#3T/L-#4M.Tr TIE 7400GIS보통점검 서인천C/C  #4 M.Tr 1차 7472GIS 보통점검","2025-03-24 09:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[26,"인천","부평","신가좌신시흥#2 T/L","신가좌S/S 신가좌-신시흥#2T/L 7491ES A상 투입불량 보수","신가좌S/S  신가좌-신시흥#2T/L 7491ES A상 투입불량 보수 신가좌-신시흥#2T/L용 LA(A/B/C상) 대체 7400(공압계 불량여부 확인), 7471GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[27,"인천","부평","신경서S/S #2 M.Tr","신경서S/S  #2 M.Tr 부싱유 채유 등 휴전작업","#2M.TR 부싱유 채유 2차 피뢰기 교체 A/B/C상 신경서인천CC#1T/L-#2 M.Tr 1차 TIE 7200GIS 조작시험  #2 M.Tr 1차 7272GIS 보통점검 신경서S/S #2 M.Tr 2차 6244GIS 보통점검","2025-03-31 09:00","2025-04-01 18:00","2025-03-31 09:00","2025-04-01 18:00","연속"]
[28,"인천","부평","신경서S/S #1 M.Tr","신경서S/S  #1 M.Tr 부싱유 채유 등 휴전작업","#1M.TR 부싱유 채유 2차 피뢰기 교체 A/B/C상 신경서신인천CCT/L-#1 M.Tr 1차 TIE 7100GIS 조작시험  #1 M.Tr 1차 7172GIS 조작시험 #1M.Tr 2차 6144GIS 보통점검(DS 감시모듈 설치)","2025-03-27 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-27 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[29,"인천","부평","신경서인천CC#2 T/L","신경서S/S 신경서인천CC#2T/L용 CLR 볼트 교체","신경서S/S 신경서인천CC#2T/L용 CLR 볼트 교체 신경서포스코SY#1-신경서인천CC#2T/L TIE 7300GIS 보통점검 신경서-인천CC#2T/L 7372GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[30,"인천","부평","신김포신인천CC T/L","신인천S/Y #77Bay B/F 보호반 대체","신인천S/Y #77Bay B/F 보호반 대체","2025-03-03 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-03 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[31,"인천","부평","포스코CC인천CC#1 T/L","포스코SY  인천CC#1T/L CLR 볼트 교체","포스코SY  인천CC#1T/L CLR 볼트 교체 인천C/C  포스코S/Y인천CC#1-#2T/L TIE 7A00GIS 보통점검  포스코S/Y-인천CC#1T/L 7A71GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[32,"인천","부평","포스코CC인천CC#2 T/L","포스코SY  인천CC#2T/L CLR 볼트 교체","포스코SY  인천CC#2T/L CLR 볼트 교체 인천C/C  포스코S/Y-인천CC#2T/L 7A72GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[33,"인천","시흥","신시화S/S #2 M.Tr"," 신시화S/S #2,3M.Tr 2차 GIB 교체공사","GIB 과열로 #2,3M.Tr 2차 단상 GIB 교체","2025-03-24 10:00","2025-04-11 18:00","2025-03-24 10:00","2025-04-11 18:00","연속"]
[34,"인천","시흥","신시화S/S #2 BUS","신시화S/S  #2Sh.R 증설공사","-  #2Sh.R 무부하 가압","2025-03-04 10:00","2025-03-05 10:00","2025-03-04 10:00","2025-03-05 10:00","연속"]
[35,"인천","시흥","신시화영흥TP#1 T/L","신시화S/S  #2Sh.R 증설공사","-  #2Sh.R 무부하 가압","2025-03-04 10:00","2025-03-05 10:00","2025-03-04 10:00","2025-03-05 10:00","연속"]
[36,"인천","시흥","신가좌신시흥#1 T/L","신시흥S/S  7B01 DS 누기보수","신시흥S/S  7B01 DS 누기보수 (신가좌신시흥#1T/L 휴전)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[37,"인천","시흥","신시흥영흥TP#1 T/L","신시흥S/S  7701 DS 누기보수","신시흥S/S  7701 DS 누기보수 (신시흥영흥TP#1T/L 휴전)","2025-03-10 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[38,"인천","시흥","영흥1TP영흥2TP#1 T/L","영흥#2S/Y  영흥TP연락#1T/L 보통점검","영흥#2S/Y  영흥TP연락#1T/L 보통점검 - 7671, 7600 점검","2025-03-31 09:00","2025-04-01 18:00","2025-03-31 09:00","2025-04-01 18:00","연속"]
[39,"인천","시흥","영흥T/P CB 7200","영흥#1S/Y  7200 GIS 보통점검","영흥#1S/Y  영흥TP연락#2T/L-#2G/T 1차 TIE GIS(7200) 보통점검","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[40,"인천","시흥","영흥T/P CB 7272","영흥#1S/Y  7272 GIS 보통점검","영흥#1S/Y  #2G/T 1차 GIS(7272) 보통점검","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[41,"인천","직할","갈산S/S CB 7100","갈산S/S 가정갈산#1T/L(7171)(오전), 7100(오후) 보통점검","갈산S/S 가정갈산#1T/L(7171)(오전), 7100(오후) GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[42,"인천","직할","갈산S/S CB 7171","갈산S/S 가정갈산#1T/L(7171)(오전), 7100(오후) 보통점검","갈산S/S 가정갈산#1T/L(7171)(오전), 7100(오후) GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[43,"인천","직할","갈산S/S #1 M.Tr","갈산S/S #1M.Tr, 7272,7200,6144 GIS 보통점검","갈산S/S #1M.Tr 보통점검, 7272,7200,6144 GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[44,"인천","직할","갈산S/S CB 7271","갈산S/S 가정갈산#2T/L(7271) GIS 보통점검","갈산S/S 가정갈산#2T/L(7271) GIS 보통점검","2025-03-28 09:30","2025-03-28 18:00","2025-03-28 09:30","2025-03-28 18:00","연속"]
[45,"인천","직할","갈산S/S #2 M.Tr","갈산S/S #2M.Tr, 7372,7300,6244 GIS 보통점검","갈산S/S #2M.Tr, 7372,7300,6244 GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[46,"인천","직할","신부평S/S #4 M.Tr","신부평S/S #4M.Tr 1차,2차 GIS 조작시험","신부평S/S #4M.Tr 1차,2차 GIS 조작시험(7472,7400,6444)","2025-03-11 09:30","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:30","2025-03-11 18:00","연속"]
[47,"인천","직할","신부평S/S #1 M.Tr","신부평S/S #1M.Tr 1차 GIS 조작시험(7172,7100)","신부평S/S #1M.Tr 1차 GIS 조작시험(7172,7100)","2025-03-10 09:30","2025-03-10 18:00","2025-03-10 09:30","2025-03-10 18:00","연속"]
[48,"인천","직할","신부평S/S #3 M.Tr","신부평S/S #3M.Tr, 7300 보통점검, 7372 조작시험","신부평S/S #3M.Tr, 7300 GIS 보통점검, 7372 GIS 조작시험","2025-03-06 09:30","2025-03-07 18:00","2025-03-06 09:30","2025-03-07 18:00","연속"]
[49,"인천","직할","신부평S/S  CB 7171","신부평S/S 서인천CC신부평#1T/L GIS 조작시험(오전)","신부평S/S 서인천CC신부평#1T/L(7171) GIS 조작시험(오전)","2025-03-12 09:30","2025-03-12 13:00","2025-03-12 09:30","2025-03-12 13:00","연속"]
[50,"인천","직할","신부평S/S #1 Sh.R CB","신부평S/S  #1Sh.R 보호반 대체","신부평S/S  #1Sh.R 보호반 대체 - #1Sh.R 보통점검, 7179GIS 조작시험 병행","2025-03-24 09:00","2025-03-26 19:00","2025-03-24 09:00","2025-03-26 19:00","연속"]
[51,"인천","직할","신부평S/S #2 M.Tr","신부평S/S #2M.Tr 보통점검, 7272, 7200 GIS 조작시험","신부평S/S #2M.Tr 보통점검, 7272, 7200 GIS 조작시험","2025-03-04 09:30","2025-03-05 18:00","2025-03-04 09:30","2025-03-05 18:00","연속"]
[52,"인천","직할","신부평S/S CB 7271","신부평S/S 서인천CC신부평#2T/L GIS 조작시험(오후)","신부평S/S 서인천CC신부평#2T/L(7271) GIS 조작시험(오후)","2025-03-12 13:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 13:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[53,"인천","직할","신부평S/S #3 Sh.R CB","신부평S/S  #3Sh.R 보호반 대체","신부평S/S  #3Sh.R 보호반 대체 - 7379 GIS 조작시험","2025-03-10 09:00","2025-03-12 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[54,"인천","직할","신부평S/S #2 Sh.R CB","신부평S/S  #2Sh.R 보호반 대체","신부평S/S  #2Sh.R 보호반 대체","2025-03-17 09:00","2025-03-19 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[55,"인천","직할","신부평S/S  CB 7471","신부평S/S 서인천CC신부평#4T/L GIS 보통점검","신부평S/S 서인천CC신부평#4T/L(7471) GIS 보통점검","2025-03-14 09:30","2025-03-14 18:00","2025-03-14 09:30","2025-03-14 18:00","연속"]
[56,"인천","직할","신부평S/S CB 7371","신부평S/S 서인천CC신부평#3T/L GIS 보통점검","신부평S/S 서인천CC신부평#3T/L(7371) GIS 보통점검","2025-03-13 09:30","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:30","2025-03-13 18:00","연속"]
[57,"경기북부","고양","신덕은동두천CC#1 T/L","24~25년 고양전력 가공송전협력회사 총액공사","추락방지장치(수평) 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[58,"경기북부","고양","신덕은동두천CC#2 T/L","24~25년 고양전력 가공송전협력회사 총액공사","추락방지장치(수평) 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[59,"경기북부","고양","신덕은S/S #2 M.Tr","24~25년 고양전력지사 변전협력회사 공사","362kV GIS 보통점검(7272, 7200)","2025-03-25 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-25 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[60,"경기북부","고양","신파주S/S #76 BUS","신파주S/S 장기사용 노후 배전반 교체","신파주S/S 76BUS PRO 보호반 교체","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[61,"경기북부","고양","신파주S/S #71 BUS","신파주S/S 장기사용 노후 배전반 교체","신파주S/S 71BUS PRO 보호반 교체","2025-03-17 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[62,"경기북부","구리","미금S/S STATCOM CB","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[63,"경기북부","구리","미금S/S CB 7700","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[64,"경기북부","구리","미금S/S CB 7772","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[65,"경기북부","구리","미금S/S CB 7771","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-14 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[66,"경기북부","구리","미금S/S #1 Sh.R CB","24-25 구리전력 변전협력 총액공사"," Sh.R 하자점검","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[67,"경기북부","구리","미금S/S CB 7100","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[68,"경기북부","구리","미금S/S CB 7171","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[69,"경기북부","구리","미금S/S #3 M.Tr"," 미금S/S 용량부족 차단기 대체공사","용량부족 차단기 대체공사 25CB","2025-03-17 09:00","2025-06-20 18:00","2025-03-17 09:00","2025-06-20 18:00","연속"]
[70,"경기북부","구리","신의정부미금#1 T/L"," 미금S/S 용량부족 차단기 대체공사","용량부족 차단기 대체공사 25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[71,"경기북부","구리","미금S/S STATCOM CB 7900","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-17 09:00","2025-03-17 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-17 18:00","연속"]
[72,"경기북부","구리","미금S/S #5 Sh.R CB","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-18 09:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 09:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[73,"경기북부","구리","동서울미금#2 T/L","24~25년 경기북부 직할 가공송전협력회사 공사"," 신의정부-미금#1T/L 수평추락방지시설 설치(병가구간)","2025-03-21 07:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 07:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[74,"경기북부","구리","동서울미금#1 T/L","24~25년 경기북부 직할 가공송전협력회사 공사"," 신의정부-미금#2T/L 지지애자교체 및 압축인류클램프교체(병가구간)","2025-03-24 07:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 07:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[75,"경기북부","구리","미금S/S CB 7172","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[76,"경기북부","구리","신가평포천LNGCC#1 T/L","신가평S/S  GIS 인출변경 공사(전문)"," GIS 인출변경(74↔75bay) 신가평-포천LNGCC #1T/L ↔ 신가평-신의정부 #2T/L","취소","취소","취소","취소","연속"]
[77,"경기북부","구리","신가평포천LNGCC#2 T/L","765kV 신안성-신가평 등 12개T/L 추락방지시설 설치공사","신가평-포천LNG#2(수직설치 : 174기, 수평 : 94기) : No.1~42, No.119~177","취소","취소","취소","취소","연속"]
[78,"경기북부","구리","신가평신의정부#2 T/L","신가평S/S  GIS 인출변경 공사(전문)"," GIS 인출변경(74↔75bay) 신가평-포천LNGCC #1T/L ↔ 신가평-신의정부 #2T/L","취소","취소","취소","취소","연속"]
[79,"경기북부","구리","신가평신의정부#1 T/L","24~25년 경기북부 직할 가공송전협력회사 공사"," 신가평-신의정부T/L 수평추락방지시설 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[80,"경기북부","구리","신가평S/S #2 Sh.R CB","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-19 09:00","2025-03-19 14:00","2025-03-19 09:00","2025-03-19 14:00","연속"]
[81,"경기북부","구리","신가평S/S #4 Sh.R CB","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-19 14:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 14:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[82,"경기북부","구리","신포천S/S #1 Sh.R CB","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-24 14:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 14:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[83,"경기북부","구리","포천C/C CB 7271","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-27 09:00","2025-03-27 18:00","2025-03-27 09:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[84,"경기북부","구리","포천C/C CB 7171","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소  GIS 점검","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[85,"경기북부","직할","신포천동두천CC#2 T/L","24~25년 경기북부 직할 가공송전협력회사 공사"," 신포천-동두천CC#2T/L 불량애자교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[86,"경기북부","직할","신포천동두천CC#1 T/L","24~25년 경기북부 직할 가공송전협력회사 공사"," 신덕은-동두천CC#2T/L 불량애자교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[87,"경기북부","직할","신의정부양주#1 T/L"," 신의정부-미금 등 19개 T/L 철탑추락방지시설 설치공사","ㅇ 수평 추락방지장치 설치 - 대상 :  신의정부-양주#1T/L No.10~97","취소","취소","취소","취소","연속"]
[88,"경기북부","직할","신의정부S/S CB 7871","24-25년도 직할 변전협력회사 총액공사","신의정부S/S 7871 개폐타임 측정","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[89,"경기북부","직할","신의정부S/S CB 7671","24-25년도 직할 변전협력회사 총액공사","신의정부S/S 7671 개폐타임 측정","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[90,"경기북부","직할","양주중부#1 T/L","24-25년 변전 직할 협력회사 총액공사","- 7571,7500 GIS 개폐타임 측정 - T/L CVT보통점검 시행","2025-03-27 10:00","2025-03-27 17:00","2025-03-27 10:00","2025-03-27 17:00","연속"]
[91,"경기북부","직할","양주S/S #1 M.Tr","24-25년 변전협력회차 총액공사","OLTC OFU 필터 교체","2025-03-26 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-26 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[92,"경기북부","직할","신의정부양주#2 T/L","24-25년 변전 직할 협력회사 총액공사","- 7271,7200 GIS 개폐타임 측정 - T/L CVT, LA 하자점검 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[93,"경기북부","직할","신파주양주#1 T/L","24-25년 변전 직할 협력회사 총액공사","- 7371,7300 GIS 개폐타임 측정 - T/L CVT, LA 하자점검 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[94,"경기","군포","화성서서울#2 T/L","24-25년 군포 가공송전협력회사 공사","피뢰기 설치공사 :  화성-서서울#2T/L 20기 60SET","2025-03-04 07:00","2025-03-08 18:00","2025-03-04 07:00","2025-03-08 18:00","연속"]
[95,"경기","군포","신안산S/S #3 M.Tr","신안산S/S #3M.Tr 보통점검, 3차 GIS 조작시험","신안산S/S #3M.Tr 보통점검, 3차 GIS 조작시험","2025-03-19 09:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 09:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[96,"경기","군포","신안산S/S #1 M.Tr","신안산S/S #1M.Tr 보통점검, 3차 GIS 조작시험","신안산S/S #1M.Tr 보통점검, 3차 GIS 조작시험","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[97,"경기","동부","곤지암여주복합#1 T/L"," 신용인-동서울등 16개T/L 추락방지장치 설치공사","곤지암여주CC #1T/L 추락방지장치 설치 80기(잔여 18기)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[98,"경기","동부","곤지암여주복합#2 T/L"," 신용인-동서울등 16개T/L 추락방지장치 설치공사","곤지암여주CC #2T/L 추락방지장치 설치 80기(잔여 7기)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[99,"경기","동부","신제천신충주T#1 T/L"," 신용인-동서울등 16개T/L 추락방지장치 설치공사","신제천 여주CC 추락방지장치 설치 39기","취소","취소","취소","취소","연속"]
[100,"경기","동부","신충주여주복합#2 T/L"," 신용인-동서울등 16개T/L 추락방지장치 설치공사","신충주여주복합#2T/L 추락방지장치 설치 39기","취소","취소","취소","취소","연속"]
[101,"경기","성남","신성남S/S SEC CB 70710","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","GIS 조작시험","2025-03-17 09:00","2025-03-17 14:00","2025-03-17 09:00","2025-03-17 14:00","연속"]
[102,"경기","성남","신성남신양재#2 T/L","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","7771, 7700 조작시험 7771, 7700 절연열화 측정","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[103,"경기","성남","신성남S/S SEC CB 75760","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","GIS 조작시험","2025-03-17 14:00","2025-03-17 18:00","2025-03-17 14:00","2025-03-17 18:00","연속"]
[104,"경기","성남","서서울#2신성남#2 T/L","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","7171 조작시험, CVT 하자점검","2025-03-18 14:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 14:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[105,"경기","성남","신성남S/S #2 M.Tr","신성남S/S 154kV Sh.R 설치사업","공사 시 활선 안전이격 확보 (#4Sh.R 주자재 설치)","2025-03-05 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[106,"경기","성남","신성남동서울#1 T/L","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","7471, 7400 조작시험 7471 CVT 하자점검","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[107,"경기","성남","신성남동서울#2 T/L","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","7371 조작시험","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[108,"경기","성남","서서울#2신성남#1 T/L","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","7271 조작시험","2025-03-18 09:00","2025-03-18 14:00","2025-03-18 09:00","2025-03-18 14:00","연속"]
[109,"경기","성남","신수원S/S #3 M.Tr","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","m.tr, ngr 보통 2차 GIS 조작","2025-03-24 09:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[110,"경기","성남","신안성서안성#1 T/L","신안성S/S  Sh.R 교체공사","신안성S/S #7Sh.R 교체 - 무부하가압","2025-03-02 10:00","2025-03-03 10:00","2025-03-02 10:00","2025-03-03 10:00","연속"]
[111,"경기","성남","신안성신수원#1 T/L","신안성S/S  Sh.R 교체공사","신안성S/S #6Sh.R 교체 - 무부하가압","2025-03-03 10:00","2025-03-04 10:00","2025-03-03 10:00","2025-03-04 10:00","연속"]
[112,"경기","성남","신안성S/S #5 Sh.R CB","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","7779 조작시험 절연열화 측정","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[113,"경기","성남","신용인S/S #4 M.Tr","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","OFU 압력계 교체(A,B,C)","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[114,"경기","직할","화성S/S #4 M.Tr","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 총액공사","화성 : #4M.Tr 보통점검(~14) - 1·,2차 LA 대체, 3차 LA 하자점검 - 1차 CVT 하자점검 - 1·2차 부싱 절연유 채유 - 2차 GIS 조작시험 - 3차 MAIN VCB 대체 - 추락방지장치 설치 - 3차 PT 보통점검","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[115,"경기","직할","화성S/S #3 M.Tr","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 공사","화성: #3M.Tr - OFU 필터 및 접점 압력계 교체 등","2025-03-01 09:00","2025-03-01 18:00","2025-03-01 09:00","2025-03-01 18:00","연속"]
[116,"경기","직할","아산화성#2 T/L","154kV 화성-장덕T/L OPGW 증설공사","154kV 화성-장덕 OPGW 증설공사 - OPGW 증설교체(OP-S-L24 → L48) 7.797km(해당구간 1.8km) - 광코어 접속, 최종시험 및 기타 부대공사 1식","2025-03-22 07:00","2025-03-23 18:00","2025-03-22 07:00","2025-03-23 18:00","연속"]
[117,"경기","직할","화성평택TP#1 T/L","154kV 화성-장덕T/L OPGW 증설공사","154kV 화성-장덕 OPGW 증설공사 - OPGW 증설교체(OP-S-L24 → L48) 7.797km(해당구간 1.8km) - 광코어 접속, 최종시험 및 기타 부대공사 1식","2025-03-22 07:00","2025-03-23 18:00","2025-03-22 07:00","2025-03-23 18:00","연속"]
[118,"경기","직할","화성S/S CB 7300","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 총액공사","화성 : 아산-화성#1-#1M.Tr1차 GIS 하자점검(7300) - GIS 콘덴서 절연열화 측정","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[119,"경기","직할","화성평택TP#2 T/L","154kV 화성-장덕T/L OPGW 증설공사","154kV 화성-장덕T/L OPGW 증설공사 - OPGW 증설교체(OP-S-L24 → L48) 7.797km(해당구간 2km) - 광코어 접속, 최종시험 및 기타 부대공사 1식","2025-03-15 07:00","2025-03-16 18:00","2025-03-15 07:00","2025-03-16 18:00","연속"]
[120,"경기","평택","고덕2#S/S CB 7500","고덕#2S/S  #4M.Tr 증설공사 (1차측)"," #4M.Tr 1차측 7572CB 증설","2025-03-17 09:00","2025-04-11 18:00","2025-03-17 09:00","2025-04-11 18:00","연속"]
[121,"경기","평택","고덕#2서안성#1 T/L","고덕#2S/S  #4M.Tr 증설공사 (1차측)"," #4M.Tr 1차측 7572CB 증설 무부하가압","2025-03-27 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-27 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[122,"경기","평택","고덕#2S/S #2 BUS","고덕#2S/S  #4M.Tr 증설공사 (1차측)"," #4M.Tr 1차측 7572CB 증설","2025-03-17 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[123,"경기","평택","서안성S/S #1 M.Tr","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","서안성S/S  #1 M.Tr B상 부싱절연유 채유, 1S.Tr 대체 및 2,3차 GIS 보통점검","2025-03-25 10:00","2025-03-26 18:00","2025-03-25 10:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[124,"경기","평택","평택T/P #1 TIE Tr","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","평택T/P 23kV 1S.Tr 대체 및 3차 GIS 조작시험","2025-03-04 10:00","2025-03-05 18:00","2025-03-04 10:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[125,"경기","평택","화성신평택CC#2 T/L","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","평택화력S/Y  화성신평택CC#2 T/L(7971) GIS 보통점검","2025-03-18 10:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 10:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[126,"경기","평택","화성신평택CC#1 T/L","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","평택화력S/Y  화성신평택CC#2 T/L(7A71) GIS 보통점검","2025-03-19 10:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 10:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[127,"강원","강릉","신양양S/S #2 BUS","신양양S/S  GIS 설치공사","○ 신양양S/S  GIS 75Bay #2BUS측 조립 및 도킹","2025-03-10 08:00","2025-03-14 17:00","2025-03-10 08:00","2025-03-14 17:00","연속"]
[128,"강원","강릉","신양양S/S #1 BUS","신양양S/S  GIS 설치공사","○ 신양양S/S  75Bay #1BUS측 조립 및 도킹","2025-03-03 08:00","2025-03-07 17:00","2025-03-03 08:00","2025-03-07 17:00","연속"]
[129,"강원","강릉","양양P/P #1 BUS","2025년 강릉전력지사 변전협력회사 공사","#70BUS 모선보호반 대체","2025-03-17 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[130,"강원","동해","동해삼척GP#2 T/L","동해S/S  용량부족차단기 대체공사"," 76Bay 용량부족차단기 3CB 대체","2025-03-03 09:00","2025-06-30 18:00","2025-03-03 09:00","2025-06-30 18:00","연속"]
[131,"강원","동해","동해S/S #3 M.Tr","동해S/S  용량부족차단기 대체공사"," 76Bay 용량부족차단기 3CB 대체","2025-03-03 09:00","2025-06-30 18:00","2025-03-03 09:00","2025-06-30 18:00","연속"]
[132,"강원","동해","북평T/P CB 7272","2024~25년 동해전력지사 변전협력회사공사","GIS보통점검","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[133,"강원","동해","북평T/P CB 7172","2024~25년 동해전력지사 변전협력회사공사","GIS보통점검","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[134,"강원","태백","신태백한울NP#2 T/L","2024~2025년 태백전력지사 송전 협력회사 공사"," 신태백-한울NP2 #2 T/L 수평추락방지장치 및 폴리머 점퍼지지애자 설치","2025-03-17 07:00","2025-03-31 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-31 18:00","매일"]
[135,"강원","태백","신태백한울NP#1 T/L","2024~2025년 태백전력지사 송전 협력회사 공사"," 신태백-한울NP2 #1 T/L 수평추락방지장치 및 폴리머 점퍼지지애자 설치","2025-03-04 07:00","2025-03-15 18:00","2025-03-04 07:00","2025-03-15 18:00","매일"]
[136,"충북","청주","남청주S/S #1 M.Tr","24~25년 청주전력지사 변전협력회사 공사","부싱 절연유 채유","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[137,"충북","청주","신옥천세종#1 T/L"," 신옥천북경남 등 8개T/L 추락방지장치 설치공사","공사명 :  신옥천북경남 등 8개T/L 추락방지장치 설치공사 장 소 :  신옥천-세종#1T/L No.1~48 (수평 추락방지)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[138,"충북","청주","신옥천신남원#2 T/L","2024~2025년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 보통점검","2025-03-17 08:00","2025-03-18 18:00","2025-03-17 08:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[139,"충북","청주","신옥천세종#2 T/L"," 신옥천북경남 등 8개T/L 추락방지장치 설치공사","공사명 :  신옥천북경남 등 8개T/L 추락방지장치 설치공사 장 소 :  신옥천-세종#2T/L No.1~48 (수평 추락방지)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[140,"충북","충주","신제천신영주#1 T/L"," 신제천-신영주 등 9개T/L 수평추락방지장치 설치공사","수평추락방지장치 설치 624기","취소","취소","취소","취소","매일"]
[141,"충북","충주","신제천신영주#2 T/L"," 신제천-신영주 등 9개T/L 수평추락방지장치 설치공사","수평추락방지장치 설치 624기","취소","취소","취소","취소","매일"]
[142,"충북","충주","신제천신충주T#1 T/L"," 신용인-동서울 등 16개 T/L 추락방지장치 설치공사"," 신제천-여주CC T/L 추락방지장치 설치공사 - 신제천-여주CC 연계선로로 인한 휴전(신충주 T분기 실작업 없음)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[143,"대전세종충남","대전","신계룡S/S #2 M.Tr","[즉시가압O]신계룡S/S  #2 M.Tr 보통점검","[즉시가압O]신계룡S/S  #2 M.Tr 보통점검","2025-03-24 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[144,"대전세종충남","서산","당진T/P #72 M.Tr","'25년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","신당진S/S 345㎸ #2M.Tr A, B,C상 절연유 채유","취소","취소","취소","취소","연속"]
[145,"대전세종충남","서산","북당진S/S CB 7572","'24-25년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","(즉시가압불가) 북당진S/S  7572 GIS 차단기 조작함 누유관련 유면계 와셔 교체","2025-03-24 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[146,"대전세종충남","서산","북당진현대제철 T/L"," 신송산분기T/L 건설공사","No.70 전선 이동(가철탑→본철탑) No.69∼No.71 전선 교체","2025-03-19 07:00","2025-03-28 18:00","2025-03-19 07:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[147,"대전세종충남","서산","신당진개폐소현대제철 T/L"," 신서산-태안화력 등 19개T/L 수평 추락방지 설치공사","수평 추락방지장치 설치공사 (현대제철T/L No.1~44) , 즉시가압(20분 이내) 가능","취소","취소","취소","취소","매일"]
[148,"대전세종충남","서산","신당진개폐소현대제철 T/L"," 신송산분기T/L 건설공사","No.70 전선 이동(가철탑→본철탑) No.69∼No.71 전선 교체","2025-03-07 07:00","2025-03-16 18:00","2025-03-07 07:00","2025-03-16 18:00","연속"]
[149,"대전세종충남","서산","신당진개폐소태안TP#2 T/L","24~25년도 서산전력지사 송전협력회사 공사"," 신당진개폐소-태안화력#2T/L 항공장애표시구 설치공사 No.125~127(2경간) *즉시가압가능(20분이내) * 신당진개폐소-현대제철T/L 병가선로,  신당진개폐소-현대제철T/L 휴전 미승인시 휴전 취소 요청","2025-03-12 08:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 08:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[150,"대전세종충남","서산","신당진S/S #2 M.Tr","'25년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","신당진S/S 345㎸ #2M.Tr A, B,C상 부싱 절연유 채유","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[151,"대전세종충남","서산","태안T/P #1 M.Tr","'25년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","태안화력 345㎸ #1M.Tr A, B,C상 부싱 절연유 채유","취소","취소","취소","취소","매일"]
[152,"대전세종충남","천안","신온양S/S #4 M.Tr","신온양S/S  #77Bay 노후 B/F PNL 대체","(즉시가압불가)신온양S/S  #77Bay 노후 B/F PNL 대체","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[153,"대전세종충남","천안","청양신온양#2 T/L"," 청양-신온양#2T/L 항공장애표시구 설치공사(2시간작업)","[즉시가압가능] 청양-신온양#2T/L No.66-67 (1경간) 항공구 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[154,"대전세종충남","천안","신온양신탕정#1 T/L"," 신온양-신탕정T/L 항공장애표시구 설치공사(오전)","[즉시가압가능] 신온양-신탕정#1T/L No.1~2 (1경간) 항공구 설치","2025-03-21 09:00","2025-03-21 13:00","2025-03-21 09:00","2025-03-21 13:00","연속"]
[155,"대전세종충남","천안","신온양신탕정#2 T/L"," 신온양-신탕정T/L 항공장애표시구 설치공사(오후)","[즉시가압가능] 신온양-신탕정#1T/L No.1~2 (1경간) 항공구 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[156,"대전세종충남","천안","신온양서서울#1 T/L"," 신온양-서서울T/L 추락방지장치 설치공사","[즉시가압가능] 신온양-서서울T/L #T/L No. 1 ~ 25 추락방지장치 설치","취소","취소","취소","취소","매일"]
[157,"대전세종충남","천안","신온양서서울#1 T/L","신온양S/S  #78Bay 노후 B/F PNL 대체","(즉시가압불가)신온양S/S  #78Bay 노후 B/F PNL 대체","2025-03-04 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[158,"대전세종충남","천안","신온양신탕정#2 T/L","신온양S/S  #78Bay 노후 B/F PNL 대체","(즉시가압불가)신온양S/S  #78Bay 노후 B/F PNL 대체","2025-03-04 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[159,"대전세종충남","천안","신온양서서울#2 T/L"," 신온양-서서울T/L 추락방지장치 설치공사","[즉시가압가능] 신온양-서서울T/L #T/L No. 1 ~ 25 추락방지장치 설치","2025-03-10 07:00","2025-03-14 18:00","2025-03-10 07:00","2025-03-14 18:00","매일"]
[160,"대전세종충남","천안","신온양서서울#2 T/L","신온양S/S  #77Bay 노후 B/F PNL 대체","(즉시가압불가)신온양S/S  #77Bay 노후 B/F PNL 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[161,"대전세종충남","천안","신온양신탕정#2 T/L","신온양, 신탕정S/S 45kV 신온양신탕정#2T/L 보호반 대체","(즉시가압불가)(신온양-서서울#1T/L 휴전 취소시)신온양, 신탕정S/S 45kV 신온양신탕정#2T/L 보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[162,"대전세종충남","천안","신탕정S/S #1 BUS","신탕정S/S  #70BUS 노후 보호배전반 대체","(즉시가압불가)신탕정S/S  #70BUS 노후 보호배전반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[163,"대전세종충남","천안","신탕정S/S #2 BUS","신탕정S/S  #75BUS 노후 보호배전반 대체","(즉시가압불가)신탕정S/S  #75BUS 노후 보호배전반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[164,"대전세종충남","천안","아산S/S #1 M.Tr","아산S/S  #1M.Tr 부싱절연유 채유","(즉시가압가능)아산S/S  #1M.Tr 부싱절연유 채유","2025-03-19 09:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 09:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[165,"대전세종충남","천안","아산S/S CB 7100","아산S/S  7100, 7272 CB 개폐타임측정","(즉시가압가능)아산S/S  7100, 7272 CB 개폐타임측정","2025-03-11 09:00","2025-03-11 14:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 14:00","연속"]
[166,"대전세종충남","천안","아산S/S CB 7272","아산S/S  7100, 7272 CB 개폐타임측정","(즉시가압가능)아산S/S  7100, 7272 CB 개폐타임측정","2025-03-11 14:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 14:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[167,"대전세종충남","천안","신서산아산#1 T/L"," 신서산-아산T/L 추락방지장치 설치공사, 정밀점검","[즉시가압가능] 신서산-아산T/L No. 74 ~ 123 추락방지장치 설치 [병가철탑](상단)신서산-아산#1No.74~113,(하단)아산-합덕#1No.13~52 [병행작업]  신서산-신당진 등 2개T/L 4회선 병가철탑 정밀점검 (서산전력 송전부)","2025-03-17 07:00","2025-03-23 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-23 18:00","매일"]
[168,"대전세종충남","천안","아산S/S #2 M.Tr","아산S/S  #2M.Tr 부싱절연유 채유","(즉시가압가능)아산S/S  #2M.Tr 부싱절연유 채유","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[169,"대전세종충남","천안","아산S/S CB 7471","아산S/S  7400 CB 개폐타임측정","(즉시가압가능)아산S/S  7400 CB 개폐타임측정","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[170,"대전세종충남","천안","신서산아산#2 T/L"," 신서산-아산T/L 추락방지장치 설치공사, 정밀점검(휴일작업x)","[즉시가압가능] 신서산-아산T/L No. 74 ~ 123 추락방지장치 설치 [병가철탑](상단)신서산-아산#1No.74~113,(하단)아산-합덕#1No.13~52 [병행작업]  신서산-신당진 등 2개T/L 4회선 병가철탑 정밀점검 (서산전력 송전부)","2025-03-24 07:00","2025-03-31 18:00","2025-03-24 07:00","2025-03-31 18:00","매일"]
[171,"대전세종충남","청양","청양보령CC T/L","보령복합S/Y  장기사용 GIS 교체 및 SW 증설","- 73BAY(3CB) 교체","2025-03-08 09:00","2025-05-23 18:00","2025-03-08 09:00","2025-05-23 18:00","연속"]
[172,"대전세종충남","청양","보령C/C #76 BUS","보령복합S/Y  장기사용 GIS 교체 및 SW 증설","- BUS SEC 75-76-0, #76BUS PT 교체","2025-03-06 09:00","2025-04-08 18:00","2025-03-06 09:00","2025-04-08 18:00","연속"]
[173,"대전세종충남","청양","신보령TP보령CC T/L","보령복합S/Y  장기사용 GIS 교체 및 SW 증설","- 74BAY(3CB) 교체","2025-03-08 09:00","2025-05-16 18:00","2025-03-08 09:00","2025-05-16 18:00","연속"]
[174,"대전세종충남","청양","보령C/C #75 BUS","보령복합S/Y  장기사용 GIS 교체 및 SW 증설","- BUS SEC 75-76-0 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[175,"대전세종충남","청양","청양S/S CB 7600","청양P/O 변전협력 총액공사(화력 7600 보통)","청양P/O 변전협력 총액공사(화력 7600 보통) - 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","연속"]
[176,"대전세종충남","청양","청양S/S CB 7672","청양P/O 변전협력 총액공사(화력 7672 보통)","청양P/O 변전협력 총액공사(화력 7672 보통) - 즉시가압 가능","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[177,"대전세종충남","청양","청양S/S CB 7671","청양P/O 변전협력 총액공사(화력 7671 보통)","청양P/O 변전협력 총액공사(화력 7671 보통) - 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","연속"]
[178,"대전세종충남","청양","청양S/S #75 BUS","청양S/S  #7576B/S 절연물 교체","청양S/S  75-76-91ES(A,B,C), 75-76-92ES(A,B) 절연물 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[179,"대전세종충남","청양","청양S/S #76 BUS","청양S/S  #7576B/S 절연물 교체","청양S/S  75-76-91ES(A,B,C), 75-76-92ES(A,B) 절연물 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[180,"대전세종충남","청양","청양S/S CB 7472","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 7472 조작)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 7472 조작) - 즉시가압 가능","2025-03-13 14:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 14:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[181,"대전세종충남","청양","청양S/S CB 7400","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 7400 조작)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 7400 조작) - 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","연속"]
[182,"대전세종충남","청양","청양S/S CB 7171","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 7171 조작)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 7171 조작) -  GIS 조작시험 - 즉시가압 가능","2025-03-24 14:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 14:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[183,"대전세종충남","청양","청양S/S CB 7100","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 7100 조작)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 7100 조작) -  GIS 조작시험 - 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","연속"]
[184,"대전세종충남","청양","청양S/S CB 7471","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 7471 조작)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 7471 조작) - 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","연속"]
[185,"대전세종충남","청양","청양S/S CB 7372","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 7372 조작)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 7372 조작) - 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","연속"]
[186,"전북","군산","군산새만금#2 T/L","군산P/O 154kV 이상 차단기 보통점검공사","차단기 보통점검공사","2025-03-31 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-31 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[187,"전북","군산","군산새만금#1 T/L","군산P/O 154kV 이상 차단기 보통점검공사","차단기 보통점검공사","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[188,"전북","직할","무주P/P CB 7200","무주양수 7200 차단기 정밀점검(한수원 오버홀 병행)","무주양수 7200 차단기 정밀점검(한수원 오버홀 병행)","2025-03-03 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-03 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[189,"전북","직할","무주P/P CB 7272","무주양수 7272 차단기 정밀점검(한수원 오버홀 병행)","무주양수 7272 차단기 정밀점검(한수원 오버홀 병행)","2025-03-10 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[190,"전북","직할","북경남무주양수 T/L","무주양수 차단기 정밀점검(무부하가압용 30분)","무주양수 차단기 정밀점검(7272 무부하가압용 30분)","2025-03-13 15:00","2025-03-13 15:30","2025-03-13 15:00","2025-03-13 15:30","연속"]
[191,"전북","직할","북경남무주양수 T/L","무주양수 7171 차단기 정밀점검(무부하가압용)","무주양수 7171 차단기 정밀점검(무부하가압용)","2025-03-27 16:00","2025-03-27 16:30","2025-03-27 16:00","2025-03-27 16:30","연속"]
[192,"전북","직할","무주P/P CB 7171","무주양수 7171 단독차단기 정밀점검","무주양수 7171 단독차단기 정밀점검","2025-03-24 09:00","2025-03-27 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[193,"전북","직할","북경남무주양수 T/L","무주양수 차단기 정밀점검","무주양수 7271 차단기 정밀점검","2025-03-17 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[194,"전북","직할","무주P/P #70 BUS","무주양수 차단기 정밀점검(무부하가압용 30분)","무주양수 차단기 정밀점검(7171 무부하가압용 30분)","2025-03-27 15:00","2025-03-27 15:30","2025-03-27 15:00","2025-03-27 15:30","연속"]
[195,"전북","직할","신남원S/S CB 7471","25년 전북직할 변전협력회사 공사","신남원  GIS 보통점검","2025-03-25 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-25 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[196,"전북","직할","신남원광양#1 T/L","24~25년 전북직할 가공송전 협력회사 공사"," 신남원-광양T/L 피뢰기 설치(34기)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[197,"광주전남","강진","신강진S/S #1 M.Tr","2024-2025년 강진전력지사 변전협력회사 공사","가. 신강진S/S #1M.Tr A,B,C상 보통점검 나. 신강진S/S #1-1Sh.R VCB 하자점검 다. 신강진S/S #1-2Sh.R VCB, DS 보통점검 라. 신강진S/S #1S.Tr VCB 차단기 조작시험 마. 신강진S/S #1M.Tr 3차 MAIN VCB 차단기 조작시험 바. 신강진S/S #1M.Tr 방화벽 사다리 철거 ※ 거래소 요청","2025-03-03 08:00","2025-03-05 18:00","2025-03-03 08:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[198,"광주전남","강진","신강진S/S #2 M.Tr","2024-2025년 강진전력지사 변전협력회사 공사","가. 신강진S/S #2M.Tr 1차 부싱 절연열화 측정 나. 신강진S/S #2M.Tr 3차 MAIN VCB, DS 보통점검 다. 신강진S/S #2S.Tr VCB 차단기 조작시험 라. 신강진S/S #1M.Tr 3차 MAIN VCB 차단기 조작시험 마. 신강진S/S #2-1, 2Sh.R A,B,C, VCB, DS 보통점검 ※ 거래소 요청 시 1시간 이내 가압 가능","2025-03-10 08:00","2025-03-11 18:00","2025-03-10 08:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[199,"광주전남","강진","신강진S/S #4 M.Tr","2024-2025년 강진전력지사 변전협력회사 공사","가. 신강진S/S #4M.Tr 1차 부싱 절연열화 측정 나. 신강진S/S #4M.Tr 3차 LA A,B,C, MAIN VCB, DS 보통점검 다. 신강진S/S #4-1, 2Sh.R A,B,C, VCB, DS 보통점검 ※ 거래소 요청 시 1시간 이내 가압 가능","2025-03-12 08:00","2025-03-13 18:00","2025-03-12 08:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[200,"광주전남","강진","신강진S/S #3 M.Tr","24~25년 강진전력지사 변전협력회사 공사","신강진S/S  74Bay B/F반 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[201,"광주전남","광주","신남원신광주#2 T/L","2025년 가공송전 순시점검 위탁공사(광주전력)","정밀점검 시행","취소","취소","취소","취소","매일"]
[202,"광주전남","광주","신광주한빛NP#2 T/L","'25년 광주전력지사 변전협력회사 공사","신광주S/S 신광주-한빛NP #2T/L LA 및 CVT 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[203,"광주전남","광주","신광주S/S #1 BUS","장기사용  #1BUS 모선보호반 교체","장기사용  #1BUS 모선보호반 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[204,"광주전남","광주","신광주S/S #3 M.Tr","3M.Tr 변압기보호반 장기사용 교체","3M.Tr 변압기보호반 장기사용 교체","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[205,"광주전남","광주","신광주S/S #1 M.Tr","2024~2025년 광주전력지사 변전협력회사 공사","- #1M.Tr C상 컨서베이터 러버백 교체","2025-03-18 08:00","2025-03-19 18:00","2025-03-18 08:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[206,"광주전남","광주","신남원신광주#1 T/L","2025년 가공송전 순시점검 위탁공사(광주전력)","정밀점검 시행","2025-03-10 08:00","2025-03-14 18:00","2025-03-10 08:00","2025-03-14 18:00","매일"]
[207,"광주전남","광주","신광주신화순#2 T/L","'25년 광주전력지사 변전협력회사 공사","신광주S/S  신광주-신화순 #2T/L CVT, LA보통점검 및 7571CB, 7500CB 조작시험 신화순S/S  신광주-신화순 #2T/L CVT 보통점검 및 7871CB, 7800CB 조작시험","2025-03-21 08:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 08:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[208,"광주전남","광주","신광주S/S #2 BUS","장기사용  #2BUS 모선보호반 교체","장기사용  #2BUS 모선보호반 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[209,"광주전남","광주","신광주신화순#1 T/L","'25년 광주전력지사 변전협력회사 공사","신광주S/S  신광주-신화순 #1T/L CVT보통점검 및 7671CB, 7600CB 조작시험 신화순S/S  신광주-신화순 #1T/L CVT 보통점검 및 7771CB, 7700CB 조작시험","2025-03-20 08:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 08:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[210,"광주전남","광주","신화순S/S CB 7572","2024~2025년 광주전력지사 변전협력회사 공사","-#3M.Tr 1차 GIS(7572) 보통점검","2025-03-25 14:00","2025-03-25 19:00","2025-03-25 14:00","2025-03-25 19:00","연속"]
[211,"광주전남","광주","신화순S/S CB 7500","2024~2025년 광주전력지사 변전협력회사 공사","-#3M.Tr 1차 GIS(7500) 보통점검","2025-03-25 08:00","2025-03-25 14:00","2025-03-25 08:00","2025-03-25 14:00","연속"]
[212,"광주전남","광주","신화순신강진#1 T/L","'25년 광주전력지사 변전협력회사 공사","신화순S/S 신화순-신강진 #1T/L CVT 보통점검","2025-03-24 08:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 08:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[213,"광주전남","순천","신강진광양#1 T/L","24-25년 순천전력지사 변전협력회사 공사","신강진-광양#1T/L 보호배전반 대체, 78BAY B/F반 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[214,"광주전남","순천","광양여수TP T/L"," 광양-여수TPT/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 추락방지시설 설치","2025-03-17 07:00","2025-03-17 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-17 18:00","연속"]
[215,"광주전남","순천","광양하동TP#2 T/L"," 광양-하동TPT/L 추락방지시설 설치공사","수평 추락방지시설 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[216,"광주전남","순천","광양S/S SEC CB 70710","24-25년 순천전력지사 변전협력회사 공사","광양S/S 70-71 BUS-SEC GIS 보통점검","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[217,"광주전남","순천","광양S/S CB 7600","24-25년 순천전력지사 변전협력회사 공사","광양S/S 광양-하동TP#1T/L(7600) GIS 초기점검","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[218,"광주전남","순천","광양하동TP#1 T/L","24-25년 순천전력지사 변전협력회사 공사","광양S/S 광양-하동TP#1T/L(7671,7600) GIS 초기점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[219,"광주전남","순천","광양S/S CB 7671","24-25년 순천전력지사 변전협력회사 공사","광양S/S 광양-하동TP#1T/L(7671) GIS 초기점검","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[220,"광주전남","순천","여수T/P #3 M.Tr","여수화력  변압기 정밀점검","여수화력  변압기 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[221,"광주전남","순천","여수T/P #4 M.Tr","여수화력S/Y  #4M.Tr 종합예방진단시스템 설치공사","1. 작업명 : 여수화력S/Y  #4M.Tr 종합예방진단시스템 설치공사 2. 작업일시 : 2025. 3. 18(화) 09:00 ~ 3. 20(목) 17:00 3. 작업장소 : 여수T/P  #4 M.Tr A","취소","취소","취소","취소","연속"]
[222,"광주전남","순천","여수T/P #1 M.Tr","여수화력S/S #1M.Tr A, B상 부싱 교체","여수화력S/S #1M.Tr A, B상 부싱 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[223,"광주전남","순천","여수T/P #2 M.Tr","여수화력S/Y  #2M.Tr 종합예방진단시스템 설치공사","1. 작업명 : 여수화력S/Y  #2M.Tr 종합예방진단시스템 설치공사 2. 작업일시 : 2025. 3. 11(화) 09:00 ~ 3. 13(목) 17:00 3. 작업장소 : 여수T/P  #2 M.Tr A","취소","취소","취소","취소","연속"]
[224,"광주전남","순천","율촌CC여수TP T/L"," 광양-여수TPT/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 추락방지시설 설치","2025-03-18 07:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 07:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[225,"광주전남","순천","광양율촌CC T/L","송전선로 단상 자동재투입용 GIS 결상회로 개선 시행","송전선로 단상 자동재투입용 GIS 결상회로 개선 시행(7171,7100) 즉시가압 가능","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[226,"대구","달성","대구S/S #3 M.Tr","M.Tr 방호벽 사다리 철거","M.Tr 방호벽 사다리 철거","2025-04-24 09:00","2025-04-25 18:00","2025-04-24 09:00","2025-04-25 18:00","연속"]
[227,"대구","달성","대구S/S #1 M.Tr","M.Tr 방호벽 사다리 철거","M.Tr 방호벽 사다리 철거","취소","취소","취소","취소","연속"]
[228,"대구","달성","북경남대구#2 T/L","2025년 달성전력지사 가공송전 순시점검 위탁공사"," 북경남-대구 #2T/L 52,54-56호 초기점검","2025-04-23 09:00","2025-04-23 18:00","2025-04-23 09:00","2025-04-23 18:00","연속"]
[229,"대구","달성","대구S/S #2 M.Tr","M.Tr 방호벽 사다리 철거","M.Tr 방호벽 사다리 철거","2025-03-20 09:00","2025-03-20 16:00","2025-03-20 09:00","2025-03-20 16:00","연속"]
[230,"대구","달성","북경남대구#1 T/L","2025년 달성전력지사 가공송전 순시점검 위탁공사"," 북경남-대구 #1T/L 52,54-56호 초기점검","2025-03-07 08:00","2025-03-07 12:00","2025-03-07 08:00","2025-03-07 12:00","연속"]
[231,"대구","칠곡","서대구S/S #4 M.Tr","서대구S/S  주변압기측 현대화 공사","철공진 방지회로 설치 관련 저항값에 따른 Sh.R 투입개방 시험","2025-03-05 11:00","2025-03-05 14:00","2025-03-05 11:00","2025-03-05 14:00","연속"]
[232,"대구","칠곡","서대구S/S #3 M.Tr","서대구S/S  주변압기측 현대화 공사","철공진 방지회로 설치 관련 저항값에 따른 Sh.R 투입개방 시험","2025-03-05 14:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 14:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[233,"대구","포항","신영일안동CC T/L","2024~25년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","신영일S/S 신영일-안동CCT/L 7671, 7600 GIS 조작시험, LA, PT 하자점검","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[234,"대구","포항","신영일S/S #3 M.Tr","2024~25년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","신영일S/S #3M.Tr 7572, 7500 GIS 조작시험, 1차 LA, 2차 LA, 3차 LA 하자점검, 3차 GIS 조작시험","2025-03-24 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[235,"대구","포항","신영일S/S #4 M.Tr","2024~25년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","신영일S/S #4M.Tr 7772, 7700 GIS 조작시험, 1차 LA, 3차 LA 하자점검, 3차 GIS 조작시험","2025-03-20 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[236,"대구","포항","신포항신영일 T/L","2024~25년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","신영일S/S 신포항-신영일T/L 7771 GIS 조작시험, LA, PT 하자점검","2025-03-24 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[237,"대구","포항","월성NP신월성NP#1 T/L","154kV 신포항-천북 등 19개T/L 추락방지장치 설치공사"," 월성연락#1T/L 추락방지장치(수평) 설치공사","2025-03-14 13:00","2025-03-14 17:00","2025-03-14 13:00","2025-03-14 17:00","연속"]
[238,"대구","포항","월성NP신월성NP#2 T/L","154kV 신포항-천북 등 19개T/L 추락방지장치 설치공사"," 월성연락#2T/L 추락방지장치(수평) 설치공사","2025-03-14 07:00","2025-03-14 12:00","2025-03-14 07:00","2025-03-14 12:00","연속"]
[239,"대구","포항","신포항신월성NP#1 T/L","154kV 신포항-천북 등 19개T/L 추락방지장치 설치공사"," 신포항-신월성NP#1T/L 추락방지장치(수평) 설치공사","2025-03-04 08:00","2025-03-13 18:00","2025-03-04 08:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[240,"대구","포항","신포항S/S #2 M.Tr","2024~25년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","신포항S/S #2M.Tr 하자점검","2025-03-10 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[241,"대구","포항","신포항S/S #3 M.Tr","2024~25년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","신포항S/S #3M.Tr 하자점검","2025-03-12 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-12 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[242,"대구","포항","신포항신월성NP#2 T/L","154kV 신포항-천북 등 19개T/L 추락방지장치 설치공사"," 신포항-신월성NP#2T/L 추락방지장치(수평) 설치공사","2025-03-13 08:00","2025-03-21 18:00","2025-03-13 08:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[243,"대구","포항","신포항S/S #4 M.Tr","2024~25년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","신포항S/S #4M.Tr 하자점검","2025-03-17 09:00","2025-03-18 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[244,"대구","포항","신포항S/S #1 M.Tr","2024~25년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","신포항S/S #1M.Tr 하자점검","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[245,"대구","포항","신포항신영일 T/L","2024~2025년 포항전력지사 송전협력회사 공사","항공장애표시구 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[246,"대구","포항","신포항청송PP T/L","2024~2025년 포항전력지사 송전협력회사 공사","항공장애표시구 설치","2025-03-26 07:00","2025-03-26 18:00","2025-03-26 07:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[247,"경북","영주","한울#3N/P #2 BUS"," 동해안변환소 AC배후계통(변전) 건설공사","- 362kV GIS 50-&gt63kA 12CB 대체 - 362kV GIS 63kA 6CB 증설 - 기타 부대공사","2025-03-30 13:00","2025-04-02 18:00","2025-03-30 13:00","2025-04-02 18:00","연속"]
[248,"경북","영주","한울2NP한울3NP#4 T/L"," 동해안변환소 AC배후계통(변전) 건설공사","- 362kV GIS 50-&gt63kA 12CB 대체 - 362kV GIS 63kA 6CB 증설 - 기타 부대공사","2025-03-14 10:00","2025-05-06 18:00","2025-03-14 10:00","2025-05-06 18:00","연속"]
[249,"경북","영주","한울#3N/P #1 BUS"," 동해안변환소 AC배후계통(변전) 건설공사","- 362kV GIS 50-&gt63kA 12CB 대체 - 362kV GIS 63kA 6CB 증설 - 기타 부대공사","2025-03-14 10:00","2025-03-30 13:00","2025-03-14 10:00","2025-03-30 13:00","연속"]
[250,"경북","직할","신영주안동CC T/L","'24-25년 경북직할 송전협력회사 공사"," 신영주안동CC T/L 추락방지장치 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[251,"경북","직할","신포항청송PP T/L","'24-25년 경북직할 송전협력회사 공사"," 신포항청송PP T/L 고정형폴리머 점퍼지지애자 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[252,"경북","직할","신영주청송PP T/L","'24-25년 경북직할 송전협력회사 공사"," 신영주-청송PPT/L No.50~225 추락방지장치 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[253,"부산울산","북부산","북부산신울산#2 T/L"," 북부산-신울산T/L 지장송전선로 지중화공사"," 북부산-울산T/L No.50~53호간 지장송전선로 지중화 공사 - 임시선로 구성","2025-03-20 08:00","2025-03-23 18:00","2025-03-20 08:00","2025-03-23 18:00","연속"]
[254,"부산울산","북부산","북부산S/S #4 Sh.R CB","24-25년 북부산전력지사 변전총액공사","북부산S/S  #2,4Sh.R 부싱절연유 채유","2025-03-14 14:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 14:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[255,"부산울산","북부산","북부산S/S #4 M.Tr","24-25년 북부산전력지사 변전총액공사","북부산S/S  #4M.Tr 철탑추락방지설치","2025-03-28 09:00","2025-03-29 18:00","2025-03-28 09:00","2025-03-29 18:00","연속"]
[256,"부산울산","북부산","북부산신울산#1 T/L"," 북부산-신울산T/L 지장송전선로 지중화공사"," 북부산-울산T/L No.50~53호간 지장송전선로 지중화 공사 - 임시선로 구성","2025-03-24 08:00","2025-03-27 18:00","2025-03-24 08:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[257,"부산울산","북부산","북부산S/S #1 M.Tr","24-25년 북부산전력지사 변전총액공사","북부산S/S  #1M.Tr 철탑추락방지설치","2025-03-17 09:00","2025-03-19 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[258,"부산울산","북부산","북부산S/S #2 Sh.R CB","24-25년 북부산전력지사 변전총액공사","북부산S/S  #2,4Sh.R 부싱절연유 채유","2025-03-14 09:00","2025-03-14 14:00","2025-03-14 09:00","2025-03-14 14:00","연속"]
[259,"부산울산","서부산","서부산S/S #3 M.Tr","서부산S/S  차단기 용량부족 대체공사","서부산S/S 73BAY(서부산-북부산#3T/L, #3Sh.R, #3M.Tr) 차단기 용량부족 대체 ○  GIS 40kA 4,000A×4CB 철거 ○  GIS 63kA 6,300A×4CB 설치","2025-03-04 09:00","2025-07-31 18:00","2025-03-04 09:00","2025-07-31 18:00","연속"]
[260,"부산울산","서부산","서부산북부산#3 T/L","서부산S/S  차단기 용량부족 대체공사","서부산S/S 73BAY(서부산-북부산#3T/L, #3Sh.R, #3M.Tr) 차단기 용량부족 대체 ○  GIS 40kA 4,000A×4CB 철거 ○  GIS 63kA 6,300A×4CB 설치","2025-03-04 09:00","2025-06-30 18:00","2025-03-04 09:00","2025-06-30 18:00","연속"]
[261,"부산울산","서부산","서부산S/S #70 BUS","서부산S/S  모선보호반 불량 계전기 교체","서부산S/S  모선보호반 불량 계전기 교체","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[262,"부산울산","서부산","서부산S/S #3 Sh.R CB","서부산S/S  차단기 용량부족 대체공사","서부산S/S 73BAY(서부산-북부산#3T/L, #3Sh.R, #3M.Tr) 차단기 용량부족 대체 ○  GIS 40kA 4,000A×4CB 철거 ○  GIS 63kA 6,300A×4CB 설치","2025-03-04 09:00","2025-07-31 18:00","2025-03-04 09:00","2025-07-31 18:00","연속"]
[263,"부산울산","서부산","신김해신녹산#1 T/L","24~25년 서부산전력지사 가공송전협력회사 공사","154kV 미음-녹산T/L 항공장애표시구 설치 안전이격","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[264,"부산울산","서부산","신녹산S/S #3 M.Tr","신녹산S/S  #1M.Tr 증설공사","154kV 65-66/60-61SEC, 6200BT, 61-66PT&ES 증설(감압)","2025-03-31 09:00","2025-04-06 18:00","2025-03-31 09:00","2025-04-06 18:00","연속"]
[265,"부산울산","서부산","신녹산S/S #3 M.Tr","신녹산S/S  #1M.Tr 증설공사","154kV 65-66/60-61SEC, 6200BT, 61-66PT&ES 증설(감압)","2025-03-17 09:00","2025-03-23 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-23 18:00","연속"]
[266,"부산울산","울산","남울산울산TP#1 T/L","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- 7371 GIS 보통점검","2025-03-31 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-31 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[267,"부산울산","울산","남울산울산TP#2 T/L","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- 7471,7400 GIS 보통점검","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[268,"부산울산","울산","남울산S/S #2 M.Tr","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- M.Tr 보통점검 - 7300,7372 GIS 보통점검 - 6571,6500 GIS 보통점검 -2차 피뢰기 보통점검 -7300 일진제 하자보수(유압조작기 교체)","2025-03-19 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-19 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[269,"부산울산","울산","신온산S/S #3 M.Tr","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- 7500,7572 GIS 하자점검 - 2차 GIS 보통점검 -1,2차 피뢰기 보통점검","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[270,"부산울산","울산","신온산S/S #4 M.Tr","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- 7600,7672 GIS 하자점검 -1,2차 피뢰기 보통점검","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[271,"부산울산","울산","신울산고리NP#1 T/L"," 울주-고리NP 등 22개T/L 송전철탑 정비공사","고정형 폴리머점퍼지지애자 설치","2025-03-10 07:00","2025-03-11 18:00","2025-03-10 07:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[272,"부산울산","울산","신울산고리NP#2 T/L"," 울주-고리NP 등 22개T/L 송전철탑 정비공사","고정형 폴리머점퍼지지애자 설치","2025-03-12 07:00","2025-03-13 18:00","2025-03-12 07:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[273,"부산울산","울산","신온산신울산#2 T/L"," 신울산S/S STATCOM 설치사업","- 7A Bay 및 C.Tr 무부하가압(시험가압선로)","2025-03-17 10:00","2025-03-19 18:00","2025-03-17 10:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[274,"부산울산","울산","신울산S/S #70 BUS"," 신울산S/S STATCOM 설치사업","500MVar STATCOM × 1식  C.Tr × 1Bank 부대설비 × 1식","2025-03-17 11:00","2025-03-19 18:00","2025-03-17 11:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[275,"부산울산","울산","신온산신울산#2 T/L","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- 7771,7700 GIS 하자점검","2025-03-18 09:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 09:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[276,"부산울산","울산","동울산신울산 T/L","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- 7871,7800 GIS 하자점검","2025-03-19 09:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 09:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[277,"부산울산","울산","신울산S/S #1 M.Tr","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- A상 M.Tr 보통점검","2025-03-24 09:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[278,"부산울산","울산","신울산S/S #75 BUS"," 신울산S/S STATCOM 설치사업","500MVar STATCOM × 1식  C.Tr × 1Bank 부대설비 × 1식","2025-03-17 10:00","2025-03-17 11:00","2025-03-17 10:00","2025-03-17 11:00","연속"]
[279,"부산울산","울산","울주S/S #3 M.Tr","울주S/S  #3M.Tr 3차 현대화 공사","- 울주S/S  #3M.Tr 3차 현대화 공사","2025-03-04 09:00","2025-04-30 18:00","2025-03-04 09:00","2025-04-30 18:00","연속"]
[280,"부산울산","울산","울주울산TP#2 T/L"," 울주-고리NP 등 22개T/L 송전철탑 정비공사","고정형 폴리머점퍼지지애자 설치 154kV 직동-반천#1 2~25호 작업 관련 안전이격확보","2025-03-25 08:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 08:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[281,"부산울산","울산","울주울산TP#1 T/L","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- 울주측 7671,7600 차단기 동작시험 - 울산복합측 7171 GIS 보통점검","2025-03-14 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[282,"부산울산","직할","신대연S/S #2 Sh.R CB","24~25년 직할 변전협력회사 총액공사","신대연S/S  Sh.R B/F 보호반 교체 공사","2025-03-04 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[283,"부산울산","직할","신대연S/S #1 Sh.R CB","24~25년 직할 변전협력회사 총액공사","신대연S/S  Sh.R B/F 보호반 교체 공사","2025-03-04 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[284,"부산울산","직할","신대연S/S #1 M.Tr","24~25년 직할 변전협력회사 총액공사","신대연S/S #1M.Tr, 71BAY BF 보호반 대체","2025-03-31 09:30","2025-04-04 18:00","2025-03-31 09:30","2025-04-04 18:00","연속"]
[285,"부산울산","직할","신양산신대연#1 T/L","24~25년 직할 변전협력회사 총액공사","신대연S/S #1M.Tr, 71BAY BF 보호반 대체","2025-03-31 09:30","2025-04-04 18:00","2025-03-31 09:30","2025-04-04 18:00","연속"]
[286,"부산울산","직할","신대연S/S #2 M.Tr","24~25년 직할 변전협력회사 총액공사","신대연S/S #2M.Tr, 72BAY BF 보호반 대체","2025-03-24 09:30","2025-03-28 18:00","2025-03-24 09:30","2025-03-28 18:00","연속"]
[287,"경남","김해송변전부","신김해신녹산#1 T/L","154kV 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","154kV 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-04 07:00","2025-03-06 18:00","2025-03-04 07:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[288,"경남","김해송변전부","신김해북부산#2 T/L"," 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사"," 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사","2025-03-30 07:00","2025-03-30 18:00","2025-03-30 07:00","2025-03-30 18:00","연속"]
[289,"경남","김해송변전부","신김해북부산#2 T/L"," 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사"," 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사","2025-03-16 07:00","2025-03-16 18:00","2025-03-16 07:00","2025-03-16 18:00","연속"]
[290,"경남","김해송변전부","신김해북부산#1 T/L"," 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사"," 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사","2025-03-29 07:00","2025-03-29 18:00","2025-03-29 07:00","2025-03-29 18:00","연속"]
[291,"경남","김해송변전부","신김해북부산#1 T/L"," 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사"," 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사","2025-03-15 07:00","2025-03-15 18:00","2025-03-15 07:00","2025-03-15 18:00","연속"]
[292,"경남","김해송변전부","신김해신녹산#2 T/L","154kV 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","154kV 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-10 07:00","2025-03-12 18:00","2025-03-10 07:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[293,"경남","김해송변전부","신김해창원#1 T/L","154kV 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","154kV 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-08 07:00","2025-03-08 18:00","2025-03-08 07:00","2025-03-08 18:00","연속"]
[294,"경남","김해송변전부","신김해창원#2 T/L","154kV 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","154kV 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-07 07:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 07:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[295,"경남","직할","창원신고성#2 T/L","154kV 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","154kV 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-08 07:00","2025-03-08 18:00","2025-03-08 07:00","2025-03-08 18:00","연속"]
[296,"경남","진주","고령의령#2 T/L"," 고령-의령#2T/L 수평 추락방지장치 설치공사"," 고령-의령#2T/L 39호 등 48기 수평형 추락방지장치 설치","취소","취소","취소","취소","매일"]
[297,"경남","진주","고령의령#1 T/L"," 고령-의령#1T/L 수평 추락방지장치 설치공사"," 고령-의령#1T/L 39호 등 48기 수평형 추락방지장치 설치","취소","취소","취소","취소","매일"]
[298,"경남","진주","의령산청양수#2 T/L"," 의령-하동화력 등 2개T/L 추락방지장치 설치공사","1.작업내용 :  의령-산청양수#2T/L측 수평 추락방지장치 설치 2.작업구간 :  의령-산청양수T/L No.112~129 ( 의령-하동화력 T/L과 병가 구간)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[299,"경남","진주","의령산청양수#1 T/L"," 의령-하동화력 등 2개T/L 추락방지장치 설치공사","1.작업내용 :  의령-산청양수#1T/L측 수평 추락방지장치 설치 2.작업구간 :  의령-산청양수T/L No.112~129 ( 의령-하동화력 T/L과 병가 구간)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[300,"경남","진주","의령하동화력#2 T/L"," 의령-하동화력 등 2개T/L 추락방지장치 설치공사","1. 작업내용 :  의령-하동화력#2T/L측 수평 추락방지장치 설치 2. 작업구간 : 수평추락방지장치 No.1~152(의령-산청양수와 병가135~152)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[301,"경남","진주","의령하동화력#1 T/L"," 의령-하동화력 등 2개T/L 추락방지장치 설치공사","1. 작업내용 :  의령-하동화력#1T/L측 수평 추락방지장치 설치 2. 작업구간 : 수평추락방지장치 No.1~152(의령-산청양수와 병가135~152)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[302,"경남","진주","하동T/P CB 7772","하동TP  7700,7772 GIS 조작시험","하동TP  7700,7772 GIS 조작시험","2025-03-12 14:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 14:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[303,"경남","진주","하동T/P CB 7700","하동TP  7700,7772 GIS 조작시험","하동TP  7700,7772 GIS 조작시험","2025-03-12 09:00","2025-03-12 14:00","2025-03-12 09:00","2025-03-12 14:00","연속"]
[304,"경남","함안","북경남고령#2 T/L","북경남S/S 고령#2 T/L 7700, 7772GIS 보통점검 외","북경남S/S 고령#2 T/L 7700, 7772GIS 보통점검 및 7700 GIS 절연열화 측정","2025-03-07 09:30","2025-03-07 17:30","2025-03-07 09:30","2025-03-07 17:30","연속"]
[305,"경남","함안","북경남S/S #6 Sh.R CB","북경남S/S  #6 Sh.R GIS(7979) 절연열화측정","북경남S/S  #6 Sh.R GIS(7979) 절연열화측정","2025-03-06 15:00","2025-03-06 17:30","2025-03-06 15:00","2025-03-06 17:30","연속"]
[306,"경남","함안","북경남S/S CB 7A72","북경남S/S 북경남-서대구#1T/L GIS(7A72 단독) 절연열화측정","북경남S/S 북경남-서대구#1T/L GIS(7A72 단독) 절연열화측정","2025-03-06 09:30","2025-03-06 15:00","2025-03-06 09:30","2025-03-06 15:00","연속"]
[307,"경남","함안","북경남S/S #5 Sh.R CB","북경남S/S 7700GIS 절연열화 측정 관련 휴전","북경남S/S 7700GIS 절연열화 측정 관련 휴전","2025-03-07 09:30","2025-03-07 17:30","2025-03-07 09:30","2025-03-07 17:30","연속"]

{"sheet":"154설비","index":2,"n_rows":829,"n_cols":12,"rows_kept":829,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,11,3,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[2,10,3,10],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,2,3,2]]}
["2025년도 3월 휴전계획서"]
["154kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분","연간반영\n(Y/N)"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"서울","중부","동빙고반포#2 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-26 10:00","2025-03-27 18:00","2025-03-26 10:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[2,"서울","중부","동빙고반포#1 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-24 10:00","2025-03-25 18:00","2025-03-24 10:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[3,"서울","중부","중부마포 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-04 14:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 14:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[4,"서울","중부","마포신촌 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-04 10:00","2025-03-04 14:00","2025-03-04 10:00","2025-03-04 14:00","연속"]
[5,"서울","중부","능곡상암#2 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-05 10:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 10:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[6,"서울","중부","원흥상암 T/L"," 원흥상암T/L 상암EBG 해체점검공사"," 원흥상암T/L 상암EBG 해체점검","2025-03-27 09:00","2025-04-11 18:00","2025-03-27 09:00","2025-04-11 18:00","연속"]
[7,"서울","중부","상암등촌#2 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-19 10:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 10:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[8,"서울","중부","상암등촌#1 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-18 10:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 10:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[9,"서울","중부","능곡상암#1 T/L"," 능곡상암#1T/L 능곡EBG 해체점검공사"," 능곡상암#1T/L 능곡EBG 해체점검","2025-03-10 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[10,"서울","중부","수색S/S #2 BUS","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","DS 점검","2025-03-06 14:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 14:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[11,"서울","중부","수색S/S #2 BUS","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","DS 점검","2025-03-07 14:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 14:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[12,"서울","중부","수색S/S #1 BUS","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","DS 점검","2025-03-07 10:00","2025-03-07 14:00","2025-03-07 10:00","2025-03-07 14:00","연속"]
[13,"서울","중부","수색S/S #1 BUS","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","DS 점검","2025-03-06 10:00","2025-03-06 14:00","2025-03-06 10:00","2025-03-06 14:00","연속"]
[14,"서울","중부","수색상암 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-07 10:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 10:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[15,"서울","중부","중부연대 T/L","중부연대T/L EBG 가스채취밸브 설치","중부연대T/L EBG 가스채취밸브 설치","2025-03-17 09:00","2025-03-19 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[16,"서울","중부","양주은평#1 T/L","2025년 서울본부 가공송전선로 순시점검 위탁공사","양주-은평T/L No.14 철탑 초기점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[17,"서울","중부","은평녹번#2 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-21 10:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 10:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[18,"서울","중부","양주은평#2 T/L","2025년 서울본부 가공송전선로 순시점검 위탁공사","양주-은평T/L No.14 철탑 초기점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[19,"서울","중부","중부아현 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","GIS 점검","2025-03-27 10:00","2025-03-28 18:00","2025-03-27 10:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[20,"서울","중부","중부용산#2 T/L","2025년 중부전력지사 변전정비 협력회사 총액공사","중부S/S 중부용산#2T/L GIS 초기점검 용산S/S 중부용산#2T/L GIS 보통점검","2025-03-13 10:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 10:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[21,"서울","직할","성동마장#2 T/L","성동마장#2T/L EBG내 가스발생 관련 해체점검","EBG 가스 발생 관련 제작사 해체점검","2025-03-05 09:00","2025-04-04 18:00","2025-03-05 09:00","2025-04-04 18:00","연속"]
[22,"서울","직할","수유미아#1 T/L","25년 직할 변전정비협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[23,"서울","직할","원남미아#2 T/L"," 원남-미아T/L(미아S/S 측) 선종교체공사","OF케이블 선종교체(→XLPE) : 미아S/S EBG ∼ J/B#5 (2C×1.8㎞)","2025-03-10 09:00","2025-06-30 18:00","2025-03-10 09:00","2025-06-30 18:00","연속"]
[24,"서울","직할","수유미아#2 T/L","25년 직할 변전정비협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[25,"서울","직할","아현서소문 T/L","25년 직할 변전정비협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[26,"서울","직할","서소문S/S CB 6100","25년 직할 변전정비협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[27,"서울","직할","중앙서소문 T/L","25년 직할 변전정비협력회사 총액공사","서소문 : GIS 보통점검 중앙 : GIS 조작시험","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[28,"서울","직할","종로서소문 T/L","25년 직할 변전정비협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[29,"서울","직할","옥인운니#2 T/L","25년 직할 변전정비협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[30,"서울","직할","옥인운니#1 T/L","25년 직할 변전정비협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2025-03-24 09:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[31,"서울","직할","운니원남#1 T/L","25년 직할 변전정비협력회사 총액공사","원남 : GIS 보통점검 운니 : GIS 보통점검","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[32,"서울","직할","원남미아#1 T/L","25년 직할 변전정비협력회사 총액공사","에어링벨브 교체","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[33,"서울","직할","운니원남#2 T/L","25년 직할 변전정비협력회사 총액공사","원남 : GIS 보통점검 운니 : GIS 보통점검","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[34,"서울","성동","군자화양#1 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","2025-03-31 09:00","2025-05-02 18:00","2025-03-31 09:00","2025-05-02 18:00","연속"]
[35,"서울","성동","화양S/S CB 6100"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","2025-03-31 09:00","2025-05-02 18:00","2025-03-31 09:00","2025-05-02 18:00","연속"]
[36,"서울","성동","화양S/S #2 BUS"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","2025-03-31 09:00","2025-05-02 18:00","2025-03-31 09:00","2025-05-02 18:00","연속"]
[37,"서울","성동","화양상봉#1 T/L","- #65BUS, 화양-성수#2T/L, 군자-화양#1T/L 무부하 시험가압","- #65BUS, 화양-성수#2T/L, 군자-화양#1T/L 무부하 시험가압","2025-03-04 14:00","2025-03-05 14:00","2025-03-04 14:00","2025-03-05 14:00","연속"]
[38,"서울","성동","군자화양#2 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[39,"서울","성동","금오상계#1 T/L","- 170kV GIS 조작시험","- 170kV GIS 조작시험","2025-03-06 10:00","2025-03-06 14:00","2025-03-06 10:00","2025-03-06 14:00","연속"]
[40,"서울","성동","금오상계#2 T/L","- 170kV GIS 조작시험","- 170kV GIS 조작시험","2025-03-06 14:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 14:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[41,"서울","성동","화양S/S #1 BUS"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[42,"서울","성동","중랑하수#2 T/L CB"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[43,"서울","성동","화양광장 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[44,"서울","성동","화양성수 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[45,"서울","성동","미금화양 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[46,"서울","성동","화양상봉#1 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[47,"서울","성동","화양상봉#2 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[48,"서울","성동","성동휘경#2 T/L","- 170kV GIS 보통점검","- 170kV GIS 보통점검","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[49,"서울","성동","창동돈암 T/L","- 170kV GIS 보통점검","- 170kV GIS 보통점검","2025-03-18 09:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 09:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[50,"서울","성동","방학창동#1 T/L","- 170kV GIS 보통점검","- 170kV GIS 보통점검","2025-03-19 09:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 09:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[51,"서울","성동","상봉휘경#2 T/L"," GIS 1CCT 설치"," GIS 1CCT 설치","2025-03-19 15:00","2025-03-20 15:00","2025-03-19 15:00","2025-03-20 15:00","연속"]
[52,"서울","성동","방학창동#2 T/L","- 170kV GIS 보통점검","- 170kV GIS 보통점검","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[53,"서울","성동","노원종암 T/L","- 170kV GIS 보통점검(종암) - 170kV GIS 조작시험(노원)","- 170kV GIS 보통점검(종암) - 170kV GIS 조작시험(노원)","2025-03-21 10:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 10:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[54,"서울","성동","군자화양#2 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[55,"서울","성동","성수뚝도#2 T/L","OF케이블 선종교체(→XLPE) : 뚝도EBG ∼ J/B#13(7) - 대상선로 : 광장뚝도#1, 광장뚝도#2, 성수뚝도#1T/L (3C×0.085㎞) ※ 선종교체 전 케이블 인상 등 사전작업(성수뚝도#1, 성수뚝도#2)","OF케이블 선종교체(→XLPE) : 뚝도EBG ∼ J/B#13(7) - 대상선로 : 광장뚝도#1, 광장뚝도#2, 성수뚝도#1T/L (3C×0.085㎞) ※ 선종교체 전 케이블 인상 등 사전작업(성수뚝도#1, 성수뚝도#2)","2025-03-25 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-25 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[56,"서울","성동","화양S/S #2 BUS"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[57,"서울","성동","중랑하수#2 T/L CB"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[58,"서울","성동","화양광장 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[59,"서울","성동","화양성수 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[60,"서울","성동","미금화양 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[61,"서울","성동","화양상봉#1 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[62,"서울","성동","화양상봉#2 T/L"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치"," GIS 2CCT 교체  GIS 1CCT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[63,"서울","성동","상봉휘경#2 T/L"," GIS 1CCT 설치"," GIS 1CCT 설치","2025-03-26 15:00","2025-03-27 18:00","2025-03-26 15:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[64,"서울","성동","성수뚝도#1 T/L","OF케이블 선종교체(→XLPE) : 뚝도EBG ∼ J/B#13(7) - 대상선로 : 광장뚝도#1, 광장뚝도#2, 성수뚝도#1T/L (3C×0.085㎞) ※ 선종교체 전 케이블 인상 등 사전작업(성수뚝도#1, 성수뚝도#2)","OF케이블 선종교체(→XLPE) : 뚝도EBG ∼ J/B#13(7) - 대상선로 : 광장뚝도#1, 광장뚝도#2, 성수뚝도#1T/L (3C×0.085㎞) ※ 선종교체 전 케이블 인상 등 사전작업(성수뚝도#1, 성수뚝도#2)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[65,"서울","성동","상봉휘경#2 T/L"," GIS 1CCT 설치"," GIS 1CCT 설치","2025-03-26 15:00","2025-03-27 18:00","2025-03-26 15:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[66,"서울","성동","성수뚝도#1 T/L","OF케이블 선종교체(→XLPE) : 뚝도EBG ∼ J/B#13(7) - 대상선로 : 광장뚝도#1, 광장뚝도#2, 성수뚝도#1T/L (3C×0.085㎞) ※ 선종교체 전 케이블 인상 등 사전작업(성수뚝도#1, 성수뚝도#2)","OF케이블 선종교체(→XLPE) : 뚝도EBG ∼ J/B#13(7) - 대상선로 : 광장뚝도#1, 광장뚝도#2, 성수뚝도#1T/L (3C×0.085㎞) ※ 선종교체 전 케이블 인상 등 사전작업(성수뚝도#1, 성수뚝도#2)","2025-03-27 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-27 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[67,"남서울","강남","신성남과천#2 T/L","24-25년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사","과천S/S 신성남-과천#2T/L 보통점검","2025-03-14 14:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 14:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[68,"남서울","강남","신성남과천#1 T/L","24-25년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사","과천S/S 신성남-과천#1T/L 보통점검","2025-03-14 09:00","2025-03-14 14:00","2025-03-14 09:00","2025-03-14 14:00","연속"]
[69,"남서울","강남","과천동안양#2 T/L","24-25년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사","과천S/S 과천-동안양#2T/L 보통점검","2025-03-04 14:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 14:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[70,"남서울","강남","과천동안양#1 T/L","24-25년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사","과천S/S 과천-동안양#1T/L 보통점검","2025-03-04 09:00","2025-03-04 14:00","2025-03-04 09:00","2025-03-04 14:00","연속"]
[71,"남서울","강남","논일역삼#2 T/L","24-25년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사","논일S/S 논일-역삼#2T/L 보통점검","2025-03-04 14:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 14:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[72,"남서울","강남","논일역삼#1 T/L","24-25년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사","논일S/S 논일-역삼#1T/L 보통점검","2025-03-04 09:00","2025-03-04 14:00","2025-03-04 09:00","2025-03-04 14:00","연속"]
[73,"남서울","강남","논현선릉#2 T/L","24-25년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사","논현S/S 논현-선릉#2T/L 보통점검","2025-03-05 09:00","2025-03-05 14:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 14:00","연속"]
[74,"남서울","강남","반포S/S CB 6100","24-25년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사","반포S/S #1M.Tr 휴전관련 모선통합용","취소","취소","취소","취소","연속"]
[75,"남서울","강남","신양재신사#3 T/L","24-25년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사","신양재S/S 신양재-신사#3T/L 조작시험 (병행)신사S/S 신양재-신사#3T/L 조작시험","2025-03-07 14:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 14:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[76,"남서울","강남","신양재신사#2 T/L","24-25년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사","신양재S/S 신양재-신사#2T/L 보통점검 (병행)신사S/S 신양재-신사#2T/L 조작시험","2025-03-07 09:00","2025-03-07 14:00","2025-03-07 09:00","2025-03-07 14:00","연속"]
[77,"남서울","강남","신양재신사#1 T/L","24-25년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사","신양재S/S 신양재-신사#1T/L 보통점검 (병행)신사S/S 신양재-신사#1T/L 조작시험","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[78,"남서울","동서울","동서울강동#1 T/L","24-25년도 동서울전력지사 협력회사 총액공사","강동S/S 동서울-강동#1T/L GIS 조작시험","2025-03-19 09:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 09:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[79,"남서울","동서울","강동천호#1 T/L","24-25년도 동서울전력지사 협력회사 총액공사","강동S/S 강동-천호#1T/L GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[80,"남서울","동서울","강동천호#2 T/L","24-25년도 동서울전력지사 협력회사 총액공사","강동S/S 강동-천호#2T/L GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[81,"남서울","동서울","동서울강동#2 T/L","24-25년도 동서울전력지사 협력회사 총액공사","강동S/S 동서울-강동#2/L GIS 조작시험","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[82,"남서울","동서울","동서울서종#2 T/L","세종-포천 고속도로 건설 지장송전선로 지중화공사","동서울-서종T/L 신설C/T와 92호 철탑간 가공지선 추가 건설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[83,"남서울","동서울","동서울서종#1 T/L","세종-포천 고속도로 건설 지장송전선로 지중화공사","동서울-서종T/L 신설C/T와 92호 철탑간 가공지선 추가 건설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[84,"남서울","동서울","강동상일#1 T/L","24-25년도 동서울전력지사 협력회사 총액공사","상일S/S 강동-상일#1T/L GIS 보통점검","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[85,"남서울","동서울","강동상일#2 T/L","24-25년도 동서울전력지사 협력회사 총액공사","상일S/S 강동-상일#2T/L GIS 보통점검","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[86,"남서울","동서울","송파잠실#1 T/L","24-25년도 동서울전력지사 협력회사 총액공사","잠실S/S 송파-잠실#1T/L GIS 보통점검","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[87,"남서울","동서울","강동풍납#1 T/L","24-25년도 동서울전력지사 협력회사 총액공사","풍납S/S 강동-풍납#1T/L GIS 초기점검","2025-03-17 09:00","2025-03-17 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-17 18:00","연속"]
[88,"남서울","영등포","가양강서#1 T/L","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","강서S/S 170kV GIS 초기점검(강서-가양#1,2T/L) 가양S/S 170kV GIS 초기점검(강서-가양#1,2T/L)","2025-03-13 09:00","2025-03-13 14:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 14:00","연속"]
[89,"남서울","영등포","가양강서#2 T/L","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","강서S/S 170kV GIS 초기점검(강서-가양#1,2T/L)","2025-03-13 14:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 14:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[90,"남서울","영등포","신광명광명#1 T/L","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","광명S/S 170kV GIS 하자점검(신광명-광명#1,2T/L)","2025-03-17 09:00","2025-03-17 14:00","2025-03-17 09:00","2025-03-17 14:00","연속"]
[91,"남서울","영등포","신광명광명#2 T/L","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","광명S/S 170kV GIS 하자점검(신광명-광명#1,2T/L)","2025-03-17 14:00","2025-03-17 18:00","2025-03-17 14:00","2025-03-17 18:00","연속"]
[92,"남서울","영등포","구공독산 T/L","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","구공S/S 170kV GIS 초기점검(구공-독산T/L) 독산S/S 170kV GIS 보통점검(구공-독산T/L)","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[93,"남서울","영등포","대방신길#1 T/L","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","대방S/S 대방신길#1T/L GIS 드레인밸브 교체 및 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[94,"남서울","영등포","온수소래 T/L"," 온수-소래T/L 피뢰기설치 공사","1.피뢰기 설치 2. 금구류 교체 3. 조류퇴치기 설치 4. 보수형 클램프 설치","2025-03-29 09:00","2025-03-30 18:00","2025-03-29 09:00","2025-03-30 18:00","연속"]
[95,"남서울","영등포","화곡마곡#1 T/L","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","화곡S/S 170kV GIS 보통점검(화곡-마곡#1,2T/L)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[96,"남서울","영등포","고강화곡#1 T/L","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","화곡S/S 170kV GIS 보통점검(고강-화곡#1,2T/L)","2025-03-26 09:00","2025-03-26 14:00","2025-03-26 09:00","2025-03-26 14:00","연속"]
[97,"남서울","영등포","고강화곡#2 T/L","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","화곡S/S 170kV GIS 보통점검(고강-화곡#1,2T/L)","2025-03-26 14:00","2025-03-26 18:00","2025-03-26 14:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[98,"남서울","영등포","화곡마곡#2 T/L","2025년 영등포전력지사 변전협력회사 총액공사","화곡S/S 170kV GIS 보통점검(화곡-마곡#1,2T/L)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[99,"남서울","직할","봉천신길#2 T/L","170kV GIS 정밀점검공사","170kV GIS 정밀점검공사","2025-03-17 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[100,"남서울","직할","봉천신길#2 T/L","170kV GIS 정밀점검공사","170kV GIS 정밀점검공사","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[101,"남서울","직할","봉천신길#2 T/L","170kV GIS 정밀점검공사","170kV GIS 정밀점검공사","2025-03-29 09:00","2025-03-29 18:00","2025-03-29 09:00","2025-03-29 18:00","연속"]
[102,"남서울","직할","봉천신길#2 T/L","170kV GIS 정밀점검공사","170kV GIS 정밀점검공사","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[103,"남서울","직할","봉천신길#2 T/L","170kV GIS 정밀점검공사","170kV GIS 정밀점검공사","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[104,"남서울","직할","봉천신길#1 T/L","170kV GIS 정밀점검","170kV GIS 정밀점검","2025-03-18 14:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 14:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[105,"남서울","직할","신문래영오#1 T/L","170kV GIS 조작시험","170kV GIS 조작시험","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[106,"남서울","직할","신문래영오#2 T/L","170kV GIS 조작시험","170kV GIS 조작시험","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[107,"남서울","직할","신문래여의 T/L","170kV GIS 조작시험","170kV GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[108,"남서울","직할","여의노량진 T/L","170kV GIS 조작시험","170kV GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[109,"인천","김포","신경서경서#3 T/L","경서S/S  신경서-경서#3T/L GIS 조작시험","경서S/S  신경서-경서#3T/L GIS 조작시험","2025-03-20 10:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 10:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[110,"인천","김포","신경서경서#2 T/L","경서S/S  신경서-경서#2T/L GIS 조작시험","경서S/S  신경서-경서#2T/L GIS 조작시험","2025-03-19 10:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 10:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[111,"인천","김포","신경서경서#1 T/L","경서S/S  신경서-경서#1T/L GIS 조작시험","경서S/S  신경서-경서#1T/L GIS 조작시험","2025-03-18 10:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 10:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[112,"인천","김포","영종경서 T/L","경서S/S  영종-경서T/L GIS 조작시험","경서S/S  영종-경서T/L GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[113,"인천","김포","경서양촌#2 T/L","경서S/S  경서-양촌#2T/L GIS 조작시험","경서S/S  경서-양촌#2T/L GIS 조작시험","2025-03-21 10:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 10:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[114,"인천","김포","양곡S/S #3 M.Tr CB","양곡S/S  GIS 교체공사(1차)","- #3M.Tr 1차 GIS 교체 - (구)신김포양곡#2T/L GIS 철거","2025-03-16 09:00","2025-04-12 18:00","2025-03-16 09:00","2025-04-12 18:00","연속"]
[115,"인천","김포","양곡S/S #65 BUS","양곡S/S  GIS 교체공사(1차)","- #3M.Tr 1차 GIS 교체 - (구)신김포양곡#2T/L GIS 철거","2025-03-31 14:00","2025-04-12 14:00","2025-03-31 14:00","2025-04-12 14:00","연속"]
[116,"인천","김포","양곡S/S CB 6100","양곡S/S  GIS 교체공사(1차)","- BUS-TIE 이용 무부하 가압 - #3M.Tr 1차 GIS 교체 - (구)신김포양곡#2T/L GIS 철거","2025-03-30 14:00","2025-03-31 14:00","2025-03-30 14:00","2025-03-31 14:00","연속"]
[117,"인천","김포","양곡S/S #60 BUS","양곡S/S  GIS 교체공사(1차)","- #3M.Tr 1차 GIS 교체 - (구)신김포양곡#2T/L GIS 철거","2025-03-20 15:00","2025-03-31 14:00","2025-03-20 15:00","2025-03-31 14:00","연속"]
[118,"인천","김포","양곡S/S CB 6100","양곡S/S  GIS 교체공사(1차)","- BUS-TIE 이용 무부하 가압 - #3M.Tr 1차 GIS 교체 - (구)신김포양곡#2T/L GIS 철거","2025-03-20 14:00","2025-03-20 15:00","2025-03-20 14:00","2025-03-20 15:00","연속"]
[119,"인천","김포","양곡S/S #65 BUS","양곡S/S  GIS 교체공사(1차)","- #3M.Tr 1차 GIS 교체 - (구)신김포양곡#2T/L GIS 철거","2025-03-16 09:00","2025-03-20 15:00","2025-03-16 09:00","2025-03-20 15:00","연속"]
[120,"인천","김포","양촌S/S CB 6100","양촌S/S #60-#65 모선보호반 대체","양촌S/S #60-#65 모선보호반 대체 (병행) 6100 GIS 보통점검","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[121,"인천","김포","양촌양곡#2 T/L","24-25년 가공송전 협력회사 공사 (추락방지시설 설치)","수평 추락방지시설 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[122,"인천","김포","양촌김포열병합#1TL","양촌S/S  김포열병합#1T/L GIS 하자점검","양촌S/S  김포열병합#1T/L GIS 하자점검","2025-03-24 10:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 10:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[123,"인천","김포","양촌김포열병합#2TL","양촌S/S  김포열병합#2T/L GIS 하자점검","양촌S/S  김포열병합#2T/L GIS 하자점검","2025-03-25 10:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 10:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[124,"인천","김포","양촌양곡#1 T/L","24-25년 가공송전 협력회사 공사 (추락방지시설 설치)","수평 추락방지시설 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[125,"인천","부평","관교만수#2 T/L","지중송전설비 위탁정비공사 OF케이블 절연유 열화진단","OF 케이블 절연유의 열화정도 확인","취소","취소","취소","취소","연속"]
[126,"인천","부평","관교만수#1 T/L","지중송전설비 위탁정비공사 OF케이블 절연유 열화진단","OF 케이블 절연유의 열화정도 확인","취소","취소","취소","취소","연속"]
[127,"인천","부평","남인천학익#1 T/L"," 남인천-학익 등 2개T/L 지장이설 및 선종교체공사"," 남인천-학익#1T/L 선종교체(OF 2,000㎟ → XLPE 2.000㎟)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[128,"인천","부평","남인천학익#1 T/L","남인천S/S  남인천-학익#1T/L GIS 보통점검","남인천S/S  남인천-학익#1T/L GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[129,"인천","부평","인천남인천#1 T/L","남인천S/S  인천-남인천#1T/L GIS 보통점검","남인천S/S  인천-남인천#1T/L GIS 보통점검","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[130,"인천","부평","남인천S/S CB 6100","남인천S/S  #1-#2 BUS TIE GIS 혼용화 공사","남인천S/S  #1-#2 BUS TIE GIS 혼용화 공사 및 전자변 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[131,"인천","부평","부흥부개#2 T/L","부개S/S  부흥-부개#2T/L GIS 조작시험","부개S/S  부흥-부개#2T/L GIS 조작시험","2025-03-08 12:00","2025-03-08 18:00","2025-03-08 12:00","2025-03-08 18:00","연속"]
[132,"인천","부평","부흥부개#1 T/L","부개S/S  부흥-부개#1T/L GIS 조작시험","부개S/S  부흥-부개#1T/L GIS 조작시험","2025-03-08 09:00","2025-03-08 12:00","2025-03-08 09:00","2025-03-08 12:00","연속"]
[133,"인천","부평","서인천C/C SEC CB 60610","서인천C/C  #60-#61 SEC GIS 보통점검","서인천C/C  #60-#61 SEC GIS 보통점검","2025-03-27 09:00","2025-03-27 18:00","2025-03-27 09:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[134,"인천","부평","서인천C/C SEC CB 65660","서인천C/C  #65-#66 SEC GIS 보통점검","서인천C/C  #65-#66 SEC GIS 보통점검","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[135,"인천","부평","서인천C/C CB 6100","서인천C/C  #60-#65 BUS TIE GIS 보통점검","서인천C/C  #60-#65 BUS TIE GIS 보통점검","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[136,"인천","부평","서인천C/C CB 6200","서인천C/C  #61-#66 BUS TIE GIS 보통점검","서인천C/C  #61-#66 BUS TIE GIS 보통점검","2025-03-14 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[137,"인천","부평","송현송월#1 T/L","송월S/S  송현-송월#1T/L GIS 조작시험","송월S/S  송현-송월#1T/L GIS 조작시험","2025-03-22 09:00","2025-03-22 11:00","2025-03-22 09:00","2025-03-22 11:00","연속"]
[138,"인천","부평","송현송월#2 T/L","송월S/S  송현-송월#2T/L GIS 조작시험","송월S/S  송현-송월#2T/L GIS 조작시험","2025-03-22 11:00","2025-03-22 14:00","2025-03-22 11:00","2025-03-22 14:00","연속"]
[139,"인천","부평","송현포스코CC#2 T/L"," 주안-관교등 4개T/L 열경화공법 EBG 보강공사","EBG 가스채취밸브 설치 및 스프링 유니트점검 시행","2025-03-31 09:00","2025-04-02 18:00","2025-03-31 09:00","2025-04-02 18:00","연속"]
[140,"인천","부평","신가좌S/S SEC CB 66670","신가좌S/S  #66-#67 SEC GIS 보통점검","신가좌S/S  #66-#67 SEC GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[141,"인천","부평","신가좌신현#1 T/L","신가좌S/S  신가좌-신현#1T/L GIS 조작시험","신가좌S/S  신가좌-신현#1T/L GIS 조작시험","2025-03-15 09:00","2025-03-15 12:00","2025-03-15 09:00","2025-03-15 12:00","연속"]
[142,"인천","부평","신가좌신현#2 T/L","신가좌S/S  신가좌-신현#2T/L GIS 조작시험","신가좌S/S  신가좌-신현#2T/L GIS 조작시험","2025-03-15 12:00","2025-03-15 18:00","2025-03-15 12:00","2025-03-15 18:00","연속"]
[143,"인천","부평","신가좌S/S SEC CB 65660","신가좌S/S  #65-#66 SEC GIS보통점검","신가좌S/S  #65-#66 SEC GIS보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[144,"인천","부평","신가좌S/S CB 6100","신가좌S/S  #60-#65 BUS TIE GIS 조작시험","신가좌S/S  #60-#65 BUS TIE GIS 조작시험","2025-03-08 09:00","2025-03-08 11:00","2025-03-08 09:00","2025-03-08 11:00","연속"]
[145,"인천","부평","신가좌S/S CB 6300","신가좌S/S  #62-#67 BUS TIE GIS 조작시험","신가좌S/S  #62-#67 BUS TIE GIS 조작시험","2025-03-08 14:00","2025-03-08 18:00","2025-03-08 14:00","2025-03-08 18:00","연속"]
[146,"인천","부평","신가좌S/S CB 6200","신가좌S/S  #61-#66 BUS TIE GIS 조작시험","신가좌S/S  #61-#66 BUS TIE GIS 조작시험","2025-03-08 11:00","2025-03-08 14:00","2025-03-08 11:00","2025-03-08 14:00","연속"]
[147,"인천","부평","신경서영종 T/L","신경서S/S  신경서-영종T/L GIS 보통점검","신경서S/S  신경서-영종T/L GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[148,"인천","부평","신현포스코CC#1 T/L"," 신현-포스코CC #1T/L 보호반 대체"," 신현-포스코CC #1T/L 보호반 대체","2025-03-17 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[149,"인천","부평","신현포스코CC#2 T/L"," 신현-포스코CC #2T/L 보호반 대체"," 신현-포스코CC #2T/L 보호반 대체","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[150,"인천","부평","영종을왕 T/L","영종S/S  영종-을왕T/L GIS 보통점검","영종S/S  영종-을왕T/L GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[151,"인천","부평","영종경서 T/L","영종대교 신축균등장치 교체공사","교량첨가용 신축균등장치 교체","2025-03-04 09:00","2025-05-03 18:00","2025-03-04 09:00","2025-05-03 18:00","연속"]
[152,"인천","부평","인천CC북인천#2 T/L","인천C/C  인천CC-북인천#2T/L GIS 조작시험","인천C/C  인천CC-북인천#2T/L GIS 조작시험","2025-03-29 12:00","2025-03-29 18:00","2025-03-29 12:00","2025-03-29 18:00","연속"]
[153,"인천","부평","인천CC북인천#1 T/L","인천C/C  인천CC-북인천#1T/L GIS 조작시험","인천C/C  인천CC-북인천#1T/L GIS 조작시험","2025-03-29 09:00","2025-03-29 12:00","2025-03-29 09:00","2025-03-29 12:00","연속"]
[154,"인천","부평","인천남인천#2 T/L","인천S/S  인천남인천#2 T/L GIS조작시험","인천S/S  인천남인천#2 T/L GIS조작시험","2025-03-22 12:00","2025-03-22 18:00","2025-03-22 12:00","2025-03-22 18:00","연속"]
[155,"인천","부평","인천S/S CB 6100","인천S/S  #60-#65 BUS TIE GIS조작시험","인천S/S  #60-#65 BUS TIE GIS조작시험","2025-03-22 09:00","2025-03-22 12:00","2025-03-22 09:00","2025-03-22 12:00","연속"]
[156,"인천","부평","주안만수#2 T/L","지중송전설비 위탁정비공사 OF케이블 절연유 열화진단","OF 케이블 절연유의 열화정도 확인","취소","취소","취소","취소","연속"]
[157,"인천","부평","주안만수#1 T/L","주안S/S  주안-만수#1T/L GIS 보통점검","주안S/S  주안-만수#1T/L GIS 보통점검 및 모자익배선 철거","취소","취소","취소","취소","연속"]
[158,"인천","부평","신가좌주안#2 T/L"," 주안-관교등 4개T/L 열경화공법 EBG 보강공사","EBG 가스채취밸브 설치 및 스프링 유니트점검 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[159,"인천","부평","신가좌주안#1 T/L"," 주안-관교등 4개T/L 열경화공법 EBG 보강공사","EBG 가스채취밸브 설치 및 스프링 유니트점검 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[160,"인천","부평","관교주안 T/L"," 주안-관교등 4개T/L 열경화공법 EBG 보강공사","EBG 가스채취밸브 설치 및 스프링 유니트점검 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[161,"인천","부평","학익연수#2 T/L","학익S/S  학익-연수#2T/L GIS 조작시험","학익S/S  학익-연수#2T/L GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[162,"인천","부평","학익연수#1 T/L","학익S/S  학익-연수#1T/L GIS 조작시험","학익S/S  학익-연수#1T/L GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[163,"인천","부평","학익S/S CB 6100","학익S/S  #1-#2 BUS TIE GIS 조작시험","학익S/S  #1-#2 BUS TIE GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[164,"인천","시흥","오봉남동#2 T/L","대한전선제 EBG 가스채취밸브 보강공사","대한전선제 EBG 가스채취밸브 보강공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[165,"인천","시흥","남동동춘 T/L","남동S/S  남동동춘T/L GIS 조작시험","남동S/S  남동동춘T/L GIS 조작시험 - 세니온제 단거리 보호IED 성능개선 병행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[166,"인천","시흥","오봉남동#1 T/L","대한전선제 EBG 가스채취밸브 보강공사","대한전선제 EBG 가스채취밸브 보강공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[167,"인천","시흥","도림오봉#2 T/L","케이블타워 피뢰기교체공사 및 EBA 절연유 채취","- C/T 피뢰기교체 및 EBA 절연유 채취","취소","취소","취소","취소","연속"]
[168,"인천","시흥","도림오봉#1 T/L","케이블타워 피뢰기교체공사 및 EBA 절연유 채취","- C/T 피뢰기교체 및 EBA 절연유 채취","취소","취소","취소","취소","연속"]
[169,"인천","시흥","신시화S/S SEC CB 60610","신시화S/S #60-61 Sec. GIS 하자점검","신시화S/S #60-61 Sec. GIS 하자점검","2025-03-14 09:00","2025-03-14 14:00","2025-03-14 09:00","2025-03-14 14:00","연속"]
[170,"인천","시흥","신시화남정왕#2 T/L","신시화S/S 신시화남정왕#2T/L GIS 하자점검","신시화S/S 신시화남정왕#2T/L GIS 하자점검","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[171,"인천","시흥","신시화S/S SEC CB 65660","신시화S/S #65-66 Sec. GIS 하자점검","신시화S/S #65-66 Sec. GIS 하자점검","2025-03-14 14:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 14:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[172,"인천","시흥","신시화중시화#2 T/L","신시화S/S 신시화중시화#2T/L GIS 하자점검","신시화S/S 신시화중시화#2T/L GIS 하자점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[173,"인천","시흥","신시화남정왕#1 T/L","신시화S/S 신시화남정왕#1T/L GIS 하자점검","신시화S/S 신시화남정왕#1T/L GIS 하자점검","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[174,"인천","시흥","신시화중시화#1 T/L","신시화S/S 신시화중시화#1T/L GIS 하자점검","신시화S/S 신시화중시화#1T/L GIS 하자점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[175,"인천","시흥","신시흥북시화#2 T/L","신시흥S/S  신시흥북시화#2T/L 보호반 대체","신시흥S/S  신시흥북시화#2T/L 보호반 대체 - 북시화S/S  신시흥북시화#2T/L 보호반 대체 병행","2025-03-17 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[176,"인천","시흥","신시흥북시화#1 T/L","신시흥S/S  신시흥북시화#1T/L 보호반 대체","신시흥S/S  신시흥북시화#1T/L 보호반 대체 - 북시화S/S  신시흥북시화#1T/L 보호반 대체 병행","2025-03-04 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[177,"인천","직할","계양북인천 T/L"," 계양-원창T/L 지장송전선로 이설공사(임시이설)","철탑 임시이설(1기)","2025-03-11 08:00","2025-03-15 18:00","2025-03-11 08:00","2025-03-15 18:00","연속"]
[178,"인천","직할","계양원창 T/L"," 계양-원창T/L 지장송전선로 이설공사(임시이설)","철탑 임시이설(1기)","2025-03-06 08:00","2025-03-10 18:00","2025-03-06 08:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[179,"인천","직할","도당S/S #66 BUS"," 도당S/S #4M.Tr 증설공사","-  #4M.Tr 무부하가압 및 상체크","2025-03-04 13:00","2025-03-05 18:00","2025-03-04 13:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[180,"인천","직할","신부평도당#2 T/L"," 도당S/S #4M.Tr 증설공사","-  #4M.Tr 무부하가압 및 상체크","2025-03-03 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-03 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[181,"인천","직할","도당S/S #61 BUS"," 도당S/S #4M.Tr 증설공사","-  #4M.Tr 무부하가압 및 상체크","2025-03-03 09:00","2025-03-04 13:00","2025-03-03 09:00","2025-03-04 13:00","연속"]
[182,"인천","직할","신부평고강#2 T/L","170kV 신부평고강#2T/L 보호반대체(양단)","170kV 신부평고강#2T/L 보호반대체(양단)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[183,"인천","직할","부천원미#1 T/L","원미S/S  부천-원미#1T/L GIS 조작시험(오전)","원미S/S  부천-원미#1T/L GIS 조작시험(오전)","2025-03-07 09:30","2025-03-07 14:00","2025-03-07 09:30","2025-03-07 14:00","연속"]
[184,"인천","직할","부천원미#2 T/L","원미S/S  부천-원미#2T/L GIS 조작시험(오후)","원미S/S  부천-원미#2T/L GIS 조작시험(오후)","2025-03-07 14:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 14:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[185,"인천","직할","신부평중동#3 T/L","중동S/S  신부평-중동#3T/L GIS CP 설치","중동S/S  신부평-중동#3T/L GIS CP(회로보호차단기) 설치","2025-03-25 09:30","2025-03-25 18:00","2025-03-25 09:30","2025-03-25 18:00","연속"]
[186,"인천","직할","신부평중동#1 T/L","중동S/S  신부평-중동#1T/L GIS CP 회로보완","중동S/S  신부평-중동#1T/L GIS CP(회로보호차단기) 회로보완","2025-03-24 09:30","2025-03-24 18:00","2025-03-24 09:30","2025-03-24 18:00","연속"]
[187,"경기북부","고양","남면백석#2 T/L","24~25 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[188,"경기북부","고양","남면백석#1 T/L","24~25 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[189,"경기북부","고양","능곡상암#1 T/L","24~25 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2025-03-17 09:00","2025-03-17 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-17 18:00","연속"]
[190,"경기북부","고양","능곡상암#2 T/L","24~25 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[191,"경기북부","고양","백학남면#1 T/L","24~25년 경기북부 직할 가공송전협력회사 공사"," 백학남면T/L 피뢰기설치공사","2025-03-10 13:00","2025-03-14 18:00","2025-03-10 13:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[192,"경기북부","고양","일산지도#1 T/L","24~25 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[193,"경기북부","고양","일산지도#2 T/L","24~25 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[194,"경기북부","고양","지도능곡#2 T/L","24~25 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[195,"경기북부","직할","신포천동두천#2 T/L","24-25년 변전협력회사 총액공사","동두천SS 신포천-동두천 #2TL 개폐타임 측정","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[196,"경기북부","직할","신포천동두천#1 T/L","24~25년 경기북부 직할 가공송전협력회사 공사"," 옥정-동두천#1T/L 피뢰기설치공사","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[197,"경기북부","직할","옥정동두천#2 T/L","24-25년 변전협력회사 총액공사","동두천SS 옥정-동두천 #2TL 개폐타임 측정","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[198,"경기북부","직할","신의정부송우#2 T/L","345kV 신의정부-미금 등 19개 T/L 철탑추락방지시설 설치공사","ㅇ 수평 추락방지장치 설치 - 대상 :  신의정부-송우#2T/L No.5~12","2025-03-28 07:00","2025-03-31 18:00","2025-03-28 07:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[199,"경기북부","직할","신의정부내촌#2 T/L","345kV 신의정부-미금 등 19개 T/L 철탑추락방지시설 설치공사","ㅇ 수평 추락방지시설 설치 - 대상 : 154V 신의정부-내촌#2T/L No.5,7,9~23,30~41","2025-03-17 07:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[200,"경기북부","직할","옥정동두천#1 T/L","24~25년 경기북부 직할 가공송전협력회사 공사"," 옥정-동두천#1T/L 피뢰기설치공사","2025-03-04 07:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 07:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[201,"경기북부","구리","가평춘천HP T/L"," 운천-철원 등 2개T/L 용량증대 전력선 교체공사","ㅇ  화천T/L(가평-춘천HPT/L) 용량증대 전력선 교체 - 구간 : No.77~135.99(가평S/S) ※ 10차 장기송변전계획 추진사업","취소","취소","취소","취소","연속"]
[202,"경기북부","구리","내촌용정#1 T/L","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 170kV GIS 점검","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[203,"경기북부","구리","신의정부내촌#1 T/L","24~25년 경기북부 직할 가공송전협력회사 공사"," 내촌-용정#2T/L 피뢰기설치공사(병가구간)","2025-03-17 07:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[204,"경기북부","구리","내촌용정#2 T/L","24~25년 경기북부 직할 가공송전협력회사 공사"," 내촌-용정#2T/L 피뢰기설치공사","2025-03-05 07:00","2025-03-06 18:00","2025-03-05 07:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[205,"경기북부","구리","신장덕소#2 T/L"," 신장-덕소 등 2개 TL 지장송전선로 이설공사","- 철탑조립 및 항공도장","2025-03-17 07:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[206,"경기북부","구리","동서울서종#1 T/L"," 신장-덕소 등 2개 TL 지장송전선로 이설공사","- 철탑조립 및 항공도장","2025-03-17 07:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[207,"경기북부","구리","운천전곡#1 T/L","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 170kV GIS 점검","2025-03-05 09:00","2025-03-04 14:00","2025-03-05 09:00","2025-03-04 14:00","연속"]
[208,"경기북부","구리","운천전곡#2 T/L","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 170kV GIS 점검","2025-03-05 14:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 14:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[209,"경기북부","구리","문막지제#1 T/L","구리송전협력회사 공사_피뢰기 설치"," 문막-지제#1T/L 피뢰기 설치 (No.1~3) 9set 강원본부  서원주-문막#2T/L 추락방지설치공사시 병행작업 예정","2025-03-18 07:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 07:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[210,"경기북부","구리","문막지제#2 T/L","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 170kV GIS 점검","2025-03-17 09:00","2025-03-17 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-17 18:00","연속"]
[211,"경기북부","구리","포천운천#1 T/L","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 170kV GIS 점검","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[212,"경기북부","구리","용정포천#2 T/L","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 170kV GIS 점검","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[213,"경기북부","구리","용정포천#1 T/L","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 170kV GIS 점검","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[214,"경기북부","구리","포천운천#2 T/L","24-25년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 170kV GIS 점검","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[215,"경기","군포","신안산남안산#2 T/L","남안산S/S 신안산남안산#2 T/L GIS 보통점검","남안산S/S 신안산남안산#2 T/L GIS 보통점검","2025-03-11 14:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 14:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[216,"경기","군포","신안산남안산#1 T/L","남안산S/S 신안산남안산#1 T/L GIS 보통점검","남안산S/S 신안산남안산#1 T/L GIS 보통점검","2025-03-11 09:00","2025-03-11 14:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 14:00","연속"]
[217,"경기","군포","사강남양#2 T/L"," 남양-사강T/L 지중화공사_가공 임시이설공사"," 남양-사강T/L 지중화공사_가공 임시이설공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[218,"경기","군포","사강남양#1 T/L"," 남양-사강T/L 지중화공사_가공 임시이설공사"," 남양-사강T/L 지중화공사_가공 임시이설공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[219,"경기","군포","목내성곡#2 T/L","목내S/S 목내성곡#2 T/L GIS 조작시험","목내S/S 목내성곡#2 T/L GIS 조작시험","2025-03-25 14:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 14:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[220,"경기","군포","목내안산복합#1 T/L","목내S/S 목내안산CC#1 T/L GIS 조작시험","목내S/S 목내안산CC#1 T/L GIS 조작시험","2025-03-26 09:00","2025-03-26 14:00","2025-03-26 09:00","2025-03-26 14:00","연속"]
[221,"경기","군포","목내안산복합#2 T/L","목내S/S 목내안산CC#2 T/L GIS 조작시험","목내S/S 목내안산CC#2 T/L GIS 조작시험","2025-03-26 14:00","2025-03-26 18:00","2025-03-26 14:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[222,"경기","군포","목내성곡#1 T/L","목내S/S 목내성곡#1 T/L GIS 조작시험","목내S/S 목내성곡#1 T/L GIS 조작시험","2025-03-25 09:00","2025-03-25 14:00","2025-03-25 09:00","2025-03-25 14:00","연속"]
[223,"경기","군포","마도사강#1 T/L","사강S/S 마도-사강#1T/L GIS 조작시험","사강S/S 마도-사강#1T/L GIS 조작시험","2025-03-18 09:00","2025-03-18 14:00","2025-03-18 09:00","2025-03-18 14:00","연속"]
[224,"경기","군포","마도사강#2 T/L","사강S/S 마도-사강#2T/L GIS 조작시험","사강S/S 마도-사강#2T/L GIS 조작시험","2025-03-18 14:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 14:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[225,"경기","군포","서서울#2봉담#2 T/L","25~26년 군포전력지사 지중송전 협력회사 공사","피뢰기,CT점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[226,"경기","군포","서서울#2봉담#1 T/L","25~26년 군포전력지사 지중송전 협력회사 공사","피뢰기,CT점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[227,"경기","군포","신안산성포#3 T/L","성포S/S 신안산성포#3 T/L GIS 보통점검","신안산성포#3 T/L GIS 보통점검","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[228,"경기","군포","반월시화#2 T/L","반월시화#2 T/L Gas 인출부싱 가스누기 보수","반월시화#2 T/L Gas 인출부싱 가스누기 보수","2025-03-13 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[229,"경기","군포","시화성곡 T/L","반월시화#2 T/L 가스누기보수 이격거리 확보","반월시화#2 T/L 가스누기보수 이격거리 확보","2025-03-13 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[230,"경기","군포","신안산성포#2 T/L","신안산S/S 신안산-성포#2T/L GIS 보통점검","신안산S/S 신안산-성포#2T/L GIS 보통점검","2025-03-19 14:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 14:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[231,"경기","군포","신안산성포#1 T/L","신안산S/S 신안산-성포#1T/L GIS 보통점검","신안산S/S 신안산-성포#1T/L GIS 보통점검","2025-03-19 09:00","2025-03-19 14:00","2025-03-19 09:00","2025-03-19 14:00","연속"]
[232,"경기","군포","성포안산#1 T/L","안산S/S 성포안산#1 T/L GIS 보통점검","안산S/S 성포안산#1 T/L GIS 보통점검","2025-03-05 09:00","2025-03-05 14:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 14:00","연속"]
[233,"경기","군포","성포안산#2 T/L","안산S/S 성포안산#2 T/L GIS 보통점검","안산S/S 성포안산#2 T/L GIS 보통점검","2025-03-05 14:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 14:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[234,"경기","군포","안양평촌#1 T/L","안양S/S 안양-평촌#1T/L GIS 보통점검","안양S/S 안양-평촌#1T/L GIS 보통, 발청개소 점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[235,"경기","군포","안양평촌#2 T/L","안양S/S 안양-평촌#2T/L GIS 보통점검","안양S/S 안양-평촌#2T/L GIS 보통, 발청개소 점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[236,"경기","군포","산본안양#2 T/L"," 안양-평촌#3T/L SW 증설","무부하가압(#1BUS)","2025-03-10 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[237,"경기","군포","산본안양#2 T/L"," 안양-평촌#3T/L SW 증설","무부하가압","2025-03-14 09:00","2025-03-15 18:00","2025-03-14 09:00","2025-03-15 18:00","연속"]
[238,"경기","동부","곤지암초월#1 T/L","24-25년 동부전력지사 송전협력회사 공사","수평추락방지장치 설치(1~12호, 곤지암-용문과 병가)","2025-03-24 08:00","2025-03-25 18:00","2025-03-24 08:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[239,"경기","동부","곤지암용문#2 T/L","24-25년 동부전력지사 송전협력회사 공사","수평추락방지장치 설치(1~12호, 곤지암-초월과 병가)","2025-03-18 08:00","2025-03-20 18:00","2025-03-18 08:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[240,"경기","동부","곤지암용문#1 T/L","24-25년 동부전력지사 송전협력회사 공사","수평추락방지장치 설치(1~12호, 곤지암-초월과 병가)","2025-03-21 08:00","2025-03-25 18:00","2025-03-21 08:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[241,"경기","동부","곤지암율현#2 T/L","24-25년 동부 변전협력 총액공사","곤지암:곤지암-율현#2T/L LA 대체(3/26) 곤지암:곤지암-이천#2T/L LA대체(3/27) * 곤지암-율현#2T/L 안전이격 휴전","2025-03-26 07:00","2025-03-27 18:00","2025-03-26 07:00","2025-03-27 18:00","매일"]
[242,"경기","동부","곤지암이천#2 T/L","24-25년 동부 변전협력 총액공사","곤지암:곤지암-이천#2T/L LA대체 * 곤지암-율현#2T/L 안전이격 휴전 필요","2025-03-27 09:30","2025-03-27 18:00","2025-03-27 09:30","2025-03-27 18:00","연속"]
[243,"경기","동부","초월성현#1 T/L","25년 동부전력 변전정비총액공사","성현:초월-성현#1T/L(조작) 초월:초월-성현#1T/L(보통) *LA(보통)","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[244,"경기","동부","오천율현#1 T/L","24-25년 가공송전협력회사 총액공사(피뢰기 설치)"," 오천-율현#1T/L 송전선로용 피뢰기 설치(4회선 구간) 대상 : No.1~11(총 9기)","2025-03-26 07:00","2025-03-26 18:00","2025-03-26 07:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[245,"경기","동부","오천용인#1 T/L","24-25년 가공송전협력회사 총액공사(피뢰기 설치)"," 용인-오천#1T/L 송전선로용 피뢰기 설치 대상 : No.1~58(총 58기)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[246,"경기","동부","분당오포#1 T/L","25년 동부전력 변전정비총액공사","오포:분당-오포#1T/L(보통)","2025-03-31 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-31 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[247,"경기","동부","서판교중원#1 T/L","25년 동부전력 변전정비총액공사","중원 : 서판교중원#1 T/L(보통)","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[248,"경기","동부","곤지암초월#2 T/L","24-25년 동부전력지사 송전협력회사 공사","스페이서, 스플라이스설치(45~46호, 초월-성현 병가) 및 수평추락방지장치 설치(1~12호, 곤지암-용문과 병가)","2025-03-17 08:00","2025-03-19 18:00","2025-03-17 08:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[249,"경기","동부","초월성현#2 T/L","24-25년 동부전력지사 송전협력회사 공사","수평추락방지장치 설치공사(31~43, 59호), 폴리머점퍼지지애자 교체(S/T, 1호, 3호) 및 스페이서, 스플라이스설치(45~46호, 4회선병가)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[250,"경기","성남","진위동탄#1 T/L"," 오산-평택T/L 등 13개T/L 추락방지장치(수평) 설치공사"," 동탄-진위#1T/L 12기 설치","2025-03-04 08:00","2025-03-05 18:00","2025-03-04 08:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[251,"경기","성남","진위동탄#2 T/L"," 오산-평택T/L 등 13개T/L 추락방지장치(수평) 설치공사"," 동탄-진위#2T/L 12기 설치","2025-03-06 08:00","2025-03-07 18:00","2025-03-06 08:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[252,"경기","성남","북동탄동탄2열병합#1 T/L","2025년 성남전력 170kV GIS 정밀점검공사","GIS 정밀점검","2025-03-31 09:00","2025-04-02 18:00","2025-03-31 09:00","2025-04-02 18:00","연속"]
[253,"경기","성남","기흥신갈#1 T/L","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2025-03-25 09:00","2025-03-25 14:00","2025-03-25 09:00","2025-03-25 14:00","연속"]
[254,"경기","성남","기흥신갈#2 T/L","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2025-03-25 14:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 14:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[255,"경기","성남","신성남S/S SEC CB 66670","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","GIS 조작시험","2025-03-19 14:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 14:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[256,"경기","성남","신성남정자#1 T/L","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","GIS 조작시험 limit 교체","2025-03-06 14:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 14:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[257,"경기","성남","신성남서판교#1 T/L","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","GIS 조작시험","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[258,"경기","성남","신성남정자#2 T/L","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","GIS 조작시험","2025-03-06 09:00","2025-03-06 14:00","2025-03-06 09:00","2025-03-06 14:00","연속"]
[259,"경기","성남","신성남S/S SEC CB 61620","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","GIS 조작시험","2025-03-19 09:00","2025-03-19 14:00","2025-03-19 09:00","2025-03-19 14:00","연속"]
[260,"경기","성남","신성남과천#1 T/L","신성남S/S  Sh.R 설치사업","최초가압(#3,4Sh.R)","2025-03-26 10:00","2025-03-27 10:00","2025-03-26 10:00","2025-03-27 10:00","연속"]
[261,"경기","성남","신성남S/S #60 BUS","신성남S/S  Sh.R 설치사업","최초가압(#3,4Sh.R)","2025-03-26 10:00","2025-03-27 10:00","2025-03-26 10:00","2025-03-27 10:00","연속"]
[262,"경기","성남","신성남과천#1 T/L","신성남S/S  Sh.R 설치사업","공사 시 활선 안전이격 확보 (#4Sh.R 주자재 설치)","2025-03-05 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[263,"경기","성남","신성남S/S CB 6200","2025년 성남전력 변전협력회사 총액공사","GIS 조작시험","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[264,"경기","성남","신수원S/S #65 BUS","신수원S/S  동반T/L GIS 교체공사"," 동반#1T/L GIS 교체","2025-03-04 09:00","2025-03-05 14:00","2025-03-04 09:00","2025-03-05 14:00","연속"]
[265,"경기","성남","신수원S/S #60 BUS","신수원S/S  동반T/L GIS 교체공사"," 동반#1T/L GIS 교체","2025-03-05 14:00","2025-03-12 14:00","2025-03-05 14:00","2025-03-12 14:00","연속"]
[266,"경기","성남","신수원S/S #65 BUS","신수원S/S  동반T/L GIS 교체공사"," 동반#1T/L GIS 교체","2025-03-12 14:00","2025-03-19 14:00","2025-03-12 14:00","2025-03-19 14:00","연속"]
[267,"경기","성남","신수원S/S #60 BUS","신수원S/S  동반T/L GIS 교체공사"," 동반#1T/L GIS 교체","2025-03-19 14:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 14:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[268,"경기","성남","신수원S/S #65 BUS","신수원S/S  동반T/L GIS 교체공사"," 동반#1T/L GIS 교체 - 동반#1T/L 무부하가압","2025-03-27 13:00","2025-03-28 13:00","2025-03-27 13:00","2025-03-28 13:00","연속"]
[269,"경기","성남","신수원S/S #60 BUS","신수원S/S  동반T/L GIS 교체공사"," 동반#1T/L GIS 교체 - 동반#1T/L 무부하가압","2025-03-27 10:00","2025-03-27 13:00","2025-03-27 10:00","2025-03-27 13:00","연속"]
[270,"경기","성남","신용인동백#2 T/L","25-26년 지중송전 협력회사 공사(성남전력지사)","EBA 절연유 채유 및 C/T, LA점검","2025-03-24 08:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 08:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[271,"경기","성남","신용인기흥#1 T/L","[11월 순연] 24-25년 경기직할 송전협력회사 공사","[11월 순연] 불량애자 교체공사(4회선 병가 안전거리 휴전)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[272,"경기","성남","신용인기흥#2 T/L","[11월 순연] 24-25년 경기직할 송전협력회사 공사","[11월 순연] 피뢰기 설치공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[273,"경기","직할","관양평촌#2 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 공사","관양 : 관양-평촌#2T/L GIS 보통점검","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[274,"경기","직할","관양평촌#1 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 공사","관양 : 관양-평촌#1T/L GIS 보통점검","2025-03-27 09:00","2025-03-27 18:00","2025-03-27 09:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[275,"경기","직할","의왕동안양#2 T/L","24-25년 군포 가공송전협력회사 공사","과천-동안양#1T/L 피뢰기 설치공사 병가구간 안전이격거리 확보","2025-03-22 07:00","2025-03-22 17:00","2025-03-22 07:00","2025-03-22 17:00","연속"]
[276,"경기","직할","서서울#2봉담#1 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 총액공사","봉담 : 서서울-봉담#1T/L GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[277,"경기","직할","봉담남수원#2 T/L","25~26년 군포전력지사 지중송전 협력회사 공사","피뢰기,CT점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[278,"경기","직할","봉담남수원#1 T/L","25~26년 군포전력지사 지중송전 협력회사 공사","피뢰기,CT점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[279,"경기","직할","서서울서수원#1 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 총액공사","서수원 : 서서울-서수원#1T/L GIS 보통점검 -  CVT 대체 - 차단기 전자변 교체","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[280,"경기","직할","서수원율전#1 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 총액공사","서수원, 율전 : 서수원-율전#1T/L GIS 보통점검 - CVT 보통점검","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[281,"경기","직할","서수원율전#2 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 총액공사","서수원, 율전 : 서수원-율전#2T/L GIS 보통점검 - CVT 보통점검","2025-03-31 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-31 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[282,"경기","직할","서서울서수원#2 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 총액공사","서수원 : 서서울-서수원#2T/L GIS 보통점검 -  CVT 대체 - 차단기 전자변 교체","2025-03-14 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[283,"경기","직할","동수원우만#2 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 총액공사","우만: 동수원-우만#1,2T/L 조작시험","2025-03-10 14:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 14:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[284,"경기","직할","동수원우만#1 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 총액공사","우만: 동수원-우만#1,2T/L 조작시험","2025-03-10 09:00","2025-03-10 14:00","2025-03-10 09:00","2025-03-10 14:00","연속"]
[285,"경기","직할","서서울율전#1 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 공사","율전: 서서울-율전#1T/L GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[286,"경기","직할","서서울율전#2 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 총액공사","율전 : 서서울-율전#2T/L GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[287,"경기","직할","남군포의왕#1 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 공사","의왕: 남군포-의왕#1T/L 하자점검","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[288,"경기","직할","남군포의왕#2 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 공사","의왕: 남군포-의왕#2T/L GIS 하자점검","2025-03-31 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-31 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[289,"경기","직할","남군포의왕#3 T/L","2024-25년 경기본부 직할 변전협력회사 공사","의왕: 남군포-의왕#3T/L GIS 초기점검","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[290,"경기","직할","관양평촌#2 T/L"," 안양-평촌#3T/L SW 증설","무부하가압","2025-03-12 14:00","2025-03-13 18:00","2025-03-12 14:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[291,"경기","직할","관양평촌#2 T/L"," 안양-평촌#3T/L SW 증설","무부하가압(#1BUS)","2025-03-07 14:00","2025-03-08 14:00","2025-03-07 14:00","2025-03-08 14:00","연속"]
[292,"경기","직할","화성장덕#2 T/L"," 화성-장덕T/L OPGW 증설공사"," 화성-장덕 OPGW 증설공사 - OPGW 증설교체(OP-S-L24 → L48) 7.797km(해당구간 1.8km) - 광코어 접속, 최종시험 및 기타 부대공사 1식","2025-03-22 07:00","2025-03-23 18:00","2025-03-22 07:00","2025-03-23 18:00","연속"]
[293,"경기","직할","화성장덕#2 T/L"," 화성-장덕T/L OPGW 증설공사"," 화성-장덕T/L OPGW 증설공사 - OPGW 증설교체(OP-S-L24 → L48) 7.797km(해당구간 2km) - 광코어 접속, 최종시험 및 기타 부대공사 1식","2025-03-15 07:00","2025-03-16 18:00","2025-03-15 07:00","2025-03-16 18:00","연속"]
[294,"경기","평택","서안성남사#1 T/L","24-25년 경기직할 송전협력회사 공사","철탑추락방지장치 설치공사(수평)[4회선 병가]","2025-03-24 07:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 07:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[295,"경기","평택","서안성남사#2 T/L","24-25년 경기직할 송전협력회사 공사","철탑추락방지장치 설치공사(수평)[4회선 병가]","2025-03-14 07:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 07:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[296,"경기","평택","서안성S/S CB 6200","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","서안성S/S  #61-#66 BUS TIE GIS(6200) 보통점검","2025-03-13 10:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 10:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[297,"경기","평택","서안성S/S CB 6100","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","서안성S/S  #60-#65 BUS TIE GIS(6100) 보통점검","2025-03-05 10:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 10:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[298,"경기","평택","서안성S/S SEC CB 65660","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","서안성S/S  #65-#66 SEC GIS 보통점검","2025-03-07 10:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 10:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[299,"경기","평택","서안성S/S SEC CB 60610","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","서안성S/S  #60-#61 SEC GIS 보통점검","2025-03-06 10:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 10:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[300,"경기","평택","서운안성#1 T/L"," 서운-안성T/L 조류착지방지장치 철거","2025년도 가공송전 순시점검 위탁공사  서운-안성T/L 조류착지방지장치 철거","취소","취소","취소","취소","연속"]
[301,"경기","평택","서운광혜원 T/L"," 서운-광혜원T/L 조류착지방지장치 철거","2025년도 가공송전순시점검 위탁공사  서운-광혜원T/L 조류착지방지장치 철거","취소","취소","취소","취소","연속"]
[302,"경기","평택","소사벌안성 T/L","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","소사벌S/S  소사벌-안성T/L 부분방전파형 검출 조치","2025-03-26 10:00","2025-03-28 18:00","2025-03-26 10:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[303,"경기","평택","서안성안성#1 T/L","24-25년 경기직할 송전협력회사 공사","철탑추락방지장치 설치공사(수평) 및 애자교체 공사","2025-03-17 07:00","2025-03-19 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[304,"경기","평택","서운안성#1 T/L","24-25년 경기직할 송전협력회사 공사","철탑추락방지장치 설치공사(수평) 및 애자교체 공사[4회선 구간]","2025-03-10 07:00","2025-03-11 18:00","2025-03-10 07:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[305,"경기","평택","서안성안성#1 T/L","24-25년 경기직할 송전협력회사 공사","철탑추락방지장치 설치공사(수평) 및 애자교체 공사","2025-03-10 07:00","2025-03-14 18:00","2025-03-10 07:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[306,"경기","평택","서운안성#2 T/L","24-25년 경기직할 송전협력회사 공사","철탑추락방지장치 설치공사(수평) 및 애자교체 공사[4회선 구간]","2025-03-20 07:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 07:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[307,"경기","평택","서안성안성#2 T/L","24-25년 경기직할 송전협력회사 공사","철탑추락방지장치 설치공사(수평) 및 애자교체 공사[휴일제외]","2025-03-20 07:00","2025-03-31 18:00","2025-03-20 07:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[308,"경기","평택","송탄오성CC#2 T/L"," 평택-추팔T/L 용량증대 선종교체공사"," 평택-추팔T/L No.13 ~ 추팔S/S [18.2C-km] [ACSR 330㎟×S ⇒ ASCC/TW(탄소-금속) 410㎟×S]","취소","취소","취소","취소","연속"]
[309,"경기","평택","원정만호#2 T/L","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","원정S/S 원정-만호#2T/L GIS 조작시험, LA보통점검","2025-03-20 10:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 10:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[310,"경기","평택","원정만호#1 T/L","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","원정S/S 원정-만호#1T/L GIS 조작시험, LA보통점검","2025-03-21 10:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 10:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[311,"경기","평택","원정S/S CB 6100","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","원정S/S  #1-#2 BUS TIE GIS 조작시험","2025-03-07 10:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 10:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[312,"경기","평택","청북평택#1 T/L"," 오산-평택T/L 등 13개T/L 추락방지장치(수평) 설치공사"," 청북-평택#1T/L 6기 설치","2025-03-14 08:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 08:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[313,"경기","평택","청북평택#2 T/L"," 오산-평택T/L 등 13개T/L 추락방지장치(수평) 설치공사"," 청북-평택#2T/L 8기 설치","2025-03-10 08:00","2025-03-11 18:00","2025-03-10 08:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[314,"경기","평택","평택추팔#1 T/L"," 평택-추팔T/L 용량증대 선종교체공사"," 평택-추팔T/L No.13 ~ 추팔S/S [18.2C-km] [ACSR 330㎟×S ⇒ ASCC/TW(탄소-금속) 410㎟×S]","2025-03-24 09:00","2025-04-08 18:00","2025-03-24 09:00","2025-04-08 18:00","연속"]
[315,"경기","평택","원정평택TP#1 T/L","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","평택화력S/Y 원정-평택T/P #1T/L GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[316,"경기","평택","원정평택TP#2 T/L","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","평택화력S/Y 원정-평택T/P #2T/L GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[317,"경기","평택","포승평택TP#1 T/L","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","포승S/S  포승-평택T/P#1T/L GIS 조작시험, CVT 대체","2025-03-19 10:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 10:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[318,"경기","평택","포승평택TP#2 T/L","2025년 평택전력 변전협력회사 총액공사","포승S/S  포승-평택T/P#2T/L GIS 조작시험, CVT 대체","2025-03-24 10:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 10:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[319,"경기","평택","포승청북 T/L"," 오산-평택T/L 등 13개T/L 추락방지장치(수평) 설치공사"," 포승-청북T/L 12기 설치","2025-03-12 08:00","2025-03-13 18:00","2025-03-12 08:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[320,"강원","강릉","신양양속초#1 T/L","345kV 신양양분기 등 4개 T/L 추락방지장치 설치공사","수직 및 수평 추락방지장치 설치 :  신양양-속초 No. 1~73","2025-03-10 08:00","2025-03-26 18:00","2025-03-10 08:00","2025-03-26 18:00","매일"]
[321,"강원","강릉","신양양양양#2 T/L","345kV 신양양분기 등 4개 T/L 추락방지장치 설치공사","수직 및 수평 추락방지장치 설치 :  신양양-양양 No.1~30","2025-03-10 08:00","2025-03-19 18:00","2025-03-10 08:00","2025-03-19 18:00","매일"]
[322,"강원","강릉","신양양속초#2 T/L","345kV 신양양분기 등 4개 T/L 추락방지장치 설치공사","수평 추락방지장치 설치 :  신양양-속초 No. 1~73","2025-03-27 08:00","2025-04-08 18:00","2025-03-27 08:00","2025-04-08 18:00","매일"]
[323,"강원","강릉","신양양양양#1 T/L","345kV 신양양분기 등 4개 T/L 추락방지장치 설치공사","수평 추락방지장치 설치 :  신양양-양양 No. 1~30","2025-03-27 08:00","2025-04-02 18:00","2025-03-27 08:00","2025-04-02 18:00","매일"]
[324,"강원","강릉","평창올림픽 T/L","2025년 강릉전력지사 변전협력회사 공사","송전선로 보호반 대체","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[325,"강원","강릉","횡계평창 T/L","2025년 강릉전력지사 변전협력회사 공사","송전선로 보호반 대체","2025-03-31 09:00","2025-04-04 18:00","2025-03-31 09:00","2025-04-04 18:00","연속"]
[326,"강원","동해","동해S/S CB 6200","2024~25년 동해전력지사 변전협력회사공사","GIS보통점검","2025-03-18 13:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 13:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[327,"강원","동해","동해S/S CB 6100","2024~25년 동해전력지사 변전협력회사공사","GIS보통점검","2025-03-18 09:00","2025-03-18 13:00","2025-03-18 09:00","2025-03-18 13:00","연속"]
[328,"강원","동해","동해S/S CB 6300","2024~25년 동해전력지사 변전협력회사공사","GIS보통점검","2025-03-19 09:00","2025-03-19 13:00","2025-03-19 09:00","2025-03-19 13:00","연속"]
[329,"강원","동해","동해S/S SEC CB 60610","2024~25년 동해전력지사 변전협력회사공사","GIS보통점검","2025-03-19 13:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 13:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[330,"강원","동해","동해S/S SEC CB 61620","2024~25년 동해전력지사 변전협력회사공사","GIS보통점검","2025-03-20 09:00","2025-03-20 13:00","2025-03-20 09:00","2025-03-20 13:00","연속"]
[331,"강원","동해","동해S/S SEC CB 66670","2024~25년 동해전력지사 변전협력회사공사","GIS보통점검","2025-03-21 09:00","2025-03-21 13:00","2025-03-21 09:00","2025-03-21 13:00","연속"]
[332,"강원","동해","동해S/S SEC CB 65660","2024~25년 동해전력지사 변전협력회사공사","GIS보통점검","2025-03-20 13:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 13:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[333,"강원","동해","울진삼척GP#2 T/L","2024~2025년 태백전력지사 송전 협력회사 공사"," 울진-삼척GP#2 T/L 수평추락방지장치 및 폴리머 점퍼지지애자 설치","2025-03-17 07:00","2025-03-25 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-25 18:00","매일"]
[334,"강원","원주","남원주원주#2 T/L","24-25년 원주전력지사 변전협력회사 총액공사","차단기 동작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[335,"강원","원주","남원주원주#1 T/L","24-25년 원주전력지사 변전협력회사 총액공사","차단기 동작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[336,"강원","원주","서원주문막#2 T/L","2024-25년 원주전력지사 가공송전 협력회사 공사","○ 수직, 수평 추락방지장치 설치 ○ 조류착지방지장치 설치 및 철탑번호찰 교체","2025-03-17 08:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 08:00","2025-03-21 18:00","매일"]
[337,"강원","원주","서원주문막#1 T/L","2024-25년 원주전력지사 가공송전 협력회사 공사","○ 수직, 수평 추락방지장치 설치 ○ 조류착지방지장치 설치 및 철탑번호찰 교체","2025-03-24 08:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 08:00","2025-03-28 18:00","매일"]
[338,"강원","직할","홍천남춘천 T/L","남춘천S/S  장기사용 GIS 대체공사","● 2차공정 -  홍천-남춘천T/L GIS -  #2M.Tr 1차 GIS","2025-03-31 09:00","2025-05-30 18:00","2025-03-31 09:00","2025-05-30 18:00","연속"]
[339,"강원","직할","남춘천S/S #2 BUS","남춘천S/S  장기사용 GIS 대체공사","● 2차공정 -  홍천-남춘천T/L GIS -  #2M.Tr 1차 GIS","2025-03-31 09:00","2025-04-11 14:00","2025-03-31 09:00","2025-04-11 14:00","연속"]
[340,"강원","직할","서홍천청평PP T/L","765kV 신안성-신가평 등 12개T/L 추락방지 설치공사","345kV 신가평-포천LNG #1T/L 추락방지 설치[병가(하단) : 서홍천-청평] 병가구간 :No.26~No.41","2025-03-31 07:00","2025-04-04 18:00","2025-03-31 07:00","2025-04-04 18:00","연속"]
[341,"강원","직할","서홍천춘천열병합 T/L","765kV 신안성-신가평 등 12개T/L 추락방지시설 설치공사","추락방지시설 설치공사 - 신가평-포천LNG 병가구간 : 26기(No.26~41)","2025-03-04 07:00","2025-03-07 18:00","2025-03-04 07:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[342,"강원","직할","상남인제#2 T/L"," 상제 등 3개 T/L 추락방지장치 설치공사"," 상제 T/L 추락방지장치 설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[343,"강원","직할","가평춘천HP T/L"," 상제 등 3개 T/L 추락방지장치 설치공사"," 화천 T/L 추락방지장치 설치공사","2025-03-17 09:00","2025-03-17 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-17 18:00","연속"]
[344,"강원","직할","춘천북춘천#2 T/L","2024~2025년 강원본부 직할 변전협력회사 공사","춘천북춘천#2 T/L 보호배전반 대체","2025-03-24 10:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 10:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[345,"강원","직할","춘천북춘천#1 T/L","2024~2025년 강원본부 직할 변전협력회사 공사","춘천북춘천#1 T/L 보호배전반 대체","2025-03-18 10:00","2025-03-21 18:00","2025-03-18 10:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[346,"강원","직할","북춘천화천HP T/L"," 상제 등 3개 T/L 추락방지장치 설치공사"," 화천T/L 추락방지장치 설치공사","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[347,"강원","직할","화천H/P CB 6100","2024~2025년 강원본부 직할 변전협력회사 공사","화천HP 모선보호반 BUS PRO PNL 대체","2025-03-31 09:00","2025-04-04 18:00","2025-03-31 09:00","2025-04-04 18:00","연속"]
[348,"강원","태백","단양영월CC#1 T/L","2024-2025년 태백전력지사 변전협력회사 공사","영월C/C  단양-영월CC #1T/L PNL 대체 영월C/C  단양-영월CC #1T/L GIS 보통점검(병행)","2025-03-17 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[349,"강원","태백","동영월영월CC T/L","2024-2025년 태백전력지사 변전협력회사 공사","영월C/C  동영월-영월CC T/L GIS 보통점검","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[350,"강원","태백","정선영월CC T/L","2024-2025년 태백전력지사 변전협력회사 공사","영월C/C  정선-영월CC T/L GIS 보통점검","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[351,"강원","태백","영월에코윈드S/S CB 6100","2024-2025년 태백전력지사 변전협력회사 공사","영월에코윈드S/Y  #60-#65 BUS-TIE GIS 보통점검","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[352,"강원","태백","영월영월에코윈드#1 T/L","2024-2025년 태백전력지사 변전협력회사 공사","영월에코윈드S/Y  영월에코윈드-영월#1T/L GIS 보통점검 영월S/S  영월에코윈드-영월#1T/L GIS 조작시험(병행)","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[353,"강원","태백","고한영월에코윈드 T/L","2024-2025년 태백전력지사 변전협력회사 공사","영월에코윈드S/Y  고한-영월에코윈드T/L GIS 보통점검","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[354,"강원","태백","영월영월에코윈드#2 T/L","2024-2025년 태백전력지사 변전협력회사 공사","영월에코윈드S/Y  영월에코윈드-영월#2T/L GIS 보통점검 영월S/S  영월에코윈드-영월#2T/L GIS 조작시험(병행)","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[355,"강원","태백","태백삼척GP#1 T/L","2024~2025년 태백전력지사 송전 협력회사 공사"," 태백-삼척GP#1 T/L 수평추락방지장치 및 폴리머 점퍼지지애자 설치","2025-03-17 07:00","2025-03-29 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-29 18:00","매일"]
[356,"충북","직할","서운광혜원 T/L","광혜원S/S 23kV 장기사용 GIS 대체공사(병행)","제어/감시/경보 제어케이블 RTU → LID 이설","2025-03-10 10:00","2025-03-11 18:00","2025-03-10 10:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[357,"충북","직할","진천광혜원#2 T/L","광혜원S/S 23kV 장기사용 GIS 대체공사(병행)","제어/감시/경보 제어케이블 RTU → LID 이설","2025-03-12 10:00","2025-03-13 12:00","2025-03-12 10:00","2025-03-13 12:00","연속"]
[358,"충북","직할","진천광혜원#1 T/L","광혜원S/S 23kV 장기사용 GIS 대체공사(병행)","제어/감시/경보 제어케이블 RTU → LID 이설","2025-03-17 10:00","2025-03-18 18:00","2025-03-17 10:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[359,"충북","직할","문백오창#2 T/L","345kV 신청주S/S 건설공사","․ GIS 687(신청주-문백#2T/L) Bay 증설 - #61BUS 무부하가압","2025-03-31 18:00","2025-04-01 18:00","2025-03-31 18:00","2025-04-01 18:00","연속"]
[360,"충북","직할","문백오창#1 T/L","345kV 신청주S/S 건설공사"," GIS 617(신청주-문백#1T/L) Bay 증설 - #60BUS 무부하가압","2025-03-20 18:00","2025-03-21 18:00","2025-03-20 18:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[361,"충북","직할","문백오창#1 T/L","345kV 신청주S/S 건설공사"," GIS 617(신청주-문백#1T/L) Bay 증설 - #65BUS 무부하가압","2025-03-26 18:00","2025-03-27 18:00","2025-03-26 18:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[362,"충북","직할","신진천진천#1 T/L","2024~2025년 충북본부 직할 가공송전 협력회사 공사","피뢰기 설치(8기)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[363,"충북","청주","남청주S/S #62 BUS","남청주S/S  장기사용 GIS 대체공사(3차)","#61-62 SEC GIIS 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[364,"충북","청주","남청주S/S SEC CB 62610","남청주S/S  장기사용 GIS 대체공사(3차)","#61-62 SEC GIIS 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[365,"충북","청주","남청주죽림#2 T/L","2024~2025년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 하자점검 및 베어링 교체","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[366,"충북","청주","남청주청주#1 T/L","남청주S/S  장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIIS 대체 (무부하가압용)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[367,"충북","청주","남청주죽림#1 T/L","2024~2025년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 하자점검 및 베어링 교체","2025-03-24 09:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[368,"충북","청주","남청주S/S #66 BUS","남청주S/S  장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIS 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[369,"충북","청주","남청주오송#1 T/L","남청주S/S  장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIIS 대체 (무부하가압용)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[370,"충북","청주","남청주S/S #67 BUS","남청주S/S  장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIS 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[371,"충북","청주","남청주청주#1 T/L","남청주S/S  장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIIS 대체 (무부하가압용)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[372,"충북","청주","남청주S/S #66 BUS","남청주S/S  장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIS 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[373,"충북","청주","남청주S/S SEC CB 67660","남청주S/S  장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIS 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[374,"충북","청주","남청주S/S #66 BUS","남청주S/S  장기사용 GIS 대체공사(1차)","#2M.Tr 2차 및 남청주청주#2T/L GIS 대체","2025-03-07 14:00","2025-03-14 18:00","2025-03-07 14:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[375,"충북","청주","남청주S/S SEC CB 67660","2024~2025년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 보통점검","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[376,"충북","청주","남청주S/S SEC CB 62610","2024~2025년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 보통점검","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[377,"충북","청주","남청주오송#1 T/L","남청주S/S  장기사용 GIS 대체공사(3차)","#61-62 SEC GIS 대체 (안전이격확보/무부하가압용)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[378,"충북","청주","남청주S/S #61 BUS","남청주S/S  장기사용 GIS 대체공사(3차)","#61-62SEC GIS 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[379,"충북","청주","화동보은 T/L","2024~2025년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 보통점검 및 LA, CVT 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[380,"충북","청주","신옥천S/S CB 6200","2024~2025년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 보통점검","2025-03-12 10:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 10:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[381,"충북","청주","신옥천S/S CB 6100","2024~2025년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 보통점검","2025-03-11 10:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 10:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[382,"충북","청주","신옥천S/S CB 6300","2024~2025년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 보통점검","2025-03-13 10:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 10:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[383,"충북","청주","신옥천용운#1 T/L","2024~2025년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 보통점검","2025-03-27 10:00","2025-03-27 18:00","2025-03-27 10:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[384,"충북","청주","신옥천용운#2 T/L","2024~2025년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 보통점검","2025-03-28 10:00","2025-03-28 18:00","2025-03-28 10:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[385,"충북","청주","화동영동 T/L","2024~2025년 송전정비 협력회사 총액공사"," 화동-영동T/L 추락방지장치 설치(수평설치) 1. 내용 : 화동-영동T/L 수평 추락방지장치 설치 2. 구간 :  화동-영동T/L 60~110호  영동분기T/L 1~61호","2025-03-07 08:00","2025-03-12 18:00","2025-03-07 08:00","2025-03-12 18:00","매일"]
[386,"충북","청주","옥천영동 T/L","2024~2025년 송전정비 협력회사 총액공사"," 옥천-영동T/L 추락방지장치 설치(수평설치) 1. 내용 : 옥천-영동T/L 수평 추락방지장치 설치 2. 구간 :  영동분기T/L 1~61호","2025-03-17 08:00","2025-03-25 18:00","2025-03-17 08:00","2025-03-25 18:00","매일"]
[387,"충북","청주","오창국사#1 T/L"," 신청주-문백T/L 건설공사"," 오창-국사 #1 T/L No.13~17 임시선로 구성 (임시철탑 설치 2기, 기설철탑 철거 3기 전력선 및 OPGW 이설, 4경간)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[388,"충북","청주","옥천보은 T/L","2024~2025년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," 송전선로 보호반교체(양단) 피뢰기 교체","2025-03-27 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-27 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[389,"충북","충주","감곡가남#2 T/L","감곡S/S 23kV 장기사용 GIS 대체공사","RTU철거로 인한 제어케이블  LID 이설 및 시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[390,"충북","충주","신충주감곡#2 T/L","2024~2025년 충북본부 직할 가공송전 협력회사 공사","철탑 만곡부재 정비(2기)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[391,"충북","충주","음성금왕#2 T/L","2024~2025년 충북본부 직할 가공송전 협력회사 공사","수평 추락방지장치 설치(6기)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[392,"충북","충주","음성금왕#1 T/L","2024~2025년 충북본부 직할 가공송전 협력회사 공사","수평 추락방지장치 설치(36기), 피뢰기 설치(37기), 애자교체(2기)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[393,"충북","충주","충주충주HP#1 T/L"," 충주-충주HP T/L 전선접속개소 교체공사"," 충주-충주HP #1 No.9~16 전선전속개소교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[394,"충북","충주","왕암충주 T/L"," 충주-충주HP T/L 전선접속개소 교체공사"," 충주-충주HP #1 No.9~16 전선전속개소교체공사 안전확보를 위한 병가구간 휴전","취소","취소","취소","취소","매일"]
[395,"대전세종충남","대전","금산무주#1 T/L","[송전][즉시가압O]345kV신옥천-청양등8개T/L 추락방지설치공사","[송전][즉시가압O][주말작업제외]345kV신옥천-청양등8개T/L 추락방지설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[396,"대전세종충남","대전","신옥천남대전#2 T/L"," 신옥천-남대전T/L No.26-28 허가벌채"," 신옥천-남대전 #2T/L No.26-28 허가벌채","2025-03-05 08:00","2025-03-06 18:00","2025-03-05 08:00","2025-03-06 18:00","매일"]
[397,"대전세종충남","대전","신옥천남대전#1 T/L"," 신옥천-남대전T/L No.26-28 허가벌채"," 신옥천-남대전 #1T/L No.26-28 허가벌채","2025-03-07 08:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 08:00","2025-03-07 18:00","매일"]
[398,"대전세종충남","대전","부여논산#2 T/L","[즉시가압X] 논산S/S 부여논산#2 T/L GIS 정밀점검","[즉시가압X] 논산S/S 부여논산#2 T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[399,"대전세종충남","대전","부여논산#1 T/L","[즉시가압X] 논산S/S 부여논산#1 T/L GIS 정밀점검","[즉시가압X] 논산S/S 부여논산#1 T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[400,"대전세종충남","대전","서대전유천#1 T/L","[송전]  서대전-유천T/L OF케이블 선종교체공사","○ 공사구간 :  서대전-유천#1T/L 서대전S/S~유천S/S ○ 선종교체 :  OF 2000㎟ →  XLPE 2000㎟ (2.72km)","2025-03-04 09:00","2025-05-16 18:00","2025-03-04 09:00","2025-05-16 18:00","연속"]
[401,"대전세종충남","대전","신계룡은진#1 T/L","[송전][즉시가압O]345kV 신옥천-청양등8개T/L 추락방지설치공사","[송전][즉시가압O][주말작업X]345kV 신옥천-청양등8개T/L 추락방지설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[402,"대전세종충남","대전","신계룡두마#1 T/L","[송전][즉시가압O]345kV신옥천-청양등8개T/L 추락방지설치공사","[송전][즉시가압O]345kV신옥천-청양등8개T/L 추락방지설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[403,"대전세종충남","대전","남대전신흥#3 T/L","[송전]  대한전선제 EBG 가스채취밸브 설치공사","[송전] 보호동관 해체 및 스프링유닛점검, 가스채취밸브 설치","2025-03-20 09:00","2025-03-22 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-22 18:00","연속"]
[404,"대전세종충남","대전","남대전신흥#1 T/L","[송전]  대한전선제 EBG 가스채취밸브 설치공사","[송전] 보호동관 해체 및 스프링유닛점검, 가스채취밸브 설치","2025-03-12 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-12 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[405,"대전세종충남","대전","남대전신흥#2 T/L","[송전]  대한전선제 EBG 가스채취밸브 설치공사","[송전] 보호동관 해체 및 스프링유닛점검, 가스채취밸브 설치","2025-03-17 09:00","2025-03-19 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[406,"대전세종충남","대전","신흥동대전#2 T/L","[송전]  대한전선제 EBG 가스채취밸브 설치공사","[송전] 보호동관 해체 및 스프링유닛점검, 가스채취밸브 설치","2025-03-27 09:00","2025-03-29 18:00","2025-03-27 09:00","2025-03-29 18:00","연속"]
[407,"대전세종충남","대전","신흥동대전#3 T/L","[송전]  대한전선제 EBG 가스채취밸브 설치공사","[송전] 보호동관 해체 및 스프링유닛점검, 가스채취밸브 설치","2025-03-31 09:00","2025-04-02 18:00","2025-03-31 09:00","2025-04-02 18:00","연속"]
[408,"대전세종충남","대전","신흥동대전#1 T/L","[송전]  대한전선제 EBG 가스채취밸브 설치공사","[송전] 보호동관 해체 및 스프링유닛점검, 가스채취밸브 설치","2025-03-24 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[409,"대전세종충남","서산","서산대산 T/L","25년 서산P/O  이하 정밀,보통점검공사","(즉시가압가능) 대산S/S  서산-대산T/L GIS 보통점검","2025-03-31 09:30","2025-03-31 18:00","2025-03-31 09:30","2025-03-31 18:00","연속"]
[410,"대전세종충남","서산","서산홍성 T/L","345kV 신서산-태안화력 등 19개T/L 수평 추락방지 설치공사","수평 추락방지장치 설치공사 (서산T/L No.1~135) , 즉시가압(20분 이내) 가능","취소","취소","취소","취소","매일"]
[411,"대전세종충남","서산","서산대산#3 T/L","'24~'25년도 서산전력지사 송전협력회사 공사"," 서산-대산#3T/L 점퍼지지애자 교체공사 No.2","2025-03-13 07:30","2025-03-13 18:00","2025-03-13 07:30","2025-03-13 18:00","연속"]
[412,"대전세종충남","서산","당진송악#2 T/L","25년 서산P/O  이하 정밀,보통점검공사","(즉시가압불가) 송악S/S  당진-송악#2T/L GIS 정밀점검","2025-03-12 14:00","2025-03-14 18:00","2025-03-12 14:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[413,"대전세종충남","서산","당진송악#1 T/L","25년 서산P/O  이하 정밀,보통점검공사","(즉시가압불가) 송악S/S  당진-송악#1T/L GIS 정밀점검","2025-03-10 09:30","2025-03-12 14:00","2025-03-10 09:30","2025-03-12 14:00","연속"]
[414,"대전세종충남","서산","태안태안화력#2 T/L","'24-25년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","(즉시가압가능) 태안S/S  태안-태안화력#2T/L GIS 보통점검","2025-03-26 09:30","2025-03-26 18:00","2025-03-26 09:30","2025-03-26 18:00","연속"]
[415,"대전세종충남","서산","태안태안화력#1 T/L","'24-25년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","(즉시가압가능) 태안S/S  태안-태안화력#1T/L GIS 보통점검","2025-03-25 09:30","2025-03-25 18:00","2025-03-25 09:30","2025-03-25 18:00","연속"]
[416,"대전세종충남","서산","합덕송악#1 T/L","'25년도 가공송전 순시점검 위탁공사"," 합덕-송악#1T/L 정밀점검 No.2~28 [병가철탑](상단)345kV 신서산-아산#1 No.47~73,(하단) 합덕-송악#1T/L No.2~28","2025-03-22 07:00","2025-03-23 18:00","2025-03-22 07:00","2025-03-23 18:00","매일"]
[417,"대전세종충남","서산","합덕송악#2 T/L","'25년도 가공송전 순시점검 위탁공사"," 합덕-송악21T/L 정밀점검 No.2~28 [병가철탑](상단)345kV 신서산-아산#2 No.47~73,(하단) 합덕-송악#2T/L No.2~28","2025-03-29 07:00","2025-03-30 18:00","2025-03-29 07:00","2025-03-30 18:00","매일"]
[418,"대전세종충남","세종","신풍공주#2 T/L","[즉시가압X]  신풍-공주T/L 철구추락방지장치 설치공사","[즉시가압X]  신풍-공주T/L 철구추락방지장치 설치공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[419,"대전세종충남","세종","신풍공주#1 T/L","[즉시가압X]  신풍-공주T/L 철구추락방지 설치","[즉시가압X]  신풍-공주T/L 철구추락방지 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[420,"대전세종충남","세종","덕진공주#2 T/L"," 덕진-유성,덕진-공주 T/L 정밀점검"," 덕진-공주 #2T/L 정밀점검","취소","취소","취소","취소","매일"]
[421,"대전세종충남","세종","덕진공주#1 T/L"," 덕진-유성,덕진-공주 T/L 정밀점검"," 덕진-공주 #1T/L 정밀점검","취소","취소","취소","취소","매일"]
[422,"대전세종충남","세종","세종둔곡#1 T/L","[변전]'25년 세종전력지사 변전협력회사 공사","○ GIS 보통점검 -LA 보통점검 병행 -즉시가압 가능","2025-03-24 10:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 10:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[423,"대전세종충남","세종","세종둔곡#2 T/L","[변전]'25년 세종전력지사 변전협력회사 공사","○ GIS 보통점검 -LA 보통점검 병행 -즉시가압 가능","2025-03-25 10:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 10:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[424,"대전세종충남","세종","부강대청HP T/L","[즉시가압X]  부강-대청H/P T/L 압축인류클램프 교체공사"," 부강-대청H/P T/L 압축인류클램프 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[425,"대전세종충남","세종","부강대청HP T/L","[즉시가압X]  부강-대청H/P T/L 압축인류클램프 교체공사"," 부강-대청H/P T/L 압축인류클램프 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[426,"대전세종충남","세종","세종부강#1 T/L","[즉시가압O][안전목적 휴전] 부강-대청H/P T/L 압축인류클램프 교체"," 부강-대청H/P T/L 압축인류클램프 교체공사를 위한 안전목적상 휴전 -  부강-대청H/P T/L No.1~6구간 병가선로","취소","취소","취소","취소","매일"]
[427,"대전세종충남","세종","천안전의#2 T/L","[송전] 천안-전의T/L 안전이격 및 전력선 교체공사","○ 전선교체 : ACSR 330㎟×S×2C→ASCC/TW 430㎟×S×2C, 9.945km ○ 철탑교체 : 저지상고 개소 안전이격 - No.17(A2-30m),No.19(A2-30m),No.21(Ba2-38m), No.26(Ba2-22m) ○ 기타사항 : 용량증대 신전선용 금구류 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[428,"대전세종충남","세종","천안전의#1 T/L","[송전] 천안-전의T/L 안전이격 및 전력선 교체공사","○ 전선교체 : ACSR 330㎟×S×2C→ASCC/TW 430㎟×S×2C, 9.945km ○ 철탑교체 : 저지상고 개소 안전이격 - No.17(A2-30m),No.19(A2-30m),No.21(Ba2-38m), No.26(Ba2-22m) ○ 기타사항 : 용량증대 신전선용 금구류 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[429,"대전세종충남","세종","조치원월산 T/L","[즉시가압O]  조치원-월산T/L 피뢰기 설치공사","[즉시가압O]  조치원-월산T/L 피뢰기 설치공사","2025-03-18 07:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 07:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[430,"대전세종충남","직할","덕진대화#1 T/L","[송전]  대한전선제 EBG 가스채취밸브 설치공사","[송전] 보호동관 해체 및 스프링유닛점검, 가스채취밸브 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[431,"대전세종충남","직할","동대전신탄진#2 T/L"," 동대전-신탄진T/L 용량증대 선종교체, 안전이격 확보공사"," 동대전-신탄진T/L 용량증대 선종교체, 안전이격 확보공사 -지지물:2기교체(No.10,12) -전력선:HSTACIR/AW240㎟ 교체 (No.9~12) #1,#2 양회선 동시휴전 신청","2025-03-05 08:00","2025-03-25 18:00","2025-03-05 08:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[432,"대전세종충남","직할","동대전신탄진#1 T/L"," 동대전-신탄진T/L 용량증대 선종교체, 안전이격 확보공사"," 동대전-신탄진T/L 용량증대 선종교체, 안전이격 확보공사 -지지물:2기교체(No.10,12) -전력선:HSTACIR/AW240㎟ 4km교체 (No.9~12) #1,#2 양회선 동시휴전 신청","2025-03-05 08:00","2025-03-25 18:00","2025-03-05 08:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[433,"대전세종충남","직할","송강신일#2 T/L","송강,신일S/S 송강-신일#2T/L 보호반 대체공사","송강,신일S/S 송강-신일#2T/L 송전선로 보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[434,"대전세종충남","직할","신탄진대청HP T/L","[즉시가압O]  신탄진-대청H/P T/L 피뢰기 설치공사"," 신탄진-대청H/P T/L 피뢰기 설치공사","2025-03-04 13:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 13:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[435,"대전세종충남","천안","서천안탕정#1 T/L"," 서천안-탕정T/L 추락방지장치 설치공사","[즉시가압가능] 서천안-탕정T/L No. 3 ~ 23 추락방지장치 설치 [병행작업] 항공장애표시구 설치공사 (7경간)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[436,"대전세종충남","천안","서천안탕정#2 T/L"," 서천안-탕정T/L 추락방지장치 설치공사","[즉시가압가능] 서천안-탕정T/L No. 3 ~ 23 추락방지장치 설치 [병행작업] 항공장애표시구 설치공사 (7경간)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[437,"대전세종충남","천안","신온양한샘#1 T/L","[송전] 신온양-한샘T/L 정밀점검","[즉시가압 가능] 신온양-한샘T/L No.2~7,18~43 정밀점검","취소","취소","취소","취소","매일"]
[438,"대전세종충남","천안","신온양석곡#1 T/L","[송전] 신온양-한샘T/L 정밀점검","[즉시가압 가능] 신온양-한샘T/L No.2~7,18~43 정밀점검 / No.2~7까지 병가구간이라  신온양-석곡T/L은 작업 미시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[439,"대전세종충남","천안","신온양석곡#2 T/L","[송전] 신온양-한샘T/L 정밀점검","[즉시가압 가능] 신온양-한샘T/L No.2~7,18~43 정밀점검 / No.2~7까지 병가구간이라  신온양-석곡T/L은 작업 미시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[440,"대전세종충남","천안","신온양한샘#2 T/L","[송전] 신온양-한샘T/L 정밀점검","[즉시가압 가능] 신온양-한샘T/L No.2~7,18~43 정밀점검","취소","취소","취소","취소","매일"]
[441,"대전세종충남","천안","신탕정S/S SEC CB 60610","신탕정S/S  #60-65BUS 노후 보호배전반 대체","(즉시가압불가)신탕정S/S  #60-65BUS 노후 보호배전반 대체","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[442,"대전세종충남","천안","신탕정S/S CB 6100","신탕정S/S  #60-65BUS 노후 보호배전반 대체","(즉시가압불가)신탕정S/S  #60-65BUS 노후 보호배전반 대체","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[443,"대전세종충남","천안","신탕정S/S SEC CB 65660","신탕정S/S  #60-65BUS 노후 보호배전반 대체","(즉시가압불가)신탕정S/S  #60-65BUS 노후 보호배전반 대체","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[444,"대전세종충남","천안","아산합덕#1 T/L"," 아산-합덕T/L 추락방지장치 설치공사(4회선)","[즉시가압가능] 아산-합덕T/L No. 1 ~ 53 추락방지장치 설치 [병가철탑](상단)신서산-아산#1No.74~113,(하단)아산-합덕#1No.13~52","2025-03-17 07:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-21 18:00","매일"]
[445,"대전세종충남","천안","아산S/S #66 BUS","아산S/S  65-66-0 GIS 불량 PD 센서 교체","(즉시가압불가)아산S/S  65-66-0 GIS 불량 PD 센서 교체","2025-03-10 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[446,"대전세종충남","천안","아산합덕#2 T/L"," 아산-합덕T/L 추락방지장치 설치공사(4회선)","[즉시가압가능] 아산-합덕T/L No. 1 ~ 53 추락방지장치 설치 [병가철탑](상단)신서산-아산#1No.74~113,(하단)아산-합덕#1No.13~52","2025-03-24 07:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 07:00","2025-03-28 18:00","매일"]
[447,"대전세종충남","천안","아산온양#1 T/L"," 아산-온양#1T/L 추락방지장지 설치공사(4회선)","[즉시가압가능] 아산-온양#1T/L No.51~55 수평추락방지장치 설치 [4회선 병가철탑] No.51~56 아산온양#1(상단),온양풍세#1(하단) [병행] 점퍼지지애자교체 No.온양-풍세#1 No.2, ST","2025-03-30 07:00","2025-03-30 18:00","2025-03-30 07:00","2025-03-30 18:00","매일"]
[448,"대전세종충남","천안","온양풍세#1 T/L"," 온양-풍세#1T/L 추락방지장지 설치공사(4회선)","[즉시가압가능] 아산-온양#1T/L No.51~55 수평추락방지장치 설치 [4회선 병가철탑] No.51~56 아산온양#1(상단),온양풍세#1(하단) [병행] 점퍼지지애자교체 No.온양-풍세#1 No.2, ST","2025-03-30 07:00","2025-03-30 18:00","2025-03-30 07:00","2025-03-30 18:00","매일"]
[449,"대전세종충남","천안","아산인주#1 T/L","인주S/S  아산-인주#1T/L CB 개폐타임 측정","(즉시가압가능)인주S/S  아산-인주#1T/L CB 개폐타임 측정","2025-03-23 09:00","2025-03-23 14:00","2025-03-23 09:00","2025-03-23 14:00","연속"]
[450,"대전세종충남","천안","아산인주#2 T/L","인주S/S  아산-인주#1T/L CB 개폐타임 측정","(즉시가압가능)인주S/S  아산-인주#1T/L CB 개폐타임 측정","2025-03-23 14:00","2025-03-23 18:00","2025-03-23 14:00","2025-03-23 18:00","연속"]
[451,"대전세종충남","천안","한샘직산#1 T/L","한샘, 직산S/S  한샘-직산#1T/L GIS 보통점검","(즉시가압가능)한샘, 직산S/S  한샘-직산#1T/L GIS 보통점검","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","2025-03-26 09:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[452,"대전세종충남","천안","한샘직산#2 T/L","한샘, 직산S/S  한샘-직산#2T/L GIS 보통점검","(즉시가압가능)한샘, 직산S/S  한샘-직산#2T/L GIS 보통점검","2025-03-27 09:00","2025-03-27 18:00","2025-03-27 09:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[453,"대전세종충남","청양","옥산부여#2 T/L","[송전]  옥산부여#2T/L 수평추락방지장치 설치","No.66~98 수평추락방지장치 설치","2025-03-31 08:00","2025-04-04 18:00","2025-03-31 08:00","2025-04-04 18:00","매일"]
[454,"대전세종충남","청양","옥산부여#1 T/L","[송전]  옥산부여T/L 수평추락방지장치 설치","No.66~98 수평추락방지장치 설치","2025-03-24 08:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 08:00","2025-03-28 18:00","매일"]
[455,"대전세종충남","청양","부여논산#2 T/L","[송전]  부여논산#2T/L 수평추락방지장치 설치","No.2~33 수평추락방지장치 설치","2025-03-24 08:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 08:00","2025-03-28 18:00","매일"]
[456,"대전세종충남","청양","부여논산#1 T/L","[송전]  부여논산#1T/L 수평추락방지장치 설치","No.2~33 수평추락방지장치 설치","2025-03-31 08:00","2025-04-04 18:00","2025-03-31 08:00","2025-04-04 18:00","매일"]
[457,"대전세종충남","청양","옥산부여#1 T/L","청양P/O 변전 발주공사(옥산 옥부#1 정밀)","청양P/O 변전 발주공사(옥산 옥부#1 정밀) - 즉시가압 불가","취소","취소","취소","취소","연속"]
[458,"대전세종충남","청양","옥산부여#2 T/L","청양P/O 변전 발주공사(옥산 옥부#2 정밀)","청양P/O 변전 발주공사(옥산 옥부#2 정밀) - 즉시가압 불가","취소","취소","취소","취소","연속"]
[459,"대전세종충남","청양","옥산장항#2 T/L","청양P/O 변전 발주공사(옥산 옥장#2 정밀)","청양P/O 변전 발주공사(옥산 옥부#2 정밀) - 즉시가압 불가","취소","취소","취소","취소","연속"]
[460,"대전세종충남","청양","은하홍성#2 T/L","청양P/O 변전협력 총액공사(은홍 보호반 대체)","청양P/O 변전협력 총액공사(은하홍성#2 보호반 대체) - 즉시가압 불가","취소","취소","취소","취소","연속"]
[461,"대전세종충남","청양","동군산장항#1 T/L","[송전] 동군산장항T/L 철탑 수평추락방지장치 설치","수평추락방지장치 설치","2025-03-18 08:00","2025-03-19 18:00","2025-03-18 08:00","2025-03-19 18:00","매일"]
[462,"대전세종충남","청양","옥산장항#2 T/L","[송전] 옥산장항T/L 철탑 수평추락방지장치 설치","수평추락방지장치 설치","2025-03-19 08:00","2025-03-20 18:00","2025-03-19 08:00","2025-03-20 18:00","매일"]
[463,"대전세종충남","청양","옥산장항#1 T/L","[송전]옥산장항T/L 수평추락방지장치 설치","수평추락방지장치 설치","2025-03-18 08:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 08:00","2025-03-18 18:00","매일"]
[464,"대전세종충남","청양","동군산장항#2 T/L","[송전] 동군산장항T/L 철탑 수평추락방지장치 설치","수평추락방지장치 설치","2025-03-20 08:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 08:00","2025-03-20 18:00","매일"]
[465,"대전세종충남","청양","청양S/S CB 6100","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 6100 조작)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 6100 조작) - 170kV GIS 조작시험 - 즉시가압 가능","2025-03-24 09:00","2025-03-24 14:00","2025-03-24 09:00","2025-03-24 14:00","연속"]
[466,"대전세종충남","청양","청양은하#2 T/L","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 청은#2 보통)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 청은#2 보통) 청양S/S 청양-은하#2 휴전 - 170kV GIS 보통점검 - 즉시가압 가능","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[467,"대전세종충남","청양","청양신풍#2 T/L","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 청신#2 보통)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 청신#2 보통) 청양S/S 청양-신풍#2 휴전 - 170kV GIS 보통점검 - 즉시가압 가능","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[468,"대전세종충남","청양","청양신풍#1 T/L","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 청신#1 보통)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 청신#1 보통) 청양S/S 청양-신풍#1 휴전 - 170kV GIS 보통점검 - CVT 초기점검(병행) - 즉시가압 가능","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[469,"대전세종충남","청양","청양S/S SEC CB 65660","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 6566 조작)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 6566 조작) - 170kV GIS 조작시험 - 즉시가압 가능","2025-03-25 14:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 14:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[470,"대전세종충남","청양","청양S/S SEC CB 60610","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 6061 조작)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 6061 조작) - 170kV GIS 조작시험 - 즉시가압 가능","2025-03-25 09:00","2025-03-25 14:00","2025-03-25 09:00","2025-03-25 14:00","연속"]
[471,"대전세종충남","청양","청양S/S CB 6200","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 6200 조작)","청양P/O 변전협력 총액공사(청양 6200 조작) - 170kV GIS 조작시험 - 즉시가압 가능","2025-03-24 14:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 14:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[472,"전북","군산","군산서군산#2 T/L","군산P/O 170kV GIS 정밀점검공사(중복)","군산P/O 170kV GIS 정밀점검공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[473,"전북","군산","군산서군산#1 T/L","군산P/O 170kV GIS 정밀점검공사(중복)","군산P/O 170kV GIS 정밀점검공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[474,"전북","군산","동군산장항#1 T/L","효성제 170kV GIS 차단기 주접점 교체공사(중복)","동군산S/S 동군산-장항#1T/L 효성제 170kV GIS 차단기 주접점 교체공사","2025-03-11 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[475,"전북","군산","서군산소룡#1 T/L"," 서군산-소룡#1T/L 구형 공법 EBA 구조개선 공사","일진제 구형 공법 EBA 구조개선 공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[476,"전북","군산","영등팔봉#1 T/L"," 영등-팔봉T/L 일부 지중화공사","1) 선종 및 길이 : XLPE 2000㎟, 1.4km 2) 케이블 접속구간 ○ 종단접속 : 4개소【EBA 2개소, EBG 2개소】 ○ 중간접속 : 4개소【PMIJ 4개소】","2025-03-26 09:00","2025-04-04 18:00","2025-03-26 09:00","2025-04-04 18:00","연속"]
[477,"전북","군산","영등팔봉#2 T/L"," 영등-팔봉T/L 일부 지중화공사","1) 선종 및 길이 : XLPE 2000㎟, 1.4km 2) 케이블 접속구간 ○ 종단접속 : 4개소【EBA 2개소, EBG 2개소】 ○ 중간접속 : 4개소【PMIJ 4개소】","2025-03-15 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-15 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[478,"전북","군산","팔봉왕궁#1 T/L","군산P/O 170kV GIS 정밀점검공사(중복)","군산P/O 170kV GIS 정밀점검공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[479,"전북","군산","팔봉왕궁#2 T/L","군산P/O 170kV GIS 정밀점검공사(중복)","군산P/O 170kV GIS 정밀점검공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[480,"전북","군산","은진함열#2 T/L","'24~25년 군산전력지사 변전협력회사 총액공사","-노후배전반 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[481,"전북","김제","소성고창#2 T/L","고창S/S #2M.Tr 1차 GIS 정밀점검(연속)","고창S/S #2M.Tr 1차 GIS 정밀점검 단로기포함(연속)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[482,"전북","김제","소성고창#1 T/L","고창S/S #1-#2BUS-TIE GIS 정밀점검(연속)","고창S/S #1-#2BUS-TIE GIS 정밀점검 단로기포함(연속)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[483,"전북","김제","김제S/S CB 6100","김제S/S  모선보호반 대체","김제S/S  모선보호반 대체","2025-03-17 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[484,"전북","김제","김제부안#1 T/L","2024~2025년 김제전력지사 송전협력회사 공사","작업내용 :  김제-부안 #1T/L 피뢰기 설치 작업구간 : No.1 ~ 65(65기, 195세트)","2025-03-24 08:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 08:00","2025-03-28 18:00","매일"]
[485,"전북","김제","남전주임실#1 T/L","2024~2025년 김제전력지사 송전협력회사 공사","작업내용 :  남전주-임실 #1T/L 아킹혼 설치 작업구간 : No.1 ~ 113(43기, 129세트) 일부구간 제외","취소","취소","취소","취소","연속"]
[486,"전북","김제","남전주임실#2 T/L","2024~2025년 김제전력지사 송전협력회사 공사","작업내용 :  남전주-임실 #2T/L 피뢰기 및 아킹혼 설치 작업구간 : No.1 ~ 113(피뢰기 98기, 아킹혼 42기)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[487,"전북","김제","신김제동전주#1 T/L"," 완산분기T/L 건설공사","- 작업내용 : #1T/L 본선로 구성 - 위 치 : 전주시 완산구 석구동 일원 - 규 모 : ACSR410㎟ × 2B × 4C (0.81km, 지지물 4기)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[488,"전북","직할","동전주북전주#2 T/L","25년도 직할 변전협력회사 총액공사(기타기기)","25년도 직할 변전협력회사 총액공사(기타기기) LA A, B, C상 보통점검","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[489,"전북","직할","동전주북전주#1 T/L","25년도 직할 변전협력회사 총액공사(기타기기)","25년도 직할 변전협력회사 총액공사(기타기기) LA A, B, C상 보통점검","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[490,"전북","직할","무주용담수력 T/L","345kV 신남원-신광주 등 5개T/L 수평 추락방지시설 설치공사(계속)","○ 수평 추락방지시설 설치 -  북전주-진안T/L No.50~104 -  무주분기T/L No.1~45","취소","취소","취소","취소","연속"]
[491,"전북","직할","북전주용담수력 T/L","345kV 신남원-신광주 등 5개T/L 수평 추락방지시설 설치공사(계속)","○ 수평 추락방지시설 설치 : No.1~50","취소","취소","취소","취소","연속"]
[492,"전북","직할","북전주봉동#1 T/L","북전주-봉동#1T/L 송전선로 보호반 대체공사","북전주-봉동#1T/L 송전선로 보호반 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[493,"전북","직할","북전주봉동#2 T/L","북전주-봉동#2T/L 송전선로 보호반 대체공사","북전주-봉동#2T/L 송전선로 보호반 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[494,"전북","직할","신남원S/S #3 EM.Tr CB","신남원 ESS 변전설비 #3EM.Bank 초기점검","변압기 1대, 170gis 1대, 23kV gis 8대, EP.Tr 7대","2025-03-04 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[495,"전북","직할","신남원S/S #4 EM.Tr CB","신남원 ESS 변전설비 #4EM.Bank 초기점검","변압기 1대, 170gis 1대, 23kV gis 8대, EP.Tr 7대","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[496,"전북","직할","서곡태평#2 T/L","태평S/S 태평-서곡 #2T/L 보통점검","태평S/S 태평-서곡 #2T/L 보통점검","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[497,"전북","직할","서곡태평#1 T/L","태평S/S 태평-서곡 #1T/L 보통점검","태평S/S 태평-서곡 #1T/L 보통점검","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[498,"광주전남","강진","나주금천#2 T/L","2025년 가공송전 순시점검 위탁공사","나주-영암#1T/L 정밀점검(안전이격확보)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[499,"광주전남","강진","남창해남CS#2 T/L","남창S/S 남창-해남C/S 인출변경 공사","남창-해남C/S 인출변경 × 1식","2025-03-17 09:00","2025-03-19 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[500,"광주전남","강진","남창해남CS#1 T/L","남창S/S 남창-해남C/S 인출변경 공사","남창-해남C/S 인출변경 × 1식","2025-03-20 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[501,"광주전남","강진","남창S/S 모선연계T/L CB","남창S/S 남창-해남C/S 인출변경 공사","남창-해남C/S 인출변경 × 1식","2025-03-20 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[502,"광주전남","강진","삼호화원#2 T/L"," 삼호-화원 지중T/L(복도체화) 건설공사"," XLPE 2000㎟(S) × 6.8km → XLPE 2000㎟(D) × 6.8km","취소","취소","취소","취소","연속"]
[503,"광주전남","강진","신강진해남#1 T/L","2025년 강진전력지사 효성제 170kV GIS 개선공사","2025년 강진전력지사 효성제 170kV GIS 개선공사 - 베어링 및 레치 신품 교체","2025-03-14 09:00","2025-03-14 14:00","2025-03-14 09:00","2025-03-14 14:00","연속"]
[504,"광주전남","강진","신강진해남#2 T/L","2025년 강진전력지사 효성제 170kV GIS 개선공사","2025년 강진전력지사 효성제 170kV GIS 개선공사 - 베어링 및 레치 신품 교체","2025-03-14 14:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 14:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[505,"광주전남","강진","신강진대불#2 T/L","2025년 강진전력지사 효성제 170kV GIS 개선공사","2025년 강진전력지사 효성제 170kV GIS 개선공사 - 베어링 및 레치 신품 교체","2025-03-06 14:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 14:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[506,"광주전남","강진","신강진대불#1 T/L","2025년 강진전력지사 효성제 170kV GIS 개선공사","2025년 강진전력지사 효성제 170kV GIS 개선공사 - 베어링 및 레치 신품 교체","2025-03-06 09:00","2025-03-06 14:00","2025-03-06 09:00","2025-03-06 14:00","연속"]
[507,"광주전남","강진","해남진도#2 T/L","2025년 강진전력지사 170kV 이상 GIS 정밀 및 보통점검 공사","- 170kV GIS 정밀점검 - 효성제 170kV GIS 개선 등","취소","취소","취소","취소","연속"]
[508,"광주전남","강진","해남해남CS#1 T/L","2024~25년 강진전력지사 송전협력회사 공사","해남-해남CS 수평 추락방지장치 설치","2025-03-17 07:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-21 18:00","매일"]
[509,"광주전남","강진","해남해남CS#2 T/L","2024~25년 강진전력지사 송전협력회사 공사","해남-해남CS 수평 추락방지장치 설치","2025-03-24 07:00","2025-03-31 18:00","2025-03-24 07:00","2025-03-31 18:00","매일"]
[510,"광주전남","강진","해남C/S #2 DTF CB","25년도 #1HVDC 변환설비 위탁정비공사 연차점검","#1HVDC(해남, 제주C/S) #1,2Pole 변환설비 연차점검 - 필터설비","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[511,"광주전남","강진","해남C/S #2 Sh.C CB","25년도 #1HVDC 변환설비 위탁정비공사 연차점검","#1HVDC(해남, 제주C/S) #1,2Pole 변환설비 연차점검 - 필터설비","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[512,"광주전남","강진","남창해남CS#1 T/L","2024~25년 강진전력지사 송전협력회사 공사","해남-해남CS 4회선구간 수평 추락방지장치 설치","2025-03-21 07:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 07:00","2025-03-21 18:00","매일"]
[513,"광주전남","강진","남창해남CS#2 T/L","2024~25년 강진전력지사 송전협력회사 공사","해남-해남CS 4회선구간 수평 추락방지장치 설치","2025-03-31 07:00","2025-03-31 18:00","2025-03-31 07:00","2025-03-31 18:00","매일"]
[514,"광주전남","강진","해남C/S #1 HPF CB","25년도 #1HVDC 변환설비 위탁정비공사 연차점검","#1HVDC(해남, 제주C/S) #1,2Pole 변환설비 연차점검 - 필터설비","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[515,"광주전남","강진","해남제주HVDC#2 T/L (제1연계선) CB","25년도 #1HVDC 변환설비 위탁정비공사 연차점검","#1HVDC(해남, 제주C/S) #2Pole 변환설비 연차점검 -Thyristor Valve C.Tr, AC Filter, 공조설비, 냉각설비, 제어설비 등","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[516,"광주전남","강진","해남C/S #1 Sh.C CB","25년도 #1HVDC 변환설비 위탁정비공사 연차점검","#1HVDC(해남, 제주C/S) #1,2Pole 변환설비 연차점검 - 필터설비","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[517,"광주전남","강진","해남제주HVDC#1 T/L (제1연계선) CB","25년도 #1HVDC 변환설비 위탁정비공사 연차점검","#1HVDC(해남, 제주C/S) #1Pole 변환설비 연차점검 -Thyristor Valve C.Tr, AC Filter, 공조설비, 냉각설비, 제어설비 등","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[518,"광주전남","강진","해남C/S #1 DTF CB","25년도 #1HVDC 변환설비 위탁정비공사 연차점검","#1HVDC(해남, 제주C/S) #1,2Pole 변환설비 연차점검 - 필터설비","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[519,"광주전남","강진","해남C/S #2 HPF CB","25년도 #1HVDC 변환설비 위탁정비공사 연차점검","#1HVDC(해남, 제주C/S) #1,2Pole 변환설비 연차점검 - 필터설비","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[520,"광주전남","강진","화원진도#2 T/L","2025년 가공송전 순시점검 위탁공사","화원진도#2T/L 정밀점검(40~78호)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[521,"광주전남","강진","화원진도#1 T/L","2025년 가공송전 순시점검 위탁공사","화원진도#1T/L 정밀점검(40~78호)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[522,"광주전남","광주","계림S/S #60 BUS","계림S/S  이하 GIS 교체공사","계림S/S  이하 GIS 교체공사","2025-03-21 09:00","2025-03-23 22:00","2025-03-21 09:00","2025-03-23 22:00","연속"]
[523,"광주전남","광주","계림S/S CB 6100","계림S/S  이하 GIS 교체공사","계림S/S  이하 GIS 교체공사","2025-03-21 09:00","2025-04-12 18:00","2025-03-21 09:00","2025-04-12 18:00","연속"]
[524,"광주전남","광주","계림S/S SEC CB 66650","25년 광주전력지사 변전협력회사 총액공사","- 60-65 모선보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[525,"광주전남","광주","계림S/S SEC CB 61600","25년 광주전력지사 변전협력회사 총액공사","- 60-65 모선보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[526,"광주전남","광주","계림S/S CB 6100","25년 광주전력지사 변전협력회사 총액공사","- 60-65 모선보호반 대체","2025-03-03 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-03 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[527,"광주전남","광주","신광주계림#2 T/L","25년 광주전력지사 변전협력회사 총액공사","- SPS 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[528,"광주전남","광주","신광주계림#1 T/L","25년 광주전력지사 변전협력회사 총액공사","- SPS 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[529,"광주전남","광주","계림S/S #65 BUS","계림S/S  이하 GIS 교체공사","계림S/S  이하 GIS 교체공사","2025-03-07 09:00","2025-03-09 22:00","2025-03-07 09:00","2025-03-09 22:00","연속"]
[530,"광주전남","광주","계림승주#2 T/L","계림S/S  이하 GIS 교체공사","계림S/S  이하 GIS 교체공사","2025-03-09 09:00","2025-03-09 22:00","2025-03-09 09:00","2025-03-09 22:00","연속"]
[531,"광주전남","광주","계림S/S #60 BUS","계림S/S  이하 GIS 교체공사","계림S/S  이하 GIS 교체공사","2025-03-14 09:00","2025-03-16 22:00","2025-03-14 09:00","2025-03-16 22:00","연속"]
[532,"광주전남","광주","계림승주#2 T/L","계림S/S  이하 GIS 교체공사","계림S/S  이하 GIS 교체공사","2025-03-16 09:00","2025-03-16 22:00","2025-03-16 09:00","2025-03-16 22:00","연속"]
[533,"광주전남","광주","계림S/S #65 BUS","계림S/S  이하 GIS 교체공사","계림S/S  이하 GIS 교체공사","2025-03-21 09:00","2025-03-22 18:00","2025-03-21 09:00","2025-03-22 18:00","연속"]
[534,"광주전남","광주","계림승주#2 T/L","계림S/S  이하 GIS 교체공사","계림S/S  이하 GIS 교체공사","2025-03-23 09:00","2025-03-23 22:00","2025-03-23 09:00","2025-03-23 22:00","연속"]
[535,"광주전남","광주","계림S/S #65 BUS","계림S/S  이하 GIS 교체공사","계림S/S  이하 GIS 교체공사","2025-03-28 09:00","2025-03-30 22:00","2025-03-28 09:00","2025-03-30 22:00","연속"]
[536,"광주전남","광주","계림승주#2 T/L","계림S/S  이하 GIS 교체공사","계림S/S  이하 GIS 교체공사","2025-03-30 09:00","2025-03-30 22:00","2025-03-30 09:00","2025-03-30 22:00","연속"]
[537,"광주전남","광주","곡성구례#2 T/L","2024~25년 광주전력지사 송전 협력회사공사(추락방지)"," 곡성-구례T/L No.1 ~ 120호","취소","취소","취소","취소","매일"]
[538,"광주전남","광주","곡성구례#1 T/L","2024~25년 광주전력지사 송전 협력회사공사(추락방지)"," 곡성-구례T/L No.1 ~ 120호","취소","취소","취소","취소","매일"]
[539,"광주전남","광주","담양김제 T/L","'25년 광주전력지사 변전협력회사 공사","담양S/S  담양-김제T/L LA 보통점검(A,B,C상)","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[540,"광주전남","광주","신광주계림#1 T/L","24~25년 광주전력지사 송전협력회사 총액공사"," 신광주-계림#1T/L 수평 추락방지장치 설치공사(No.16,17,18,19,19.1,21, 27.2)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[541,"광주전남","광주","신광주계림#2 T/L","24~25년 광주전력지사 송전협력회사 총액공사"," 신광주-계림#2T/L 수평 추락방지장치 설치공사(No.16,17,18,19,19.1,21, 27.2)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[542,"광주전남","광주","신광주일곡#2 T/L","24~25년 광주전력지사 송전협력회사 총액공사"," 신광주-일곡#2T/L 수평 추락방지장치 설치공사(No.2,3,12,13,13.1,14,15)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[543,"광주전남","광주","신광주일곡#1 T/L","24~25년 광주전력지사 송전협력회사 총액공사"," 신광주-일곡#1T/L 수평 추락방지장치 설치공사(No.2,3,12,13,13.1,14,15)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[544,"광주전남","광주","신화순화순#2 T/L","24~25년 광주전력지사 송전협력회사 총액공사"," 신화순-화순#2T/L 수평 추락방지장치 설치공사(No.41~57)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[545,"광주전남","목포","신안읍동#1 T/L CB"," 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(1공구)"," 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(1공구) 인수점검 부적합사항 조치 No.98 : #1T/L 점퍼소켓 교체","2025-03-10 08:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 08:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[546,"광주전남","목포","신안읍동#2 T/L CB"," 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(1공구)"," 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(1공구) 인수점검 부적합사항 조치 No.76 : OPGW 정비 No.98 : #2T/L 점퍼소켓 교체","2025-03-11 08:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 08:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[547,"광주전남","목포","엄다무안햇빛#1 T/L","엄다S/S  이하 장기사용 GIS 교체공사(5차)","엄다-무안햇빛#1T/L 보호반 엔지니어링 및 제어케이블 이설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[548,"광주전남","목포","엄다무안햇빛#2 T/L","엄다S/S  이하 장기사용 GIS 교체공사(5차)","엄다-무안햇빛#2T/L 보호반 엔지니어링 및 제어케이블 이설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[549,"광주전남","목포","나주엄다#1 T/L","24~25년 목포전력지사 송전협력회사 공사(피뢰기 설치)"," 나주-엄다T/L 피뢰기 설치(116기)","2025-03-17 08:00","2025-03-25 18:00","2025-03-17 08:00","2025-03-25 18:00","매일"]
[550,"광주전남","목포","엄다목포#2 T/L","24~25년 목포전력지사 송전협력회사 공사(피뢰기 설치)"," 나주-엄다T/L 피뢰기 설치 병가구간 휴전 및  엄다-목포T/L 피뢰기 설치","2025-03-20 08:00","2025-03-28 18:00","2025-03-20 08:00","2025-03-28 18:00","매일"]
[551,"광주전남","목포","장성영광#2 T/L","영광S/S 장성-영광#2T/L COMFAIL 관련 통신 모듈 교체","-영광S/S 장성-영광#2T/L COMFAIL 관련 통신 모듈 교체 -휴전일정 및 시간 협의 가능 -작업소요시간 : 10분 / 대국시험 1시간 가량 소요","2025-03-19 16:00","2025-03-19 17:00","2025-03-19 16:00","2025-03-19 17:00","연속"]
[552,"광주전남","순천","백운세풍#2 T/L","24-25년 순천전력지사 변전협력회사 공사","백운S/S 백운-세풍#2T/L GIS 초기점검","2025-03-27 09:00","2025-03-27 18:00","2025-03-27 09:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[553,"광주전남","순천","백운황금#1 T/L CB","24-25년 순천전력지사 변전협력회사 공사","백운S/S 백운-황금#1T/L GIS 하자점검","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[554,"광주전남","순천","서순천벌교#1 T/L","2025년 순천전력지사 362,170kV GIS 정밀,보통점검공사","서순천S/S 서순천-벌교#1T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[555,"광주전남","순천","서순천주암HP T/L","2025년 순천전력지사 362,170kV GIS 정밀,보통점검공사","서순천S/S 서순천-주암HP T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[556,"광주전남","순천","서순천벌교#2 T/L","2025년 순천전력지사 362,170kV GIS 정밀,보통점검공사","서순천S/S 서순천-벌교#2T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[557,"광주전남","순천","순천승주#1 T/L"," 순천-승주T/L 지중화 연장공사(요청자 직접시행)"," 순천-승주T/L 지중화 연장공사(요청자 직접시행) ○ 요청자 : 그린산업개발 주식회사 ○ 시공사 : 주식회사 한백 ○ 감리사 : 더원엔지니어링 주식회사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[558,"광주전남","순천","순천승주#2 T/L"," 순천-승주T/L 지중화 연장공사(요청자 직접시행)"," 순천-승주T/L 지중화 연장공사(요청자 직접시행) ○ 요청자 : 그린산업개발 주식회사 ○ 시공사 : 주식회사 한백 ○ 감리사 : 더원엔지니어링 주식회사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[559,"광주전남","순천","여천여수#1 T/L","여수S/S  이하 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사","○ 여수S/S  장기사용 GIS 교체공사(1차) - 여천-여수#1T/L 교체 및 BUS SEC 증설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[560,"광주전남","순천","여천여수#2 T/L"," 여수-소라T/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[561,"광주전남","순천","여수소라#2 T/L"," 여수-소라T/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[562,"광주전남","순천","여수소라#1 T/L"," 여수-소라T/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[563,"광주전남","순천","여천여수#1 T/L"," 여수-소라T/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[564,"광주전남","순천","율촌여수산단#2 T/L","24-25년 순천전력지사 변전협력회사 공사","여수산단 율촌-여수산단#2T/L GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[565,"광주전남","순천","여수TP여천#2 T/L","2025년 순천전력지사 362,170kV GIS 정밀,보통점검공사","여수T/P 여수T/P-여천#2T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[566,"광주전남","순천","여수TP용성#2 T/L","2025년 순천전력지사 362,170kV GIS 정밀,보통점검공사","여수T/P 여수T/P-용성#2T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[567,"광주전남","순천","호남TP여수TP#2 T/L","345kV 광양-여수TPT/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 추락방지시설 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[568,"광주전남","순천","여수TP화치#2 T/L","345kV 광양-여수TPT/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 추락방지시설 설치","2025-03-17 13:00","2025-03-17 18:00","2025-03-17 13:00","2025-03-17 18:00","연속"]
[569,"광주전남","순천","호남TP여수TP#1 T/L","345kV 광양-여수TPT/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 추락방지시설 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[570,"광주전남","순천","여수T/P #65 BUS","GS 칼텍스 여수#2T/L #2DS 가스누기해소 공사","#2DS 가스누기해소 공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[571,"광주전남","순천","여수TP화치#1 T/L","345kV 광양-여수TPT/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 추락방지시설 설치","2025-03-18 13:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 13:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[572,"광주전남","순천","여수TP용성#1 T/L","GIS 불량 유압력계 교체","GIS 불량 유압력계 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[573,"광주전남","순천","여수TP용성#2 T/L"," 여수TP-용성T/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[574,"광주전남","순천","용성여수산단#2 T/L"," 여수TP-용성T/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 설치","2025-03-04 13:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 13:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[575,"광주전남","순천","용성여수산단#1 T/L"," 여수TP-용성T/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 설치","2025-03-04 07:00","2025-03-04 13:00","2025-03-04 07:00","2025-03-04 13:00","연속"]
[576,"광주전남","순천","여수TP용성#1 T/L"," 여수TP-용성T/L 추락방지시설 설치공사","4회선 수평 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[577,"광주전남","순천","율촌여수산단#1 T/L","율촌S/S  포스코퓨처엠T/L GIS 증설공사(즉시가압 가능)","1CCT 증설, 즉시가압 가능","2025-03-17 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[578,"광주전남","순천","율촌여수산단#1 T/L","2025년 순천전력지사 362,170kV GIS 정밀,보통점검공사","율촌S/S 율촌-여수산단#1T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[579,"광주전남","순천","율촌S/S #65 BUS","율촌S/S  포스코퓨처엠T/L GIS 증설공사","1CCT 증설","2025-03-03 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-03 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[580,"광주전남","순천","율촌S/S #60 BUS","율촌S/S  포스코퓨처엠T/L GIS 증설공사","1CCT 증설","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[581,"광주전남","순천","율촌S/S #65 BUS","율촌S/S  포스코퓨처엠T/L GIS 증설공사","1CCT 증설","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[582,"광주전남","순천","율촌여수산단#1 T/L","율촌S/S  포스코퓨처엠T/L GIS 증설공사(즉시가압 가능)","1CCT 증설, 즉시가압 가능","2025-03-03 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-03 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[583,"광주전남","순천","율촌여수산단#2 T/L"," 율촌-여수산단T/L 추락방지시설 설치공사","수평 추락방지시설 설치","취소","취소","취소","취소","매일"]
[584,"광주전남","순천","율촌여수산단#1 T/L"," 율촌-여수산단T/L 추락방지시설 설치공사","수평 추락방지시설 설치","취소","취소","취소","취소","매일"]
[585,"광주전남","순천","율촌화치#2 T/L","율촌S/S  포스코퓨처엠T/L GIS 증설공사(즉시가압 가능)","1CCT 증설, 즉시가압 가능","2025-03-06 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-06 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[586,"광주전남","순천","율촌민자#1 T/L"," 율촌민자T/L 추락방지시설 설치공사","수평 추락방지시설 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[587,"광주전남","순천","율촌여수산단#1 T/L","율촌S/S  포스코퓨처엠T/L GIS 증설공사(즉시가압 가능)","1CCT 증설, 즉시가압 가능","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-24 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[588,"광주전남","순천","율촌민자#2 T/L"," 율촌민자T/L 추락방지시설 설치공사","수평 추락방지시설 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[589,"광주전남","직할","남광주금천#2 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 임시철탑 1기 설치 □ 기 타 : 토요일 작업 예정, 안전이격 휴전","2025-03-01 07:00","2025-03-01 18:00","2025-03-01 07:00","2025-03-01 18:00","연속"]
[590,"광주전남","직할","나주금천#1 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 임시철탑 1기 설치 □ 기 타 : 토요일 작업 예정, 안전이격 휴전","2025-03-01 07:00","2025-03-01 18:00","2025-03-01 07:00","2025-03-01 18:00","연속"]
[591,"광주전남","직할","남광주금천#2 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 임시철탑 1기 설치 ○ 임시철탑 연선 및 긴선","2025-03-03 07:00","2025-03-05 18:00","2025-03-03 07:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[592,"광주전남","직할","나주금천#1 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 임시철탑 1기 설치 ○ 임시철탑 연선 및 긴선 □ 기 타 : 안전이격 휴전","2025-03-03 07:00","2025-03-05 18:00","2025-03-03 07:00","2025-03-05 18:00","매일"]
[593,"광주전남","직할","남광주금천#2 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 임시철탑 1기 설치 ○ 임시철탑 연선 및 긴선 ○ 기타 : 안전이격 휴전","2025-03-06 07:00","2025-03-08 18:00","2025-03-06 07:00","2025-03-08 18:00","매일"]
[594,"광주전남","직할","나주금천#1 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 임시철탑 1기 설치 ○ 임시철탑 연선 및 긴선","2025-03-06 07:00","2025-03-08 18:00","2025-03-06 07:00","2025-03-08 18:00","연속"]
[595,"광주전남","직할","남광주금천#1 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 임시철탑 1기 설치 ○ 임시철탑 연선 및 긴선","2025-03-10 07:00","2025-03-12 18:00","2025-03-10 07:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[596,"광주전남","직할","나주금천#2 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 임시철탑 1기 설치 ○ 임시철탑 연선 및 긴선 ○ 기타 : 안전이격 휴전","2025-03-10 07:00","2025-03-12 18:00","2025-03-10 07:00","2025-03-12 18:00","매일"]
[597,"광주전남","직할","나주금천#2 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 임시철탑 1기 설치 ○ 임시철탑 연선 및 긴선","2025-03-13 07:00","2025-03-15 18:00","2025-03-13 07:00","2025-03-15 18:00","연속"]
[598,"광주전남","직할","남광주금천#1 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 임시철탑 1기 설치 ○ 임시철탑 연선 및 긴선 ○ 기타 : 안전이격 휴전","2025-03-13 07:00","2025-03-15 18:00","2025-03-13 07:00","2025-03-15 18:00","매일"]
[599,"광주전남","직할","나주금천#2 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 본철탑 조립 □ 기 타 : 안전이격 휴전","2025-03-16 07:00","2025-03-17 18:00","2025-03-16 07:00","2025-03-17 18:00","매일"]
[600,"광주전남","직할","남광주금천#1 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 본철탑 설치 ○ 전선 연선 및 긴선 □ 기 타 : 안전이격 휴전","2025-03-18 07:00","2025-03-20 18:00","2025-03-18 07:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[601,"광주전남","직할","나주금천#2 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 본철탑 설치 ○ 전선 연선 및 긴선 □ 기 타 : 안전이격 휴전","2025-03-18 07:00","2025-03-20 18:00","2025-03-18 07:00","2025-03-20 18:00","매일"]
[602,"광주전남","직할","남광주금천#1 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 본철탑 설치 ○ 전선 연선 및 긴선 ○ 안전이격 휴전","2025-03-21 07:00","2025-03-23 18:00","2025-03-21 07:00","2025-03-23 18:00","매일"]
[603,"광주전남","직할","나주금천#2 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 본철탑 설치 ○ 전선 연선 및 긴선","2025-03-21 07:00","2025-03-23 18:00","2025-03-21 07:00","2025-03-23 18:00","연속"]
[604,"광주전남","직할","남광주금천#2 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 본철탑 설치 ○ 전선 연선 및 긴선","2025-03-24 07:00","2025-03-26 18:00","2025-03-24 07:00","2025-03-26 18:00","연속"]
[605,"광주전남","직할","나주금천#1 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 본철탑 설치 ○ 전선 연선 및 긴선 ○ 안전이격 휴전","2025-03-24 07:00","2025-03-26 18:00","2025-03-24 07:00","2025-03-26 18:00","매일"]
[606,"광주전남","직할","남광주금천#2 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 본철탑 설치 ○ 전선 연선 및 긴선 ○ 안전이격 휴전","2025-03-27 07:00","2025-03-29 18:00","2025-03-27 07:00","2025-03-29 18:00","매일"]
[607,"광주전남","직할","나주금천#1 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 본철탑 설치 ○ 전선 연선 및 긴선","2025-03-27 07:00","2025-03-29 18:00","2025-03-27 07:00","2025-03-29 18:00","연속"]
[608,"광주전남","직할","남광주금천#1 T/L"," 남광주-금천T/L 지장송전선로 이설공사","□ 목적 : 고속도로 건설구간 송전선로 지장해소 □ 공사내용 ○ 본철탑 조립 □ 기 타 : 안전이격 휴전","2025-03-16 07:00","2025-03-17 18:00","2025-03-16 07:00","2025-03-17 18:00","매일"]
[609,"광주전남","직할","농성화정#1 T/L","2024 ~ 2025년 광주전남본부 직할 변전협력회사 공사","170kV GIS 차단기 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[610,"광주전남","직할","농성화정#2 T/L","2024 ~ 2025년 광주전남본부 직할 변전협력회사 공사","170kV GIS 차단기 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[611,"광주전남","직할","덕림평동#1 T/L","2024-2025 광주전남본부 직할 가공송전협력회사 공사","작업내용 : 수평 추락방지 장치 설치 작업구간 : 하남-덕림#1T/L 1~40호[덕림-평동#1T/L 1~33호(병가)]","2025-03-11 07:00","2025-03-17 18:00","2025-03-11 07:00","2025-03-17 18:00","매일"]
[612,"광주전남","직할","하남덕림#1 T/L","2024-2025 광주전남본부 직할 가공송전협력회사 공사","작업내용 : 수평 추락방지 장치 설치 작업구간 : 하남-덕림#1T/L 1~40호[덕림-평동#1T/L 1~33호(병가)]","2025-03-11 07:00","2025-03-17 18:00","2025-03-11 07:00","2025-03-17 18:00","매일"]
[613,"광주전남","직할","덕림평동#2 T/L","2024-2025 광주전남본부 직할 가공송전협력회사 공사","작업내용 : 수평 추락방지 장치 설치 작업구간 : 하남-덕림#2T/L 1~40호[덕림-평동#2T/L 1~33호(병가)]","2025-03-18 07:00","2025-03-21 18:00","2025-03-18 07:00","2025-03-21 18:00","매일"]
[614,"광주전남","직할","하남덕림#2 T/L","2024-2025 광주전남본부 직할 가공송전협력회사 공사","작업내용 : 수평 추락방지 장치 설치 작업구간 : 하남-덕림#2T/L 1~40호[덕림-평동#2T/L 1~33호(병가)]","2025-03-18 07:00","2025-03-21 18:00","2025-03-18 07:00","2025-03-21 18:00","매일"]
[615,"광주전남","직할","매월화정#2 T/L","2025년 광주전남본부 직할 170kV GIS 정밀점검 공사","170kV GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[616,"광주전남","직할","매월화정#1 T/L","2025년 광주전남본부 직할 170kV GIS 정밀점검 공사","170kV GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[617,"광주전남","직할","일곡비아#1 T/L","2025년 광주전남본부 직할 170kV GIS 정밀점검 공사","170kV GIS 정밀점검 가스 누기개소 점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[618,"광주전남","직할","비아하남#2 T/L","2024 ~ 2025년 광주전남본부 직할 변전협력회사 공사","170kV GIS 차단기 조작시험","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[619,"광주전남","직할","하남흑석#1 T/L","2024 ~ 2025년 광주전남본부 직할 변전협력회사 공사","170kV GIS 차단기 조작시험","2025-03-06 09:00","2025-03-06 14:00","2025-03-06 09:00","2025-03-06 14:00","연속"]
[620,"광주전남","직할","하남흑석#2 T/L","2024 ~ 2025년 광주전남본부 직할 변전협력회사 공사","170kV GIS 차단기 조작시험","2025-03-06 14:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 14:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[621,"대구","경산","진량노변 T/L","24~25년 경산P/O 변전협력회사 총액공사","- 노변SS : 차단기 조작시험, CVT 하자점검 - 진량SS : 차단기 조작시험","2025-03-27 09:30","2025-03-27 18:00","2025-03-27 09:30","2025-03-27 18:00","연속"]
[622,"대구","경산","효목안심#1 T/L","24~25년 경산P/O 변전협력회사 총액공사","- GIS 보통점검","2025-03-05 09:30","2025-03-05 14:00","2025-03-05 09:30","2025-03-05 14:00","연속"]
[623,"대구","경산","효목안심#2 T/L","24~25년 경산P/O 변전협력회사 총액공사","- GIS 보통점검","2025-03-05 14:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 14:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[624,"대구","경산","경산자인#1 T/L","자인변전소 외벽마감재 교체공사","- 외벽마감재 교체관련 활선급전관련 안전확보","2025-03-04 08:00","2025-03-14 18:00","2025-03-04 08:00","2025-03-14 18:00","매일"]
[625,"대구","경산","대구자인#1 T/L","자인변전소 외벽마감재 교체공사","- 외벽마감재 교체관련 활선급전관련 안전확보","2025-03-17 08:00","2025-04-04 18:00","2025-03-17 08:00","2025-04-04 18:00","매일"]
[626,"대구","경산","대구자인#2 T/L","자인변전소 외벽마감재 교체공사","- 외벽마감재 교체관련 활선급전관련 안전확보","2025-03-26 08:00","2025-04-04 18:00","2025-03-26 08:00","2025-04-04 18:00","매일"]
[627,"대구","경산","경산자인#2 T/L","자인변전소 외벽마감재 교체공사","- 외벽마감재 교체관련 활선급전관련 안전확보","2025-03-04 08:00","2025-03-25 18:00","2025-03-04 08:00","2025-03-25 18:00","매일"]
[628,"대구","경산","청도부북#2 T/L","24~25년 경산P/O 변전협력회사 총액공사","- GIS 하자점검 - LA 보통점검","2025-03-25 09:30","2025-03-25 18:00","2025-03-25 09:30","2025-03-25 18:00","연속"]
[629,"대구","경산","청도부북#1 T/L","24~25년 경산P/O 변전협력회사 총액공사","- GIS 하자점검 - LA 보통점검","2025-03-24 09:30","2025-03-24 18:00","2025-03-24 09:30","2025-03-24 18:00","연속"]
[630,"대구","경산","신서하양#1 T/L","2024~25년 대구본부 직할 가공송전 협력회사 공사","조류착지방지장치 설치, 고정형 중간클램프 교체, 위험표시찰 교체 등(안전확보)","2025-03-24 07:30","2025-03-24 18:00","2025-03-24 07:30","2025-03-24 18:00","연속"]
[631,"대구","경산","하양봉무#1 T/L","2024~25년 대구본부 직할 가공송전 협력회사 공사","조류착지방지장치 설치, 고정형 중간클램프 교체, 위험표시찰 교체 등","2025-03-24 07:30","2025-03-25 18:00","2025-03-24 07:30","2025-03-25 18:00","연속"]
[632,"대구","경산","신서하양#2 T/L","2024~25년 대구본부 직할 가공송전 협력회사 공사","조류착지방지장치 설치, 고정형 중간클램프 교체, 위험표시찰 교체 등(안전확보)","2025-03-24 07:30","2025-03-24 18:00","2025-03-24 07:30","2025-03-24 18:00","연속"]
[633,"대구","경산","하양봉무#2 T/L","2024~25년 대구본부 직할 가공송전 협력회사 공사","조류착지방지장치 설치, 고정형 중간클램프 교체, 위험표시찰 교체 등","2025-03-24 07:30","2025-03-25 18:00","2025-03-24 07:30","2025-03-25 18:00","연속"]
[634,"대구","달성","논공달성#1 T/L","2024~2025년 달성전력지사 가공송전협력회사 공사","폴리머 점퍼지지애자 교체공사(No.1)","2025-03-18 08:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 08:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[635,"대구","달성","왜관다사#2 T/L","다사변전소 외벽마감재 교체공사(안전확보)","다사변전소 외벽마감재 교체공사(안전확보)","2025-03-20 08:00","2025-04-11 17:00","2025-03-20 08:00","2025-04-11 17:00","연속"]
[636,"대구","달성","왜관다사#1 T/L","다사변전소 외벽마감재 교체공사(안전확보)","다사변전소 외벽마감재 교체공사(안전확보)","2025-03-31 08:00","2025-04-18 17:00","2025-03-31 08:00","2025-04-18 17:00","연속"]
[637,"대구","달성","다사달서 T/L","다사변전소 외벽마감재 교체공사(안전확보)","다사변전소 외벽마감재 교체공사(안전확보)","2025-03-06 08:00","2025-03-28 17:00","2025-03-06 08:00","2025-03-28 17:00","연속"]
[638,"대구","달성","강창다사 T/L","다사변전소 외벽마감재 교체공사(안전확보)","다사변전소 외벽마감재 교체공사(안전확보)","2025-03-06 08:00","2025-03-19 17:00","2025-03-06 08:00","2025-03-19 17:00","연속"]
[639,"대구","달성","내당두류#2 T/L","GIS 보통점검","GIS 보통점검","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[640,"대구","달성","내당두류#1 T/L","GIS 보통점검","GIS 보통점검","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 09:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[641,"대구","달성","상인S/S #2 BUS","상인S/S 170kV GIS 대체공사(1차)","○ 상인S/S 170kV GIS 대체공사(1차) - #3M.Tr 1차 GIS, SEC DS, 달성상인#2T/L","취소","취소","취소","취소","연속"]
[642,"대구","달성","상인S/S #2 BUS","상인S/S 170kV GIS 대체공사(1차)","○ 상인S/S 170kV GIS 대체공사(1차) - #3M.Tr 1차 GIS, SEC DS, 달성상인#2T/L","취소","취소","취소","취소","연속"]
[643,"대구","달성","상인S/S #1 BUS","상인S/S 170kV GIS 대체공사(1차)","○ 상인S/S 170kV GIS 대체공사(1차) - #3M.Tr 1차 GIS, SEC DS, 달성상인#2T/L","취소","취소","취소","취소","연속"]
[644,"대구","달성","상인봉덕#1 T/L","[무부하선로]상인S/S 170kV GIS 대체공사(1차)","○ 상인S/S 170kV GIS 대체공사(1차) - #3M.Tr 1차 GIS, SEC DS, 달성상인#2T/L","2025-03-24 18:00","2025-03-25 18:00","2025-03-24 18:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[645,"대구","달성","상인봉덕#1 T/L","[무부하선로]상인S/S 170kV GIS 대체공사(1차)","○ 상인S/S 170kV GIS 대체공사(1차) - #3M.Tr 1차 GIS, SEC DS, 달성상인#2T/L","2025-03-14 16:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 16:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[646,"대구","달성","달성상인#2 T/L","상인S/S 170kV GIS 대체공사(1차)","○ 상인S/S 170kV GIS 대체공사(1차) - #3M.Tr 1차 GIS, SEC DS, 달성상인#2T/L","2025-03-12 09:00","2025-04-04 18:00","2025-03-12 09:00","2025-04-04 18:00","연속"]
[647,"대구","칠곡","구암검단#2 T/L","2024~25년 대구본부 직할 가공송전 협력회사 공사","조류착지방지장치 설치, 고정형 중간클램프 교체, 위험표시찰 교체 등(안전확보)","2025-03-28 07:30","2025-03-28 16:00","2025-03-28 07:30","2025-03-28 16:00","연속"]
[648,"대구","칠곡","구암검단#1 T/L","2024~25년 대구본부 직할 가공송전 협력회사 공사","조류착지방지장치 설치, 고정형 중간클램프 교체, 위험표시찰 교체 등(안전확보)","2025-03-28 07:30","2025-03-28 16:00","2025-03-28 07:30","2025-03-28 16:00","연속"]
[649,"대구","칠곡","어모김천#1 T/L"," 김천S/S 현대화공사","○  Sh.C 전력케이블 무부하가압","2025-03-20 14:00","2025-03-21 18:00","2025-03-20 14:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[650,"대구","칠곡","북대구구암#1 T/L","2024~25년 대구본부 직할 가공송전 협력회사 공사","조류착지방지장치 설치, 고정형 중간클램프 교체, 위험표시찰 교체 등","2025-03-26 07:30","2025-03-28 16:00","2025-03-26 07:30","2025-03-28 16:00","연속"]
[651,"대구","칠곡","북대구구암#2 T/L","2024~25년 대구본부 직할 가공송전 협력회사 공사","조류착지방지장치 설치, 고정형 중간클램프 교체, 위험표시찰 교체 등","2025-03-26 07:30","2025-03-28 16:00","2025-03-26 07:30","2025-03-28 16:00","연속"]
[652,"대구","칠곡","북대구관음#1 T/L","2025년 가공송전순시점검위탁공사-정밀점검"," 북대구-관음#1T/L 정밀점검 -  북대구-관음#1T/ No.1~55","2025-03-04 09:00","2025-03-12 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[653,"대구","칠곡","북대구관음#2 T/L","(안전확보)2025년 가공송전순시점검위탁공사-정밀점검"," 북대구-관음#1T/L 정밀점검 안전확보차 -  북대구-관음#1T/ No.46~54 병가 철탑","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[654,"대구","칠곡","성주금릉#1 T/L","345kV 신옥천-북경남 등 8개T/L 수평 추락방지장치 설치공사"," 성주-금릉#1T/L 수평 추락방지장치 설치공사 - No.1, 3~102 (101기)","2025-03-13 09:00","2025-03-24 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[655,"대구","칠곡","성주금릉#2 T/L","345kV 신옥천-북경남 등 8개T/L 수평 추락방지장치 설치공사","1.  성주-금릉#2T/L 수평 추락방지장치 설치공사 - No.1, 3~102 (101기) 2. 송전선로 정밀점검 (가공송전 순시점검 위탁공사/한전KPS)","2025-03-25 07:00","2025-04-08 18:00","2025-03-25 07:00","2025-04-08 18:00","연속"]
[656,"대구","포항","아화건천#2 T/L","2024-2025년 경산전력지사 송전협력회사 공사","피뢰기 설치 안전확보 및 고정형폴리머 점퍼지지애자 설치 - 작업구간 : No.3,7,8,11,13","2025-03-20 07:00","2025-03-24 18:00","2025-03-20 07:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[657,"대구","포항","천북경주인수 T/L"," 천북-경주인수T/L OPGW 시설공사","천북-경주인수T/L 간 OPGW 신설작업(24C)","2025-03-21 07:00","2025-04-04 18:00","2025-03-21 07:00","2025-04-04 18:00","연속"]
[658,"대구","포항","신영일청하#2 T/L","2024~25년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","신영일S/S 신영일-청하 #2T/L LA, PT 하자점검","2025-03-31 09:00","2025-03-31 18:00","2025-03-31 09:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[659,"대구","포항","신영일청하#1 T/L","2024~25년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","신영일S/S 신영일-청하 #1T/L LA, PT 하자점검","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[660,"경북","구미","화동보은 T/L","2024-2025년 구미전력지사 송전협력회사 공사"," 화동-보은T/L 추락방지시설 설치(수평 27기 No.111~137)","2025-03-04 07:30","2025-03-07 18:00","2025-03-04 07:30","2025-03-07 18:00","연속"]
[661,"경북","구미","화동영동 T/L","2024-2025년 구미전력지사 송전협력회사 공사"," 화동-영동T/L 추락방지시설 설치(수평 27기 No.111~137)","2025-03-07 07:30","2025-03-12 18:00","2025-03-07 07:30","2025-03-12 18:00","연속"]
[662,"경북","구미","화동보은 T/L","2024-25년 구미전력지사 변전협력회사 공사","- GIS 하자점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[663,"경북","구미","화동영동 T/L","2024-25년 구미전력지사 변전협력회사 공사","- GIS 하자점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[664,"경북","영주","문경단양 T/L","2024-25년 영주전력지사 가공송전협력회사 총액공사"," 문경-단양T/L 수평추락방지장치 설치공사","2025-03-15 08:00","2025-03-23 18:00","2025-03-15 08:00","2025-03-23 18:00","연속"]
[665,"경북","영주","문경단양 T/L"," 문경-단양T/L 송전선로 정밀점검"," 문경-단양T/L 송전선로 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[666,"경북","영주","문경단양 T/L"," 문경-단양T/L 보호계전기 보수","87 계전기 배터리 교체","2025-03-08 09:00","2025-03-08 18:00","2025-03-08 09:00","2025-03-08 18:00","연속"]
[667,"경북","직할","풍산안동CC#2 T/L","24-25년 경북직할 변전협력회사 공사","GIS 조작시험","2025-03-26 10:00","2025-03-26 13:00","2025-03-26 10:00","2025-03-26 13:00","연속"]
[668,"경북","직할","풍산안동CC#1 T/L","24-25년 경북직할 변전협력회사 공사","GIS 조작시험","2025-03-25 10:00","2025-03-25 13:00","2025-03-25 10:00","2025-03-25 13:00","연속"]
[669,"경북","직할","안동풍산 T/L","24-25년 경북직할 변전협력회사 공사","GIS 보통점검","2025-03-24 10:00","2025-03-24 15:00","2025-03-24 10:00","2025-03-24 15:00","연속"]
[670,"경북","직할","울진현종산풍력 T/L","24-25년 경북직할 변전협력회사 공사","GIS 조작시험","2025-03-13 13:00","2025-03-13 17:00","2025-03-13 13:00","2025-03-13 17:00","연속"]
[671,"경북","직할","봉화현종산풍력 T/L","24-25년 경북직할 변전협력회사 공사","GIS 조작시험","2025-03-13 10:00","2025-03-13 13:00","2025-03-13 10:00","2025-03-13 13:00","연속"]
[672,"부산울산","동부산","장안고리NP T/L","2024-2025년 동부산 가공송전협력회사 공사","레일형 수평 추락방지장치 설치","2025-03-10 07:00","2025-03-11 18:00","2025-03-10 07:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[673,"부산울산","동부산","구서S/S #2 BUS"," 구서S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차)","○  신양산-구서#1T/L, #2M.Tr 1차 준공시험","2025-03-31 13:00","2025-03-31 18:00","2025-03-31 13:00","2025-03-31 18:00","연속"]
[674,"부산울산","동부산","신양산구서#1 T/L"," 구서S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차)","○  신양산-구서#1T/L GIS 교체 ○  #2M.Tr 1차 GIS 교체","2025-03-05 09:00","2025-04-02 18:00","2025-03-05 09:00","2025-04-02 18:00","연속"]
[675,"부산울산","동부산","구서S/S #2 BUS"," 구서S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차)","○  신양산-구서#1T/L GIS #2DS 철거 및 고깔처리 ○  #2M.Tr 1차 #2DS 철거 및 고깔처리","2025-03-05 09:00","2025-03-07 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[676,"부산울산","동부산","구서S/S #1 BUS"," 구서S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차)","○  신양산-구서#1T/L GIS CB, #1DS, #1BUS 철거 및 신규 GIS 설치 ○  #2M.Tr 1차 GIS CB, #1DS, #1BUS 철거 및 신규 GIS 설치","2025-03-10 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[677,"부산울산","동부산","구서S/S #2 BUS"," 구서S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차)","○  신양산-구서#1T/L GIS #2BUS 철거 및 신규 GIS 설치 ○  #2M.Tr 1차 GIS #2BUS 철거 및 신규 GIS 설치","2025-03-21 09:00","2025-03-26 09:00","2025-03-21 09:00","2025-03-26 09:00","연속"]
[678,"부산울산","동부산","구서S/S #1 BUS"," 구서S/S 장기사용 GIS 교체공사(4차)","○  신양산-구서#1T/L, #2M.Tr 1차 GIS 준공시험","2025-03-31 09:00","2025-03-31 13:00","2025-03-31 09:00","2025-03-31 13:00","연속"]
[679,"부산울산","동부산","명례장안 T/L","2024-2025년 동부산 가공송전협력회사 공사","레일형 수평 추락방지장치 설치","2025-03-03 07:00","2025-03-04 18:00","2025-03-03 07:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[680,"부산울산","동부산","정관장안#2 T/L","장안S/S 정관-장안#1T/L 세니온제 성능개선 시행","장안S/S 정관-장안#1T/L 세니온제 성능개선 시행","2025-03-28 09:30","2025-03-28 17:00","2025-03-28 09:30","2025-03-28 17:00","연속"]
[681,"부산울산","동부산","정관장안#1 T/L","장안S/S 정관-장안#1T/L 세니온제 성능개선 시행","장안S/S 정관-장안#1T/L 세니온제 성능개선 시행","2025-03-27 09:30","2025-03-27 17:00","2025-03-27 09:30","2025-03-27 17:00","연속"]
[682,"부산울산","북부산","개금범천#1 T/L","개금S/S 장기사용GIS교체공사"," 개금-범천#1T/L 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[683,"부산울산","북부산","물금삼랑진PP#2 T/L","25년 북부산전력지사 정밀점검 공사","물금S/S 6433 CB 주접점 교체후 시험가압선로","2025-03-27 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-27 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[684,"부산울산","북부산","물금삼랑진PP#1 T/L","25년 북부산전력지사 정밀점검 공사","물금S/S 6133GIS 시험가압선로","취소","취소","취소","취소","연속"]
[685,"부산울산","북부산","물금삼랑진PP#1 T/L","25년 북부산전력지사 정밀점검 공사","물금S/S 6233GIS 시험가압선로","취소","취소","취소","취소","연속"]
[686,"부산울산","북부산","북부산물금 T/L","24-25년 북부산전력지사 변전총액공사","북부산S/S 북부산-물금T/L 철탑추락방지장치설치","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[687,"부산울산","북부산","북부산호포 T/L","24-25년 북부산전력지사 변전총액공사","북부산S/S 북부산-호포T/L 철탑추락방지장치설치","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[688,"부산울산","북부산","북부산미남#2 T/L","24-25년 북부산전력지사 변전총액공사","북부산S/S 북부산-미남#2T/L 철탑추락방지장치설치","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[689,"부산울산","북부산","북부산미남#1 T/L","24-25년 북부산전력지사 변전총액공사","북부산S/S 북부산-미남#1T/L 철탑추락방지장치설치","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[690,"부산울산","북부산","물금삼랑진PP#2 T/L","2025년 가공송전선로 순시점검 위탁공사 정밀점검"," 물금-삼랑진 T/L 정밀점검 -점검대상 : 총 60기(No.1 ~ 58호 58기 및 S/T 6기) -4회선 철탑 점검을 위한 동시휴전 신청","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[691,"부산울산","북부산","물금삼랑진PP#1 T/L","2025년 가공송전선로 순시점검 위탁공사 정밀점검"," 물금-삼랑진 T/L 정밀점검 -점검대상 : 총 60기(No.1 ~ 58호 58기 및 S/T 6기) -4회선 철탑 점검을 위한 동시휴전 신청","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[692,"부산울산","북부산","학장개금#1 T/L","24-25년 북부산전력지사 변전총액공사","학장S/S 학장-개금#1T/L 보통점검","2025-03-18 09:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 09:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[693,"부산울산","서부산","미음녹산#2 T/L","녹산S/S  장기사용 GIS 교체공사"," GIS 7BAY 대체 ○4차분 (미음-녹산#1T/L, #1M.Tr 1차 대체, BUS-TIE 철거) - 안전거리이격확보(미음-녹산#2T/L) 미음-녹산#1T/L 부싱설치","2025-02-24 09:00","2025-02-27 18:00","2025-02-24 09:00","2025-02-27 18:00","매일"]
[694,"부산울산","서부산","신녹산녹산#1 T/L","녹산S/S  장기사용 GIS 교체공사"," GIS 7BAY 대체 ○4차분 (미음-녹산#1T/L, #1M.Tr 1차 대체, BUS-TIE 철거) - #1BUS 시험가압 (1DS 개방상태) 24시간 - 시험가압선로 (신녹산-녹산#1T/L)","2025-03-01 18:00","2025-03-02 18:00","2025-03-01 18:00","2025-03-02 18:00","연속"]
[695,"부산울산","서부산","신녹산녹산#1 T/L","녹산S/S  장기사용 GIS 교체공사"," GIS 7BAY 대체 ○4차분 (미음-녹산#1T/L, #1M.Tr 1차 대체, BUS-TIE 철거) - #2BUS 시험가압 (2DS, CB 개방상태) 24시간 - 시험가압선로(신녹산-녹산#1T/L)","2025-03-04 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[696,"부산울산","서부산","미음녹산#2 T/L","녹산S/S  장기사용 GIS 교체공사"," GIS 7BAY 대체 ○4차분 (미음-녹산#1T/L, #1M.Tr 1차 대체, BUS-TIE 철거) - 안전거리이격확보(미음-녹산#2T/L) 미음-녹산#1T/L 부싱제거","2025-02-14 09:00","2025-02-17 18:00","2025-02-14 09:00","2025-02-17 18:00","매일"]
[697,"부산울산","서부산","서부산다대#2 T/L"," 서부산-다대T/L OF케이블 선종교체공사","교체선종:  OF 2,000㎟ →  XLPE 1,200㎟ 회선수 및 길이 : 2회선 - 0.7km 공사구간 : 다대S/S EBG ~J/B#10","2025-03-24 08:00","2025-05-27 18:00","2025-03-24 08:00","2025-05-27 18:00","연속"]
[698,"부산울산","서부산","신녹산S/S #2 BUS","신녹산S/S 345kV #1M.Tr 증설공사"," 65-66/60-61SEC, 6200BT, 61-66PT&ES 증설","2025-03-17 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[699,"부산울산","서부산","신녹산S/S #1 Sh.C CB","신녹산S/S 345kV #1M.Tr 증설공사"," 65-66/60-61SEC, 6200BT, 61-66PT&ES 증설(감압)","2025-03-17 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[700,"부산울산","서부산","신녹산S/S #1 BUS","신녹산S/S 345kV #1M.Tr 증설공사"," 65-66/60-61SEC, 6200BT, 61-66PT&ES 증설","2025-03-31 09:00","2025-04-11 18:00","2025-03-31 09:00","2025-04-11 18:00","연속"]
[701,"부산울산","서부산","신김해지사#1 T/L","24~25년 서부산전력지사 가공송전협력회사 공사","1. 항공장애표시구 설치 34~35, 37~38호 항공장애표시구 설치 2. 이도조정 34~35호","2025-03-10 08:00","2025-03-10 18:00","2025-03-10 08:00","2025-03-10 18:00","연속"]
[702,"부산울산","서부산","신김해지사#2 T/L","24~25년 서부산전력지사 가공송전협력회사 공사","1. 항공장애표시구 설치 34~35, 37~38호 항공장애표시구 설치 2. 이도조정 34~35호","2025-03-11 08:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 08:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[703,"부산울산","울산","남울산신온산#2 T/L","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- 남울산측 6900,3972 GIS 보통점검 - 신온산측 GIS 보통점검","2025-03-03 09:00","2025-03-03 18:00","2025-03-03 09:00","2025-03-03 18:00","연속"]
[704,"부산울산","울산","남울산신온산#1 T/L","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- 남울산측 6771,6700 GIS 보통점검 - 신온산측 GIS 보통점검","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[705,"부산울산","울산","남울산성암#1 T/L","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- 남울산측 6600,6672 GIS 보통점검 -성암측 GIS 보통점검","2025-03-27 09:00","2025-03-27 18:00","2025-03-27 09:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[706,"부산울산","울산","남울산성암#2 T/L","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- 남울산측 6400,6472 GIS 보통점검 -성암측 GIS 보통점검","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","2025-03-28 09:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[707,"부산울산","울산","반천언양#2 T/L","345kV 울주-고리NP 등 22개T/L 송전철탑 정비공사","고정형 폴리머점퍼지지애자 설치 ( 직동-반천#1 2~25호 작업 관련 안전이격 확보)","2025-03-25 08:00","2025-03-25 18:00","2025-03-25 08:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[708,"부산울산","울산","신울산웅촌#2 T/L","세니온제 보호IED 성능개선","- 세니온제 보호IED 성능개선","취소","취소","취소","취소","연속"]
[709,"부산울산","울산","신울산S/S SEC CB 66670","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- GIS 하자점검 - 효성제 조작부 발청보수","2025-03-20 14:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 14:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[710,"부산울산","울산","신울산S/S SEC CB 61620","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- GIS 하자점검 - 효성제 조작부 발청보수","2025-03-20 09:00","2025-03-20 14:00","2025-03-20 09:00","2025-03-20 14:00","연속"]
[711,"부산울산","울산","언양산막#2 T/L","#2DS 조작부 불량 조치","- #2DS 조작부 불량 조치","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[712,"부산울산","울산","신온산온산#2 T/L","온산S/S  장기사용 GIS 교체공사","무림P&P T/L GIS 교체","2025-03-09 14:00","2025-03-10 14:00","2025-03-09 14:00","2025-03-10 14:00","연속"]
[713,"부산울산","울산","온산처용#1 T/L","온산S/S  장기사용 GIS 교체공사","무림P&P T/L GIS 교체","2025-03-07 08:00","2025-03-07 18:00","2025-03-07 08:00","2025-03-07 18:00","연속"]
[714,"부산울산","울산","온산처용#1 T/L","온산S/S  장기사용 GIS 교체공사","온산-처용#2T/L, #3M.Tr 1차 교체","2025-03-28 08:00","2025-03-28 18:00","2025-03-28 08:00","2025-03-28 18:00","연속"]
[715,"부산울산","울산","신온산온산#2 T/L","온산S/S  장기사용 GIS 교체공사","온산-처용#2T/L, #3M.Tr 1차 교체","2025-03-21 08:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 08:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[716,"부산울산","울산","온산처용#2 T/L","온산S/S  장기사용 GIS 교체공사","온산-처용#2T/L, #3M.Tr 1차 교체","2025-03-18 08:00","2025-04-24 18:00","2025-03-18 08:00","2025-04-24 18:00","연속"]
[717,"부산울산","울산","온산처용#1 T/L","온산S/S  장기사용 GIS 교체공사","무림P&P T/L GIS 교체","2025-03-11 08:00","2025-03-11 18:00","2025-03-11 08:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[718,"부산울산","울산","신온산온산#2 T/L","온산S/S  장기사용 GIS 교체공사","무림P&P T/L GIS 교체","2025-03-05 21:00","2025-03-05 22:00","2025-03-05 21:00","2025-03-05 22:00","연속"]
[719,"부산울산","울산","신온산온산#2 T/L","온산S/S  장기사용 GIS 교체공사","무림P&P T/L GIS 교체","2025-03-14 14:00","2025-03-15 18:00","2025-03-14 14:00","2025-03-15 18:00","연속"]
[720,"부산울산","울산","용연울산TP#1 T/L","울산화력S/Y 접속설비(667,677)GIS 철거공사","- 677 GIS 철거공사(시험가압선로 24H)","2025-04-04 16:00","2025-04-05 16:00","2025-04-04 16:00","2025-04-05 16:00","연속"]
[721,"부산울산","울산","용연울산TP#2 T/L","울산화력S/Y 접속설비(667,677)GIS 철거공사","- 677 GIS 철거공사","2025-03-31 09:00","2025-04-04 16:00","2025-03-31 09:00","2025-04-04 16:00","연속"]
[722,"부산울산","울산","울산T/P #66 BUS","울산화력S/Y 접속설비(667,677)GIS 철거공사","- 677 GIS 철거공사","2025-03-31 09:00","2025-04-05 18:00","2025-03-31 09:00","2025-04-05 18:00","연속"]
[723,"부산울산","울산","성암울산TP#2 T/L","울산화력S/Y 접속설비(667,677)GIS 철거공사","- 667 GIS 철거공사(시험가압선로 24H)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[724,"부산울산","울산","성암울산TP#1 T/L","울산화력S/Y 접속설비(667,677)GIS 철거공사","- 667 GIS 철거공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[725,"부산울산","울산","울산T/P #60 BUS","울산화력S/Y 접속설비(667,677)GIS 철거공사","- 667 GIS 철거공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[726,"부산울산","울산","성암울산TP#2 T/L","울산화력S/Y 접속설비(667,677)GIS 철거공사","- 667 GIS 철거공사(시험가압선로 24H)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[727,"부산울산","울산","울산T/P #65 BUS","울산화력S/Y 접속설비(667,677)GIS 철거공사","- 667 GIS 철거공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[728,"부산울산","울산","성암울산TP#1 T/L","울산화력S/Y 접속설비(667,677)GIS 철거공사","- 667 GIS 철거공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[729,"부산울산","울산","용연울산TP#1 T/L","울산화력S/Y 접속설비(667,677)GIS 철거공사","- 677 GIS 철거공사(시험가압선로 24H)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[730,"부산울산","울산","용연울산TP#2 T/L","울산화력S/Y 접속설비(667,677)GIS 철거공사","- 677 GIS 철거공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[731,"부산울산","울산","울산T/P #61 BUS","울산화력S/Y 접속설비(667,677)GIS 철거공사","- 677 GIS 철거공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[732,"부산울산","울산","울산매암 T/L","25년 울산전력지사 변전협력회사 공사","- 울산측 GIS 하자점검 - 매암측 GIS 하자점검","2025-03-14 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[733,"부산울산","울산","울주직동#1 T/L","345kV 울주-고리NP 등 22개T/L 송전철탑 정비공사","고정형 폴리머점퍼지지애자 설치  직동-반천#2 3~21호 작업 관련 안전이격확보","2025-03-14 08:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 08:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[734,"부산울산","울산","울주직동#2 T/L","345kV 울주-고리NP 등 22개T/L 송전철탑 정비공사","고정형 폴리머점퍼지지애자 설치  직동-반천#1 2~25호 작업 관련 안전이격확보","2025-03-24 08:00","2025-03-24 18:00","2025-03-24 08:00","2025-03-24 18:00","연속"]
[735,"부산울산","울산","울주직동#2 T/L","345kV 울주-고리NP 등 22개T/L 송전철탑 정비공사","고정형 폴리머점퍼지지애자 설치","2025-03-27 12:00","2025-03-27 18:00","2025-03-27 12:00","2025-03-27 18:00","연속"]
[736,"부산울산","울산","웅촌서창#2 T/L","2024-2025년 동부산 가공송전협력회사 공사","레일형 수평 추락방지장치 설치","2025-03-06 07:00","2025-03-08 18:00","2025-03-06 07:00","2025-03-08 18:00","연속"]
[737,"부산울산","울산","웅촌서창#1 T/L","2024-2025년 동부산 가공송전협력회사 공사","레일형 수평 추락방지장치 설치","2025-03-17 07:00","2025-03-19 18:00","2025-03-17 07:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[738,"부산울산","울산","직동반천#1 T/L","345kV 울주-고리NP 등 22개T/L 송전철탑 정비공사","고정형 폴리머점퍼지지애자 설치","2025-03-24 08:00","2025-03-25 18:00","2025-03-24 08:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[739,"부산울산","울산","직동반천#2 T/L","345kV 울주-고리NP 등 22개T/L 송전철탑 정비공사","고정형 폴리머점퍼지지애자 설치","2025-03-14 08:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 08:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[740,"부산울산","울산","동울산효문#2 T/L"," 효문S/S GIS 교체공사"," 동울산-효문#2T/L(687) GIS 대체 - #2DS 철거 및 엔드커버 설치. 끝.","2025-03-05 09:00","2025-03-25 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-25 18:00","연속"]
[741,"부산울산","직할","정보대연 T/L","24~25년 서부산전력지사 가공송전협력회사 공사","정보-대연T/L 태풍취약철탑 보강 및 C/H 추락방지장치 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[742,"부산울산","직할","우동대연 T/L","24~25년 서부산전력지사 가공송전협력회사 공사","우동-대연T/L 13호 태풍취약철탑 보강 및 C/H 추락방지장치 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[743,"부산울산","직할","양정범천 T/L","범천S/S  양정-범천T/L GIS 정밀점검공사","범천S/S  양정-범천T/L GIS 정밀점검공사(CB부)","2025-03-10 09:00","2025-03-11 18:00","2025-03-10 09:00","2025-03-11 18:00","연속"]
[744,"부산울산","직할","범일서면#2 T/L","25년 직할 상반기 170kV GIS 정밀점검공사","서면S/S 범일-서면#2T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[745,"부산울산","직할","범일서면#1 T/L","25년 직할 상반기 170kV GIS 정밀점검공사","서면S/S 범일-서면#1T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[746,"부산울산","직할","신대연양정#1 T/L","24~25년 직할 변전협력회사 총액공사","신대연S/S 신대연-양정#1T/L 보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[747,"경남","김해송변전부","김해어방#2 T/L"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-16 07:00","2025-03-16 18:00","2025-03-16 07:00","2025-03-16 18:00","연속"]
[748,"경남","김해송변전부","김해어방#1 T/L"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-16 07:00","2025-03-16 18:00","2025-03-16 07:00","2025-03-16 18:00","연속"]
[749,"경남","김해송변전부","대동매리#1 T/L"," 대동분기T/L 건설공사","지지물 : 관형지지물 1기, 케이블타워 2기 전력선 : TACSR 240mm^2 x S x 2C - 1.01km","2025-03-01 07:00","2025-03-02 18:00","2025-03-01 07:00","2025-03-02 18:00","연속"]
[750,"경남","김해송변전부","대동매리#2 T/L"," 대동분기T/L 건설공사","지지물 : 관형지지물 1기, 케이블타워 2기 전력선 : TACSR 240mm^2 x S x 2C - 1.01km","2025-03-08 07:00","2025-03-09 18:00","2025-03-08 07:00","2025-03-09 18:00","연속"]
[751,"경남","김해송변전부","매리김해#2 T/L","매리S/S 매리-김해#2T/L 43PDA 교체","매리S/S 매리-김해#2T/L 43PDA 교체 김해S/S 매리-김해#2T/L GIS 조작","2025-03-22 09:30","2025-03-22 17:30","2025-03-22 09:30","2025-03-22 17:30","연속"]
[752,"경남","김해송변전부","삼계어방#2 T/L"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-29 07:00","2025-03-30 18:00","2025-03-29 07:00","2025-03-30 18:00","매일"]
[753,"경남","김해송변전부","삼계어방#2 T/L"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-03 07:00","2025-03-03 18:00","2025-03-03 07:00","2025-03-03 18:00","연속"]
[754,"경남","김해송변전부","삼계어방#1 T/L"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-03 07:00","2025-03-03 18:00","2025-03-03 07:00","2025-03-03 18:00","연속"]
[755,"경남","김해송변전부","신김해진례#1 T/L","345kV 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사","345kV 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사","2025-03-16 07:00","2025-03-16 18:00","2025-03-16 07:00","2025-03-16 18:00","연속"]
[756,"경남","김해송변전부","신김해주촌#1 T/L","345kV 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사","345kV 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사","2025-03-23 07:00","2025-03-23 18:00","2025-03-23 07:00","2025-03-23 18:00","연속"]
[757,"경남","김해송변전부","신김해S/S SEC CB 61620","신김해S/S 61-62,66-67,6300 조작시험","신김해S/S 61-62,66-67,6300 조작시험","2025-03-05 09:30","2025-03-05 11:30","2025-03-05 09:30","2025-03-05 11:30","연속"]
[758,"경남","김해송변전부","신김해S/S SEC CB 66670","신김해S/S 61-62,66-67,6300 조작시험","신김해S/S 61-62,66-67,6300 조작시험","2025-03-05 11:30","2025-03-05 14:30","2025-03-05 11:30","2025-03-05 14:30","연속"]
[759,"경남","김해송변전부","신김해S/S CB 6300","신김해S/S 61-62,66-67,6300 조작시험","신김해S/S 61-62,66-67,6300 조작시험","2025-03-05 14:30","2025-03-05 17:30","2025-03-05 14:30","2025-03-05 17:30","연속"]
[760,"경남","김해송변전부","신김해삼정#1 T/L"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-13 13:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 13:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[761,"경남","김해송변전부","신김해진례#2 T/L","345kV 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사","345kV 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사","2025-03-15 07:00","2025-03-15 18:00","2025-03-15 07:00","2025-03-15 18:00","연속"]
[762,"경남","김해송변전부","신김해주촌#2 T/L","345kV 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사","345kV 신김해-북부산 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사","2025-03-22 07:00","2025-03-22 18:00","2025-03-22 07:00","2025-03-22 18:00","연속"]
[763,"경남","김해송변전부","신김해삼정#2 T/L"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-13 07:00","2025-03-13 13:00","2025-03-13 07:00","2025-03-13 13:00","연속"]
[764,"경남","김해송변전부","신김해지사#2 T/L","신김해S/S 신김해-지사#2T/L GIS 보통","신김해S/S 신김해-지사#2T/L GIS 보통","2025-03-07 09:30","2025-03-07 17:30","2025-03-07 09:30","2025-03-07 17:30","연속"]
[765,"경남","김해송변전부","신김해지사#1 T/L","신김해S/S 신김해-지사#1T/L GIS 보통","신김해S/S 신김해-지사#1T/L GIS 보통","2025-03-06 09:30","2025-03-06 17:30","2025-03-06 09:30","2025-03-06 17:30","연속"]
[766,"경남","김해송변전부","장유마천#1 T/L","장유S/S 장유-마천#1T/L GIS 보통","장유S/S 장유-마천#1T/L GIS 보통","2025-03-11 09:30","2025-03-11 17:30","2025-03-11 09:30","2025-03-11 17:30","연속"]
[767,"경남","김해송변전부","장유마천#2 T/L","장유S/S 장유-마천#2T/L GIS 보통","장유S/S 장유-마천#2T/L GIS 보통","2025-03-13 09:30","2025-03-13 17:30","2025-03-13 09:30","2025-03-13 17:30","연속"]
[768,"경남","김해송변전부","주촌삼계#1 T/L"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-29 07:00","2025-03-29 18:00","2025-03-29 07:00","2025-03-29 18:00","연속"]
[769,"경남","김해송변전부","한림정삼계#1 T/L"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사"," 마천-진해TL 16개T/L 추락방지장치 설치 및 교체공사","2025-03-29 07:00","2025-03-30 18:00","2025-03-29 07:00","2025-03-30 18:00","매일"]
[770,"경남","직할","신월S/S CB 6100","신월S/S  #1BUS TIE 조작시험","신월S/S  #1BUS TIE 조작시험","2025-03-05 09:00","2025-03-05 14:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 14:00","연속"]
[771,"경남","직할","안민S/S CB 6100","안민S/S  #1BUS TIE 조작시험","안민S/S  #1BUS TIE 조작시험","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[772,"경남","직할","안민천선#2 T/L","안민S/S 안민-천선#2T/L 보통점검","안민S/S 안민-천선#2T/L 보통점검","2025-03-15 09:00","2025-03-15 18:00","2025-03-15 09:00","2025-03-15 18:00","연속"]
[773,"경남","직할","창원완암#2 T/L","완암S/S 창원-완암#2T/L 보통점검","완암S/S 창원-완암#2T/L 보통점검 (병행) CVT 보통점검","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","2025-03-20 09:00","2025-03-20 18:00","연속"]
[774,"경남","직할","창원완암#1 T/L","완암S/S 창원-완암#1T/L 보통점검","완암S/S 창원-완암#1T/L 보통점검","2025-03-19 09:00","2025-03-19 18:00","2025-03-19 09:00","2025-03-19 18:00","연속"]
[775,"경남","직할","완암S/S CB 6100","완암S/S  #1BUS TIE 보통점검","완암S/S  #1BUS TIE 보통점검","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[776,"경남","직할","창공월림#1 T/L","월림S/S 170kV GIS 대체공사","월림S/S 170kV GIS 대체공사 - (1차분) 창공-월림#1T/L, #2M.Tr 1차 GIS 대체","2025-03-18 09:00","2025-04-09 18:00","2025-03-18 09:00","2025-04-09 18:00","연속"]
[777,"경남","직할","창원월림#1 T/L","월림S/S 170kV GIS 대체공사 시험가압용","월림S/S 170kV GIS 대체공사 - (1차분) 창공-월림#1T/L, #2M.Tr 1차 GIS 대체","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-21 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[778,"경남","직할","창원월림#1 T/L","월림S/S 170kV GIS 대체공사 시험가압용","월림S/S 170kV GIS 대체공사 - (1차분) 창공-월림#1T/L, #2M.Tr 1차 GIS 대체","2025-03-28 09:00","2025-03-29 18:00","2025-03-28 09:00","2025-03-29 18:00","연속"]
[779,"경남","직할","월림S/S #2 BUS","월림S/S 170kV GIS 대체공사","월림S/S 170kV GIS 대체공사 - (1차분) 창공-월림#1T/L, #2M.Tr 1차 GIS 대체","2025-03-31 09:00","2025-04-06 18:00","2025-03-31 09:00","2025-04-06 18:00","연속"]
[780,"경남","직할","월림S/S #2 BUS","월림S/S 170kV GIS 대체공사","월림S/S 170kV GIS 대체공사 - (1차분) 창공-월림#1T/L, #2M.Tr 1차 GIS 대체","2025-03-18 09:00","2025-03-21 18:00","2025-03-18 09:00","2025-03-21 18:00","연속"]
[781,"경남","직할","천선진해#2 T/L","진해S/A 천선-진해#2T/L GIS 초기점검","진해S/A 천선-진해#2T/L GIS 초기점검","2025-03-18 09:00","2025-03-18 18:00","2025-03-18 09:00","2025-03-18 18:00","연속"]
[782,"경남","직할","천선진해#1 T/L","진해S/A 천선-진해#1T/L GIS 초기점검","진해S/A 천선-진해#1T/L GIS 초기점검","2025-03-17 09:00","2025-03-17 18:00","2025-03-17 09:00","2025-03-17 18:00","연속"]
[783,"경남","직할","마천진해#1 T/L","진해S/A 마천-진해#1T/L GIS 초기점검","진해S/A 마천-진해#1T/L GIS 초기점검 (병행) 마천S/S 마천-진해#1T/L GIS 조작시험, CVT 교체","2025-03-14 09:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 09:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[784,"경남","직할","진해S/S SEC CB 65660","진해S/A  #65-66 SEC GIS 초기점검","진해S/A  #65-66 SEC GIS 초기점검","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[785,"경남","직할","진해S/S CB 6100","진해S/A  #60-#65 BUS TIE 초기점검","진해S/A  #60-#65 BUS TIE 초기점검","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 09:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[786,"경남","직할","진해S/S SEC CB 60610","진해S/A  #60-61 SEC GIS 초기점검","진해S/A  #60-61 SEC GIS 초기점검","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","2025-03-13 09:00","2025-03-13 18:00","연속"]
[787,"경남","직할","마천진해#2 T/L","진해S/A 마천-진해#2T/L GIS 초기점검","진해S/A 마천-진해#2T/L GIS 초기점검 (병행) 마천S/S 마천-진해#2T/L 조작, CVT 초기, LA 하자","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","2025-03-12 09:00","2025-03-12 18:00","연속"]
[788,"경남","직할","진해S/S CB 6200","진해S/A  #61-#66 BUS TIE 초기점검","진해S/A  #61-#66 BUS TIE 초기점검","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 09:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[789,"경남","직할","차룡S/S CB 6100","차룡S/S  #1BUS TIE 조작시험","차룡S/S  #1BUS TIE 조작시험","2025-03-05 14:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 14:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[790,"경남","진주","거창합천#1 T/L"," 거창-합천 #1T/L 폴리머애자교체"," 거창-합천 #1T/L 폴리머애자교체","2025-03-04 07:00","2025-03-05 18:00","2025-03-04 07:00","2025-03-05 18:00","매일"]
[791,"경남","진주","거창합천#2 T/L"," 거창-합천 #2T/L 폴리머애자교체"," 거창-합천 #2T/L 폴리머애자교체","2025-03-06 07:00","2025-03-07 18:00","2025-03-06 07:00","2025-03-07 18:00","매일"]
[792,"경남","진주","산청함양 T/L"," 산청-함양T/L 정밀점검"," 산청-함양T/L 정밀점검","2025-03-04 00:08","2025-03-07 18:00","2025-03-04 00:08","2025-03-07 18:00","매일"]
[793,"경남","진주","의령산청 T/L"," 의령-산청T/L 정밀점검"," 의령-산청T/L 정밀점검","2025-03-10 07:00","2025-03-14 18:00","2025-03-10 07:00","2025-03-14 18:00","매일"]
[794,"경남","진주","의령동진주#2 T/L"," 의령-산청T/L 가공송전선로 정밀점검 안전거리확보"," 의령-산청T/L 정밀점검(1~81호) 81기 - 2~7호 병가구간(의령-동진주#2T/L) 휴전작업시 안전이격 확보","2025-03-10 07:00","2025-03-11 18:00","2025-03-10 07:00","2025-03-11 18:00","매일"]
[795,"경남","진주","함양거창#2 T/L"," 거창-합천 #2T/L 폴리머애자교체 관련 안전거리 확보"," 거창-합천 #2T/L 폴리머애자교체 관련 안전거리 확보","2025-03-06 07:00","2025-03-07 18:00","2025-03-06 07:00","2025-03-07 18:00","매일"]
[796,"경남","진주","함양거창#1 T/L"," 거창-합천 #1T/L 폴리머애자교체 관련 안전거리 확보"," 거창-합천 #1T/L 폴리머애자교체 관련 안전거리 확보 - №2, 4, 33, 41, 43, 59, 80, 81, 82(9기)","2025-03-05 07:00","2025-03-05 18:00","2025-03-05 07:00","2025-03-05 18:00","연속"]
[797,"경남","진주","합천합천수력#2 T/L"," 거창-합천 #1T/L 폴리머애자교체 관련 안전거리 확보"," 거창-합천 #1T/L 폴리머애자교체 관련 안전거리 확보","2025-03-04 07:00","2025-03-04 18:00","2025-03-04 07:00","2025-03-04 18:00","연속"]
[798,"경남","통영","거류거제#1 T/L"," 거류-거제#1T/L 추락방지장치 설치공사"," 거류-거제#1T/L 추락방지장치 설치공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[799,"경남","통영","거류거제#1 T/L"," 거류-거제#1T/L 추락방지장치 설치공사"," 거류-거제#1T/L 추락방지장치 설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[800,"경남","통영","신고성거류#3 T/L","( 신고성-거류#3T/L) 통영복합발전 송전선로 이도조정"," 통영복합발전 송전선로 건설공사 보완 ○ 신고성-거류#3 No.97~98 구간 이도 조정 작업","취소","취소","취소","취소","연속"]
[801,"경남","통영","거류통영#2 T/L","( 거류-통영#2T/L) 통영복합발전 송전선로 이도조정"," 통영복합발전 송전선로 건설공사 보완 ○ 신고성-거류#3 No.97~98 구간 이도 조정 작업, 안전이격거리 확보","취소","취소","취소","취소","매일"]
[802,"경남","통영","고성거류 T/L","( 고성-거류 T/L) 통영복합발전 송전선로 이도조정"," 통영복합발전 송전선로 건설공사 보완 ○ 신고성-거류#3 No.97~98 구간 이도 조정 작업","취소","취소","취소","취소","연속"]
[803,"경남","통영","거류거제#1 T/L"," 거류-거제#1T/L 추락방지장치 설치공사"," 거류-거제#1T/L 추락방지장치 설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[804,"경남","통영","거류거제#2 T/L"," 거류-거제#2T/L 추락방지장치 설치공사"," 거류-거제#2T/L 추락방지장치 설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[805,"경남","통영","거류거제#2 T/L"," 거류-거제#2T/L 추락방지장치 설치공사"," 거류-거제#2T/L 추락방지장치 설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[806,"경남","통영","통영거제#1 T/L"," 통영-거제T/L 피뢰기 열화진단"," 통영-거제#1T/L 피뢰기 열화진단","취소","취소","취소","취소","연속"]
[807,"경남","통영","통영거제#2 T/L","거제S/S 인출 송전선로 임시선로 구성공사(요청자시행)(2차)","○  통영-거제#2T/L 70호 ~ 가철탑 2호 전선 설치, 거제S/T ~ EBA 인하선 설치, 기설 70호 ~ 거제S/T 전선 철거","2025-03-16 07:00","2025-03-16 18:00","2025-03-16 07:00","2025-03-16 18:00","연속"]
[808,"경남","통영","통영거제#2 T/L","거제S/S 인출 송전선로 임시선로 구성공사(요청자시행)","○  통영-거제#2T/L 70호 ~ 가철탑 2호 전선 설치, 거제S/T ~ EBA 인하선 설치, 기설 70호 ~ 거제S/T 전선 철거","2025-03-09 07:00","2025-03-09 18:00","2025-03-09 07:00","2025-03-09 18:00","연속"]
[809,"경남","통영","거류거제#1 T/L","거제S/S 인출 송전선로 임시선로 구성공사(요청자시행)(2차)","○  거류-거제#1T/L 78호 ~ 가철탑 2호 전선 설치, 거제S/T ~ EBA 인하선 설치, 기설 78호 ~ 거제S/T 전선 철거","2025-03-16 07:00","2025-03-16 18:00","2025-03-16 07:00","2025-03-16 18:00","연속"]
[810,"경남","통영","통영거제#2 T/L"," 통영-거제T/L 피뢰기 열화진단"," 통영-거제#2T/L 피뢰기 열화진단","취소","취소","취소","취소","연속"]
[811,"경남","통영","거류거제#1 T/L","거제S/S 인출 송전선로 임시선로 구성공사(요청자시행)","○  거류-거제#1T/L 78호 ~ 가철탑 2호 전선 설치, 거제S/T ~ EBA 인하선 설치, 기설 78호 ~ 거제S/T 전선 철거","2025-03-09 07:00","2025-03-09 18:00","2025-03-09 07:00","2025-03-09 18:00","연속"]
[812,"경남","통영","신고성고성 T/L"," 신고성-고성 T/L 3호 항공장애등 패널보드교체"," 신고성-고성 T/L 3호 항공장애등 패널보드교체","2025-03-06 07:00","2025-03-06 18:00","2025-03-06 07:00","2025-03-06 18:00","연속"]
[813,"경남","통영","거류통영#2 T/L"," 거류-통영#2T/L GIS 보통,초기점검"," 거류-통영#2T/L GIS 보통,초기점검","2025-03-15 09:30","2025-03-15 08:00","2025-03-15 09:30","2025-03-15 08:00","연속"]
[814,"경남","통영","거류통영#1 T/L"," 거류-통영#1T/L GIS 보통,초기점검"," 거류-통영#1T/L GIS 보통,초기점검","2025-03-22 09:30","2025-03-22 18:00","2025-03-22 09:30","2025-03-22 18:00","연속"]
[815,"경남","함안","가야사봉#1 T/L"," 가야-사봉#1T/L 수평 추락방지장치 설치공사"," 가야-사봉#1T/L 40~47호(8기) 수평형 추락방지장치 설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[816,"경남","함안","가야사봉#2 T/L"," 가야-사봉#2T/L 수평 추락방지장치 설치공사"," 가야-사봉#2T/L 40~47호(8기) 수평형 추락방지장치 설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[817,"경남","함안","신월동읍#1 T/L"," 신마산-동읍#1T/L 정밀점검 안전거리 확보"," 신마산-동읍#1T/L 45호 정밀점검 안전거리 확보 휴전","2025-03-22 07:00","2025-03-22 18:00","2025-03-22 07:00","2025-03-22 18:00","연속"]
[818,"경남","함안","신월동읍#1 T/L"," 신마산-동읍#2T/L 정밀점검 안전거리 확보"," 신마산-동읍#2T/L 45호 정밀점검 안전거리 확보휴전","2025-03-29 07:00","2025-03-29 18:00","2025-03-29 07:00","2025-03-29 18:00","연속"]
[819,"경남","함안","신월동읍#2 T/L"," 신마산-동읍#2T/L 정밀점검 안전거리 확보"," 신마산-동읍#2T/L 45호 정밀점검 안전거리 확보휴전","2025-03-29 07:00","2025-03-29 18:00","2025-03-29 07:00","2025-03-29 18:00","연속"]
[820,"경남","함안","초동수산#2 T/L"," 수산-초동#2T/L 철탑추락방지장치 설치공사"," 수산-초동#1,2T/L 12호(1기) 수직 및 수평형 추락방지장치 설치 ※4방암으로 동시휴전 필요","2025-03-14 07:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 07:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[821,"경남","함안","초동수산#1 T/L"," 수산-초동#1T/L 철탑추락방지장치 설치공사"," 수산-초동#1,2T/L 12호(1기) 수직 및 수평형 추락방지장치 설치 ※4방암으로 동시휴전 필요","2025-03-14 07:00","2025-03-14 18:00","2025-03-14 07:00","2025-03-14 18:00","연속"]
[822,"경남","함안","신마산칠서#1 T/L"," 신마산-칠서#1T/L 추락방지장치 설치공사"," 신마산-칠서#1T/L 11,13,42호(3기) 수평형 추락방지장치 설치","2025-03-08 07:00","2025-03-09 18:00","2025-03-08 07:00","2025-03-09 18:00","매일"]
[823,"경남","함안","신마산칠서#2 T/L"," 신마산-칠서#2T/L 추락방지장치 설치공사"," 신마산-칠서#2T/L 6~50호(40기) 수평형 추락방지장치(주작업) 및 6~50호(40기) 피뢰기(병행) 설치 ※ 3/24부터 3/30 13시까지 휴전작업 없음. 휴전 시 작업시간(07:00~18:00)","2025-03-22 07:00","2025-03-23 18:00","2025-03-22 07:00","2025-03-23 18:00","매일"]
[824,"경남","함안","신마산칠서#2 T/L"," 신마산-칠서#2T/L 추락방지장치 설치공사"," 신마산-칠서#2T/L 34~50호(13기) 수평형 추락방지장치(주작업) 및 34~50호(13기) 피뢰기(병행) 설치 ※ 3/30 휴전시간 : 13~18시","2025-03-29 07:00","2025-03-30 18:00","2025-03-29 07:00","2025-03-30 18:00","매일"]
[825,"경남","함안","신마산칠서#1 T/L"," 신마산-칠서#1T/L 추락방지장치 설치공사"," 신마산-칠서#1T/L 34호(1기) 수평형 추락방지장치 설치","2025-03-30 07:00","2025-03-30 13:00","2025-03-30 07:00","2025-03-30 13:00","연속"]