{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["765설비","345설비","154설비"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":12,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"765설비","index":0,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[2,10,3,10],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,2,3,2],[2,11,3,11]]}
["2026년도 2월 휴전계획서"]
["765kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분","연간반영\n(Y/N)"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"대전세종충남","서산","당진T/P M.Tr","당진화력S/S 765kV 8101 DS A상 고장복구공사","(즉시가압불가) 당진화력S/S 765kV 8101 DS A상 고장복구공사","2026-02-23 09:30","2026-02-26 18:00","취소","취소","연속"]
[2,"부산울산","동부산","신고리N/P CB 8571","신고리S/S 8571 CB 경보접점 구성","신고리S/S 8571 CB 경보접점 구성","2026-02-23 09:00","2026-02-23 18:00","2026-02-23 09:00","2026-02-23 18:00","연속"]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":5}," "]

{"sheet":"345설비","index":1,"n_rows":97,"n_cols":12,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,3,2],[2,11,3,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[2,10,3,10],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9]]}
["2026년도 2월 휴전계획서"]
["345kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분","연간반영\n(Y/N)"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"남서울","동서울","곤지암동서울#1 T/L","동서울 변전협력 총액공사","7400,7471 차단기 조작시험","2026-02-28 09:00","2026-02-28 18:00","취소","취소","연속"]
[2,"경기","성남","신수원S/S #1 M.Tr","신수원S/S 154kV 계통조정공사(토목)"," #1M.Tr용 신규GIB 기초작업(토목) (작업시 안전이격용 휴전필요)","2026-02-25 09:00","2026-03-02 18:00","2026-02-25 09:00","2026-03-02 18:00","연속"]
[3,"경기","성남","신수원S/S #2 M.Tr","신수원S/S 154kV 계통조정공사(토목)"," #2M.Tr용 신규GIB 기초작업(토목) (작업시 안전이격용 휴전필요)","2026-02-19 09:00","2026-02-24 18:00","2026-02-19 09:00","2026-02-24 18:00","연속"]
[4,"경기","평택","고덕#2S/S #4 M.Tr","고덕#2S/S  #4M.Tr 밸브 개선","고덕#2S/S  #4M.Tr 밸브 개선품 취부","2026-02-23 09:00","2026-02-28 18:00","2026-02-23 09:00","2026-02-28 18:00","연속"]
[5,"경기","성남","신성남S/S CB 7671"," 2026년 성남전력 변전협력회사 총액공사 ","7671 GIS 보통점검","2026-02-24 09:00","2026-02-24 18:00","2026-02-24 09:00","2026-02-24 18:00","연속"]
[6,"경기","성남","신성남S/S #2 M.Tr"," 2026년 성남전력 변전협력회사 총액공사 "," #2M.Tr 부싱절연유 추적관리 ","2026-02-25 09:00","2026-02-25 14:00","2026-02-22 09:00","2026-02-22 14:00","연속"]
[7,"충북","직할","신청주S/S #3 M.Tr","신청주S/S 154kV 신규수용 SW 증설공사","69Bay(6972), 6ABAY(6A00, 6A72) 증설 후 무부하 가압","2026-02-19 09:00","2026-02-20 18:00","2026-02-19 09:00","2026-02-20 18:00","연속"]
[8,"충북","직할","신청주S/S #3 M.Tr","신청주S/S 154kV 신규수용 SW 증설공사","69Bay(6972), 6ABAY(6A00, 6A72) 증설 후 무부하 가압","2026-02-26 09:00","2026-02-27 18:00","2026-02-26 09:00","2026-02-27 18:00","연속"]
[9,"충북","청주","남청주S/S #2 M.Tr","26-27 청주전력지사 변전부 총액공사","1, 2차 부싱 절연유 채유(20년 이상 사용 부싱)","2026-02-25 09:00","2026-02-25 18:00","2026-02-25 09:00","2026-02-25 18:00","연속"]
[10,"충북","청주","남청주S/S #3 M.Tr","26-27 청주전력지사 변전부 총액공사","1, 2차 부싱 절연유 채유(20년 이상 사용 부싱)","2026-02-26 09:00","2026-02-26 18:00","2026-02-26 09:00","2026-02-26 18:00","연속"]
[11,"충북","청주","남청주S/S #1 M.Tr","26-27 청주전력지사 변전부 총액공사","1, 2차 부싱 절연유 채유(20년 이상 사용 부싱)","2026-02-24 09:00","2026-02-24 18:00","2026-02-24 09:00","2026-02-24 18:00","연속"]
[12,"충북","청주","신옥천S/S #1 M.Tr","26-27 청주전력지사 변전부 총액공사","1, 2차 부싱 절연유 채유(20년 이상 사용 부싱)","2026-02-23 09:00","2026-02-23 18:00","취소","취소","연속"]
[13,"대전세종충남","서산","신당진개폐소현대제철 T/L","24~25년도 서산전력지사 송전협력회사 공사"," 신당진개폐소-태안화력#2T/L 항공장애표시구 설치공사 No.125~126(1경간) *즉시가압가능(20분이내) * 신당진개폐소-태안화력#2T/L 교차선로,  신당진개폐소-태안화력#2T/L 휴전 미승인시 휴전 취소 요청","2026-02-20 10:00","2026-02-20 18:00","취소","취소","연속"]
[14,"대전세종충남","서산","신당진개폐소북당진 T/L","24~25년도 서산전력지사 송전협력회사 공사"," 신당진개폐소-태안화력#2T/L 항공장애표시구 설치공사 No.126~127(1경간) *즉시가압가능(20분이내) * 신당진개폐소-태안화력#2T/L 병가선로,  신당진개폐소-태안화력#2T/L 휴전 미승인시 휴전 취소 요청","2026-02-20 05:00","2026-02-20 10:00","취소","취소","연속"]
[15,"대전세종충남","서산","신당진개폐소태안TP#1 T/L","24~25 서산전력지사 송전협력회사 공사"," 신당진개폐소-태안화력#1T/L 항공장애표시구 설치공사 No.125~127(2경간) *즉시가압가능(20분이내) * 신당진개폐소-현대제철T/L 병가선로,  신당진개폐소-현대제철T/L 휴전 미승인시 휴전 취소 요청","2026-02-19 08:00","2026-02-19 18:00","취소","취소","연속"]
[16,"대전세종충남","서산","신당진개폐소태안TP#2 T/L","24~25년도 서산전력지사 송전협력회사 공사"," 신당진개폐소-태안화력#2T/L 항공장애표시구 설치공사 No.125~127(2경간) *즉시가압가능(20분이내) * 신당진개폐소-북당진T/L 병가 및  신당진개폐소-현대제철 교차구간,  신당진개폐소-북당진T/L 및 신당진개폐소-현대제철 모두 휴전 미승인시 휴전 취소 요청","2026-02-20 05:00","2026-02-20 18:00","취소","취소","연속"]
[17,"대전세종충남","서산","신당진개폐소현대제철 T/L","24~25년도 서산전력지사 송전협력회사 공사"," 신당진개폐소-태안화력#1T/L 항공장애표시구 설치공사 No.125~127(2경간) *즉시가압가능(20분이내) * 신당진개폐소-태안화력#1T/L 병가선로,  신당진개폐소-태안화력#1T/L 휴전 미승인시 휴전 취소 요청","2026-02-19 08:00","2026-02-19 18:00","취소","취소","연속"]
[18,"대전세종충남","서산","신서산S/S CB 7700","26-27년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","(즉시가압불가) 신서산S/S  #4Sh.R 보호반 교체","2026-02-02 09:00","2026-02-06 18:00","2026-02-02 09:00","2026-02-06 18:00","연속"]
[19,"대전세종충남","서산","신서산S/S CB 7771","26-27년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","(즉시가압불가) 신서산S/S  #4Sh.R 보호반 교체","2026-02-02 09:00","2026-02-06 18:00","2026-02-02 09:00","2026-02-06 18:00","연속"]
[20,"대전세종충남","서산","신서산S/S #4 Sh.R CB","26-27년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","(즉시가압불가) 신서산S/S  #4Sh.R 보호반 교체","2026-02-02 09:00","2026-02-06 18:00","2026-02-02 09:00","2026-02-06 18:00","연속"]
[21,"대전세종충남","서산","신서산S/S CB 7900","26-27년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","(즉시가압불가) 신서산S/S  #5Sh.R 보호반 교체","2026-02-09 09:00","2026-02-13 18:00","2026-02-09 09:00","2026-02-13 18:00","연속"]
[22,"대전세종충남","서산","신서산S/S CB 7971","26-27년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","(즉시가압불가) 신서산S/S  #5Sh.R 보호반 교체","2026-02-09 09:00","2026-02-13 18:00","2026-02-09 09:00","2026-02-13 18:00","연속"]
[23,"대전세종충남","세종","세종S/S #1 M.Tr","[변전]26년 세종전력지사 변전협력회사 총액공사","○ M.Tr 하자점검 - 1/2/3차 GIS, 3차 LA 하자점검 병행","2026-02-23 09:00","2026-02-25 18:00","취소","취소","연속"]
[24,"대전세종충남","청양","청양S/S #1 M.Tr","청양S/S  #1M.Tr 교체 및 3차측 현대화공사","#1M.Tr 교체 및 3차측 현대화 -옥외철구 설비 철거 - #1M.Tr 교체(예비변압기 포함) - 3차측 GIS 설치(GPT 둥)","2026-02-23 09:00","2026-05-15 18:00","취소","취소","연속"]
[25,"전북","군산","새만금S/S CB 7272","군산P/O 공압식 차단기 전자변 교체공사","7272 CB 전자변 교체","2026-02-23 09:00","2026-02-23 18:00","2026-02-23 09:00","2026-02-23 18:00","연속"]
[26,"전북","김제","신김제한빛NP#2 T/L","신김제S/S 신김제-한빛NP#2T/L LA 보통점검","신김제S/S 신김제-한빛NP#2T/L LA 보통점검","2026-02-19 13:00","2026-02-19 18:00","2026-02-06 07:00","2026-02-13 18:00","매일"]
[27,"전북","직할","신옥천신남원#1 T/L"," 신옥천-신남원 등 3개T/L 추락방지시설 설치공사(전월신청분)"," 신옥천-신남원#1T/L 1~178호","2026-02-02 07:30","2026-02-13 17:00","취소","취소","매일"]
[28,"전북","직할","신옥천신남원#2 T/L","'26년도 변전설비 기타기기 점검","- CVT 점검","2026-02-03 16:00","2026-02-03 20:00","2026-02-03 16:00","2026-02-03 20:00","연속"]
[29,"전북","직할","신남원의령#2 T/L","'26년도 변전설비 기타기기 점검","- CVT 점검","2026-02-26 16:00","2026-02-26 20:00","취소","취소","연속"]
[30,"전북","직할","신남원신광주#1 T/L","'26년도 변전설비 기타기기 점검","- LA, CVT 점검","2026-02-23 16:00","2026-02-23 20:00","취소","취소","연속"]
[31,"전북","직할","신남원신광주#2 T/L","'26년도 변전설비 기타기기 점검","- LA 점검","2026-02-24 16:00","2026-02-24 20:00","취소","취소","연속"]
[32,"전북","직할","신남원S/S #1 M.Tr","'26년도 변전설비 기타기기 점검","- CVT 점검","2026-02-25 16:00","2026-02-25 20:00","취소","취소","연속"]
[33,"전북","직할","신남원광양#1 T/L","신남원S/S 75BAY B/F PNL 개조","신남원S/S 75BAY B/F PNL 개조","2026-02-09 09:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","연속"]
[34,"광주전남","강진","신강진S/S #4 M.Tr","'26~27년 강진전력지사 변전협력회사 공사","신강진S/S  75Bay B/F반 교체","2026-02-16 08:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","연속"]
[35,"광주전남","강진","신강진광양#2 T/L","'26~27년 강진전력지사 변전협력회사 공사","신강진S/S  75Bay B/F반 교체","2026-02-16 08:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","연속"]
[36,"광주전남","강진","신강진광양#1 T/L","'26~27년 강진전력지사 변전협력회사 공사","신강진S/S  74Bay B/F반 교체","2026-02-02 08:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","연속"]
[37,"광주전남","강진","신강진S/S #3 M.Tr","'26~27년 강진전력지사 변전협력회사 공사","신강진S/S  74Bay B/F반 교체","2026-02-02 08:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","연속"]
[38,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7671","피앤씨테크 보호반 성능개선","신광주S/S  76Bay B/F PNL 보호반 성능개선","2026-02-17 08:00","2026-02-17 18:00","취소","취소","연속"]
[39,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7600","피앤씨테크 보호반 성능개선","신광주S/S  76Bay B/F PNL 보호반 성능개선","2026-02-17 08:00","2026-02-17 18:00","취소","취소","연속"]
[40,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7672","피앤씨테크 보호반 성능개선","신광주S/S  76Bay B/F PNL 보호반 성능개선","2026-02-17 08:00","2026-02-17 18:00","취소","취소","연속"]
[41,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7800","신광주S/S  #4M.Tr TIE CB DS 점검","신광주S/S  #4M.Tr TIE CB DS 점검","2026-02-05 09:00","2026-02-05 18:00","2026-02-05 09:00","2026-02-05 18:00","연속"]
[42,"광주전남","목포","신광주한빛NP#1 T/L"," 한빛연락T/L 철탑 추락방지장치 설치 등 3개 공사","고정형 중간클램프 및 폴리머 점퍼지지애자 설치 O 구간 - 고정형 클램프 설치 : 신광주-한빛 #1,2T/L No.1~69호(69기) - 폴리머 점퍼지지애자 설치 : 신광주-한빛 #1,2T/L No.1,16,35,47,65호(5기) O 기타사항 : 작업휴지기간(설연휴 등) 포함","2026-02-02 08:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[43,"광주전남","목포","신광주한빛NP#2 T/L"," 한빛연락T/L 철탑 추락방지장치 설치 등 3개 공사","고정형 중간클램프 및 폴리머 점퍼지지애자 설치 O 구간 - 고정형 클램프 설치 : 신광주-한빛 #1,2T/L No.1~69호(69기) - 폴리머 점퍼지지애자 설치 : 신광주-한빛 #1,2T/L No.1,16,35,47,65호(5기) O 기타사항 : 작업휴지기간(설연휴 등) 포함","2026-02-02 08:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[44,"광주전남","목포","한빛2NP한빛3NP#4 T/L"," 한빛연락T/L 철탑 추락방지장치 설치 등 3개 공사","수직 및 수평 추락방지장치 신규 설치 O 구간 : 한빛연락 #3,4T/L No.1~6호(6기)) O 기타사항 : 작업휴지기간(설연휴 등) 포함","2026-02-02 08:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[45,"광주전남","목포","한빛1NP한빛2NP#2 T/L"," 한빛연락T/L 철탑 추락방지장치 설치 등 3개 공사","수직 및 수평 추락방지장치 신규 설치 O 구간 : 한빛연락 T/L No.1~5호(5기) O 기타사항 : 작업휴지기간(설연휴 등) 포함","2026-02-02 08:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[46,"광주전남","목포","한빛1NP한빛2NP#1 T/L"," 한빛연락T/L 철탑 추락방지장치 설치 등 3개 공사","수직 및 수평 추락방지장치 신규 설치 O 구간 : 한빛연락 T/L No.1~5호(5기) O 기타사항 : 작업휴지기간(설연휴 등) 포함","2026-02-02 08:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[47,"광주전남","목포","한빛2NP한빛3NP#3 T/L"," 한빛연락T/L 철탑 추락방지장치 설치 등 3개 공사","수직 및 수평 추락방지장치 신규 설치 O 구간 : 한빛연락 #3,4T/L No.1~6호(6기)) O 기타사항 : 작업휴지기간(설연휴 등) 포함","2026-02-02 08:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[48,"광주전남","순천","광양CC여수TP#2 T/L","광양CC-여수TP T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-09 07:00","2026-02-09 18:00","취소","취소","연속"]
[49,"광주전남","순천","광양CC여수TP#1 T/L","광양CC-여수TP T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-02 07:00","2026-02-06 18:00","취소","취소","매일"]
[50,"광주전남","순천","광양광양CC#2 T/L","광양-광양CC T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-23 07:00","2026-02-27 18:00","2026-02-23 07:00","2026-02-27 18:00","매일"]
[51,"광주전남","순천","신남원광양#2 T/L","신남원-광양 T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지 설치 (신남원-광양2, 광양-율촌CC 병가) (1시간내 가압가능, 휴일작업X) (단독 승인시 폴리머공사 시행)","2026-02-19 07:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[52,"광주전남","순천","광양율촌CC T/L","신남원-광양 T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락설치 (신남원-광양2, 광양-율촌CC 병가) (1시간내 가압가능, 휴일작업X)","2026-02-19 07:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[53,"광주전남","순천","신강진광양#2 T/L","신강진-광양 T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락설치(2회선 구간)(휴일작업X, 1시간내 가압가능)","2026-02-19 07:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[54,"광주전남","순천","광양하동TP#1 T/L"," 광양-하동TP T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-12 07:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","매일"]
[55,"광주전남","순천","광양광양CC#1 T/L"," 광양-광양CC T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-09 07:00","2026-02-13 18:00","2026-02-09 07:00","2026-02-13 18:00","매일"]
[56,"광주전남","순천","광양하동TP#2 T/L","광양-하동TP T/L 추락방지시설 설치공사","추락방지 설치","2026-02-09 07:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","매일"]
[57,"광주전남","순천","신강진광양#1 T/L","신강진-광양 T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락설치(2회선 구간)(휴일작업X, 1시간내 가압가능)","2026-02-02 07:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","매일"]
[58,"광주전남","순천","신남원광양#1 T/L","신남원-광양 T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락설치 (신남원-광양1, 광양-여수TP 병가) (1시간내 가압가능, 휴일작업X) (신남원-광양만 승인시 폴리머공사 시행)","2026-02-02 07:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","매일"]
[59,"광주전남","순천","광양여수TP T/L","신남원-광양 T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락설치 (신남원광양1, 광양여수TP 병가) (1시간내 가압가능, 휴일작업X) (광양여수TP만 승인시 폴리머공사 시행)","2026-02-02 07:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","매일"]
[60,"대구","달성","고령의령#1 T/L","26~27년 달성전력지사 가공송전 협력회사공사"," 고령-의령#1T/L 피뢰기 설치공사","2026-02-09 07:00","2026-02-18 18:00","취소","취소","연속"]
[61,"대구","달성","서대구고령#2 T/L","26~27년 달성전력지사 가공송전 협력회사공사(안전확보)"," 고령-의령#1T/L 피뢰기 설치공사 관련 안전확보","2026-02-09 07:00","2026-02-18 18:00","취소","취소","매일"]
[62,"대구","달성","고령의령#2 T/L","24~25년 달성전력지사 송전협력회사공사","24~25년 달성전력지사 송전협력회사공사 02.17 고령-의령#2T/L 148호 2번선 점퍼선 및 스페이서 교체 02.18 155~156호 소도체 이도조정","2026-02-24 08:00","2026-02-25 18:00","취소","취소","연속"]
[63,"대구","달성","서대구고령#1 T/L","24~25년 달성전력지사 송전협력회사공사(안전확보)","24~25년 달성전력지사 송전협력회사공사 고령-의령#2T/L 155~156호 소도체 이도조정 관련 안전확보","2026-02-25 08:00","2026-02-25 18:00","취소","취소","연속"]
[64,"대구","칠곡","서대구S/S #3 M.Tr"," 서대구S/S 현대화 관련 전력구공사","(안전확보) 8회선 전력구 1,025m 설치, 환기구 12개소 등","2026-02-02 08:00","2026-04-17 18:00","2026-02-02 08:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[65,"대구","칠곡","북대구서대구#2 T/L","26~27년 달성전력지사 가공송전 협력회사공사","2.2(월) : 북경남-서대구#2 4호 스페이서 교체 및 스플라이스 시공 2.3(화) : 북경남-서대구#2 35호 스페이서 교체 및 스플라이스 시공 2.4(수) : 북경남-서대구#2 106호 스페이서 교체 및 스플라이스 시공 2.5(목) : 북경남-서대구#2 17호 스페이서 교체 및 스플라이스 시공","2026-02-02 07:00","2026-02-05 18:00","2026-02-02 07:00","2026-02-05 18:00","연속"]
[66,"대구","칠곡","북경남서대구#1 T/L","26~27년 달성전력지사 가공송전 협력회사공사(안전확보)","2.6(금) : 북경남-무주양수T/L 17호 스페이서 교체 및 스플라이스 시공","2026-02-06 07:00","2026-02-06 18:00","2026-02-06 07:00","2026-02-06 18:00","연속"]
[67,"대구","포항","월성NP신월성NP#1 T/L","2026~27년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","월성연락#1T/L 7371 정밀점검","2026-02-02 09:00","2026-02-04 18:00","2026-02-02 09:00","2026-02-04 18:00","연속"]
[68,"대구","포항","신월성N/P CB 7372","2026~27년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","신월성 #1M.Tr 1차 7300, 7372 점검","2026-02-03 09:00","2026-02-03 18:00","2026-02-03 09:00","2026-02-03 18:00","연속"]
[69,"대구","포항","신포항S/S #1 M.Tr","신포항S/S #5M.Tr 증설공사(일반도급)","#5M.Tr 증설관련 안전이격거리 확보","2026-02-23 09:00","2026-02-24 18:00","2026-02-23 09:00","2026-02-24 18:00","연속"]
[70,"대구","포항","신포항S/S #2 M.Tr","신포항S/S #5M.Tr 증설공사(일반도급)","#5M.Tr 증설공사관련 안전이격거리 확보","2026-02-25 09:00","2026-02-26 18:00","2026-02-25 09:00","2026-02-26 18:00","연속"]
[71,"경북","영주","신영주S/S CB 7171","2025년 영주전력지사  GIS 정밀점검","-7171CB GIS 정밀점검","2026-02-02 09:00","2026-02-05 18:00","2026-02-02 09:00","2026-02-05 18:00","연속"]
[72,"경북","영주","신영주S/S #1 BUS","2025년 영주전력지사  GIS 정밀점검","-7171CB 정밀점검 후 #1BUS 이용 무부하가압","2026-02-05 15:00","2026-02-05 18:00","취소","취소","연속"]
[73,"경북","영주","신영주청송PP T/L","2025년 영주전력지사  GIS 정밀점검공사","7300CB 정밀점검 후 무부하가압","2026-01-31 14:00","2026-01-31 18:00","취소","취소","연속"]
[74,"경북","영주","신영주S/S CB 7200","2025년 영주전력지사  GIS 정밀점검","-7200CB GIS 정밀점검","2026-02-23 09:00","2026-02-26 18:00","2026-02-23 09:00","2026-02-26 18:00","연속"]
[75,"경북","영주","신영주S/S CB 7271","2025년 영주전력지사  GIS 정밀점검","-7271CB GIS 정밀점검","2026-02-09 09:00","2026-02-12 18:00","2026-02-09 09:00","2026-02-12 18:00","연속"]
[76,"경북","영주","신영주S/S #2 BUS","2025년 영주전력지사  GIS 정밀점검","-7200CB 정밀점검 후 #2BUS 이용 무부하가압","2026-02-26 15:00","2026-02-26 18:00","취소","취소","연속"]
[77,"경북","영주","신영주S/S #1 BUS","2025년 영주전력지사  GIS 정밀점검","-7271CB 정밀점검 후 #2BUS 이용 무부하가압","2026-02-12 15:00","2026-02-12 18:00","취소","취소","연속"]
[78,"경북","영주","한울2NP한울3NP#4 T/L","24~25년 영주전력지사 변전협력회사 공사","7G02DS ASSY 교체","2026-02-09 09:00","2026-02-13 18:00","2026-02-27 09:00","2026-03-03 18:00","연속"]
[79,"경북","영주","신한울한울#1 T/L","동해안변환소 AC배후계통건설공사(변전)","- 362kV GIS 50kA -> 63kA 12CB 대체 - 362kV GIS 63kA 6CB 증설 - 기타 부대공사","2026-02-27 08:00","2026-04-22 18:00","2026-03-04 08:00","2026-04-27 18:00","연속"]
[80,"경북","영주","한울#3N/P #1 BUS","동해안변환소 AC배후계통건설공사(변전)","- 362kV GIS 50kA -> 63kA 12CB 대체 - 362kV GIS 63kA 6CB 증설 - 기타 부대공사","2026-02-27 08:00","2026-03-22 10:00","2026-03-04 08:00","2026-04-27 18:00","연속"]
[81,"부산울산","북부산","북부산S/S #3 M.Tr","26-27 북부산전력지사 변전협력회사 공사","북부산S/S  #3M.Tr 부싱절연유채유","2026-02-20 09:00","2026-02-20 18:00","2026-02-20 09:00","2026-02-20 18:00","연속"]
[82,"부산울산","서부산","서부산S/S CB 7400","서부산S/S  차단기 용량부족 대체공사","서부산S/S 74BAY 차단기 용량부족 대체 및 인출변경공사(#1M.Tr <-> #3,4G/T) ○  GIS 40kA 4,000A×3CB 철거 ○  GIS 63kA 6,300A×3CB 설치 ○  GIS 63kA 6,300A×3CB 설치 ○ 인출변경 ( #1M.Tr <->  #3,4GT)","2026-02-27 09:00","2026-03-19 18:00","2026-02-27 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[83,"부산울산","서부산","서부산S/S CB 7472","서부산S/S  차단기 용량부족 대체공사","서부산S/S 74BAY 차단기 용량부족 대체 및 인출변경공사(#1M.Tr <-> #3,4G/T) ○  GIS 40kA 4,000A×3CB 철거 ○  GIS 63kA 6,300A×3CB 설치 ○  GIS 63kA 6,300A×3CB 설치 ○ 인출변경 ( #1M.Tr <->  #3,4GT)","2026-02-27 09:00","2026-03-19 18:00","2026-02-27 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[84,"부산울산","울산","신울산S/S #2 M.Tr","신울산S/S  변압기 인출변경 전력구공사","신울산S/S  변압기(#2M.Tr) 2회선구간 관로 가시설 및 터파기","2026-02-09 09:00","2026-02-13 18:00","2026-02-09 09:00","2026-02-13 18:00","연속"]
[85,"부산울산","울산","신울산S/S #4 M.Tr","신울산S/S  변압기 인출변경 전력구공사","신울산S/S  변압기(#4M.Tr) 3회선구간 관로 1차 터파기 및 가시설","2026-02-23 09:00","2026-03-07 18:00","2026-02-23 09:00","2026-03-07 18:00","연속"]
[86,"경남","진주","고령의령#2 T/L"," 고령-의령#2T/L 철탑 수평 추락방지장치 설치공사"," 고령-의령#2T/L 39호 등 48기 와이어형 수평 추락방지장치 설치공사","2026-02-08 07:00","2026-02-14 18:00","취소","취소","매일"]
[87,"경남","진주","고령의령#1 T/L"," 고령-의령#1T/L 철탑 수평 추락방지장치 설치공사"," 고령-의령#1T/L 39호 등 48기 와이어형 수평 추락방지장치 설치공사","2026-02-01 07:00","2026-02-07 18:00","취소","취소","매일"]
[88,"경남","진주","고령의령#1 T/L"," 고령-의령#1T/L 철탑 수평 추락방지장치 설치공사"," 고령-의령#1T/L 39호 등 48기 와이어형 수평 추락방지장치 설치공사","2026-02-21 07:00","2026-02-22 18:00","취소","취소","매일"]
[89,"경남","진주","고령의령#2 T/L"," 고령-의령#2T/L 철탑 수평 추락방지장치 설치공사"," 고령-의령#2T/L 39호 등 48기 와이어형 수평 추락방지장치 설치공사","2026-02-28 07:00","2026-03-01 18:00","취소","취소","매일"]
[90,"경남","함안","북경남무주양수 T/L","26~27년 달성전력지사 가공송전 협력회사공사","2.6(금) : 북경남-무주양수T/L 17호 스페이서 교체 및 스플라이스 시공","2026-02-06 07:00","2026-02-06 18:00","취소","취소","연속"]
[91,"경남","함안","신옥천북경남 T/L","26~27년 달성전력지사 가공송전 협력회사공사(안전확보)","2.2(월) : 북경남-서대구#2 4호 스페이서 교체 및 스플라이스 시공 2.3(화) : 북경남-서대구#2 35호 스페이서 교체 및 스플라이스 시공 2.4(수) : 북경남-서대구#2 106호 스페이서 교체 및 스플라이스 시공 2.5(목) : 북경남-서대구#2 17호 스페이서 교체 및 스플라이스 시공","2026-02-02 07:00","2026-02-05 18:00","취소","취소","연속"]
[92,"경남","함안","의령신마산#2 T/L"," 의령-신마산#2T/L 항공구 설치를 위한 현장실측"," 의령-신마산#2T/L 44~45호간 항공구 설치 대상개소 철탑 보강재 구입 및 설치도면 제작을 위한 철탑 현장실측 시행","2026-02-24 07:00","2026-02-24 18:00","취소","취소","연속"]
[93,"경남","함안","의령신마산#1 T/L"," 의령-신마산#1T/L 항공구 설치를 위한 현장실측"," 의령-신마산#1T/L 44~45호간 항공구 설치 대상개소 철탑 보강재 구입 및 설치도면 제작을 위한 철탑 현장실측 시행","2026-02-23 07:00","2026-02-23 18:00","취소","취소","연속"]

{"sheet":"154설비","index":2,"n_rows":148,"n_cols":12,"rows_kept":148,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[2,10,3,10],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,2,3,2],[2,11,3,11]]}
["2026년도 2월 휴전계획서"]
["154kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분","연간반영\n(Y/N)"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"남서울","동서울","강동천호#1 T/L"," 강동-천호T/L OF케이블 선종교체공사","□ 공사구간 :  강동-천호#1,2T/L 강동EBG ~ J/B#8 (2.67㎞) □ 케이블 접속 : 종단접속(EBG) 2개소, 보통접속(NJ) 2개소, 절연접속(IJ) 10개소, OF-XLPE 2000㎟ 이종접속(TJ) 2개소, XLPE 1200㎟-2000㎟ 이경접속(NJ) 2개소","2026-02-23 09:00","2026-06-30 18:00","취소","취소","연속"]
[2,"남서울","동서울","동서울S/S 동서울탄천#2T/L CB","345kV 동서울S/S 종합정비공사(2차)","- GIS 제어케이블 철거/설치","2026-02-09 09:00","2026-02-11 18:00","취소","취소","연속"]
[3,"남서울","동서울","동서울#2S/S #5 Sh.C CB","345kV 동서울S/S 종합정비공사(2차)","-#1,2,3,4,5Sh.C 이설 및 기초보강","2026-02-02 09:00","2026-03-31 18:00","2026-02-02 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[4,"남서울","동서울","동서울S/S 동서울탄천#1T/L CB","345kV 동서울S/S 종합정비공사(2차)","- GIS 제어케이블 철거/설치","2026-02-09 09:00","2026-02-11 18:00","취소","취소","연속"]
[5,"남서울","동서울","동서울S/S #2 Sh.C CB","345kV 동서울S/S 종합정비공사(2차)","-#1,2,3,4,5Sh.C 이설 및 기초보강","2026-02-02 09:00","2026-03-31 18:00","2026-02-02 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[6,"남서울","동서울","동서울S/S #4 Sh.C CB","345kV 동서울S/S 종합정비공사(2차)","-#1,2,3,4,5Sh.C 이설 및 기초보강","2026-02-02 09:00","2026-03-31 18:00","2026-02-02 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[7,"남서울","동서울","동서울S/S #1 Sh.C CB","345kV 동서울S/S 종합정비공사(2차)","-#1,2,3,4,5Sh.C 이설 및 기초보강","2026-02-02 09:00","2026-03-31 18:00","2026-02-02 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[8,"남서울","동서울","동서울S/S #3 Sh.C CB","345kV 동서울S/S 종합정비공사(2차)","-#1,2,3,4,5Sh.C 이설 및 기초보강","2026-02-02 09:00","2026-03-31 18:00","2026-02-02 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[9,"남서울","직할","신문래S/S #65 BUS","신문래S/S #60-65BUS 복구공사","신문래S/S #60-65BUS 복구공사","2026-02-09 09:00","2026-02-13 18:00","2026-02-09 09:00","2026-02-13 18:00","연속"]
[10,"남서울","직할","신문래S/S #60 BUS","신문래S/S #60-65BUS 복구공사","신문래S/S #60-65BUS 복구공사","2026-02-03 09:00","2026-02-07 18:00","2026-02-03 09:00","2026-02-07 18:00","연속"]
[11,"경기","군포","산본안양#2 T/L"," 산본-안양 #2T/L 지장수목 벌채작업"," 산본-안양 #2T/L 지장수목 벌채작업","2026-02-24 08:00","2026-02-26 17:00","2026-02-24 08:00","2026-02-26 17:00","매일"]
[12,"경기","군포","신안산남안산#1 T/L","신안산S/S 신안산-남안산#1T/L 유압계통 누유 관련 제작사 점검","신안산S/S  신안산-남안산#1T/L 유압계통 누유 관련 제작사(LS) 점검","2026-02-26 09:00","2026-02-26 18:00","2026-02-26 09:00","2026-02-26 18:00","연속"]
[13,"경기","성남","남사동탄#2 T/L"," 중동탄분기 지중T/L 건설공사","공사구간 : 남사-동탄 #2TL (M/H#6 ~ M/H#7 2π 분기) / 긍장 :  XLPE 2,500mm 4C×1.55km, XLPE 2,000mm 4C(D)×0.5km / 포설 (3상 1구간 기준) : 20구간 / 접속 (3상 1개소 기준) : 20개소 (EB-G 4개소, PMIJ 16개소)","2026-02-23 09:00","2026-04-15 18:00","2026-02-23 09:00","2026-04-15 18:00","연속"]
[14,"강원","속초","속초간성#1 T/L","LS제 170kV GIS 메커니즘(판스프링) 교체","LS제 170kV GIS 메커니즘(판스프링) 교체","2026-02-10 09:00","2026-02-10 18:00","2026-02-10 09:00","2026-02-10 18:00","연속"]
[15,"강원","태백","태백고한 T/L","태백영월에코윈드GIS 정밀점검 휴전을 위한 계통분리용","태백영월에코윈드GIS 정밀점검 휴전을 위한 계통분리용","2026-02-23 09:00","2026-02-24 18:00","2026-02-23 09:00","2026-02-24 18:00","연속"]
[16,"강원","태백","태백영월에코윈드 T/L","태백S/S  태백-영월에코윈드T/L GIS 정밀점검","태백S/S  태백-영월에코윈드T/L GIS 정밀점검","2026-02-23 09:00","2026-02-24 18:00","2026-02-23 09:00","2026-02-24 18:00","연속"]
[17,"강원","홍천","홍천S/S STATCOM CB","홍천S/S  STATCOM On-Line TEST 및 시운전","홍천S/S  STATCOM On-Line TEST 및 시운전","2026-02-09 10:00","2026-03-31 10:00","2026-02-09 10:00","2026-03-31 10:00","연속"]
[18,"충북","직할","신청주S/S #61 BUS","신청주S/S  신규수용 SW 증설공사","69Bay(6972), 6ABAY(6A00, 6A72) 증설","2026-02-23 09:00","2026-02-27 18:00","2026-02-23 09:00","2026-02-27 18:00","연속"]
[19,"충북","직할","신청주S/S #66 BUS","신청주S/S  신규수용 SW 증설공사","69Bay(6972), 6ABay(6A00, 6A72) 증설","2026-02-02 09:00","2026-02-20 18:00","2026-02-02 09:00","2026-02-20 18:00","연속"]
[20,"충북","직할","신청주S/S CB 6900","신청주S/S  신규수용 SW 증설공사","69Bay(6972), 6ABAY(6A00, 6A72) 증설","2026-02-02 09:00","2026-02-20 18:00","2026-02-02 09:00","2026-02-20 18:00","연속"]
[21,"충북","직할","신청주S/S #66 BUS","신청주S/S  신규수용 SW 증설공사","69Bay(6972), 6ABAY(6A00, 6A72) 증설","2026-02-26 09:00","2026-02-27 18:00","2026-02-26 09:00","2026-02-27 18:00","연속"]
[22,"충북","청주","화동보은 T/L","2026~2027년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 보통점검 및 LA,CVT 교체(양단)","2026-02-23 10:00","2026-02-23 18:00","2026-02-23 10:00","2026-02-23 18:00","연속"]
[23,"충북","청주","화동영동 T/L","2026~2027년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 보통점검 및 LA,CVT 교체","2026-02-26 10:00","2026-02-26 18:00","2026-02-26 10:00","2026-02-26 18:00","연속"]
[24,"충북","청주","옥천영동 T/L","2026~2027년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," GIS 보통점검 및 LA,CVT 교체(양단)","2026-02-24 10:00","2026-02-25 18:00","2026-02-24 10:00","2026-02-25 18:00","매일"]
[25,"충북","충주","점촌단양 T/L","단양S/S STATCOM 설치공사","○ STATCOM 부하시험","2026-02-02 08:00","2026-02-02 18:00","2026-02-02 08:00","2026-02-02 18:00","연속"]
[26,"충북","충주","단양S/S #66 BUS","단양S/S STATCOM 설치공사","○ STATCOM 부하시험","2026-02-02 08:00","2026-02-02 18:00","2026-02-02 08:00","2026-02-02 18:00","연속"]
[27,"충북","충주","왕암북충주 T/L","왕암S/S STATCOM 설치공사","○ STATCOM 부하시험","2026-02-09 08:00","2026-02-09 18:00","2026-02-09 08:00","2026-02-09 18:00","연속"]
[28,"충북","충주","왕암S/S #2 BUS","왕암S/S STATCOM 설치공사","○ STATCOM 부하시험","2026-02-09 08:00","2026-02-09 18:00","2026-02-09 08:00","2026-02-09 18:00","연속"]
[29,"대전세종충남","대전","남대전신흥#3 T/L","[가압O]남대전S/S 남대전-신흥#3T/L GIS 하자점검","[가압O]남대전S/S 남대전-신흥#3T/L GIS 하자점검","2026-02-23 09:00","2026-02-23 18:00","취소","취소","연속"]
[30,"대전세종충남","대전","신계룡두마#2 T/L","[가압X]신계룡,두마S/S  신계룡-두마#2T/L 보호반교체","[가압X]신계룡,두마S/S  신계룡-두마#2T/L 보호반교체","2026-02-04 14:00","2026-02-06 18:00","2026-02-04 14:00","2026-02-06 18:00","연속"]
[31,"대전세종충남","대전","신계룡두마#1 T/L","[가압X]신계룡,두마S/S  신계룡-두마#1T/L 보호반교체","[가압X]신계룡,두마S/S  신계룡-두마#1T/L 보호반교체","2026-02-02 09:00","2026-02-04 14:00","2026-02-02 09:00","2026-02-04 14:00","연속"]
[32,"대전세종충남","직할","둔곡송강#2 T/L"," 둔곡-송강T/L 피뢰기 설치공사"," 둔곡-송강T/L 피뢰기 설치공사","2026-02-26 09:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[33,"대전세종충남","직할","둔곡송강#1 T/L"," 둔곡-송강T/L 피뢰기 설치공사"," 둔곡-송강T/L 피뢰기 설치공사","2026-02-24 09:00","2026-02-25 18:00","취소","취소","매일"]
[34,"전북","군산","군산영등#2 T/L","'26년 가공송전 순시점검 위탁공사"," 영등-낭산T/L 14기 조류착지방지장치 설치 (군산-영등 동시휴전 필요)","2026-02-02 07:00","2026-02-03 18:00","취소","취소","매일"]
[35,"전북","군산","군산영등#1 T/L","'26년 가공송전 순시점검 위탁공사"," 영등-낭산T/L 14기 조류착지방지장치 설치 (군산-영등 동시휴전 필요)","2026-02-09 07:00","2026-02-10 18:00","취소","취소","연속"]
[36,"전북","군산","군산S/S SEC CB 60610","군산P/O  GIS 보통점검","군산P/O  GIS 보통점검","2026-02-04 09:00","2026-02-04 14:00","2026-02-04 09:00","2026-02-04 14:00","연속"]
[37,"전북","군산","군산S/S SEC CB 60610","군산P/O  GIS 보통점검","군산P/O  GIS 보통점검","2026-02-05 09:00","2026-02-05 14:00","2026-02-05 09:00","2026-02-05 14:00","연속"]
[38,"전북","군산","군산S/S SEC CB 65660","군산P/O  GIS 보통점검","군산P/O  GIS 보통점검","2026-02-05 09:00","2026-02-05 14:00","2026-02-05 09:00","2026-02-05 14:00","연속"]
[39,"전북","군산","군산S/S CB 6100","군산P/O  GIS 보통점검","군산P/O  GIS 보통점검","2026-02-06 09:00","2026-02-06 14:00","2026-02-06 09:00","2026-02-06 14:00","연속"]
[40,"전북","군산","군산S/S SEC CB 65660","군산P/O  GIS 보통점검","군산P/O  GIS 보통점검","2026-02-09 09:00","2026-02-09 14:00","2026-02-09 09:00","2026-02-09 14:00","연속"]
[41,"전북","군산","군산S/S CB 6100","군산P/O  GIS 보통점검","군산P/O  GIS 보통점검","2026-02-06 09:00","2026-02-06 14:00","취소","취소","연속"]
[42,"전북","군산","동군산장항#1 T/L","효성제 170kV GIS 차단기 주접점 교체공사(중복)","동군산S/S 동군산-장항#1T/L 효성제 170kV GIS 차단기 주접점 교체공사","2026-02-24 09:00","2026-02-26 18:00","취소","취소","연속"]
[43,"전북","군산","새만금비응#1 T/L"," 동비응S/S 건설공사","○  M.Tr × 2Bank ○ 170kV GIS × 9CCT, 25.8kV E-GIS × 12CCT ○ 운영시스템 등 부대설비 공사 × 1식","2026-02-24 09:00","2026-02-25 09:00","2026-02-24 09:00","2026-02-25 09:00","연속"]
[44,"전북","군산","새만금비응#1 T/L"," 동비응S/S 건설공사","○  M.Tr × 2Bank ○ 170kV GIS × 9CCT, 25.8kV E-GIS × 12CCT ○ 운영시스템 등 부대설비 공사 × 1식","2026-02-03 09:00","2026-02-04 09:00","2026-02-03 09:00","2026-02-04 09:00","연속"]
[45,"전북","군산","비응동비응#2 T/L"," 동비응S/S 건설공사","○  M.Tr × 2Bank ○ 170kV GIS × 9CCT, 25.8kV E-GIS × 12CCT ○ 운영시스템 등 부대설비 공사 × 1식","2026-02-03 09:00","2026-02-04 18:00","2026-02-03 09:00","2026-02-04 18:00","연속"]
[46,"전북","군산","비응동비응#2 T/L"," 동비응S/S 건설공사","○  M.Tr × 2Bank ○ 170kV GIS × 9CCT, 25.8kV E-GIS × 12CCT ○ 운영시스템 등 부대설비 공사 × 1식","2026-02-25 09:00","2026-02-26 18:00","2026-02-25 09:00","2026-02-26 18:00","연속"]
[47,"전북","군산","영등낭산#1 T/L","'26년 가공송전 순시점검 위탁공사"," 영등-낭산T/L 14기 조류착지방지장치 설치 (군산-영등 동시휴전 필요)","2026-02-02 07:00","2026-02-03 18:00","취소","취소","매일"]
[48,"전북","군산","영등낭산#2 T/L","'26년 가공송전 순시점검 위탁공사"," 영등-낭산T/L 14기 조류착지방지장치 설치 (군산-영등 동시휴전 필요)","2026-02-09 07:00","2026-02-10 18:00","취소","취소","연속"]
[49,"전북","군산","팔봉왕궁#2 T/L","팔봉S/S 혼용운영시스템 설치공사(전월신청분)","RTU → LID 제어케이블 이설","2026-02-25 09:00","2026-02-26 18:00","취소","취소","연속"]
[50,"전북","군산","팔봉왕궁#1 T/L","팔봉S/S 혼용운영시스템 설치공사(전월신청분)","RTU → LID 제어케이블 이설","2026-02-23 09:00","2026-02-24 18:00","취소","취소","연속"]
[51,"전북","군산","은진함열#1 T/L","군산P/O 노후배전반 대체공사","은진-함열1TL 노후반 대체","2026-02-04 09:00","2026-02-06 18:00","취소","취소","연속"]
[52,"전북","군산","은진함열#2 T/L","군산P/O 노후배전반 대체공사","은진-함열2TL 노후반 대체","2026-02-11 09:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","연속"]
[53,"전북","김제","신김제동전주#2 T/L"," 완산S/S 및 분기T/L 건설공사","[송전] #2T/L 본선로 구성 및 인하선 연결(EBA, EBG) [변전] 보호반 이설, 계통시험 및 사용전검사(실부하 가압)","2026-02-21 07:00","2026-03-05 18:00","취소","취소","연속"]
[54,"전북","직할","동전주북전주#2 T/L","'26년 변전설비 기타기기 점검","- CVT 점검","2026-02-19 16:00","2026-02-19 20:00","2026-02-19 16:00","2026-02-19 20:00","연속"]
[55,"전북","직할","무주진안 T/L","'26년 변전설비 기타기기 점검","- LA 점검","2026-02-27 16:00","2026-02-27 22:00","2026-02-27 16:00","2026-02-27 22:00","연속"]
[56,"전북","직할","무주용담수력 T/L","345kV 신남원-신광주 등 5개T/L 수평 추락방지시설 설치공사(계속)","○ 수평 추락방지시설 설치(북전주-진안T/L No.50~104, 무주분기T/L No.1~45) -  북전주-진안T/L No.50~104 -  무주분기T/L No.1~45","2026-02-20 07:30","2026-02-26 18:00","취소","취소","연속"]
[57,"전북","직할","북전주봉동#2 T/L","'26년 변전설비 기타기기 점검","- LA 점검","2026-02-24 16:00","2026-02-24 20:00","2026-02-24 16:00","2026-02-24 20:00","연속"]
[58,"광주전남","강진","대불남악#1 T/L","2026~2027년 강진전력지사 변전협력회사 공사","1. 대불S/S 대불-남악 #1T/L CVT 교체","2026-02-12 09:00","2026-02-12 18:00","2026-02-12 09:00","2026-02-12 18:00","연속"]
[59,"광주전남","강진","보성벌교 T/L"," 보성-벌교T/L 안전이격확보 휴전","ㅇ 대상선로 :  보성-벌교T/L 1~2호 ㅇ 공사내용 : 송전선로 직하 보성군 생활폐기물 소각시설 설치사업 관련으로 중장비(크레인 등) 사용을 위한 안전이격확보 휴전","2026-02-23 07:00","2026-02-27 18:00","2026-02-23 07:00","2026-02-27 11:00","매일"]
[60,"광주전남","강진","보성벌교 T/L"," 보성-벌교T/L 안전이격확보 휴전","ㅇ 대상선로 :  보성-벌교T/L 1~2호 ㅇ 공사내용 : 송전선로 직하 보성군 생활폐기물 소각시설 설치사업 관련으로 중장비(크레인 등) 사용을 위한 안전이격확보 휴전","2026-02-09 07:00","2026-02-13 18:00","2026-02-09 07:00","2026-02-13 11:00","매일"]
[61,"광주전남","강진","삼호화원#1 T/L"," 삼호-화원 지중T/L(복도체화) 건설공사"," XLPE 2000㎟(S) × 6.8km → XLPE 2000㎟(D) × 6.8km","2026-02-02 09:00","2026-02-18 18:00","취소","취소","연속"]
[62,"광주전남","강진","삼호화원#2 T/L"," 삼호-화원 지중T/L(복도체화) 건설공사"," XLPE 2000㎟(S) × 6.8km → XLPE 2000㎟(D) × 6.8km","2026-02-23 09:00","2026-03-11 18:00","취소","취소","연속"]
[63,"광주전남","강진","완도완도CS T/L","2026~2027년 강진전력지사 변전협력회사 공사","1. 완도C/S 완도-완도C/S T/L GIS 보통점검 2. 완도S/S 완도-완도C/S T/L GIS 전자변 교체","2026-02-24 09:00","2026-02-24 18:00","2026-02-24 09:00","2026-02-24 18:00","연속"]
[64,"광주전남","강진","남창완도CS T/L","2026~2027년 강진전력지사 변전협력회사 공사","1. 완도C/S 남창-완도C/S T/L GIS 보통점검","2026-02-23 09:00","2026-02-23 18:00","2026-02-23 09:00","2026-02-23 18:00","연속"]
[65,"광주전남","강진","해남진도#2 T/L","2026~2027년 강진전력지사 변전협력회사 공사","1. 해남S/S 해남-진도 #2T/L LA A, B, C 교체","2026-02-17 09:00","2026-02-17 18:00","취소","취소","연속"]
[66,"광주전남","강진","해남진도#1 T/L","2026~2027년 강진전력지사 변전협력회사 공사","1. 해남S/S 해남-진도 #1T/L GIS 보통점검","2026-02-16 09:00","2026-02-16 18:00","취소","취소","연속"]
[67,"광주전남","광주","남광주화순#1 T/L","(안전거리휴전) 남광주CT 이설공사(지중케이블)"," 계림-남광주 58호 C/T 이설(약 0.1㎞) ○ 기설C/T 철거 및 신설C/T 가선 및 케이블 접속 ○ 아파트 인근 송전설비존치 관련 민원","2026-02-19 09:00","2026-02-21 18:00","취소","취소","연속"]
[68,"광주전남","광주","계림남광주 T/L"," 남광주CT 이설공사(지중케이블)"," 계림-남광주 58호 C/T 이설(약 0.1㎞) ○ 기설C/T 철거 및 신설C/T 가선 및 케이블 접속 ○ 아파트 인근 송전설비존치 관련 민원","2026-02-02 09:00","2026-02-07 18:00","취소","취소","연속"]
[69,"광주전남","광주","남광주소태 T/L","(안전거리 휴전) 남광주CT 이설공사(지중케이블)"," 계림-남광주 58호 C/T 이설(약 0.1㎞) ○ 기설C/T 철거 및 신설C/T 가선 및 케이블 접속 ○ 아파트 인근 송전설비존치 관련 민원","2026-02-02 09:00","2026-02-04 18:00","취소","취소","연속"]
[70,"광주전남","광주","남광주화순#1 T/L"," 남광주CT 이설공사(지중케이블)"," 계림-남광주 58호 C/T 이설(약 0.1㎞) ○ 기설C/T 철거 및 신설C/T 가선 및 케이블 접속 ○ 아파트 인근 송전설비존치 관련 민원","2026-02-09 09:00","2026-02-14 18:00","취소","취소","연속"]
[71,"광주전남","광주","남광주화순#2 T/L"," 남광주CT 이설공사(지중케이블)"," 계림-남광주 58호 C/T 이설(약 0.1㎞) ○ 기설C/T 철거 및 신설C/T 가선 및 케이블 접속 ○ 아파트 인근 송전설비존치 관련 민원","2026-02-19 09:00","2026-02-25 18:00","취소","취소","연속"]
[72,"광주전남","광주","남광주화순#2 T/L","(안전거리휴전) 남광주CT 이설공사(지중케이블)"," 계림-남광주 58호 C/T 이설(약 0.1㎞) ○ 기설C/T 철거 및 신설C/T 가선 및 케이블 접속 ○ 아파트 인근 송전설비존치 관련 민원","2026-02-12 09:00","2026-02-14 18:00","취소","취소","연속"]
[73,"광주전남","광주","정공담양 T/L"," 계림-승주 등 3개 T/L 피뢰기 설치공사"," 담양-일곡#2 T/L 피뢰기 설치 (병가) - 대상 : 1~16, 173~189, 193~228호 (총 71기) - 병가구간 : 2~15호 (담양-정공 병가)","2026-02-02 07:00","2026-02-03 18:00","취소","취소","매일"]
[74,"광주전남","광주","담양일곡#2 T/L"," 계림-승주 등 3개 T/L 피뢰기 설치공사"," 담양-일곡#2 T/L 피뢰기 설치 - 대상 : 1~16, 173~189, 193~228호 (총 71기) - 병가구간 : 2~15호 (담양-정공 병가)","2026-02-02 07:00","2026-02-06 18:00","취소","취소","매일"]
[75,"광주전남","광주","하남장성#1 T/L"," 계림-승주 등 3개 T/L 피뢰기 설치공사"," 장성-영광#2 T/L 피뢰기 설치(병가) - 대상 : 1~15, 21~68호 (총 64기) - 병가구간 : 2~15호 (하남-장성#1 병가)","2026-02-09 07:00","2026-02-10 18:00","취소","취소","매일"]
[76,"광주전남","광주","장성영광#2 T/L"," 계림-승주 등 3개 T/L 피뢰기 설치공사"," 장성-영광#2 T/L 피뢰기 설치 - 대상 : 1~15, 21~68호 (총 64기) - 병가구간 : 2~15호 (하남-장성#1 병가)","2026-02-09 07:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","매일"]
[77,"광주전남","목포","신안읍동#2 T/L CB"," 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(1공구)"," 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(1공구) 철탑도장 - No.74-1 철탑 도장 작업","2026-02-11 08:00","2026-02-12 18:00","2026-02-11 08:00","2026-02-12 18:00","연속"]
[78,"광주전남","목포","신안읍동#1 T/L CB"," 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(1공구)"," 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(1공구) 철탑도장 - No.74-1 철탑 도장 작업","2026-02-11 08:00","2026-02-12 18:00","2026-02-11 08:00","2026-02-12 18:00","연속"]
[79,"광주전남","목포","신안전남해상풍력 T/L CB"," 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(1공구)"," 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(1공구) 철탑도장 - No.74-1 철탑 도장 작업","2026-02-11 08:00","2026-02-12 18:00","2026-02-11 08:00","2026-02-12 18:00","연속"]
[80,"광주전남","목포","영광서홍농개폐소 T/L"," 장성-영광 #1T/L OPGW 불량구간 교체공사","가. 공사구간 :  장성-영광 #1T/L No.157-163호 나. 공사내역 1) 장성-영광 #1T/L No.157-163호 OPGW 1.797km 포설 2) 장성-영광 #1T/L 긴선 철거 및 긴선 7기 3) 접속함체 1식 철거, 2식 시설 및 접속","2026-02-02 09:00","2026-02-10 18:00","취소","취소","연속"]
[81,"광주전남","순천","광양순천#1 T/L"," 광양-순천T/L 지중화공사","154㎸ 광양-순천#1, 2T/L J/B#6(기설) ∼ J/B#10(신설)  XLPE 1,200(D)㎟ × 2C × 1.402km","2026-02-23 07:00","2026-03-21 18:00","2026-02-23 07:00","2026-03-21 18:00","연속"]
[82,"광주전남","순천","장흥벌교 T/L"," 장흥-벌교 T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-23 07:00","2026-02-25 18:00","취소","취소","매일"]
[83,"광주전남","순천","보성벌교 T/L"," 장흥-벌교 T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-26 07:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[84,"광주전남","순천","서순천벌교#2 T/L","2025년 순천전력지사 170kV GIS 정밀점검공사","서순천S/S 서순천-벌교#2T/L GIS 정밀점검","2026-02-04 16:00","2026-02-05 10:00","2026-02-04 16:00","2026-02-05 10:00","연속"]
[85,"광주전남","순천","승주서순천 T/L","2025년 순천전력지사 170kV GIS 정밀점검공사","서순천S/S 승주-서순천T/L GIS 정밀점검","2026-02-09 16:00","2026-02-10 10:00","2026-02-09 16:00","2026-02-10 10:00","연속"]
[86,"광주전남","순천","서순천주암HP T/L","2025년 순천전력지사 170kV GIS 정밀점검공사","서순천S/S 서순천-주암HP T/L GIS 정밀점검","2026-02-11 16:00","2026-02-12 10:00","2026-02-11 16:00","2026-02-12 10:00","연속"]
[87,"광주전남","순천","서순천벌교#1 T/L","2025년 순천전력지사 170kV GIS 정밀점검공사","서순천S/S 서순천-벌교#1T/L GIS 정밀점검","2026-02-02 16:00","2026-02-03 10:00","2026-02-02 16:00","2026-02-03 10:00","연속"]
[88,"광주전남","순천","승주S/S #2 BUS","승주S/S  #4M.Tr 증설공사","170kV GIS 증설용","2026-02-26 10:00","2026-02-28 18:00","취소","취소","연속"]
[89,"광주전남","순천","승주S/S #1 BUS","승주S/S  #4M.Tr 증설공사","170kV GIS 증설용","2026-02-23 09:00","2026-02-26 10:00","취소","취소","연속"]
[90,"광주전남","순천","승주서순천 T/L"," 승주-서순천 T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치 (승주-서순천, 화순-승주2(통보분) 병가) (1시간내 가압가능)","2026-02-19 07:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[91,"광주전남","순천","승주주암HP T/L","승주-서순천 T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치 (승주-주암HP, 화순-승주1(통보분) 병가) (1시간내 가압가능,휴일작업X)","2026-02-02 07:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","매일"]
[92,"광주전남","순천","여천여수#1 T/L","여수S/S  이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S  장기사용 GIS 교체공사(2차) - BUS-SEC 증설 및 여천-여수#1T/L 교체","2026-02-20 09:00","2026-03-13 18:00","취소","취소","연속"]
[93,"광주전남","순천","여천여수#2 T/L","여수S/S  이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S  장기사용 GIS 교체공사(2차) - 안전이격휴전","2026-02-27 17:00","2026-02-27 21:00","취소","취소","연속"]
[94,"광주전남","순천","여수소라#2 T/L","여수S/S  이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수-소라#1,2T/L 보호배전반 엔지니어링","2026-02-09 17:00","2026-02-10 10:00","취소","취소","연속"]
[95,"광주전남","순천","여수S/S #2 BUS","여수S/S  이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S  장기사용 GIS 교체공사(2차) - BUS-SEC 증설 및 여천-여수#1T/L 교체","2026-02-20 09:00","2026-02-25 09:00","취소","취소","연속"]
[96,"광주전남","순천","여수S/S #1 BUS","여수S/S  이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S  장기사용 GIS 교체공사(2차) - BUS-SEC 증설 및 여천-여수#1T/L 교체","2026-02-25 09:00","2026-03-05 09:00","취소","취소","연속"]
[97,"광주전남","순천","여천여수#2 T/L","여수S/S  이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S  장기사용 GIS 교체공사(2차) - 안전이격휴전","2026-02-26 17:00","2026-02-26 21:00","취소","취소","연속"]
[98,"광주전남","순천","여수T/P #60 BUS","스페이서 가스누기 보수","스페이서 가스누기 보수","2026-02-09 09:00","2026-02-10 18:00","취소","취소","연속"]
[99,"광주전남","순천","여수T/P #66 BUS","스페이서 가스누기 보수","스페이서 가스누기 보수","2026-02-04 09:00","2026-02-05 18:00","취소","취소","연속"]
[100,"광주전남","순천","호남TP여수TP#2 T/L","스페이서 가스누기 보수","스페이서 가스누기 보수","2026-02-04 09:00","2026-02-05 18:00","취소","취소","연속"]
[101,"광주전남","순천","여수T/P #61 BUS","스페이서 가스누기 보수","스페이서 가스누기 보수","2026-02-02 09:00","2026-02-03 14:00","취소","취소","연속"]
[102,"광주전남","순천","여수T/P #65 BUS","스페이서 가스누기 보수","스페이서 가스누기 보수","2026-02-11 09:00","2026-02-12 18:00","취소","취소","연속"]
[103,"광주전남","순천","호남TP여수TP#1 T/L","호남TP-여수TP 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-23 07:00","2026-02-24 18:00","취소","취소","매일"]
[104,"광주전남","순천","호남TP여수TP#2 T/L","호남TP-여수TP 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-25 07:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[105,"광주전남","순천","여수TP여천#2 T/L"," 여수TP-여천 T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-09 07:00","2026-02-10 18:00","취소","취소","매일"]
[106,"광주전남","순천","여천호남TP#1 T/L"," 여천-호남TP T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치 (2회선) (1시간내 가압가능)","2026-02-09 07:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","매일"]
[107,"광주전남","순천","여천호남TP#2 T/L"," 여천-호남TP T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치 (2회선) (1시간내 가압가능)","2026-02-23 07:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[108,"광주전남","순천","여수TP여천#1 T/L"," 여수TP-여천 T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-03 07:00","2026-02-06 18:00","취소","취소","매일"]
[109,"광주전남","순천","용성여수산단#2 T/L","용성-여수산단T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-13 07:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","연속"]
[110,"광주전남","순천","용성여수산단#1 T/L","용성-여수산단T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-02-09 07:00","2026-02-12 18:00","취소","취소","매일"]
[111,"광주전남","순천","율촌여수산단#1 T/L","율촌-여수산단 T/L 추락방지시설 및 폴리머 점퍼지지애자 설치공사","수평추락 및 폴리머 애자 설치 (1시간내 가압가능, 휴일작업X) (율촌화치 병가구간있으나 단일 작업도 가능)","2026-02-02 07:00","2026-02-13 18:00","취소","취소","매일"]
[112,"광주전남","순천","율촌여수산단#2 T/L","율촌-여수산단 T/L 추락방지시설 및 폴리머점퍼지지애자 설치공사","수평추락방지 및 폴리머 점퍼지지애자 설치 (1시간내 가압가능, 휴일작업없음) (병가구간있으나 단일 작업도 가능)","2026-02-23 07:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","매일"]
[113,"광주전남","직할","남광주금천#2 T/L","금천S/S  #4M.Tr 설치공사","무부하 가압","2026-02-23 13:00","2026-02-24 13:00","2026-02-23 13:00","2026-02-24 13:00","연속"]
[114,"광주전남","직할","남광주금천#2 T/L","금천S/S  #4M.Tr 설치공사","실부하 가압","2026-02-25 13:00","2026-02-26 13:00","2026-02-25 13:00","2026-02-26 13:00","연속"]
[115,"대구","칠곡","남구미S/S #2 Sh.C CB","남구미S/S  GIS 교체공사","170kV GIS * 17CCT 교체","2026-02-09 09:00","2027-02-12 18:00","취소","취소","연속"]
[116,"대구","칠곡","남구미S/S #1 Sh.C CB","남구미S/S  GIS 교체공사","170kV GIS * 17CCT 교체","2026-02-09 09:00","2027-02-12 18:00","취소","취소","연속"]
[117,"대구","칠곡","남구미S/S 사곡전철#2 T/L CB","남구미S/S  GIS 교체공사","170kV GIS * 17CCT 교체","2026-02-23 09:00","2026-05-29 18:00","취소","취소","연속"]
[118,"대구","포항","청하영덕#2 T/L","천전개폐소 연계송전선로 건설공사(GS풍력)","임시선로 구성을 위한 선로이설 -  청하-영덕 T/L 115호 →영덕제1풍력발전 T/L 19호 - #2T/L OPGW 및 전력선 이설","2026-02-23 07:00","2026-02-26 18:00","취소","취소","연속"]
[119,"대구","포항","청하영덕#1 T/L","천전개폐소 연계송전선로 건설공사(GS풍력)","임시선로 구성을 위한 선로이설 -  청하-영덕 T/L 115호 →영덕제1풍력발전 T/L 19호 - #1T/L OPGW 및 전력선 이설","2026-02-27 07:00","2026-03-02 18:00","취소","취소","연속"]
[120,"경북","구미","상주화동#2 T/L","2026-27년 구미전력지사 변전협력회사 총액공사","상주S/S - GIS 보통점검 화동S/S - GIS 하자점검","2026-02-10 09:00","2026-02-10 18:00","2026-02-10 11:00","2026-02-10 14:00","연속"]
[121,"경북","구미","화동보은 T/L","2026-27년 구미전력지사 변전협력회사 총액공사","- GIS 하자점검","2026-02-09 14:00","2026-02-09 18:00","취소","취소","연속"]
[122,"경북","구미","화동영동 T/L","2026-27년 구미전력지사 변전협력회사 총액공사","- GIS 하자점검","2026-02-09 09:00","2026-02-09 14:00","2026-02-09 11:00","2026-02-09 14:00","연속"]
[123,"경북","구미","상주화동#2 T/L"," 화동S/S #1M.Tr 증설공사"," 화동S/S 6133GIS 설치 관련 무부하가압","2026-02-25 11:00","2026-02-28 17:00","2026-02-25 11:00","2026-02-28 17:00","연속"]
[124,"부산울산","동부산","노포정관#1 T/L","동부산전력지사 송전철탑 정비공사(345kV 울주-고리NP 등)","폴리머점퍼지지애자 설치( 노포-정관#1 No.23)","2026-02-22 07:30","2026-02-22 18:00","2026-02-22 07:30","2026-02-22 18:00","연속"]
[125,"부산울산","북부산","물금삼랑진PP#2 T/L","물금-삼랑진 등 2개T/L 폴리머 지지애자 설치 및 전력선교체","1. 물금-삼랑진#2T/L 6~46호 전선접속개소 전선교체공사 2. 물금-삼랑진#2T/L 1~삼랑진S/T 고정형 폴리머 점퍼지지애자 설치 및 금구류 교체","2026-02-19 07:00","2026-03-04 18:00","2026-02-19 07:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[126,"부산울산","북부산","물금삼랑진PP#1 T/L","물금-삼랑진 등 2개T/L 폴리머 지지애자 설치 및 전력선교체 안전확보","1. 물금-삼랑진#2T/L 6~46호 전선접속개소 전선교체공사 (병가철탑 작업 안전확보) 2. 물금-삼랑진#2T/L 1~삼랑진S/T 고정형 폴리머 점퍼지지애자 설치 및 금구류 교체 안전확보 및 #1T/L 금구류교체, 폴리머애자 설치","2026-02-19 07:00","2026-02-25 18:00","2026-02-19 07:00","2026-02-25 18:00","연속"]
[127,"부산울산","북부산","북부산미남#1 T/L","345kV 북부산-고리NP T/L 상부재보강 및  피뢰기설치공사"," 미남-덕포#2T/L 송전용피뢰기 설치(No.2) 안전이격","2026-02-21 08:00","2026-02-21 12:00","2026-02-21 08:00","2026-02-21 12:00","연속"]
[128,"부산울산","북부산","미남덕포#2 T/L","345kV 북부산-고리NP T/L 상부재보강 및  피뢰기설치공사"," 미남-덕포#2T/L 송전용피뢰기 설치(No.2)","2026-02-21 08:00","2026-02-21 12:00","2026-02-21 08:00","2026-02-21 12:00","연속"]
[129,"부산울산","북부산","북부산S/S #67 BUS","26-27 북부산 변전협력회사 공사","북부산S/S  #67 BUS 가스누기 조치","2026-02-25 09:00","2026-02-26 18:00","2026-02-25 09:00","2026-02-26 18:00","연속"]
[130,"부산울산","북부산","북부산물금 T/L","26-27 북부산 변전협력회사 공사","북부산S/S  #67 BUS 가스누기 조치관련 시험가압선로","2026-02-26 17:00","2026-02-26 18:00","2026-02-26 17:00","2026-02-26 18:00","연속"]
[131,"부산울산","북부산","서창산막#1 T/L","345kV 북부산-고리NP T/L 상부재보강 및  피뢰기설치공사"," 서창-산막#1T/L 송전용피뢰기 설치 No.73~80(8기)","2026-02-22 07:30","2026-02-22 18:00","2026-02-22 07:30","2026-02-22 18:00","연속"]
[132,"부산울산","북부산","서창산막#2 T/L","345kV 북부산-고리NP T/L 상부재보강 및  피뢰기설치공사"," 서창-산막#1T/L 송전용피뢰기 설치 No.73~80(8기) 안전이격","2026-02-22 07:30","2026-02-22 18:00","2026-02-22 07:30","2026-02-22 18:00","연속"]
[133,"부산울산","북부산","언양석계#2 T/L","345kV 북부산-고리NP T/L 상부재보강 및  피뢰기설치공사"," 언양-석계#2T/L 송전용피뢰기 설치 No.32 1상","2026-02-28 08:00","2026-02-28 10:00","2026-02-28 08:00","2026-02-28 10:00","연속"]
[134,"부산울산","북부산","북부산양산 T/L","345kV 북부산-고리NP 등 7개T/L 송전보강공사"," 양산분기T/L 항공장애표시구 설치 - 북부산-양산T/L(회선) 5~6호 항공구 4EA 설치","2026-02-27 07:30","2026-02-27 11:00","2026-02-27 07:30","2026-02-27 11:00","연속"]
[135,"부산울산","북부산","양산삼랑진PP T/L","345kV 북부산-고리NP 등 7개T/L 송전보강공사"," 양산분기T/L 고정형폴리머점퍼지지애자, 항공장애표시구 설치 - 양산-삼랑진T/L(회선) 3~16호 11기 고정형폴리머점퍼지지애자 33set 설치 - 양산-삼랑진T/L 5~6호 항공구 3EA 설치","2026-02-23 07:30","2026-02-26 14:00","2026-02-23 07:30","2026-02-26 14:00","매일"]
[136,"부산울산","울산","남울산성암#1 T/L","26~27년 울산전력 변전협력회사 공사","보호반 87 1st 계전기 교체 및 시험","2026-02-09 09:00","2026-02-10 18:00","2026-02-09 09:00","2026-02-10 18:00","연속"]
[137,"부산울산","울산","반천언양#2 T/L","26~27년 울산전력 변전협력회사 공사","Line ES 조작 불량 관련 점검","2026-02-10 09:00","2026-02-10 18:00","2026-02-10 09:00","2026-02-10 18:00","연속"]
[138,"부산울산","울산","울주입실#1 T/L","345kV 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","집감반 실규설치 관련 6A7 Bay 결선 및 시험작업","2026-02-03 08:00","2026-02-03 18:00","2026-02-05 08:00","2026-02-05 18:00","연속"]
[139,"부산울산","울산","울주입실#2 T/L","345kV 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","집감반 실규설치 관련 697 Bay 결선 및 시험작업","2026-02-04 08:00","2026-02-04 18:00","2026-02-06 08:00","2026-02-06 18:00","연속"]
[140,"경남","진주","의령S/S #1 EM.Tr CB","의령 ESS 유지보수 및 불량개소 점검","의령 ESS 유지보수 및 불량개소 점검","2026-02-23 09:00","2026-02-27 18:00","2026-02-23 09:00","2026-02-27 18:00","연속"]
[141,"경남","진주","하동정촌#2 T/L","정촌S/S 하동-정촌#2T/L 61DS 조치작업","정촌S/S 하동-정촌#2T/L 61DS 조치작업(서전기전)","2026-02-06 09:00","2026-02-09 18:00","취소","취소","연속"]
[142,"경남","진주","하동하동화력 T/L"," 하동-하동화력T/L 송전선로보호반 대체"," 하동-하동화력T/L 송전선로보호반 대체 (하동SS, 하동TP 측 PNL 대체 동시진행)","2026-02-23 09:00","2026-02-27 18:00","취소","취소","연속"]
[143,"경남","함안","진영수산#1 T/L"," 진영-수산#1T/L 항공구 설치를 위한 현장실측"," 진영-수산#1T/L 57~58호간 항공구 설치 대상개소 철탑 보강재 구입 및 설치도면 제작을 위한 철탑 현장실측 시행","2026-02-25 07:00","2026-02-25 18:00","2026-02-25 07:00","2026-02-25 18:00","연속"]
[144,"경남","함안","진영수산#2 T/L"," 진영-수산#2T/L 항공구 설치를 위한 현장실측"," 진영-수산#2T/L 57~58호간 항공구 설치 대상개소 철탑 보강재 구입 및 설치도면 제작을 위한 철탑 현장실측 시행","2026-02-26 07:00","2026-02-26 18:00","2026-02-26 07:00","2026-02-26 18:00","연속"]