{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["765설비","345설비","154설비"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":12,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"765설비","index":0,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,11,3,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[2,10,3,10],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,2,3,2]]}
["2026년도 3월 휴전계획서"]
["765kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분","연간반영\n(Y/N)"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"경기","성남","신안성S/S #2 M.Tr","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","-#2M.Tr 보호반 대체공사 -#2M.Tr 원격제어반 대체공사 -#2M.Tr B/F보호반 대체공사 -#2M.Tr 보통점검 -#2M.Tr 추락방지시설 설치","2026-03-16 09:00","2026-04-17 18:00","2026-03-16 09:00","2026-04-17 18:00","연속"]
[2,"대전세종충남","서산","당진T/P #1 BUS","'26-27년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","8351 DS B,C상 가스누기 보수(8101DS 보수완료시)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[3,"대전세종충남","서산","당진T/P CB 8371","'26-27년 서산P/O 변전협력회사 총액공사","8351 DS B,C상 가스누기 보수(8101DS 보수완료시)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[4,"대전세종충남","서산","신서산S/S CB 8400","'26-27년 서산P/O 변전협력회사 총액공사"," 8401DS A상 축 보수공사","2026-03-18 09:00","2026-06-18 18:00","2026-03-18 09:00","2026-06-18 18:00","연속"]
[5,"대전세종충남","서산","신서산S/S #4 M.Tr","[변전운영부]신서산S/S #4M.Tr 및 OLTC 정밀점검공사","○ 신서산S/S #4M.Tr 및 OLTC 정밀점검공사(즉시가압 불가) - 점검전후 시험, OLTC 점검, 졀연유 배유, 내부점검, 절연유 여과 등 - 보조계전기, 냉각팬 베어링, 기계적 보호장치, OFU, 온도계 교체 등 - 본체 유면계, 컨서베이터용 공기주머니 교체 등 ○ 병행작업 - #4M.Tr 2차 7871 GIS 보통점검, A상 본체 온도감지센서 교체","2026-03-30 09:00","2026-05-29 18:00","2026-03-30 09:00","2026-05-29 18:00","연속"]
[6,"대전세종충남","서산","신서산신중부#1 T/L"," 신서산-신중부 No.48-49 항공장애표시구 정비공사"," 신서산-신중부 No.48-49 항공장애표시구 GW1번 파손 정비공사","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[7,"경남","함안","북경남S/S #2 M.Tr"," 북경남S/S #2M.Tr 증설공사","1. #2M.Tr 3차측 방화구획재 시공(3.10)관련 안전이격거리 확보 2. #2M.Tr 포소화설비 신설에 따른 시험 살포 및 청소(3.11~3.13)","2026-03-10 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":5}," "]

{"sheet":"345설비","index":1,"n_rows":388,"n_cols":12,"rows_kept":388,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,3,2],[2,11,3,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[2,10,3,10],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9]]}
["2026년도 3월 휴전계획서"]
["345kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분","연간반영\n(Y/N)"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"서울","중부","중부S/S #4 M.Tr","중부S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사-5차","#60BUS 무부하가압 설비","2026-03-23 17:00","2026-03-24 09:00","2026-03-23 17:00","2026-03-24 09:00","연속"]
[2,"서울","중부","중부S/S CB 7200","2026~2027년 중부전력지사 변전협력회사 공사","SPS 설치","2026-03-17 14:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 14:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[3,"서울","중부","중부S/S CB 7172","2026~2027년 중부전력지사 변전협력회사 공사","SPS 설치","2026-03-17 10:00","2026-03-17 14:00","2026-03-17 10:00","2026-03-17 14:00","연속"]
[4,"서울","중부","중부S/S CB 7100","2026~2027년 중부전력지사 변전협력회사 공사","SPS 설치","2026-03-16 14:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 14:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[5,"서울","중부","중부S/S CB 7171","2026~2027년 중부전력지사 변전협력회사 공사","SPS 설치","2026-03-16 10:00","2026-03-16 14:00","2026-03-16 10:00","2026-03-16 14:00","연속"]
[6,"서울","중부","중부S/S #1 M.Tr","2026~2027년 중부전력지사 변전협력회사 공사","에어누기 보수","2026-03-12 10:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 10:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[7,"서울","중부","중부S/S #70 BUS","2026～2027년 중부전력지사 변전협력회사 공사","CT 집합반 대체","2026-03-11 10:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 10:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[8,"서울","중부","중부S/S #75 BUS","2026～2027년 중부전력지사 변전협력회사 공사","CT 집합반 대체","2026-03-10 10:00","2026-03-11 10:00","2026-03-10 10:00","2026-03-11 10:00","연속"]
[9,"서울","중부","중부S/S #70 BUS","2026～2027년 중부전력지사 변전협력회사 공사","CT 집합반 대체","2026-03-09 10:00","2026-03-10 10:00","2026-03-09 10:00","2026-03-10 10:00","연속"]
[10,"서울","중부","중부S/S #4 M.Tr","중부S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사-5차","#65BUS 무부하가압 설비","2026-03-06 17:00","2026-03-09 09:00","2026-03-06 17:00","2026-03-09 09:00","연속"]
[11,"서울","중부","중부S/S #1 M.Tr","중부S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사-5차"," #1M.Tr 2차, 154kV #6100BUS-TIE, #60-65PT GIS 교체 운휴설비 #4GEN, #5GEN T/L GIS 철거 기타 부대공사","2026-03-03 09:00","2026-04-15 18:00","2026-03-03 09:00","2026-04-15 18:00","연속"]
[12,"남서울","동서울","신성남동서울#2 T/L"," 동서울변전소 옥내화 전력구공사","동서울변전소 옥내화에 따른 구내 전력구공사 - 활선간섭 구간 약 180m","2026-03-18 09:00","2026-05-02 18:00","2026-03-18 09:00","2026-05-02 18:00","연속"]
[13,"남서울","동서울","곤지암동서울#2 T/L","26-27년도 동서울전력지사 변전협력회사 총액공사","곤지암-동서울#2T/L 7500, 7571CB 보통점검","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[14,"남서울","영등포","신광명S/S #2 Sh.R CB","26~27년 영등포전력지사 변전협력회사 공사","신광명S/S GIS 보통점검(#2Sh.R GIS)","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[15,"남서울","영등포","신광명S/S #71 BUS","신광명S/S GIS 용량대체공사","63kA GIS 28CB 설치","2026-03-03 09:00","2026-06-19 18:00","2026-03-03 09:00","2026-06-19 18:00","연속"]
[16,"남서울","영등포","서서울신광명#2 T/L"," 서서울-신광명#2T/L 지장송전선로 이설공사","No.38, 42 보강, No.39,41 인클로징, No.40 신규이설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[17,"남서울","영등포","신광명S/S #76 BUS","신광명S/S GIS 용량대체공사","63kA GIS 28CB 설치","2026-03-02 09:00","2026-03-02 18:00","2026-03-02 09:00","2026-03-02 18:00","연속"]
[18,"남서울","영등포","신광명S/S CB 7171","26~27년 영등포전력지사 변전협력회사 공사","신광명S/S GIS 보통점검(신 7171, 7100)","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","연속"]
[19,"남서울","영등포","신광명S/S CB 7100","26~27년 영등포전력지사 변전협력회사 공사","신광명S/S GIS 보통점검(신 7171, 7100)","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","연속"]
[20,"남서울","영등포","신광명S/S CB 7079","26~27년 영등포전력지사 변전협력회사 공사","신광명S/S GIS 보통점검(#1, 2Sh.R 개폐용 GIS)","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[21,"남서울","영등포","서서울신광명#1 T/L"," 서서울-신광명#1T/L 지장송전선로 이설공사","No.38, 42 보강, No.39,41 인클로징, No.40 신규이설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[22,"남서울","영등포","신광명S/S SEC CB 75760","신광명S/S GIS 용량대체공사","63kA GIS 28CB 설치","2026-03-02 09:00","2026-03-02 18:00","2026-03-02 09:00","2026-03-02 18:00","연속"]
[23,"남서울","영등포","신광명S/S SEC CB 70710","신광명S/S GIS 용량대체공사","63kA GIS 28CB 설치","2026-03-03 09:00","2026-06-19 18:00","2026-03-03 09:00","2026-06-19 18:00","연속"]
[24,"남서울","영등포","신광명S/S CB 7279","26~27년 영등포전력지사 변전협력회사 공사","신광명S/S GIS 보통점검(#1, 2Sh.R 개폐용 GIS)","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[25,"인천","부평","신가좌신시흥#1 T/L"," 신가좌-신시흥T/L No.15 태풍취약철탑 보강공사","인클로징 공법 충전부 방호장치 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[26,"인천","부평","신가좌신시흥#2 T/L"," 신가좌-신시흥T/L No.15 태풍취약철탑 보강공사","인클로징 공법 충전부 방호장치 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[27,"인천","시흥","신시흥#2S/S #75 BUS","신시흥S/S #70-#75 모선보호반 대체","신시흥S/S #70-#75 모선보호반 대체관련 75BUS휴전","취소","취소","취소","취소","연속"]
[28,"인천","김포","가정개폐소 CB 7272","가정개폐소 가정-갈산#3T/L(7272) GIS 보통점검","가정개폐소 가정-갈산#3T/L(7272) GIS 보통점검 - 상시 보조계전기 교체","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","연속"]
[29,"인천","시흥","신시흥#1S/S #1 M.Tr","신시흥S/S 154kV Sh.R 증설공사","- #1M.Tr 2차 GIS 1Bay 및 Sh.R용 GIS 3Bay 설치 - #3Sh.R 기기 기초 시공","2026-03-03 09:00","2026-04-05 18:00","2026-03-03 09:00","2026-04-05 18:00","연속"]
[30,"인천","김포","가정개폐소 CB 7300","가정 신가좌가정#2T/L TIE(7300) GIS 보통점검","가정개폐소 신가좌-가정#2T/L TIE(7300) GIS 보통점검 - 상시보조계전기 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[31,"인천","김포","가정개폐소 CB 7371","가정개폐소 신가좌-가정#2T/L(7371) GIS 보통점검","가정개폐소 신가좌-가정#2T/L(7371) GIS 보통점검 - 보조계전기 교체","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[32,"인천","부평","신경서S/S #1 Sh.R CB","신경서S/S #1 SH.R 1차 7179 GIS 보통점검","신경서S/S #1 SH.R 1차 7179 GIS 보통점검","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[33,"인천","김포","신김포S/S CB 7471","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","2026-03-06 12:00","2026-03-06 12:30","2026-03-06 12:00","2026-03-06 12:30","연속"]
[34,"인천","김포","신김포S/S CB 7400","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","2026-03-06 12:30","2026-03-06 13:00","2026-03-06 12:30","2026-03-06 13:00","연속"]
[35,"인천","김포","신김포S/S CB 7500","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","2026-03-06 13:00","2026-03-06 13:30","2026-03-06 13:00","2026-03-06 13:30","연속"]
[36,"인천","김포","신김포S/S CB 7572","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","2026-03-06 13:30","2026-03-06 14:00","2026-03-06 13:30","2026-03-06 14:00","연속"]
[37,"인천","김포","신김포S/S CB 7571","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","2026-03-06 14:00","2026-03-06 14:30","2026-03-06 14:00","2026-03-06 14:30","연속"]
[38,"인천","김포","신김포S/S CB 7371","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","2026-03-06 14:30","2026-03-06 15:00","2026-03-06 14:30","2026-03-06 15:00","연속"]
[39,"인천","김포","신김포S/S CB 7300","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","신김포S/S SPS PNL 대체 관련 차단기 접점 동작 시험","2026-03-06 15:00","2026-03-06 15:30","2026-03-06 15:00","2026-03-06 15:30","연속"]
[40,"인천","부평","인천C/C CB 7671"," 인천복합 #2 S/T 7671 GIS 보통점검"," 인천복합 #2 S/T 7671 GIS 보통점검","2026-03-07 09:00","2026-03-07 18:00","2026-03-07 09:00","2026-03-07 18:00","연속"]
[41,"인천","시흥","신시흥#2S/S #70 BUS","신시흥S/S #70-#75 모선보호반 대체","신시흥S/S #70-#75 모선보호반 대체관련 70BUS휴전","취소","취소","취소","취소","연속"]
[42,"인천","부평","포스코C/C CB 7172"," #1 STEP-UP-TR T/L 7172 GIS 보통점검"," #1 STEP-UP-TR T/L 7172 GIS 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[43,"인천","시흥","신시화S/S #1Sh.R CB","신시화S/S #1 Sh.R GIS 하자점검","신시화S/S #1 Sh.R GIS 하자점검 - 7671, 7600 GIS 하자점검","2026-03-09 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-10 18:00","매일"]
[44,"인천","부평","포스코C/C CB 7272"," #2 STEP-UP-TR T/L 7272 GIS 보통점검"," #2 STEP-UP-TR T/L 7272 GIS 보통점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[45,"인천","시흥","신시화S/S CB 7672","신시화S/S #2 Sh.R 초기점검","신시화S/S #2 Sh.R 초기점검 - 7672 GIS 초기점검 병행","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","매일"]
[46,"인천","직할","신부평S/S CB 7271","신부평S/S 7271 GIS 조작시험(차단기 단독휴전)","신부평S/S 7271 GIS 조작시험(차단기 단독휴전)","2026-03-11 09:00","2026-03-11 14:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 14:00","연속"]
[47,"인천","부평","포스코C/C CB 7372"," #3 STEP-UP-TR T/L 7372 GIS 보통점검"," #3 STEP-UP-TR T/L 7372 GIS 보통점검","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[48,"인천","직할","신부평S/S CB 7200","신부평S/S 7200 GIS 조작시험(차단기 단독휴전)","신부평S/S 7200 GIS 조작시험(차단기 단독휴전)","2026-03-11 14:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 14:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[49,"인천","직할","신부평S/S CB 7371","신부평S/S 7371 GIS 조작시험(차단기 단독휴전)","신부평S/S 7371 GIS 조작시험(차단기 단독휴전)","2026-03-12 09:00","2026-03-12 14:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 14:00","연속"]
[50,"인천","부평","신경서S/S CB 7271"," 신경서-인천CC#1T/L 7271 GIS 보통점검"," 신경서-인천CC#1T/L 7271 GIS 보통점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[51,"인천","직할","신부평S/S CB 7300","신부평S/S 7300 GIS 조작시험(차단기 단독휴전)","신부평S/S 7300 GIS 조작시험(차단기 단독휴전)","2026-03-12 14:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 14:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[52,"인천","직할","갈산S/S #2 M.Tr","갈산S/S #2M.Tr 3차 GPT 부분방전 발생 관련 보수공사","갈산S/S #2M.Tr 3차 GPT 함내 23kV PT 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[53,"인천","부평","신경서인천CC#2 T/L","신경서-인천CC#2T/L CLR 보통점검","신경서-인천CC#2T/L CLR 보통점검, 신경서-인천CC#2T/L 7372 GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[54,"인천","부평","신가좌S/S CB 7372"," #2M.Tr 1차 7372 GIS 보통점검"," #2M.Tr 1차 7372 GIS 보통점검","2026-03-14 09:00","2026-03-14 13:00","2026-03-14 09:00","2026-03-14 13:00","연속"]
[55,"인천","부평","신가좌S/S #2 M.Tr","신가좌S/S #2M.Tr 누유 보수","신가좌S/S #2M.Tr 누유 보수","취소","취소","취소","취소","연속"]
[56,"인천","시흥","신시화S/S #4 M.Tr","신시화S/S #4M.Tr 초기점검","신시화S/S #4M.Tr 초기점검 -신시화 7572 GIS 초기점검 병행","2026-03-16 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[57,"인천","직할","신부평S/S #4 M.Tr","신부평S/S 노후 보호배전반 교체공사","신부평S/S 74 Bay 차단실패보호반 교체, 서인천CC신부평#4T/L 보호배전반 교체 및 GIS 조작시험(7471, 7400, 7472)","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[58,"인천","김포","신김포S/S #1 M.Tr","신김포S/S 73BAY B/F반 대체공사","신김포S/S 73BAY B/F반 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[59,"인천","김포","신김포신파주#1 T/L","신김포S/S 신김포-신파주#1T/L 보호배전반 대체공사","신김포S/S 신김포-신파주#1T/L 보호배전반 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[60,"인천","부평","신경서S/S #1 M.Tr"," #1M.Tr 1,2차 부싱유 채유"," #1M.Tr 1,2차 부싱유 채유","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[61,"인천","직할","서인천CC신부평#4 T/L","신부평S/S 노후 보호배전반 교체공사","신부평S/S 74 Bay 차단실패보호반 교체, 서인천CC신부평#4T/L 보호배전반 교체 및 GIS 조작시험(7471, 7400, 7472)","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[62,"인천","부평","신경서S/S #2 M.Tr"," #2M.Tr 1,2차 부싱유 채유"," #2M.Tr 1,2차 부싱유 채유","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[63,"인천","시흥","신시흥신시화#2 T/L","신시흥#2 7271, 7200 GIS보통점검","신시흥#2 7271, 7200 GIS보통점검","2026-03-19 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-20 18:00","매일"]
[64,"인천","부평","서인천C/C #3 Sh.R CB","서인천C/C #3 Sh.R 1차 7B79 GIS 보통점검","서인천C/C #3 Sh.R 1차 7B79 GIS 보통점검","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[65,"인천","부평","신경서S/S CB 7300","신경서포스코SY#1-신경서인천CC#2T/L 7300 GIS 보통점검","신경서포스코SY#1-신경서인천CC#2T/L 7300 GIS 보통점검","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[66,"인천","부평","가정인천CC#1 T/L"," 가정-인천CC#1T/L CLR 보통점검"," 가정-인천CC#1T/L CLR 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[67,"인천","부평","신가좌S/S CB 7371"," 신가좌신시흥#1T/L 7371 GIS 보통점검"," 신가좌신시흥#1T/L 7371 GIS 보통점검","2026-03-21 09:00","2026-03-21 18:00","2026-03-21 09:00","2026-03-21 18:00","연속"]
[68,"인천","부평","가정인천CC#2 T/L"," 가정-인천CC#2T/L CLR 보통점검"," 가정-인천CC#2T/L CLR 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[69,"인천","시흥","신시화영흥TP#1 T/L","2026년 시흥전력지사 가공송전 순시점검 위탁공사(초기점검)","신시화분기 C/T 초기점검 2기 No.55~CT#1, CT#2~No.58","취소","취소","취소","취소","연속"]
[70,"인천","시흥","신시화S/S #2 M.Tr","신시화S/S #2M.Tr 상부 누유조치","신시화S/S #2M.Tr 상부 누유조치","2026-03-23 08:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 08:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[71,"인천","김포","신김포서인천CC T/L","신김포S/S 75BAY B/F반 대체공사","신김포S/S 75BAY B/F반 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[72,"인천","김포","신김포신파주#2 T/L","신김포S/S 신김포-신파주#2T/L 보호배전반 대체공사","신김포S/S 신김포-신파주#2T/L 보호배전반 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[73,"인천","부평","신경서서인천CC T/L","서인천C/C 신경서-서인천CC T/L CLR 보통점검","서인천C/C 신경서-서인천CC T/L CLR 보통점검","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[74,"인천","시흥","신시흥신시화#1 T/L","2026년 시흥전력지사 가공송전 순시점검 위탁공사(초기점검)","신시화분기 C/T 초기점검 2기 No.55~CT#1, CT#2~No.58","2026-03-24 07:30","2026-03-24 18:00","2026-03-24 07:30","2026-03-24 18:00","연속"]
[75,"인천","부평","신경서신인천CC T/L","신인천C/C 신경서-신인천C/C T/L CLR 보통점검","신인천C/C 신경서-신인천C/C T/L CLR 보통점검","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[76,"인천","시흥","신시화영흥TP#2 T/L","2026년 시흥전력지사 가공송전 순시점검 위탁공사(초기점검)","신시화분기 C/T 초기점검 2기 No.55~CT#1, CT#2~No.58","2026-03-25 07:30","2026-03-25 18:00","2026-03-25 07:30","2026-03-25 18:00","연속"]
[77,"인천","부평","서인천C/C #4 M.Tr","서인천복합S/Y #4M.Tr 보통점검, 1차 부싱 부싱유채유","서인천복합S/Y #4M.Tr 보통점검, 1차 부싱 부싱유채유","2026-03-25 09:00","2026-03-28 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-28 18:00","연속"]
[78,"인천","부평","신경서S/S CB 7371"," 신경서-포스코SY#1T/L 7371 GIS 보통점검"," 신경서-포스코SY#1T/L 7371 GIS 보통점검","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[79,"인천","부평","인천C/C #1 TIE Tr"," #1 TIE Tr 1,2차 부싱유 채유"," #1 TIE Tr 1,2차 부싱유 채유","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[80,"인천","부평","인천C/C #2 TIE Tr","#2 TIE Tr 1,2차 부싱유 채유","#2 TIE Tr 1,2차 부싱유 채유","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[81,"인천","부평","서인천C/C #3 M.Tr","서인천복합S/Y #3M.Tr 보통점검, 1차 부싱 부싱유채유","서인천복합S/Y #3M.Tr 보통점검, 1차 부싱 부싱유채유","2026-03-30 09:00","2026-04-02 18:00","2026-03-30 09:00","2026-04-02 18:00","연속"]
[82,"인천","부평","신경서포스코CC#2 T/L"," #4 CLR (신경서-포스코S/Y#2T/L) 보통점검"," #4 CLR (신경서-포스코S/Y#2T/L) 보통점검","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[83,"인천","직할","서인천CC신부평#1 T/L","신부평S/S 7171, 7100 GIS 보통점검","신부평S/S 7171, 7100 GIS 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[84,"경기북부","구리","미금S/S #1 M.Tr","26-27 구리전력지사 변젼협력회사 공사","부싱 절연유 채유 불량시 부싱 교체","2026-03-03 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[85,"경기북부","직할","신덕은동두천CC#1 T/L","동두천C/C 동두천CC-양주T/L SW증설공사","7371, 7471 GIS 및 인출GIB 증설(동두천CC-양주T/L)","2026-03-03 09:00","2026-04-10 18:00","2026-03-03 09:00","2026-04-10 18:00","연속"]
[86,"경기북부","직할","동두천C/C #1 BUS","동두천C/C 동두천CC-양주T/L SW 증설공사(전문)","7371, 7471CB 및 인출 GIB 증설(동두천CC-양주T/L)","2026-03-03 09:00","2026-04-03 18:00","2026-03-03 09:00","2026-04-03 18:00","연속"]
[87,"경기북부","직할","동두천C/C CB 7300","동두천C/C 동두천CC-양주T/L SW증설공사","7371, 7471 GIS 및 인출GIB 증설(동두천CC-양주T/L)","2026-03-03 09:00","2026-06-26 18:00","2026-03-03 09:00","2026-06-26 18:00","연속"]
[88,"경기북부","직할","동두천C/C CB 7400","동두천C/C 동두천CC-양주T/L SW증설공사","7371, 7471 GIS 및 인출GIB 증설(동두천CC-양주T/L)","2026-03-03 09:00","2026-06-26 18:00","2026-03-03 09:00","2026-06-26 18:00","연속"]
[89,"경기북부","직할","신포천동두천CC#1 T/L","동두천C/C 동두천CC-양주T/L SW증설공사","7371, 7471 GIS 및 인출GIB 증설(동두천CC-양주T/L)","2026-03-03 09:00","2026-04-10 18:00","2026-03-03 09:00","2026-04-10 18:00","연속"]
[90,"경기북부","직할","신의정부S/S CB 7700","26-27년 변전협력회사 총액공사","신의정부SS 7700 TIE GIS 개폐타임 측정","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","연속"]
[91,"경기북부","직할","신의정부S/S CB 7371","'26-27 직할 변전협력회사 총액공사","신의정부S/S 신의정부-양주#1T/L GIS 개폐타임 측정","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[92,"경기북부","직할","신의정부S/S CB 7471","'26-27 직할 변전협력회사 총액공사","신의정부S/S 신의정부-양주#2T/L GIS 개폐타임 측정","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[93,"경기북부","직할","양주S/S CB 7671","양주BTB HVDC Run-up SPS 설치 관련 차단기 상태 접점 점검","양주-중부#2T/L 7671 CB 상태 접점 점검","2026-03-05 10:00","2026-03-05 12:00","2026-03-05 10:00","2026-03-05 12:00","연속"]
[94,"경기북부","직할","양주S/S CB 7600","양주BTB HVDC Run-up SPS 설치 관련 차단기 상태 접점 점검","양주-중부#2T/L 7600 CB 상태 접점 점검","2026-03-05 13:00","2026-03-05 15:00","2026-03-05 13:00","2026-03-05 15:00","연속"]
[95,"경기북부","구리","미금S/S #5 Sh.R CB","미금 용량부족 차단기 대체공사(70BUS)","용량부족 차단기 대체 25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[96,"경기북부","구리","미금S/S #1 BUS","미금 용량부족 차단기 대체공사(#1BUS)","용량부족 차단기 대체 25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[97,"경기북부","구리","미금S/S #2 BUS","미금 용량부족 차단기 대체공사(#2BUS)","용량부족 차단기 대체 25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[98,"경기북부","구리","신가평S/S #2 Sh.R CB","`26-27년 구리전력지사 변전협력 총액공사","신가평S/S 73BAY B/F PNL 교체공사","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[99,"경기북부","구리","신가평S/S CB 7371","`26-27년 구리전력지사 변전협력 총액공사","신가평S/S 73BAY B/F PNL 교체공사","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[100,"경기북부","구리","신가평신의정부#1 T/L","`26-27년 구리전력지사 변전협력 총액공사","신가평S/S 73BAY B/F PNL 교체공사","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[101,"경기북부","구리","미금S/S CB 7600","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 공사","362kV GIS 초기점검(7600)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[102,"경기북부","구리","미금S/S CB 7671","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 공사","362kV GIS 초기점검(7671)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[103,"경기북부","구리","미금S/S #1 Sh.R CB","미금 용량부족 차단기 대체공사(#1BUS)","용량부족 차단기 대체*25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[104,"경기북부","구리","미금S/S #2 Sh.R CB","미금 용량부족 차단기 대체공사(#1BUS)","용량부족 차단기 대체*25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[105,"경기북부","구리","미금성동#1 T/L","미금 용량부족 차단기 대체공사(#1BUS)","용량부족 차단기 대체*25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[106,"경기북부","구리","미금S/S CB 7672","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 공사","362kV GIS 초기점검(7672)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[107,"경기북부","고양","신파주신덕은#1 T/L","신파주S/S 장기사용 노후 배전반 대체공사"," 신김포-신파주#1T/L 보호반 및 #71 Bay B/F 보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[108,"경기북부","고양","신김포신파주#1 T/L","신파주S/S 장기사용 노후 배전반 대체공사"," 신김포-신파주#1T/L 보호반 및 #71 Bay B/F 보호반 대체","2026-03-09 09:00","2026-03-14 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-14 18:00","연속"]
[109,"경기북부","구리","미금S/S #1 M.Tr","미금 용량부족 차단기 대체공사(#2BUS)","용량부족 차단기 대체*25CB","2026-03-16 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[110,"경기북부","구리","신가평S/S #70 BUS"," GIS 설치공사(71BAY 3CB 증설)","신가평변환소 변환건설 사업 관련 #1POLE C.Tr 및 Filter main 3CB 증설","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[111,"경기북부","직할","신의정부S/S #1CLR GIS 선로측 DS 7321_2 CB","'26-27 직할 변전협력회사 총액공사","신의정부S/S #1 CLR GIS 보통점검(차단기 제외)","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[112,"경기북부","직할","신의정부S/S #3 M.Tr","신의정부S/S 154kV 신의정부-금오, 용현#3T/L SW 증설공사","신의정부S/S 154kV 신의정부-용현#3T/L GIS 설치시 #3M.Tr 2차측 가공모선 근접","2026-03-16 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[113,"경기북부","직할","신의정부S/S -양주T/L#1CLR GIS 모선측 7321_1 CB","'26-27 직할 변전협력회사 총액공사","신의정부S/S #1 CLR GIS 보통점검(차단기 제외)","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[114,"경기북부","직할","신의정부S/S #2CLR GIS 선로측 DS DS 7321_2 CB","'26-27 직할 변전협력회사 총액공사","신의정부S/S #2 CLR GIS 하자점검(차단기 제외)","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[115,"경기북부","직할","신의정부S/S #2CLR GIS 모선측 DS7421_1 CB","'26-27 직할 변전협력회사 총액공사","신의정부S/S #2 CLR GIS 하자점검(차단기 제외)","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[116,"경기북부","구리","신포천S/S CB 7200","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 공사","362kV GIS 조작시험 및 전자변교체(7200)","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[117,"경기북부","구리","신포천S/S CB 7272","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 공사","362kV GIS 조작시험 및 전자변교체(7272)","2026-03-18 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[118,"경기북부","구리","미금S/S #4 Sh.R CB","미금 용량부족 차단기 대체공사(#1BUS)","용량부족 차단기 대체*25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[119,"경기북부","구리","미금S/S STATCOM CB","미금 용량부족 차단기 대체공사(#1BUS)","용량부족 차단기 대체*25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[120,"경기북부","구리","미금성동#2 T/L","미금 용량부족 차단기 대체공사(#1BUS)","용량부족 차단기 대체*25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[121,"경기북부","고양","신김포신파주#2 T/L","신파주S/S 장기사용 노후 배전반 대체공사"," 신김포-신파주#2T/L 보호반 및 #75 Bay B/F 보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[122,"경기북부","고양","신파주신덕은#2 T/L","신파주S/S 장기사용 노후 배전반 대체공사"," 신김포-신파주#2T/L 보호반 및 #75 Bay B/F 보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[123,"경기북부","구리","동서울미금#1 T/L","미금 용량부족 차단기 대체공사(#1BUS)","용량부족 차단기 대체*25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[124,"경기북부","구리","미금S/S #2 M.Tr","미금 용량부족 차단기 대체공사(#2BUS)","용량부족 차단기 대체*25CB","2026-03-23 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[125,"경기북부","구리","신가평S/S #75 BUS"," GIS 설치공사(71BAY 3CB 증설)","신가평변환소 변환건설 사업 관련 #1POLE C.Tr 및 Filter main 3CB 증설","2026-03-23 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[126,"경기북부","직할","양주S/S #1 M.Tr","`26-27 경기북부 직할 변전 협력회사","붓싱 절연유 채유","2026-03-23 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[127,"경기북부","직할","양주중부#2 T/L","'26-27년 변전협력회사 총액공사","개폐타임측정(7671,7600)","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[128,"경기북부","고양","신덕은S/S CB 7472","26~27 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","362kV GIS 보통점검","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[129,"경기북부","직할","양주S/S #4 M.Tr","`26-27 경기북부 직할 변전 협력회사","붓싱 절연유 채유","2026-03-25 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[130,"경기북부","고양","신덕은S/S CB 7000","26~27 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","362kV GIS 보통점검","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[131,"경기북부","구리","동서울미금#2 T/L","미금 용량부족 차단기 대체공사(#1BUS)","용량부족 차단기 대체*25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[132,"경기북부","구리","신의정부미금#2 T/L","미금 용량부족 차단기 대체공사(#1BUS)","용량부족 차단기 대체*25CB","취소","취소","취소","취소","연속"]
[133,"경기북부","구리","신가평S/S CB 7500","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 공사","362kV GIS 보통점검(7500)","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[134,"경기북부","구리","신포천S/S CB 7271","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 공사","362kV GIS 조작시험 및 전자변교체(7271)","2026-03-31 09:00","2026-04-01 18:00","2026-03-31 09:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[135,"경기","군포","서서울#2S/S #6 M.Tr","서서울2S/S #6M.Tr 1차 7B72 GIS 보통점검 등","서서울2S/S #6M.Tr 1차 7B72 GIS 보통점검,3차 4689,4679-1,4679-2 VCB 보통점검, #4S.Tr,#6-1,#6-2Sh.R 보통점검","2026-03-20 09:00","2026-03-22 18:00","2026-03-20 09:00","2026-03-22 18:00","연속"]
[136,"경기","군포","서서울#2S/S #5 M.Tr","서서울2S/S #5M.Tr 부싱유 채유,1차 7A72 GIS 보통점검 등","서서울2S/S #5M.Tr 부싱유 채유,1차 7A72 GIS 보통점검,3차 4589 SIS 보통점검, #3S.Tr 보통점검","2026-03-13 09:00","2026-03-15 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-15 18:00","연속"]
[137,"경기","군포","서서울S/S #3 M.Tr","서서울S/S #3M.Tr 본체 보통,1차 CVT 보통점검 등","서서울S/S #3M.Tr 본체 보통점검,1차 CVT 보통점검,1차 GIS 7672,7600 조작시험","2026-03-23 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[138,"경기","군포","서서울S/S #4 M.Tr","서서울S/S #4M.Tr 본체 보통점검,부싱유 채유 등","서서울S/S #4M.Tr 본체 보통점검,부싱유 채유,1차 CVT 보통점검,1차 7872,7800 GIS 조작시험","2026-03-25 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[139,"경기","군포","서서울S/S #1 M.Tr","서서울S/S #1M.Tr 본체 보통,1차 CVT 보통점검 등","서서울S/S #1M.Tr 본체 보통점검,1차 CVT 보통점검,1차 7372,7300 GIS 보통점검","2026-03-30 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[140,"경기","동부","곤지암S/S CB 7200","곤지암S/S 곤지암-여주복합#1T/L-TIE GIS 보통점검 외","곤지암:곤지암-여주복합#1T/L-TIE 7200(보통) *7200 전자변 교체(B,C)","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[141,"경기","동부","곤지암S/S CB 7171","곤지암S/S 곤지암-여주복합#2T/L GIS 보통점검 외","곤지암:곤지암-여주복합#2T/L 7171(보통) *7171 전자변 교체 *보온재 철거","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[142,"경기","동부","곤지암S/S CB 7371","곤지암S/S 곤지암-동서울#1T/L GIS 보통점검 외","곤지암:곤지암-동서울#1T/L 7371(보통)","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[143,"경기","성남","신안성신성남#2 T/L","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","- 7571 보통점검, 절연열화 - 7500 보통점검, 절연열화","2026-03-24 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[144,"경기","성남","신성남S/S CB 7500","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","- 7571 보통점검, 절연열화 - 7500 보통점검, 절연열화","2026-03-24 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[145,"경기","성남","신성남S/S SEC CB 70710","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","-GIS 보통점검, 절연열화","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[146,"경기","성남","신성남S/S SEC CB 75760","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","-GIS 보통점검, 절연열화","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[147,"경기","성남","신성남S/S #5 M.Tr","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","- 7672 보통점검, 절연열화 - 7600 보통점검, 절연열화 - 2차 GIS 조작시험 - 부싱절연유 채유(1,2차 A,B,C)","2026-03-18 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[148,"경기","성남","신성남S/S CB 7171","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","- 7171 보통점검, 절연열화 - CVT(C상) 보통점검 - LA 보통점검","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[149,"경기","성남","신성남S/S #1 M.Tr","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","- 7172 보통점검, 절연열화 - 2차 GIS 조작시험 - 154kV LA 대체 - 7100 보통점검, 절연열화","2026-03-16 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[150,"경기","성남","신성남S/S CB 7200","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","- 7200 보통점검, 절연열화","2026-03-10 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[151,"경기","성남","신성남S/S CB 7271","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","- 7271 보통점검, 절연열화 - CVT 보통점검 - LA 보통점검","2026-03-10 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[152,"경기","성남","신수원S/S #2 M.Tr","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","- CVT 보통점검 - 2차 GIS 조작시험 - 154kV LA 초기점검 - 3차 GIS 조작시험 - 부싱절연유 채유(1,2차 A,B,C)","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[153,"경기","성남","신안성S/S CB 7900"," 7971CB B상 불량관련 정상화 작업 (효성중공업)","7971 B상 불량관련 제작사 입고 전 철거작업","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[154,"경기","성남","신안성S/S #70 BUS"," 7971CB B상 불량관련 정상화 작업 (효성중공업)","7971 B상 불량관련 제작사 입고 전 철거작업","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[155,"경기","성남","신안성신수원#1 T/L","수평 추락방지장치 설치공사","26-27년 경기직할 송전협력회사 공사(추락방지장치 설치)","2026-03-26 07:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 07:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[156,"경기","성남","신안성S/S CB 7979"," 7971CB B상 불량관련 정상화 작업 (효성중공업)","7971 B상 불량관련 제작사 입고 전 철거작업","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[157,"경기","직할","화성S/S SEC CB 75760","화성S/S #75-76 SECTION GIS 보통점검","화성 : #75-76 SECTION GIS 보통점검 - GIS 콘덴서 절연열화 측정","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[158,"경기","직할","화성신안산#2 T/L","화성S/S 화성-신안산#2T/L 7A71,7A00 GIS 보통점검","화성 : 화성-신안산#2T/L GIS 보통점검(7A71,7A00) - GIS 콘덴서 절연열화 측정 - A,B,C LA 보통점검 - A,B,C CVT 보통점검","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[159,"경기","직할","화성신평택CC#1 T/L","화성S/S 화성-신평택CC#1T/L 7100,7172 GIS 보통점검","화성 : 화성-신평택CC#1T/L GIS 보통점검(7100,7172) - GIS 콘덴서 절연열화 측정","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[160,"경기","직할","화성신평택CC#2 T/L","화성S/S 화성-신평택CC#2T/L 7200,7272 GIS 보통점검","화성 : 화성-신평택CC#2T/L GIS 보통점검(7200,7272) - GIS 콘덴서 절연열화 측정","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[161,"경기","평택","고덕#2S/S #1 M.Tr","고덕#2S/S #1M.Tr 점검","#1M.Tr PD 파형 검출관련 내부점검","2026-03-17 10:00","2026-03-19 18:00","2026-03-17 10:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[162,"경기","평택","고덕#2S/S #2 M.Tr","고덕#2S/S #2M.Tr 점검","#2M.Tr PD 파형 검출관련 내부점검","2026-03-10 10:00","2026-03-12 18:00","2026-03-10 10:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[163,"경기","평택","평택T/P #1 M.Tr","2026년 평택 변전협력 총액공사(평택화력#1TieTr)","#1Tie-Tr A상 1차 부싱 질소가스 보충 3차 GIS 조작시험","2026-03-30 10:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 10:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[164,"경기","성남","신성남동서울#2 T/L","동서울-신성남 용량증대 전력구공사","동서울-신성남 용량증대 전력구 사업 - 개착식 전력구 41.05m ","취소","취소","취소","취소","연속"]
[165,"경기","성남","신안성신성남#2 T/L"," 7971CB B상 불량관련 정상화 작업"," 7971CB B상 복구 후 무부하 가압","2026-03-14 12:00","2026-03-15 12:00","2026-03-14 12:00","2026-03-15 12:00","연속"]
[166,"강원","강릉","신양양S/S #3 M.Tr","2026~2027년 변전협력회사 총액공사","주변압기, 362, 170kV GIS, 3차 VCB, 기타기기 보통점검","2026-03-30 10:00","2026-04-03 18:00","2026-03-30 10:00","2026-04-03 18:00","연속"]
[167,"강원","강릉","양양P/P CB 7271","2026~2027년 변전협력회사 총액공사","362kV GIS 보통점검","2026-03-31 10:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 10:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[168,"강원","강릉","양양P/P CB 7172","2026~2027년 변전협력회사 총액공사","362kV GIS 보통점검","2026-03-30 10:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 10:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[169,"강원","동해","동해S/S #2 M.Tr","동해S/S #2M.Tr 정밀점검","동해S/S #2M.Tr 정밀점검","2026-03-23 09:00","2026-04-03 18:00","2026-03-23 09:00","2026-04-03 18:00","연속"]
[170,"강원","태백","신태백S/S 가덕산풍력T/L (CB 7700)","2026년 태백전력지사 변전협력회사 공사","신태백 7700CB 보통점검","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[171,"강원","태백","신태백S/S CB 7771","2026년 태백전력지사 변전협력회사 공사"," 7771CB 보통점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[172,"강원","태백","신태백S/S CB 7571","2026년 태백전력지사 변전협력회사 공사"," 7571CB 보통점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[173,"강원","태백","신태백한울NP#1 T/L","2026년 태백전력지사 변전협력회사 공사"," 7572CB 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[174,"강원","태백","신태백S/S 가덕산풍력T/L (CB 7772)","2026년 태백전력지사 변전협력회사 공사"," 7772CB 보통점검","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[175,"강원","태백","신태백S/S CB 7500","2026년 태백전력지사 변전협력회사 공사"," 7500CB 보통점검","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[176,"충북","직할","신청주S/S #3 M.Tr","신청주S/S 154kV 신규수용 SW 증설공사","69, 6ABAY 증설 후 무부하 가압","취소","취소","취소","취소","연속"]
[177,"충북","직할","신청주S/S CB 7200","26~27년 충북 직할 변전협력회사공사","신청주S/S 신중부-신청주 #2T/L 7200CB GIS 초기점검","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[178,"충북","직할","신청주S/S #3 M.Tr","신청주S/S 154kV 신규수용 SW 증설공사","69Bay, 6ABay(66BUS 측) 증설 후 무부하 가압","취소","취소","취소","취소","연속"]
[179,"충북","직할","신청주S/S CB 7271","26~27년 충북 직할 변전협력회사공사","신청주S/S 신중부-신청주 #2T/L 7271CB GIS 초기점검","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[180,"충북","직할","신청주S/S CB 7100","26-27년 충북 직할 변전협력회사 공사","신청주변전소 신중부-신청주#1T/L TIE 7100CB GIS 초기점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[181,"충북","직할","신청주S/S CB 7171","26-27년 충북 직할 변전협력회사 공사","신청주변전소 신중부-신청주#1T/L 7171CB GIS 초기점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[182,"충북","직할","신청주S/S CB 7400","26-27년 충북 직할 변전협력회사 공사","신청주변전소 신청주-남청주#2T/L 7400CB GIS 초기점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[183,"충북","직할","신청주남청주#2 T/L","26-27년 충북 직할 변전협력회사 공사","신청주변전소 신청주-남청주#2T/L GIS 초기점검","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[184,"충북","직할","신청주S/S CB 7300","26-27년 충북 직할 변전협력회사 공사","신청주변전소 신청주-남청주#1T/L 7300CB GIS 초기점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[185,"충북","직할","신청주남청주#1 T/L","26-27년 충북 직할 변전협력회사 공사","신청주변전소 신청주-남청주#1T/L GIS 초기점검","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[186,"충북","청주","남청주S/S #3 M.Tr","남청주S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIS 대체(무부하가압용_3월)","2026-03-17 14:00","2026-03-18 14:00","2026-03-17 14:00","2026-03-18 14:00","연속"]
[187,"충북","청주","신옥천세종#1 T/L","2026~2027년 청주전력지사 변전협력회사 공사"," 송전선로 LA, CVT 교체","2026-03-09 08:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 08:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[188,"충북","충주","신제천신충주#2 T/L","26년 충주전력지사 가공송전 순시점검 위탁공사","○ 과열 해소조치 : 345㎸ 신제천-신충주#2T/L No.1, 14, 32, 55, 155, ○ 정밀점검 : 신제천-신충주#2T/L No.1∼186","2026-03-16 07:00","2026-03-17 18:00","2026-03-16 07:00","2026-03-17 18:00","매일"]
[189,"대전세종충남","서산","당진T/P #72 M.Tr","26-27 서산P/O 변전협력회사 총액공사","당진화력S/S #72Tie-Tr 1, 2차 부싱 절연유 채유 및 절연열화 진단","2026-03-19 08:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 08:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[190,"대전세종충남","서산","당진T/P #71 M.Tr","26-27 서산P/O 변전협력회사 총액공사","당진화력S/S #71 Tie-Tr 1, 2차부싱 절연유 채유 및 절연열화 진단","2026-03-16 08:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 08:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[191,"대전세종충남","서산","북당진현대제철 T/L"," 신송산분기T/L 건설공사","No.70 전선 이동(가철탑→본철탑) No.69∼No.71 전선 교체","2026-03-19 07:00","2026-03-30 18:00","2026-03-19 07:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[192,"대전세종충남","서산","신당진개폐소S/S SEC CB 7C7D0","26년 서산P/O GIS 보통,정밀점검공사","신당진개폐소 #7C-7D BUS SEC GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[193,"대전세종충남","서산","신당진개폐소현대제철 T/L"," 신송산분기T/L 건설공사","신당진개폐소, 신송산S/S, 현대제철간 대국시험","2026-03-31 08:00","2026-03-31 12:00","2026-03-31 08:00","2026-03-31 12:00","연속"]
[194,"대전세종충남","서산","신당진개폐소S/S SEC CB 7A7B0","26년 서산P/O GIS 보통,정밀점검공사","신당진개폐소 #7A-7B BUS SEC GIS 보통점검","2026-03-23 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[195,"대전세종충남","서산","신당진개폐소현대제철 T/L"," 신송산분기T/L 건설공사","No.70 전선 이동(가철탑→본철탑) No.69∼No.71 전선 교체","2026-03-05 07:00","2026-03-17 18:00","2026-03-05 07:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[196,"대전세종충남","서산","신당진개폐소 CB 7A72","26년 서산P/O GIS 보통,정밀점검공사","신당진개폐소 신당진연락#1T/L 7A72 GIS 보통점검","2026-03-30 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[197,"대전세종충남","서산","신당진S/S CB 7400","신당진S/S 차단기 조작시험","(즉시가압 가능) 신당진S/S 차단기 개폐타임 측정","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[198,"대전세종충남","서산","신당진S/S CB 7772","신당진S/S 차단기 조작시험","(즉시가압 가능) 신당진S/S 차단기 개폐타임 측정","취소","취소","취소","취소","연속"]
[199,"대전세종충남","서산","태안T/P #1 M.Tr","26-27 서산P/O 변전협력회사 총액공사","태안화력S/S #1M.Tr 부싱절연유 채유 및 절연열화 진단","취소","취소","취소","취소","연속"]
[200,"대전세종충남","천안","아산S/S #1 M.Tr","아산S/S #1M.Tr 부싱절연유 채유 및 불량개소 정비","아산S/S #1M.Tr 부싱절연유 채유 및 불량개소 정비","2026-03-02 09:00","2026-03-02 18:00","2026-03-02 09:00","2026-03-02 18:00","연속"]
[201,"대전세종충남","천안","아산S/S #3 M.Tr","아산S/S M.Tr 3차측 현대화공사","아산S/S #1,2,3M.Tr 3차측 옥외철구 GIS화","2026-03-04 09:00","2026-05-01 18:00","2026-03-04 09:00","2026-05-01 18:00","연속"]
[202,"대전세종충남","청양","청양S/S #75 BUS","청양S/S 모선구분차단기 교체공사","BUS SEC 75-76-0 CB 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[203,"대전세종충남","청양","청양보령CC T/L","청양S/S 모선구분차단기 교체공사","BUS SEC 75-76-0 CB 교체 관련 안전이격 휴전","취소","취소","취소","취소","연속"]
[204,"대전세종충남","청양","청양S/S #76 BUS","청양S/S 모선구분차단기 교체공사","BUS SEC 75-76-0 CB 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[205,"전북","군산","군산S/S CB 7672","군산P/O 차단기 보통점검","군산S/S #1Sh.R 1차 차단기 보통점검","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[206,"전북","군산","군산S/S CB 7300","군산P/O 차단기 보통점검","군산S/S 군산-신김제 #1T/L-#1M.Tr 1차 TIE 차단기 보통점검","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[207,"전북","군산","군산S/S CB 7600","군산P/O 차단기 보통점검","군산S/S #1Sh.R TIE 차단기 보통점검","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[208,"전북","군산","군산S/S CB 7679","군산P/O 차단기 보통점검","군산S/S #1Sh.R 인출 차단기 보통점검","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[209,"전북","군산","군산새만금#2 T/L","군산P/O 154kV 이상 차단기 조작시험","군산P/O 154kV 이상 차단기 조작시험","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[210,"전북","군산","군산새만금#1 T/L","군산P/O 154kV 이상 차단기 조작시험","군산P/O 154kV 이상 차단기 조작시험","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[211,"전북","군산","새만금S/S #2 M.Tr","새만금S/S #2M.Tr 추락방지장치 설치공사","새만금S/S #2M.Tr 추락방지장치 설치공사","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[212,"전북","군산","새만금S/S #1 Sh.R CB","군산P/O 154kV 이상 차단기 조작시험","군산P/O 154kV 이상 차단기 조작시험","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[213,"전북","김제","신김제S/S #2 M.Tr","신김제S/S #2M.Tr 부싱 절연유 채유 및 절연열화 측정","- 신김제S/S #2M.Tr 부싱 절연유 채유 및 절연열화 측정","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[214,"전북","김제","신김제S/S #1 M.Tr","신김제S/S #1M.Tr 부싱 절연유 채유 및 절연열화 측정","- 신김제S/S #1M.Tr 부싱 절연유 채유 및 절연열화 측정","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","연속"]
[215,"전북","김제","신김제S/S #4 M.Tr","신김제S/S #4M.Tr 2차 GIS 보통점검","- 신김제S/S #4M.Tr 2차 GIS 보통점검","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[216,"전북","직할","무주P/P CB 7272","무주양수 7272 차단기 누기점검","무주양수 7272 차단기 누기점검","2026-03-04 09:00","2026-03-05 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[217,"전북","직할","북경남무주양수 T/L","무주양수 7272 차단기 누기점검(무부하가압용 30분)","무주양수 7272 차단기 누기점검(무부하가압용 30분)","2026-03-05 15:00","2026-03-05 15:30","2026-03-05 15:00","2026-03-05 15:30","연속"]
[218,"전북","직할","신남원의령#2 T/L","'26년도 변전설비 기타기기 점검(전월신청분)","- CVT 점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[219,"전북","직할","신남원S/S CB 7871","신남원S/S 신남원-신광주#2T/L GIS 보통점검","신남원S/S 신남원-신광주#2T/L GIS 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[220,"전북","직할","신남원S/S CB 7700","신남원S/S 신남원-신광주#1T/L TIE GIS 보통점검","신남원S/S 신남원-신광주#1T/L TIE GIS 보통점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[221,"전북","직할","신옥천신남원#2 T/L","'26년도 변전설비 기타기기 점검(전월신청)","- CVT 점검","2026-03-31 16:00","2026-03-31 20:00","2026-03-31 16:00","2026-03-31 20:00","연속"]
[222,"전북","직할","신남원S/S CB 7771","신남원S/S 신남원-신광주#1T/L GIS 보통점검","신남원S/S 신남원-신광주#1T/L GIS 보통점검","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[223,"전북","직할","신남원S/S #1 M.Tr","26년 전북 직할 주변압기 정밀점검","26년 전북 직할 주변압기 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[224,"전북","직할","신남원의령#1 T/L","26~27년 전북직할 가공송전 협력회사 공사"," 신남원-의령#1T/L 피뢰기 설치(1기)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[225,"전북","직할","신옥천신남원#1 T/L","'26년도 변전설비 기타기기 점검(전월신청분)","- LA점검","2026-03-30 16:00","2026-03-30 20:00","2026-03-30 16:00","2026-03-30 20:00","연속"]
[226,"전북","직할","신남원S/S CB 7800","신남원S/S 신남원-신광주#2T/L TIE GIS 보통점검","신남원S/S 신남원-신광주#2T/L TIE GIS 보통점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[227,"광주전남","강진","신강진광양#1 T/L","'26~27년 강진전력지사 변전협력회사 공사","신강진S/S 74Bay B/F반 교체","2026-03-02 08:00","2026-03-13 18:00","2026-03-02 08:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[228,"광주전남","강진","신강진S/S #1 M.Tr","2026~2027년 강진전력지사 변전협력회사 공사","신강진S/S #1M.Tr 1차부싱 절연열화 측정","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[229,"광주전남","강진","신강진S/S #2 M.Tr","2026~2027년 강진전력지사 변전협력회사 공사","신강진S/S #2M.Tr 1차부싱 절연열화 측정","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[230,"광주전남","강진","신강진S/S #4 M.Tr","'26~27년 강진전력지사 변전협력회사 공사","신강진S/S 75Bay B/F반 교체","2026-03-16 08:00","2026-03-27 18:00","2026-03-16 08:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[231,"광주전남","강진","신강진광양#2 T/L","'26~27년 강진전력지사 변전협력회사 공사","신강진S/S 75Bay B/F반 교체","2026-03-16 08:00","2026-03-27 18:00","2026-03-16 08:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[232,"광주전남","강진","신강진광양#1 T/L","26~27년 가공송전협력 회사(강진전력지사)","민원으로 인한 저소음 항공장애구 교체 (#1 OPGW 기존 항공구 철거 후 저소음 설치) ※ 1시간 이내 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","연속"]
[233,"광주전남","강진","신강진광양#2 T/L","26~27년 가공송전협력 회사(강진전력지사)","민원으로 인한 저소음 항공장애구 교체 (#2 가공지선 기존 항공구 철거 후 저소음 설치) ※ 1시간 이내 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","연속"]
[234,"광주전남","강진","신강진S/S #3 M.Tr","'26~27년 강진전력지사 변전협력회사 공사","신강진S/S 74Bay B/F반 교체","2026-03-02 08:00","2026-03-13 18:00","2026-03-02 08:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[235,"광주전남","광주","신광주S/S #2 M.Tr","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험. CVT 교체, LA 교체","2026-03-11 08:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 08:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[236,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7672","피앤씨테크 보호반 성능개선","신광주S/S 76Bay B/F PNL 보호반 성능개선","2026-03-10 08:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 08:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[237,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7600","피앤씨테크 보호반 성능개선","신광주S/S 76Bay B/F PNL 보호반 성능개선","2026-03-10 08:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 08:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[238,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7671","피앤씨테크 보호반 성능개선","신광주S/S 76Bay B/F PNL 보호반 성능개선","2026-03-10 08:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 08:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[239,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7300","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-05 08:00","2026-03-05 18:00","2026-03-05 08:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[240,"광주전남","광주","신남원신광주#2 T/L","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-05 08:00","2026-03-05 18:00","2026-03-05 08:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[241,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7171","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-04 08:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 08:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[242,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7400","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-11 08:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 08:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[243,"광주전남","광주","신광주S/S #4 M.Tr","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-12 08:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 08:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[244,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7800","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-12 08:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 08:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[245,"광주전남","광주","신광주한빛NP#2 T/L","2024-2025년도 광주전력지사 변전협력회사 총액공사","신광주변전소 72BAY B/F반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[246,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7471","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-03 08:00","2026-03-03 18:00","2026-03-03 08:00","2026-03-03 18:00","연속"]
[247,"광주전남","광주","신광주S/S #1 M.Tr","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사","154kV GIS 조작시험, LA 보통점검, CVT 교체","2026-03-24 08:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 08:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[248,"광주전남","광주","신광주신화순#1 T/L","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험, LA점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[249,"광주전남","광주","신광주신화순#2 T/L","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험,","2026-03-26 08:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 08:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[250,"광주전남","광주","신광주S/S CB 7172","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-24 08:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 08:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[251,"광주전남","광주","신화순S/S #3 M.Tr","신화순변전소 75BAY BF반 대체","신화순변전소 75BAY BF반 대체","2026-03-23 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[252,"광주전남","광주","신화순S/S #3 M.Tr","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험 LA 점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[253,"광주전남","광주","신화순S/S #1 M.Tr","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험 LA 점검","2026-03-09 08:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 08:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[254,"광주전남","광주","신화순S/S #2 M.Tr","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험 LA 점검","2026-03-10 08:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 08:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[255,"광주전남","광주","(본부승인본) 신화순S/S 예비 M.Tr CB","26~27년도 광주전력지사 변전협력회사 공사","신화순S/S 예비M.Tr 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[256,"광주전남","목포","한빛1NP한빛2NP#1 T/L"," 한빛연락T/L 철탑 추락방지장치 설치 등 3개 공사","수직 및 수평 추락방지장치 신규 설치 O 구간 : 한빛연락 #1,2 T/L No.1~5호(5기)","2026-03-03 08:00","2026-03-09 18:00","2026-03-03 08:00","2026-03-09 18:00","매일"]
[257,"광주전남","목포","신광주한빛NP#2 T/L","2026년도 가공송전선로 순시점검 위탁공사"," 신광주-한빛NP#2 T/L 61호 피뢰기 소손개소 정비","취소","취소","취소","취소","연속"]
[258,"광주전남","목포","신광주한빛NP#1 T/L"," 한빛연락T/L 철탑 추락방지장치 설치 등 3개 공사","고정형 중간클램프 및 폴리머 점퍼지지애자 설치 O 구간 - 고정형 클램프 설치 : 신광주-한빛 #1,2T/L No.1~69호(69기) - 폴리머 점퍼지지애자 설치 : 신광주-한빛 #1,2T/L No.1,16,35,47,65호(5기)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[259,"광주전남","목포","한빛1NP한빛2NP#2 T/L"," 한빛연락T/L 철탑 추락방지장치 설치 등 3개 공사","수직 및 수평 추락방지장치 신규 설치 O 구간 : 한빛연락 #1,2 T/L No.1~5호(5기)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[260,"광주전남","목포","한빛2NP한빛3NP#3 T/L"," 한빛연락T/L 철탑 추락방지장치 설치 등 3개 공사","수직 및 수평 추락방지장치 신규 설치 O 구간 : 한빛연락 #3T/L No.1~6호(6기))","취소","취소","취소","취소","매일"]
[261,"광주전남","목포","한빛2NP한빛3NP#4 T/L"," 한빛연락T/L 철탑 추락방지장치 설치 등 3개 공사","수직 및 수평 추락방지장치 신규 설치 O 구간 : 한빛연락 #4T/L No.1~6호(6기))","2026-03-24 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-30 18:00","매일"]
[262,"광주전남","목포","한빛#3N/P CB 7C72","2026년 목포전력지사 변전협력회사 공사","7C72 GIS 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[263,"광주전남","순천","광양CC여수TP#2 T/L","광양CC-여수TPT/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","#2T/L폴리머점퍼지지애자 설치","2026-03-13 07:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 07:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[264,"광주전남","순천","광양CC여수TP#1 T/L","광양CC-여수TPT/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","#1T/L 폴리머점퍼지지애자 설치","2026-03-09 07:00","2026-03-12 18:00","2026-03-09 07:00","2026-03-12 18:00","매일"]
[265,"광주전남","순천","광양S/S #1 M.Tr","광양S/S #1M.Tr 부싱절연유 가스 이상 관련 채유","광양S/S #1M.Tr 부싱절연유 가스 이상 관련 채유","2026-03-11 08:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 08:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[266,"광주전남","순천","광양하동TP#2 T/L","광양-하동TPT/L 추락방지시설 설치공사","#2T/L 수평추락방지시설치 (1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[267,"광주전남","순천","신강진광양#1 T/L","신강진-광양T/L 추락방지시설 설치공사","1T/L 수평추락방지설치 (2회선 구간) (1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[268,"광주전남","순천","신남원광양#1 T/L","신남원-광양T/L 추락방지시설 설치공사","1T/L 수평추락방지설치 (신남원-광양1, 광양-여수TP 병가) (1시간내 가압가능)","2026-03-12 07:00","2026-03-20 18:00","2026-03-12 07:00","2026-03-20 18:00","매일"]
[269,"광주전남","순천","광양여수TP T/L","신남원-광양T/L 추락방지시설 설치공사","#1T/L 수평추락방지설치 (신남원-광양1, 광양-여수TP 병가) (1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[270,"광주전남","순천","광양여수TP T/L","왕지2지구 일부지중화 관련 2개 T/L 철거공사","◎ 공사개요 : 광양-여수 TP 85~91호, 10기 철거 ◎ 휴전기간 : 84~85호 전선 철거 및 신설 지중선로 EBA 접속작업 시행. ◎ 휴일 작업 없음.","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[271,"광주전남","순천","광양S/S #3 M.Tr","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","광양S/S #3M.Tr 보호배전반 대체","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[272,"광주전남","순천","신강진광양#2 T/L","신강진-광양T/L 추락방지시설 설치공사","2T/L 수평추락방지설치 (2회선 구간) (1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[273,"광주전남","순천","광양광양CC#1 T/L","광양-광양CCT/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-03-23 07:00","2026-03-27 18:00","2026-03-23 07:00","2026-03-27 18:00","매일"]
[274,"광주전남","순천","광양율촌CC T/L","신남원-광양T/L 추락방지시설 설치공사","2T/L 수평추락방지설치 (신남원-광양2, 광양-율촌CC 병가) (1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[275,"광주전남","순천","광양광양제철#1 T/L","광양-광양CCT/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치(광양-광양CC1, 광양제철1 병가)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[276,"광주전남","순천","광양율촌CC T/L","왕지2지구 일부지중화 관련 2개 T/L 철거공사","◎ 공사개요 : 광양-여수 TP 85~91호, 10기 철거 ◎ 휴전기간 : 84~85호 전선 철거 및 신설 지중선로 EBA 접속작업 시행. ◎ 휴일 작업 없음.","취소","취소","취소","취소","연속"]
[277,"광주전남","순천","신남원광양#2 T/L","신남원-광양T/L 추락방지시설 설치공사","2T/L 수평추락방지 설치 (신남원-광양2, 광양-율촌CC 병가) (1시간내 가압가능)","2026-03-23 07:00","2026-03-31 18:00","2026-03-23 07:00","2026-03-31 18:00","매일"]
[278,"대구","달성","신경산대구#2 T/L","대구S/S GIS 보통점검(즉시가압 가능)","대구S/S GIS 보통점검","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[279,"대구","달성","신경산대구#1 T/L","대구S/S GIS 보통점검(즉시가압 가능)","대구S/S GIS 보통점검","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[280,"대구","칠곡","서대구S/S #4 M.Tr"," 서대구S/S 현대화 관련 전력구공사(즉시가압 가능)","(안전확보) 8회선 전력구 1,025m 설치, 환기구 12개소 등","2026-03-18 08:00","2026-03-19 18:00","2026-03-18 08:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[281,"대구","칠곡","서대구S/S #3 M.Tr"," 서대구S/S 현대화 관련 전력구공사(즉시가압 가능)","(안전확보) 8회선 전력구 1,025m 설치, 환기구 12개소 등","2026-03-20 08:00","2026-04-17 18:00","2026-03-20 08:00","2026-04-17 18:00","연속"]
[282,"대구","칠곡","서대구고령#2 T/L","서대구S/S 공기조작부 정밀점검(7271, 7200)","서대구S/S 공기조작부 정밀점검(7271, 7200)","2026-03-23 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[283,"대구","칠곡","서대구선산#2 T/L","서대구S/S 공기조작부 정밀점검(7800, 7872)","서대구S/S 공기조작부 정밀점검(7800, 7872)","2026-03-30 09:00","2026-04-02 18:00","2026-03-30 09:00","2026-04-02 18:00","연속"]
[284,"대구","칠곡","북경남서대구#1 T/L","서대구S/S 북경남-서대구#1T/L LA, CVT 보통점검(즉시가압 가능)","서대구S/S 북경남-서대구#1T/L LA, CVT 보통점검","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[285,"대구","칠곡","서대구S/S #2 M.Tr"," 서대구S/S 현대화 관련 전력구공사(즉시가압 가능)","(안전확보) 8회선 전력구 1,025m 설치, 환기구 12개소 등","2026-03-16 08:00","2026-03-17 18:00","2026-03-16 08:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[286,"대구","칠곡","북경남서대구#2 T/L","서대구S/S 북경남-서대구#2T/L CVT 보통점검(즉시가압 가능)","서대구S/S 북경남-서대구#2T/L CVT 보통점검","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[287,"대구","포항","신포항S/S #1 M.Tr","신포항S/S #5M.Tr 증설공사(일반도급)(즉시가압 가능)","#5M.Tr 증설관련 안전이격거리 확보","2026-03-16 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[288,"대구","포항","신포항신월성NP#4 T/L","154kV 신영일-천북 등 19개 T/L 추락방지장치 설치공사(즉시가압 가능)"," 신포항-신월성NP#4T/L 추락방지장치 설치","2026-03-11 07:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 07:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[289,"대구","포항","신포항신월성NP#2 T/L","154kV 신영일-천북 등 19개 T/L 추락방지장치 설치공사(즉시가압 가능)"," 신포항-신월성NP#2T/L 추락방지장치 설치","2026-03-12 07:00","2026-03-16 18:00","2026-03-12 07:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[290,"대구","포항","신포항S/S #2 M.Tr","신포항S/S #5M.Tr 증설공사(일반도급)(즉시가압 가능)","#5M.Tr 증설공사관련 안전이격거리 확보","2026-03-23 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[291,"대구","포항","월성N/P #76 BUS","월성N/P 연계 GIS 용량대체공사(78Bay 대체)","월성N/P 연계 GIS 용량대체공사 ○ GIS × 18CB 대체 ○ 보호반 설치 및 이설 × 1식 ○ 제어케이블 포설 및 결선 × 1식 ○ 기타 부대공사 × 1식","취소","취소","취소","취소","연속"]
[292,"대구","포항","월성N/P CB 7772","월성N/P 연계 GIS 용량대체공사(78Bay 대체)","월성N/P 연계 GIS 용량대체공사 ○ GIS × 18CB 대체 ○ 보호반 설치 및 이설 × 1식 ○ 제어케이블 포설 및 결선 × 1식 ○ 기타 부대공사 × 1식","취소","취소","취소","취소","연속"]
[293,"대구","포항","월성NP신월성NP#2 T/L","월성N/P 연계 GIS 용량대체공사(78Bay 대체)","월성N/P 연계 GIS 용량대체공사 ○ GIS × 18CB 대체 ○ 보호반 설치 및 이설 × 1식 ○ 제어케이블 포설 및 결선 × 1식 ○ 기타 부대공사 × 1식","취소","취소","취소","취소","연속"]
[294,"대구","포항","월성N/P #71 BUS","월성N/P 연계 GIS 용량대체공사(78Bay 대체)","월성N/P 연계 GIS 용량대체공사 ○ GIS × 18CB 대체 ○ 보호반 설치 및 이설 × 1식 ○ 제어케이블 포설 및 결선 × 1식 ○ 기타 부대공사 × 1식","취소","취소","취소","취소","연속"]
[295,"대구","포항","동울산월성NP T/L","월성N/P 연계 GIS 용량대체공사(78Bay 대체,안전이격)","월성N/P 연계 GIS 용량대체공사 ○ GIS × 18CB 대체 ○ 보호반 설치 및 이설 × 1식 ○ 제어케이블 포설 및 결선 × 1식 ○ 기타 부대공사 × 1식","취소","취소","취소","취소","연속"]
[296,"대구","포항","월성N/P SEC CB 70710","월성N/P 연계 GIS 용량대체공사(78Bay 대체,무부하)","월성N/P 연계 GIS 용량대체공사 ○ GIS × 18CB 대체 ○ 보호반 설치 및 이설 × 1식 ○ 제어케이블 포설 및 결선 × 1식 ○ 기타 부대공사 × 1식","취소","취소","취소","취소","연속"]
[297,"경북","구미","선산S/S #3 M.Tr","2026-27년 구미전력지사 변전협력회사 총액공사","- 1차 7472 GIS 하자점검 - 1차 A상 부싱절연유 채유(1차) - 2차 A,B,C상 부싱절연유 채유(1차)","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[298,"경북","구미","선산S/S #2 M.Tr","2026-27년 구미전력지사 변전협력회사 총액공사","- 1차 7172 GIS 하자점검 - 1차,2차 LA 초기점검 - 3차 LA 하자점검 - 1차 A,B,C상 부싱절연유 채유(1차) - 2차 A,B,C상 부싱절연유 채유(1차)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[299,"경북","구미","선산S/S #4 M.Tr","2026-27년 구미전력지사 변전협력회사 총액공사","- 1차 B상 부싱절연유 채유(1차) - 2차 A,B,C상 부싱절연유 채유(1차)","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[300,"경북","구미","서대구선산#1 T/L","2026-2027년 구미전력지사 송전협력회사 공사"," 서대구-선산T/L 관형지지물 일체형 레일 설치공사","2026-03-09 08:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 08:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[301,"경북","구미","서대구선산#2 T/L","2026-2027년 구미전력지사 송전협력회사 공사"," 서대구-선산T/L 관형지지물 일체형 레일 설치공사","2026-03-10 08:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 08:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[302,"경북","영주","신영주한울NP #2T/L","500kV HVDC 동해안-신가평 송전선로 건설사업(1공구)","발받침철탑 보호망 해체 작업","2026-03-12 07:00","2026-03-13 18:00","2026-03-12 07:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[303,"경북","영주","신영주한울NP #1T/L","500kV HVDC 동해안-신가평 송전선로 건설사업(1공구)","발받침철탑 보호망 해체 작업","2026-03-12 07:00","2026-03-13 18:00","2026-03-12 07:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[304,"경북","영주","한울#3N/P #2 BUS","동해안변환소 AC배후계통건설공사(변전)","- 362kV GIS 50kA -> 63kA 12CB 대체 - 362kV GIS 63kA 6CB 증설 - 기타 부대공사","2026-03-20 10:00","2026-04-03 10:00","2026-03-20 10:00","2026-04-03 10:00","연속"]
[305,"경북","영주","한울2NP한울3NP#3 T/L","동해안변환소 AC배후계통건설공사(변전)","- 362kV GIS 50kA -> 63kA 12CB 대체 - 362kV GIS 63kA 6CB 증설 - 기타 부대공사","2026-03-19 10:00","2026-03-20 10:00","2026-03-19 10:00","2026-03-20 10:00","연속"]
[306,"경북","영주","신한울한울#1 T/L","동해안변환소 AC배후계통건설공사(변전)","- 362kV GIS 50kA -> 63kA 12CB 대체 - 362kV GIS 63kA 6CB 증설 - 기타 부대공사","2026-02-28 08:00","2026-04-18 18:00","2026-02-28 08:00","2026-04-18 18:00","연속"]
[307,"경북","영주","한울#3N/P #1 BUS","동해안변환소 AC배후계통건설공사(변전)","- 362kV GIS 50kA -> 63kA 12CB 대체 - 362kV GIS 63kA 6CB 증설 - 기타 부대공사","2026-02-28 08:00","2026-03-21 10:00","2026-02-28 08:00","2026-03-21 10:00","연속"]
[308,"경북","직할","청송PP면봉산풍력 T/L"," 청송분기T/L 불량애자 교체공사","- 청송PP면봉산풍력T/L 불량애자 교체","2026-03-18 09:00","2026-04-07 18:00","2026-03-18 09:00","2026-04-07 18:00","연속"]
[309,"경북","직할","안동C/C #2 M.Tr","안동복합S/S 계통연계용 GIS 증설공사","7172GIS 무부하 가압 및 사용전검사 - 26.03.25 무부하 가압 후 환원 - 26.03.26 사용전검사 위한 휴전 시행","2026-03-24 15:00","2026-03-26 18:00","2026-03-24 15:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[310,"경북","직할","안동C/C #70 BUS","안동복합S/S 계통연계용 GIS 증설공사","7172GIS 사용전검사","2026-03-26 09:00","2026-03-26 11:00","2026-03-26 09:00","2026-03-26 11:00","연속"]
[311,"경북","직할","안동C/C #75 BUS","안동복합S/S 계통연계용 GIS 증설공사","7172GIS 무부하 가압, 사용전검사 - 26.03.25 무부하 가압 후 환원 - 26.03.26 사용전검사 위한 휴전 시행","2026-03-24 11:00","2026-03-26 18:00","2026-03-24 11:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[312,"경북","직할","안동C/C #70 BUS","안동복합S/S 계통연계용 GIS 증설공사","7172GIS 무부하 가압","2026-03-24 09:00","2026-03-24 11:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 11:00","연속"]
[313,"경북","직할","안동C/C CB 7100","안동복합S/S 계통연계용 GIS 증설공사","7172GIS 증설","2026-03-03 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[314,"경북","직할","안동C/C #1 M.Tr","안동복합S/S 계통연계용 GIS 증설공사","7172GIS 증설 관련 BF보호반 개조","2026-03-03 09:00","2026-03-07 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-07 18:00","연속"]
[315,"경북","직할","안동C/C #75 BUS","안동복합S/S 계통연계용 GIS 증설공사","7172GIS 증설","2026-03-05 09:00","2026-03-08 18:00","2026-03-05 09:00","2026-03-08 18:00","연속"]
[316,"경북","직할","안동C/C #1 M.Tr","안동복합S/S 계통연계용 GIS 증설공사","7172GIS 사용전검사","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[317,"경북","직할","안동C/C #1 M.Tr","안동복합S/S 계통연계용 GIS 증설공사","7172GIS 무부하 가압","2026-03-24 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[318,"부산울산","동부산","신양산신대연#2 T/L","신양산S/S 용량부족 차단기 교체공사(7차분)","#75-76BUS 시험가압선로","2026-03-10 08:00","2026-03-11 08:00","2026-03-10 08:00","2026-03-11 08:00","연속"]
[319,"부산울산","동부산","신양산S/S #1 BUS","신양산S/S 용량부족차단기 교체공사","#1BUS 대체","2026-03-23 08:00","2026-07-31 18:00","2026-03-23 08:00","2026-07-31 18:00","연속"]
[320,"부산울산","동부산","신양산S/S #1 M.Tr","신양산S/S 용량부족 차단기 교체공사(7차분)","#75-76BUS 시험가압 관련 휴전","2026-03-10 08:00","2026-03-11 08:00","2026-03-10 08:00","2026-03-11 08:00","연속"]
[321,"부산울산","북부산","북부산S/S #3 M.Tr","26-27 북부산전력지사 변전협력회사공사","북부산S/S #3M.Tr 부싱 절연유 채유 및 절연열화 측정","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[322,"부산울산","북부산","북부산신울산#2 T/L","2026년 가공송전선로 순시점검 위탁공사 송전선로 정비"," 북부산-신울산#2T/L 애자 금구류 정비 -정비대상 : 총 1기(No.97호)","2026-04-01 07:00","2026-04-01 18:00","2026-04-01 07:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[323,"부산울산","북부산","북부산S/S CB 7A00","북부산 STATCOM 초기점검","북부산 STATCOM 초기점검","2026-03-03 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[324,"부산울산","북부산","북부산S/S CB 7A71","북부산S/S STATCOM 초기점검","북부산S/S STATCOM 초기점검","2026-03-03 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[325,"부산울산","서부산","서부산S/S CB 7471","서부산S/S 차단기 용량부족 대체공사","서부산S/S 74BAY 차단기 용량부족 대체 및 인출변경공사(#1M.Tr <-> #3,4G/T) ○ GIS 40kA 4,000A×3CB 철거 ○ GIS 63kA 6,300A×3CB 설치 ○ GIS 63kA 6,300A×3CB 설치 ○ 인출변경 ( #1M.Tr <-> #3,4GT)","2026-03-19 18:00","2026-06-11 18:00","2026-03-19 18:00","2026-06-11 18:00","연속"]
[326,"부산울산","서부산","서부산북부산#2 T/L","서부산S/S 차단기 용량부족 대체공사","서부산S/S 74BAY 차단기 용량부족 대체 및 인출변경공사(#1M.Tr <-> #3,4G/T) ○ GIS 40kA 4,000A×3CB 철거 ○ GIS 63kA 6,300A×3CB 설치 ○ GIS 63kA 6,300A×3CB 설치 ○ 인출변경 ( #1M.Tr <-> #3,4GT) ○ 시험가압선","2026-03-03 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[327,"부산울산","서부산","서부산S/S CB 7400","서부산S/S 차단기 용량부족 대체공사","서부산S/S 74BAY 차단기 용량부족 대체 및 인출변경공사(#1M.Tr <-> #3,4G/T) ○ GIS 40kA 4,000A×3CB 철거 ○ GIS 63kA 6,300A×3CB 설치 ○ GIS 63kA 6,300A×3CB 설치 ○ 인출변경 ( #1M.Tr <-> #3,4GT)","2026-03-19 18:00","2026-06-11 18:00","2026-03-19 18:00","2026-06-11 18:00","연속"]
[328,"부산울산","울산","신온산남울산#1 T/L"," 신온산-남울산 #1T/L 폴리머지지애자 설치공사","신온산-남울산 #1 병가 X : 2, 16 남울산-신온산 #2 병가 : 19, 21 온산-처용 #2 병가 : 23, 24, 28","2026-03-09 07:00","2026-03-10 18:00","2026-03-09 07:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[329,"부산울산","울산","남울산울산TP#1 T/L","폴리머지지애자 및 추락방지장치 설치공사","남울산-울산TP #1(병가) : 5","2026-03-30 07:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 07:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[330,"부산울산","울산","남울산S/S 울산GPS#1T/L CB","26~27년 울산전력 변전협력회사공사","- GIS 보통점검","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[331,"부산울산","울산","남울산S/S CB 7272","26~27년 울산전력 변전협력회사공사","- GIS 보통점검","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[332,"부산울산","울산","남울산S/S CB 7200","26~27년 울산전력 변전협력회사공사","- GIS 보통점검","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[333,"부산울산","울산","남울산S/S #3 M.Tr","26~27년 울산전력 변전협력회사공사","- M.Tr 보통점검 - 2차 GIS 보통점검(6800, 6872) - 2차 피뢰기 보통점검","2026-03-13 09:00","2026-03-14 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-14 18:00","연속"]
[334,"부산울산","울산","동울산S/S CB 7172","'26~'27년 북울산전력 변전협력회사 공사","7172 GIS 보통점검","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[335,"부산울산","울산","신온산남울산#2 T/L","폴리머지지애자 설치공사","온산-처용 #1(병가) : 22, 25, 29 병가X : 3, 5, 7","2026-03-26 07:00","2026-03-27 18:00","2026-03-26 07:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[336,"부산울산","울산","신온산S/S #2 M.Tr","26~27년 울산전력 변전협력회사공사","- 1, 2차 부싱 절연유 채유","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[337,"부산울산","울산","신온산S/S CB 7571","26~27년 울산전력 변전협력회사공사","- GIS 보통점검","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[338,"부산울산","울산","신온산S/S #1 M.Tr","26~27년 울산전력 변전협력회사공사","- 7200, 7272 GIS 보통점검 - 1, 2차 부싱 절연유 채유 - 1, 2차 피뢰기 보통점검","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[339,"부산울산","울산","신온산S/S CB 7172","26~27년 울산전력 변전협력회사공사","- GIS 보통점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[340,"부산울산","울산","신온산신울산#2 T/L","폴리머지지애자 설치공사","남울산-신온산 #2(병가) : 15, 16, 19, 20, 21 병가X : 4, 8, 9, 11","2026-03-23 07:00","2026-03-25 18:00","2026-03-23 07:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[341,"부산울산","울산","신온산신울산#1 T/L"," 신울산-신온산 #1T/L 폴리머지지애자 설치공사","신울산-신온산 #1(병가 X) : 5, 6, 7 남울산-신온산 #2(병가) : 12, 13, 17, 18","2026-03-11 07:00","2026-03-12 18:00","2026-03-11 07:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[342,"부산울산","울산","신울산S/S #3 M.Tr","신울산S/S 변압기 인출변경 전력구공사","신울산S/S 변압기(#3M.Tr) 3회선구간 개착식 관로 터파기","2026-03-14 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-14 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[343,"부산울산","울산","신울산S/S #3 M.Tr","신울산S/S 변압기 인출변경 전력구공사","신울산S/S 변압기(#3M.Tr) 3회선구간 개착식 관로 터파기","2026-03-25 09:00","2026-04-03 18:00","2026-03-25 09:00","2026-04-03 18:00","연속"]
[344,"부산울산","울산","울주신경산#2 T/L"," 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","울주S/S 77 Bay 장기사용 GIS 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[345,"부산울산","울산","울주S/S #1 BUS"," 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","울주S/S 77 Bay 장기사용 GIS 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[346,"부산울산","울산","울주울산TP#1 T/L"," 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","울주S/S 77 Bay 장기사용 GIS 교체(#1BUS GIB 철거 관련 안전이격)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[347,"부산울산","울산","울주신경산#1 T/L"," 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","울주S/S 77 Bay 장기사용 GIS 교체(#1BUS GIB 철거 관련 안전이격)","2026-03-05 08:00","2026-03-06 18:00","2026-03-05 08:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[348,"부산울산","울산","울주신경산#1 T/L"," 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","울주S/S 79 Bay 장기사용 GIS 교체(시험가압선로)","2026-03-23 08:00","2026-03-24 18:00","2026-03-23 08:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[349,"부산울산","울산","울주S/S #3 M.Tr","울주S/S #3,4M.Tr 3차 현대화 공사","- 울주S/S #3M.Tr 3차 차단기 집감반 제어포인트 수용작업","2026-03-02 09:00","2026-03-02 18:00","2026-03-02 09:00","2026-03-02 18:00","연속"]
[350,"부산울산","울산","울주S/S #2 BUS"," 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","울주S/S 77 Bay 장기사용 GIS 교체","2026-03-25 08:00","2026-04-14 18:00","2026-03-25 08:00","2026-04-14 18:00","연속"]
[351,"부산울산","울산","울주S/S #3 M.Tr"," 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","울주S/S 77 Bay 장기사용 GIS 교체(안전이격)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[352,"부산울산","울산","울주S/S #4 M.Tr"," 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","울주S/S 77 Bay 장기사용 GIS 교체(안전이격)","2026-03-26 08:00","2026-03-30 18:00","2026-03-26 08:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[353,"부산울산","울산","울주월성NP#1 T/L"," 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","울주S/S 79 Bay 장기사용 GIS 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[354,"부산울산","울산","울주울산TP#1 T/L"," 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","울주S/S 77 Bay 장기사용 GIS 교체(시험가압선로)","2026-03-23 08:00","2026-03-24 18:00","2026-03-23 08:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[355,"경남","김해송변전부","신김해S/S CB 7571","신김해S/S 신김해-북부산 #2T/L 7571 GIS 하자점검","신김해S/S 신김해-북부산 #2T/L 7571 GIS 하자점검","2026-03-21 09:00","2026-03-21 18:00","2026-03-21 09:00","2026-03-21 18:00","연속"]
[356,"경남","김해송변전부","신김해S/S #3 M.Tr","신김해S/S #2M.Tr 3차측 현대화공사 안전이격거리 확보","신김해S/S #2M.Tr 3차측 현대화공사 안전이격거리 확보 - #3M.Tr A상 하단에 #2M.Tr AL관, 지지가대, VCB 철거차","2026-03-21 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-21 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[357,"경남","김해송변전부","(취소예정)신김해S/S 신김해북부산#1T/L-#1 CB","신김해S/S 신김해-북부산 #2T/L 7500 GIS 하자점검","신김해S/S 신김해-북부산 #2T/L 7500 GIS 하자점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[358,"경남","김해송변전부","신김해S/S #2 M.Tr","신김해S/S #2M.Tr 3차측 현대화공사","신김해S/S #2M.Tr 3차측 현대화공사 - 3차측 E-GIS 설치","2026-03-16 08:00","2026-04-30 18:00","2026-03-16 08:00","2026-04-30 18:00","연속"]
[359,"경남","직할","신김해창원#1 T/L","창원S/S #1M.Tr 1차 7172 GIS 정밀점검관련 시험가압","창원S/S #1M.Tr 1차 7172 GIS 정밀점검관련 시험가압","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[360,"경남","직할","창원S/S #1 M.Tr","창원S/S #1M.Tr 휴전(병행작업 및 시험가압)","창원S/S #1M.Tr 1차 휴전(병행작업 및 시험가압)","2026-03-12 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[361,"경남","직할","창원S/S 7172 CB","창원S/S #1M.Tr 1차 7172 GIS 정밀점검","창원S/S #1M.Tr 1차 7172 GIS 정밀점검","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[362,"경남","직할","창원S/S 7272 CB","창원S/S #2M.Tr 1차 7272 GIS 정밀점검","창원S/S #2M.Tr 1차 7272 GIS 정밀점검","2026-03-30 09:00","2026-04-03 18:00","2026-03-30 09:00","2026-04-03 18:00","연속"]
[363,"경남","직할","창원신고성#1 T/L"," 창원-신고성T/L 155~158호 등 3개구간 전력선 교체공사"," 창원-신고성T/L 155~158호 등 3개구간 전력선 교체공사","2026-03-30 07:00","2026-04-07 18:00","2026-03-30 07:00","2026-04-07 18:00","연속"]
[364,"경남","직할","창원신고성#2 T/L","창원S/S 창원-신고성#2T/L GIS 정밀점검(7271,7200)","창원S/S 창원-신고성#2T/L GIS 정밀점검(7271,7200)","2026-03-19 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[365,"경남","진주","고령의령#2 T/L"," 고령-의령#2T/L 추락방지장치 및 폴리머 점퍼지지 설치공사"," 고령-의령#2T/L 수평 추락방지장치(39~116호,78기) 및 폴리머 점퍼지지애자(6~101호,21기) 설치","2026-03-23 07:00","2026-04-04 18:00","2026-03-23 07:00","2026-04-04 18:00","매일"]
[366,"경남","진주","고령의령#2 T/L","의령S/S 고령-의령#2T/L GIS 보통점검","의령S/S 고령-의령#2T/L GIS 보통점검, LA(A,B,C) 및 PT(A,B,C) 보통점검","2026-03-24 09:00","2026-03-24 17:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 17:00","연속"]
[367,"경남","진주","신남원의령#1 T/L"," 고령-의령#1T/L 피뢰기 설치공사(안전이격거리)"," 고령-의령#1T/L 피뢰기(2~4호,3기) 설치 시 안전이격거리 확보 ※ 신남원-의령#1T/L 수직배열로 동시휴전 필요","취소","취소","취소","취소","연속"]
[368,"경남","진주","고령의령#1 T/L","의령S/S 고령-의령#1T/L GIS 보통점검","의령S/S 고령-의령#1T/L GIS 보통점검, LA(A,B,C) 및 PT(A,B,C) 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[369,"경남","진주","고령의령#1 T/L"," 고령-의령#1T/L 피뢰기 및 폴리머 점퍼지지 설치공사"," 고령-의령#1T/L 피뢰기(1~116호,116기) 및 폴리머 점퍼지지애자8~104호(26기) 설치","2026-03-09 07:00","2026-03-20 18:00","2026-03-09 07:00","2026-03-20 18:00","매일"]
[370,"경남","진주","광양하동TP#2 T/L","2026년도 가공송전 순시점검 위탁공사","154kV 태금-하동T/L 송전선로 정밀점검 안전이격거리 확보","취소","취소","취소","취소","매일"]
[371,"경남","진주","광양하동TP#1 T/L","2026년도 가공송전 순시점검 위탁공사","154kV 하동-하동화력T/L 송전선로 정밀점검 안전이격거리 확보","2026-03-16 08:00","2026-03-17 18:00","2026-03-16 08:00","2026-03-17 18:00","매일"]
[372,"경남","통영","고성하이T/P CB 7200","고성하이S/Y 7200 TIE GIS 보통점검","고성하이S/Y 7200 TIE GIS 보통점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[373,"경남","통영","고성하이T/P CB 7272","고성하이S/Y G2호기 GIS(7272) 보통점검","고성하이S/Y G2호기 GIS(7272) 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[374,"경남","통영","신고성S/S 7272 CB","신고성S/S 신마산-신고성#2T/L GIS(7272) 보통점검","신고성S/S #G1호기 GIS(7272) 보통점검","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[375,"경남","통영","신고성S/S 7171 CB","신고성S/S #G1호기 GIS(7171) 보통점검","신고성S/S #G1호기 GIS(7171) 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[376,"경남","통영","신고성S/S 7A72 CB","신고성S/S 신마산-신고성#1T/L GIS(7A72) 보통점검","신고성S/S 신마산-신고성#1T/L GIS(7A72) 보통점검","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[377,"경남","통영","신고성S/S 7A00 CB","신고성S/S 362kV 7A00 GIS 보통점검"," 신마산#1T/L-고성하이#1T/L TIE GIS(7A00) 보통점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[378,"경남","통영","신고성S/S 7A71 CB","신고성S/S 고성하이발전#1T/L GIS(7A71) 보통점검","신고성S/S 고성하이발전#1T/L GIS(7A71) 보통점검","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[379,"경남","통영","창원신고성#1 T/L"," 창원신고성#1 T/L 추락방지장치 설치공사"," 창원신고성#1 T/L 추락방지장치 설치공사","2026-03-28 07:00","2026-03-29 18:00","2026-03-28 07:00","2026-03-29 18:00","매일"]
[380,"경남","함안","신마산S/S #2 M.Tr","신마산S/S #2M.Tr 초기점검 등","신마산S/S #2M.Tr 초기점검 등","2026-03-03 09:30","2026-03-05 17:30","2026-03-03 09:30","2026-03-05 17:30","연속"]
[381,"경남","함안","신마산S/S #5 M.Tr","신마산S/S #5M.Tr 보통점검 등","신마산S/S #5M.Tr 보통점검 등","2026-03-30 09:30","2026-04-01 17:30","2026-03-30 09:30","2026-04-01 17:30","연속"]
[382,"경남","함안","신마산신고성#2 T/L"," 신마산-신고성#2T/L 철탑추락방지장치 설치공사"," 신마산-신고성#2T/L 수평 추락방지장치 설치(1~82호,132호)","2026-03-12 07:00","2026-03-18 18:00","2026-03-12 07:00","2026-03-18 18:00","매일"]
[383,"경남","함안","신마산S/S #3 M.Tr","신마산S/S #3M.Tr 보통점검 등","신마산S/S #3M.Tr 보통점검 등","2026-03-09 09:30","2026-03-11 17:30","2026-03-09 09:30","2026-03-11 17:30","연속"]
[384,"경남","함안","신마산신고성#1 T/L"," 신마산-신고성#1T/L 철탑추락방지장치 설치공사"," 신마산-신고성#1T/L 수평 추락방지장치 설치(1~82호,132호)","취소","취소","취소","취소","매일"]

{"sheet":"154설비","index":2,"n_rows":836,"n_cols":12,"rows_kept":836,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,11,3,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[2,10,3,10],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,2,3,2]]}
["2026년도 3월 휴전계획서"]
["154kV"]
["번호","1차사업소","사업소","설비명","공사명","공사개요","신청일시",null,"조정일시",null,"작업구분","연간반영\n(Y/N)"]
[{"$nulls":6},"시작","종료","시작","종료"]
[1,"서울","성동","방학창동#2 T/L","26년 성동P/O 변전협력회사 공사","시험가압","취소","취소","취소","취소","연속"]
[2,"서울","성동","방학S/S CB 6100","26년 성동P/O 변전협력회사 공사","170kV GIS 주접점 교체(제작사 시공)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[3,"서울","성동","쌍문수유#2 T/L","2026년 성동P/O 변전협력 총액공사","- GIS 하자점검","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[4,"서울","성동","수유미아#2 T/L","2026년 성동P/O 변전협력 총액공사","- GIS 하자점검","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[5,"서울","성동","창동S/S 6100 CB","2026년 성동P/O 변전협력 총액공사","- GIS 하자점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[6,"서울","성동","창동쌍문#1 T/L","2026년 성동P/O 변전협력 총액공사","- GIS 초기점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[7,"서울","중부","녹번세종로 T/L","2026～2027년 중부전력지사 변전협력회사 공사","GIS 점검","2026-03-26 10:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 10:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[8,"서울","중부","은평녹번#2 T/L","2026～2027년 중부전력지사 변전협력회사 공사","GIS 점검","2026-03-25 10:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 10:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[9,"서울","중부","수색상암#2 T/L"," 증산, 수색S/S 건설공사","○ 보호반 및 소내배전반 설치 × 1식 ○ 제어케이블 및 광케이블 설치 × 1식 ○ 소내변압기 및 중성점 접지리액터 설치 × 1식 등","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[10,"서울","중부","증산수색#1 T/L"," 증산, 수색S/S 건설공사","○ 보호반 및 소내배전반 설치 × 1식 ○ 제어케이블 및 광케이블 설치 × 1식 ○ 소내변압기 및 중성점 접지리액터 설치 × 1식 등","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[11,"서울","중부","옥인운니#1 T/L","OF 케이블 절연유 시료채취","급유구간 : TJ#1-1~TJ#12","취소","취소","취소","취소","연속"]
[12,"서울","중부","옥인운니#2 T/L","OF 케이블 절연유 시료채취","급유구간 : TJ#1-1~TJ#12","취소","취소","취소","취소","연속"]
[13,"서울","중부","중부S/S #61 M.Tr CB","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사-5차","#65BUS->#60BUS 절체 시 #6100B/T 부재로 해당 모선 설비들 전체 휴전 후 절체 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[14,"서울","중부","중부S/S #65 BUS","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사-5차","345kV #1M.Tr 2차, #6100BUS-TIE, #60-65PT GIS 교체 운휴설비 #4GEN, #5GEN T/L GIS 철거 기타 부대공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[15,"서울","중부","중부당인리#1 T/L","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사-5차","#60BUS -> #65BUS 절체 시 #6100B/T 부재로 해당 모선 설비들 전체 휴전 후 절체 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[16,"서울","중부","중부당인리#2 T/L","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사-5차","#60BUS -> #65BUS 절체 시 #6100B/T 부재로 해당 모선 설비들 전체 휴전 후 절체 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[17,"서울","중부","중부용산#1 T/L","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사-5차","#60BUS -> #65BUS 절체 시 #6100B/T 부재로 해당 모선 설비들 전체 휴전 후 절체 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[18,"서울","중부","수색중부#1 T/L","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사5차","#60BUS > #65BUS 절체 시 #6100B/T 부재로 해당 모선 설비들 전체 휴전 후 절체 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[19,"서울","중부","수색중부#2 T/L","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사5차","#60BUS > #65BUS 절체 시 #6100B/T 부재로 해당 모선 설비들 전체 휴전 후 절체 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[20,"서울","중부","중부S/S #61 M.Tr CB","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사-5차","#60BUS -> #65BUS 절체 시 #6100B/T 부재로 해당 모선 설비들 전체 휴전 후 절체 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[21,"서울","중부","수색중부#2 T/L","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사5차","#65BUS>#60BUS 절체 시 #6100B/T 부재로 해당 모선 설비들 전체 휴전 후 절체 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[22,"서울","중부","중부S/S #4 GEN T/L CB","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사5차","345kV #1M.Tr 2차, #6100BUSTIE, #6065PT GIS 교체 운휴설비 #4GEN, #5GEN T/L GIS 철거 기타 부대공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[23,"서울","중부","중부S/S #60-65 PT CB","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사-5차","345kV #1M.Tr 2차, #6100BUS-TIE, #60-65PT GIS 교체 운휴설비 #4GEN, #5GEN T/L GIS 철거 기타 부대공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[24,"서울","중부","중부S/S CB 6100","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사-5차","345kV #1M.Tr 2차, #6100BUS-TIE, #60-65PT GIS 교체 운휴설비 #4GEN, #5GEN T/L GIS 철거 기타 부대공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[25,"서울","중부","중부S/S #5 GEN T/L CB","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사5차","345kV #1M.Tr 2차, #6100BUSTIE, #6065PT GIS 교체 운휴설비 #4GEN, #5GEN T/L GIS 철거 기타 부대공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[26,"서울","중부","중부S/S #65 BUS","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사-5차","345kV #1M.Tr 2차, #6100BUS-TIE, #60-65PT GIS 교체 운휴설비 #4GEN, #5GEN T/L GIS 철거 기타 부대공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[27,"서울","중부","중부S/S #60 BUS","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사-5차","345kV #1M.Tr 2차, #6100BUS-TIE, #60-65PT GIS 교체 운휴설비 #4GEN, #5GEN T/L GIS 철거 기타 부대공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[28,"서울","중부","중부당인리#1 T/L","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사5차","#65BUS>#60BUS 절체 시 #6100B/T 부재로 해당 모선 설비들 전체 휴전 후 절체 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[29,"서울","중부","중부당인리#2 T/L","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사5차","#65BUS>#60BUS 절체 시 #6100B/T 부재로 해당 모선 설비들 전체 휴전 후 절체 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[30,"서울","중부","중부용산#1 T/L","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사5차","#65BUS>#60BUS 절체 시 #6100B/T 부재로 해당 모선 설비들 전체 휴전 후 절체 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[31,"서울","중부","수색중부#1 T/L","중부S/S 장기사용 GIS 교체공사5차","#65BUS>#60BUS 절체 시 #6100B/T 부재로 해당 모선 설비들 전체 휴전 후 절체 시행","취소","취소","취소","취소","연속"]
[32,"서울","직할","마장용두 T/L","26년 직할 변전정비협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[33,"서울","직할","성동마장#3 T/L","26년 직할 변전정비협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[34,"서울","직할","서대문세종로 T/L","26년 직할 변전정비협력회사 총액공사"," GIS 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[35,"서울","직할","원남미아#2 T/L","26년 직할 변전정비협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[36,"서울","직할","원남미아#1 T/L","26년 직할 변전정비협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[37,"서울","직할","방산중앙#1 T/L","중앙S/S 장기사용 GIS 교체공사","○ 중앙S/S 장기사용 GIS 교체공사 - 대상 : 방산중앙#2T/L(3/3~4/9)","2026-03-06 16:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 16:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[38,"서울","직할","중앙S/S #1 BUS","중앙S/S 장기사용 GIS 교체공사","○ 중앙S/S 장기사용 GIS 교체공사 - 대상 : 방산중앙#2T/L(3/3~4/9)","2026-03-05 13:00","2026-03-06 18:00","2026-03-05 13:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[39,"서울","직할","방산중앙#1 T/L","중앙S/S 장기사용 GIS 교체공사","○ 중앙S/S 장기사용 GIS 교체공사 - 대상 : 방산중앙#2T/L(3/3~4/9)","2026-03-05 11:00","2026-03-05 13:00","2026-03-05 11:00","2026-03-05 13:00","연속"]
[40,"서울","직할","중앙S/S #2 BUS","중앙S/S 장기사용 GIS 교체공사","○ 중앙S/S 장기사용 GIS 교체공사 - 대상 : 방산중앙#2T/L(3/3~4/9)","2026-03-04 09:00","2026-03-05 13:00","2026-03-04 09:00","2026-03-05 13:00","연속"]
[41,"서울","직할","방산중앙#2 T/L","중앙S/S 장기사용 GIS 교체공사","○ 중앙S/S 장기사용 GIS 교체공사 - 대상 : 방산중앙#2T/L(3/3~4/9)","2026-03-03 13:00","2026-04-10 18:00","2026-03-03 13:00","2026-04-10 18:00","연속"]
[42,"남서울","강남","과천S/S #1 BUS","과천S/S #1,2Sh.R 및 #4M.Tr 증설공사"," Sh.R x 2Bank, M.Tr x 1Bank 용 GIS 설치","2026-03-30 09:00","2026-04-03 18:00","2026-03-30 09:00","2026-04-03 18:00","연속"]
[43,"남서울","강남","과천S/S #2 BUS","과천S/S #1,2Sh.R 및 #4M.Tr 증설공사"," Sh.R x 2Bank, M.Tr x 1Bank 용 GIS 설치","2026-03-23 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[44,"남서울","강남","과천동안양#2 T/L","과천S/S #1,2Sh.R 및 #4M.Tr 증설공사","과천S/S #1,2Sh.R 및 #4M.Tr 증설공사 관련 #2BUS측 무부하 가압","2026-03-26 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[45,"남서울","강남","논일역삼#1 T/L","26-27년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 보통점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 14:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 14:00","연속"]
[46,"남서울","강남","논일역삼#2 T/L","26-27년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 보통점검","2026-03-10 14:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 14:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[47,"남서울","강남","신양재과천#1 T/L","26-27년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-04 09:00","2026-03-04 14:00","2026-03-04 09:00","2026-03-04 14:00","연속"]
[48,"남서울","강남","신양재신사#3 T/L","26-27년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-04 14:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 14:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[49,"남서울","강남","신양재신사#2 T/L","26-27년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험 신사측 조작시험(이종호)","2026-03-03 14:00","2026-03-03 18:00","2026-03-03 14:00","2026-03-03 18:00","연속"]
[50,"남서울","강남","신양재신사#1 T/L","26-27년도 강남전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험 신사측 조작시험(이종호)","2026-03-03 09:00","2026-03-03 14:00","2026-03-03 09:00","2026-03-03 14:00","연속"]
[51,"남서울","동서울","강동상일#2 T/L","26-27년도 동서울전력지사 변전협력회사 총액공사","강동-상일#2T/L 687CB 보통점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[52,"남서울","동서울","강동천호#1 T/L"," 강동-천호T/L OF케이블 선종교체공사","□ 공사구간 : 강동-천호#1,2T/L 강동EBG ~ J/B#8 (2.67㎞) □ 케이블 접속 : 종단접속(EBG) 2개소, 보통접속(NJ) 2개소, 절연접속(IJ) 10개소, OF-XLPE 2000㎟ 이종접속(TJ) 2개소, XLPE 1200㎟-2000㎟ 이경접속(NJ) 2개소","취소","취소","취소","취소","연속"]
[53,"남서울","동서울","강동상일#1 T/L","26-27년도 동서울전력지사 변전협력회사 총액공사","강동-상일#1T/L 637CB 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[54,"남서울","동서울","강일상일#2 T/L","26-27년도 동서울전력지사 변전협력회사 총액공사","강일-상일#2T/L 667CB 하자점검","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[55,"남서울","동서울","강일상일#1 T/L","26-27년도 동서울전력지사 변전협력회사 총액공사","강일-상일#1T/L 647CB 하자점검","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[56,"남서울","동서울","동서울S/S CB 6400","동서울S/S 종합정비공사(2차)","- 제어케이블 이설","2026-03-30 09:00","2026-04-01 12:00","2026-03-30 09:00","2026-04-01 12:00","연속"]
[57,"남서울","동서울","동서울S/S SEC CB 63640","동서울S/S 종합정비공사(2차)","- 제어케이블 이설","2026-03-30 09:00","2026-04-01 12:00","2026-03-30 09:00","2026-04-01 12:00","연속"]
[58,"남서울","동서울","동서울#2S/S #63 BUS","동서울S/S 종합정비공사(2차)","- 제어케이블 이설","2026-03-30 09:00","2026-04-01 12:00","2026-03-30 09:00","2026-04-01 12:00","연속"]
[59,"남서울","동서울","동서울S/S #61 BUS(신)","동서울S/S 종합정비공사(2차)","- 제어케이블 이설","2026-03-23 09:00","2026-03-25 12:00","2026-03-23 09:00","2026-03-25 12:00","연속"]
[60,"남서울","동서울","동서울S/S CB 6200","동서울S/S 종합정비공사(2차)","- 제어케이블 이설","2026-03-23 09:00","2026-03-25 12:00","2026-03-23 09:00","2026-03-25 12:00","연속"]
[61,"남서울","동서울","동서울S/S SEC CB 61620","동서울S/S 종합정비공사(2차)","- 제어케이블 이설","2026-03-23 09:00","2026-03-25 12:00","2026-03-23 09:00","2026-03-25 12:00","연속"]
[62,"남서울","동서울","동서울S/S #62 BUS(신)","동서울S/S 종합정비공사(2차)","- 제어케이블 이설","2026-03-25 12:00","2026-03-27 18:00","2026-03-25 12:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[63,"남서울","동서울","동서울S/S SEC CB 62630","동서울S/S 종합정비공사(2차)","- 제어케이블 이설","2026-03-25 12:00","2026-03-27 18:00","2026-03-25 12:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[64,"남서울","동서울","동서울S/S CB 6300","동서울S/S 종합정비공사(2차)","- 제어케이블 이설","2026-03-25 12:00","2026-03-27 18:00","2026-03-25 12:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[65,"남서울","동서울","동서울S/S CB 6100","동서울S/S 종합정비공사(2차)","- 제어케이블 이설","2026-03-18 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[66,"남서울","동서울","동서울S/S #60 BUS(신)","동서울S/S 종합정비공사(2차)","- 제어케이블 이설","2026-03-18 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[67,"남서울","동서울","동서울S/S SEC CB 60610","동서울S/S 종합정비공사(2차)","- 제어케이블 이설","2026-03-18 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[68,"남서울","동서울","동서울송파#1 T/L"," 동서울-송파T/L 선종교체공사"," 동서울-송파T/L 선종교체공사 구간 : #1T/L, 송파S/S~거여C/H","취소","취소","취소","취소","연속"]
[69,"남서울","동서울","가락수서#1 T/L","26-27년도 동서울전력지사 변전협력회사 총액공사","가락-수서#1T/L 637CB 보통점검","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[70,"남서울","동서울","가락수서#2 T/L","26-27년도 동서울전력지사 변전협력회사 총액공사","가락-수서#2T/L 647CB 보통점검","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[71,"남서울","동서울","산성수서#2 T/L","26-27년도 동서울전력지사 변전협력회사 총액공사","산성-수서#2T/L 627CB 보통점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[72,"남서울","동서울","산성수서#1 T/L","26-27년도 동서울전력지사 변전협력회사 총액공사","산성-수서#1T/L 617CB 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[73,"남서울","동서울","천호구의#2 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[74,"남서울","동서울","강동천호#1 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[75,"남서울","동서울","강동천호#2 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[76,"남서울","동서울","천호구의#2 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[77,"남서울","동서울","천호구의#1 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[78,"남서울","동서울","천호S/S #2 BUS","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[79,"남서울","동서울","천호S/S #1 BUS","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[80,"남서울","동서울","천호구의#1 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사(#2M.Tr 무부하가압선로)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[81,"남서울","동서울","천호구의#1 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[82,"남서울","동서울","강동천호#1 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[83,"남서울","동서울","강동천호#2 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[84,"남서울","동서울","천호구의#1 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사(#1M.Tr 무부하가압선로)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[85,"남서울","동서울","천호구의#1 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사(#2M.Tr 무부하가압선로)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[86,"남서울","동서울","천호구의#1 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사(#1M.Tr 무부하가압선로)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[87,"남서울","동서울","풍납석촌#1 T/L","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사(#4M.Tr 무부하가압선로)","2026-03-06 16:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 16:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[88,"남서울","동서울","풍납S/S #1 BUS","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사 관련 모선휴전","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사 관련 모선휴전","2026-03-03 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[89,"남서울","동서울","풍납S/S #2 BUS","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사 관련 모선휴전","현대제 170kV GIS DS Link 교체공사 관련 모선휴전","2026-03-05 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-05 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[90,"남서울","영등포","마곡가양#1 T/L"," GIS 조작시험","가양S/S 마곡-가양#1, 2T/L 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[91,"남서울","영등포","마곡가양#2 T/L"," GIS 조작시험","가양S/S 마곡-가양#1, 2T/L 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[92,"남서울","영등포","대방신길#1 T/L","2026년도 영등포전력지사 GIS 정밀점검공사","2026년도 영등포전력지사 GIS 정밀점검공사 -대상 : 대방S/S 대방-신길#1T/L","2026-03-25 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[93,"남서울","영등포","대방신길#2 T/L","2026년도 영등포전력지사 GIS 정밀점검공사","2026년도 영등포전력지사 GIS 정밀점검공사 -대상 : 대방S/S 대방-신길#2T/L","2026-03-30 09:00","2026-04-01 18:00","2026-03-30 09:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[94,"남서울","영등포","대림독산 T/L"," GIS 조작시험","독산S/S 대림-독산T/L 조작시험","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[95,"남서울","영등포","신정목동#1 T/L"," GIS 조작시험","목동S/S 신정-목동#1, 2T/L 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[96,"남서울","영등포","신정목동#2 T/L"," GIS 조작시험","목동S/S 신정-목동#1, 2T/L 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[97,"남서울","영등포","시흥독산#2 T/L"," GIS 조작시험","시흥S/S 시흥-독산#1, 2T/L 조작시험","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[98,"남서울","영등포","신광명시흥#2 T/L","26~27년 변전협력회사 총액공사"," 신광명-시흥 #1, 2T/L 접지 개폐기 인터록 구성(PITR 활용)","2026-03-27 14:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 14:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[99,"남서울","영등포","신광명시흥#1 T/L","26~27년 변전협력회사 총액공사"," 신광명-시흥 #1, 2T/L 접지 개폐기 인터록 구성(PITR 활용)","2026-03-27 09:00","2026-03-27 14:00","2026-03-27 09:00","2026-03-27 14:00","연속"]
[100,"남서울","영등포","중동화곡#2 T/L"," GIS 조작시험","화곡S/S 중동-화곡#1, 2T/L 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[101,"남서울","영등포","중동화곡#1 T/L"," GIS 조작시험","화곡S/S 중동-화곡#1, 2T/L 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[102,"남서울","직할","노들노량진 T/L","OF케이블 절연유 채유 및 채취밸브 설치","OF케이블 열화진단용 절연유 채유 및 채취밸브 설치(25년도 연기분)","2026-03-04 09:00","2026-03-05 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[103,"인천","부평","주안S/S CB 6100","주안S/S 모선보호반 대체","주안S/S 모선보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[104,"인천","직할","임학계양#1 T/L","임학S/S 임학계양#1 T/L GIS 하자점검(즉시가압 가능)","임학S/S 임학계양#1 T/L GIS 하자점검","2026-03-02 09:00","2026-03-02 18:00","2026-03-02 09:00","2026-03-02 18:00","연속"]
[105,"인천","부평","을왕S/S #61 BUS","을왕S/S GIS 신규수용공사","- 인천국제공항 신규 대용량고객 전력공급 1회선","2026-03-03 09:00","2026-03-05 14:00","2026-03-03 09:00","2026-03-05 14:00","연속"]
[106,"인천","시흥","신시흥도림#2 T/L","신시흥S/S Sh.R 증설공사(즉시가압 가능)","345kV #1M.Tr 2차 POST 철거 관련 안전이격거리 확보(즉시가압 가능)","2026-03-06 09:00","2026-03-08 18:00","2026-03-06 09:00","2026-03-08 18:00","연속"]
[107,"인천","직할","계양S/S #65 BUS","계양S/S GIS 교체공사(1차)","계양S/S GIS 교체공사(1차) - 임학계양#2T/L, #4M.Tr 1차 GIS 교체","2026-03-11 09:00","2026-03-14 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-14 18:00","연속"]
[108,"인천","직할","임학계양#2 T/L","계양S/S GIS 교체공사(1차)","계양S/S GIS 교체공사(1차) - 임학계양#2T/L, #4M.Tr 1차 GIS 교체","2026-03-11 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[109,"인천","부평","을왕중산 T/L","을왕S/S GIS 신규수용공사(즉시가압 가능)","- 인천국제공항 신규 대용량고객 전력공급 1회선","2026-03-04 14:00","2026-03-05 14:00","2026-03-04 14:00","2026-03-05 14:00","연속"]
[110,"인천","시흥","신시흥#1S/S #65 BUS","신시흥S/S Sh.R 증설공사","- #65BUS adt bay 및 endcover 설치","2026-03-06 08:00","2026-03-08 18:00","2026-03-06 08:00","2026-03-08 18:00","연속"]
[111,"인천","부평","을왕S/S #66 BUS","을왕S/S GIS 신규수용공사","- 인천국제공항 신규 대용량고객 전력공급 1회선","2026-03-05 14:00","2026-03-08 13:00","2026-03-05 14:00","2026-03-08 13:00","연속"]
[112,"인천","직할","계양S/S CB 6100","계양S/S GIS 교체공사(1차)(즉시가압 가능)","계양S/S GIS 교체공사(1차)_#65BUS 무부하가압(1H) - 임학계양#2T/L, #4M.Tr 1차 GIS 교체","2026-03-14 17:00","2026-03-14 18:00","2026-03-14 17:00","2026-03-14 18:00","연속"]
[113,"인천","직할","계양S/S #60 BUS","계양S/S GIS 교체공사(1차)","계양S/S GIS 교체공사(1차) - 임학계양#2T/L, #4M.Tr 1차 GIS 교체","2026-03-14 18:00","2026-03-17 18:00","2026-03-14 18:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[114,"인천","부평","을왕중산 T/L","을왕S/S GIS 신규수용공사(즉시가압 가능)","- 인천국제공항 신규 대용량고객 전력공급 1회선","2026-03-07 07:00","2026-03-08 13:00","2026-03-07 07:00","2026-03-08 13:00","연속"]
[115,"인천","시흥","신시흥#1S/S #60 BUS","신시흥S/S Sh.R 증설공사","- #60BUS adt bay 및 endcover 설치","2026-03-13 09:00","2026-03-15 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-15 18:00","연속"]
[116,"인천","시흥","신시흥도림#2 T/L","신시흥S/S Sh.R 증설공사","- #65BUS 무부하 가압","취소","취소","취소","취소","연속"]
[117,"인천","직할","계양북인천 T/L","계양S/S GIS 교체공사(즉시가압 가능)","- 임학계양#2T/L 월부싱 교체관련 크레인 안전이격거리 확보","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[118,"인천","직할","계양S/S CB 6100","계양S/S GIS 교체공사(1차)(즉시가압 가능)","계양S/S GIS 교체공사(1차)_#60BUS 무부하가압(1H) - 임학계양#2T/L, #4M.Tr 1차 GIS 교체","2026-03-17 17:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 17:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[119,"인천","김포","경서양촌#2 T/L","검암 플라시아 지장송전선로 지중화공사(2단계)","① (임시선로) 임시철탑 1기 설치 / HSTACIR 330㎟×2C, 0.582km ② (지 중 화) C/T 1기 설치, 철탑 2기 철거 / 지중케이블 0.28㎞(터널)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[120,"인천","김포","계양불로#1 T/L","EBG 가스 채취밸브 설치 및 해체점검 공사","- EBG 보호동관 가스 채취밸브 미 설치개소 보강","취소","취소","취소","취소","연속"]
[121,"인천","부평","송월남인천#1 T/L"," 송월-남인천#1T/L 637 GIS 보통점검(즉시가압 가능)"," 송월-남인천#1T/L 637 GIS 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[122,"인천","부평","부개S/S CB 6100"," #60-#65 BUS TIE 6100 GIS 하자점검(즉시가압 가능)"," #60-#65 BUS TIE 6100 GIS 하자점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[123,"인천","시흥","신시흥도림#2 T/L","신시흥S/S Sh.R 증설공사(즉시가압 가능)","#60BUS 무부하 가압(즉시가압 가능)","2026-03-15 16:00","2026-03-15 18:00","2026-03-15 16:00","2026-03-15 18:00","연속"]
[124,"인천","부평","신가좌주안#1 T/L"," 남동-관교 등 4개 T/L 노후 피뢰기 교체공사","피뢰기 교체공사(3상)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[125,"인천","김포","계양불로#2 T/L","EBG 가스 채취밸브 설치 및 해체점검 공사","- EBG 보호동관 가스 채취밸브 미 설치개소 보강","취소","취소","취소","취소","연속"]
[126,"인천","부평","신가좌주안#2 T/L"," 남동-관교 등 4개 T/L 노후 피뢰기 교체공사","피뢰기 교체공사(3상)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[127,"인천","부평","송현송월#2 T/L"," 송현-송월#2T/L 657 GIS 보통점검"," 송현-송월#2T/L 657 GIS 보통점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[128,"인천","부평","송월남인천#2 T/L"," 송월-남인천#2T/L 647 GIS 보통점검"," 송월-남인천#2T/L 647 GIS 보통점검","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[129,"인천","시흥","신시흥북시화#1 T/L","북시화S/S 신시흥북시화#1 T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","북시화S/S 신시흥북시화#1 T/L GIS 보통점검 - LA, CVT 보통점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[130,"인천","김포","경서양촌#1 T/L","검암 플라시아 지장송전선로 지중화공사(2단계)","① (임시선로) 임시철탑 1기 설치 / HSTACIR 330㎟×2C, 0.582km ② (지 중 화) C/T 1기 설치, 철탑 2기 철거 / 지중케이블 0.28㎞(터널)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[131,"인천","시흥","신시흥북시화#2 T/L","북시화S/S 신시흥북시화#2 T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","북시화S/S 신시흥북시화#2 T/L GIS 보통점검 - LA, CVT 보통점검","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[132,"인천","시흥","서안양소래 T/L"," 서안양소래T/L GIS보통점검"," 서안양소래T/L GIS보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[133,"인천","김포","김포불로#1 T/L","EBG 가스 채취밸브 설치 및 해체점검 공사"," EBG 보호동관 가스 채취밸브 미 설치개소 보강","취소","취소","취소","취소","연속"]
[134,"인천","부평","중산S/S #1 BUS"," 중산S/S #3M.Tr, Sh.R 증설공사(즉시가압 가능)","중산S/S GIS(#3M.Tr 1차, Sh.R 1차) 설치 및 무부하가압","2026-03-16 08:00","2026-03-18 08:00","2026-03-16 08:00","2026-03-18 08:00","연속"]
[135,"인천","부평","신가좌S/S CB 6100"," #60-#65 BUS TIE 6100 GIS 보통점검(즉시가압 가능)"," #60-#65 BUS TIE 6100 GIS 보통점검","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[136,"인천","시흥","신시흥남동#2 T/L","인천남동 첨단산업단지 신시흥-남동T/L 지중화공사","1. 공사구간 : 신시흥-남동T/L No.35～신동C/T 2. 선로길이 : ACSR/AW 410㎟ × 2B × 2C, 0.364km XLPE 2000㎟ / 2C(D) x 0.6km (M/H#7 ~ 신설C/T) 3. 지 지 물 : C/T 신설 1기, 임시철탑 2기, 철탑철거 2기","취소","취소","취소","취소","연속"]
[137,"인천","부평","신경서중산 T/L"," 중산S/S #3M.Tr, Sh.R 증설공사(즉시가압 가능)","중산S/S GIS(#3M.Tr 1차, Sh.R 1차) 설치 및 무부하가압","2026-03-17 08:00","2026-03-18 08:00","2026-03-17 08:00","2026-03-18 08:00","연속"]
[138,"인천","시흥","신시흥S/S CB 6100","신시흥S/S 60-65 모선보호반 Feeder 증설(즉시가압 가능)","신시흥S/S Sh.R 증설관련 60-65 모선보호반 2CTT 증설","2026-03-16 09:00","2026-03-16 14:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 14:00","연속"]
[139,"인천","부평","신가좌S/S CB 6200"," #61-#66 BUS TIE 6200 GIS 보통점검(즉시가압 가능)"," #61-#66 BUS TIE 6200 GIS 보통점검","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[140,"인천","김포","김포불로#2 T/L","EBG 가스 채취밸브 설치 및 해체점검 공사"," EBG 보호동관 가스 채취밸브 미 설치개소 보강","취소","취소","취소","취소","연속"]
[141,"인천","부평","중산S/S #2 BUS"," 중산S/S #3M.Tr, Sh.R 증설공사(즉시가압 가능)","중산S/S GIS(#3M.Tr 1차, Sh.R 1차) 설치 및 무부하가압","2026-03-18 08:00","2026-03-20 08:00","2026-03-18 08:00","2026-03-20 08:00","연속"]
[142,"인천","부평","신가좌신현#2 T/L"," 신가좌-신현#2T/L 687 GIS 보통점검(즉시가압 가능)"," 신가좌-신현#2T/L 687 GIS 보통점검","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[143,"인천","부평","신경서중산 T/L"," 중산S/S #3M.Tr, Sh.R 증설공사(즉시가압 가능)","중산S/S GIS(#3M.Tr 1차, Sh.R 1차) 설치 및 무부하가압","2026-03-19 08:00","2026-03-20 08:00","2026-03-19 08:00","2026-03-20 08:00","연속"]
[144,"인천","김포","김포장기#1 T/L","장기S/S 김포-장기#1T/L GIS 정밀점검","장기S/S 김포-장기#1T/L GIS 정밀점검","2026-03-19 09:00","2026-03-21 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-21 18:00","연속"]
[145,"인천","부평","신가좌신현#1 T/L"," 신가좌-신현#1T/L 657 GIS 보통점검(즉시가압 가능)"," 신가좌-신현#1T/L 657 GIS 보통점검","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[146,"인천","김포","신김포양곡#1 T/L","EBG 가스 채취밸브 설치 및 해체점검 공사","- EBG 보호동관 가스 채취밸브 미 설치개소 보강","취소","취소","취소","취소","연속"]
[147,"인천","직할","부흥부개#1 T/L","부흥S/S 부흥부개#1T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","부흥S/S 부흥부개#1T/L GIS 보통점검","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[148,"인천","직할","계양북인천 T/L","계양S/S GIS 교체공사(즉시가압 가능)","- 임학계양#2T/L 월부싱 교체관련 크레인 안전이격거리 확보","2026-03-22 09:00","2026-03-22 18:00","2026-03-22 09:00","2026-03-22 18:00","연속"]
[149,"인천","직할","부흥부개#2 T/L","부흥S/S 부흥부개#2T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","부흥S/S 부흥부개#2T/L GIS 보통점검","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[150,"인천","시흥","온수소래 T/L","소래S/S 온수소래T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","소래S/S 온수소래T/L GIS 보통점검","2026-03-21 09:00","2026-03-21 14:00","2026-03-21 09:00","2026-03-21 14:00","연속"]
[151,"인천","시흥","신광명소래 T/L","소래S/S 신광명소래T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","소래S/S 신광명소래T/L GIS 보통점검","2026-03-21 14:00","2026-03-21 18:00","2026-03-21 14:00","2026-03-21 18:00","연속"]
[152,"인천","김포","김포장기#2 T/L","장기S/S 김포-장기#2T/L GIS 정밀점검","장기S/S 김포-장기#2T/L GIS 정밀점검","2026-03-23 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[153,"인천","부평","인천남인천#2 T/L","지중송전설비 위탁정비공사 OF케이블 절연유 열화진단(즉시가압 가능)","OF 케이블 절연유의 열화정도 확인","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[154,"인천","부평","인천C/C CB 6200"," #61-#66 BUS TIE 6200 GIS 보통점검(즉시가압 가능)"," #61-#66 BUS TIE 6200 GIS 보통점검","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[155,"인천","부평","관교주안 T/L","지중송전설비 위탁정비공사 OF케이블 절연유 열화진단","OF 케이블 절연유의 열화정도 확인","취소","취소","취소","취소","연속"]
[156,"인천","시흥","남시화남정왕#1 T/L","남시화S/S 남시화남정왕#1 T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","남시화S/S 남시화남정왕#1 T/L GIS 보통점검","2026-03-23 09:00","2026-03-23 14:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 14:00","연속"]
[157,"인천","시흥","남시화남정왕#2 T/L","남시화S/S 남시화남정왕#2 T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","남시화S/S 남시화남정왕#2 T/L GIS 보통점검","2026-03-23 14:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 14:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[158,"인천","부평","인천CC북인천#1 T/L"," 인천CC-북인천#1T/L 617 GIS 보통점검(즉시가압 가능)"," 인천CC-북인천#1T/L 617 GIS 보통점검","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[159,"인천","부평","인천CC북인천#2 T/L"," 인천CC-북인천#2T/L 627 GIS 보통점검(즉시가압 가능)"," 인천CC-북인천#2T/L 627 GIS 보통점검","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[160,"인천","시흥","동시화서시화 T/L","동시화S/S 동시화서시화T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","동시화S/S 동시화서시화T/L GIS 보통점검","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[161,"인천","부평","영종경서 T/L"," 영종S/S #1Sh.R 대체 관련 무부하 가압(즉시가압 가능)"," 영종S/S #1Sh.R 대체 관련 무부하 가압","2026-03-25 17:00","2026-03-27 17:00","2026-03-25 17:00","2026-03-27 17:00","연속"]
[162,"인천","직할","강서고강#2 T/L","고강S/S 고강강서#2 T/L GIS 하자점검(즉시가압 가능)","고강S/S 고강강서#2 T/L GIS 하자점검","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[163,"인천","부평","영종S/S #1 BUS"," 영종S/S #1Sh.R 대체 관련 무부하 가압(즉시가압 가능)"," 영종S/S #1Sh.R 대체 관련 무부하 가압","2026-03-25 17:00","2026-03-27 17:00","2026-03-25 17:00","2026-03-27 17:00","연속"]
[164,"인천","김포","신김포장기#1 T/L","장기S/S 신김포-장기#1T/L GIS 정밀점검","장기S/S 신김포-장기#1T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[165,"인천","부평","신경서중산 T/L"," 중산S/S #3M.Tr, Sh.R 증설공사(즉시가압 가능)","중산S/S #3M.Tr, Sh.R 무부하가압","2026-03-28 08:00","2026-04-01 18:00","2026-03-28 08:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[166,"인천","직할","계양S/S #60 BUS","계양S/S GIS 교체공사(1차)","계양S/S GIS 교체공사(1차) - 임학계양#2T/L, #4M.Tr 1차 GIS 교체","2026-03-26 09:00","2026-03-28 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-28 18:00","연속"]
[167,"인천","직할","부천원미#1 T/L","원미S/S 부천원미#1T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","원미S/S 부천원미#1T/L GIS 보통점검","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[168,"인천","시흥","북시화서시화#1 T/L","서시화S/S 북시화서시화#1,2T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","서시화S/S 북시화서시화#1,2T/L GIS 보통점검","2026-03-27 09:00","2026-03-27 14:00","2026-03-27 09:00","2026-03-27 14:00","연속"]
[169,"인천","시흥","소래S/S CB 6100","소래S/S 60-65 TIE GIS 보통점검(즉시가압 가능)","소래S/S 60-65 TIE GIS 보통점검","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[170,"인천","직할","부천원미#2 T/L","원미S/S 부천원미#2T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","원미S/S 부천원미#2T/L GIS 보통점검","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[171,"인천","시흥","북시화서시화#2 T/L","서시화S/S 북시화서시화#1,2T/L GIS 보통점검(즉시가압 가능)","서시화S/S 북시화서시화#1,2T/L GIS 보통점검","2026-03-27 14:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 14:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[172,"인천","직할","계양S/S CB 6100","계양S/S GIS 교체공사(1차)(즉시가압 가능)","계양S/S GIS 교체공사(1차)_#60BUS 무부하가압(24H) - 임학계양#2T/L, #4M.Tr 1차 GIS 교체","2026-03-27 18:00","2026-03-28 18:00","2026-03-27 18:00","2026-03-28 18:00","연속"]
[173,"인천","직할","고강화곡#3 T/L"," 고강S/S #4M.Tr 증설공사(즉시가압 가능)","고강S/S GIS(#4M.Tr 1차) 설치 및 무부하가압","2026-03-28 07:00","2026-03-30 07:00","2026-03-28 07:00","2026-03-30 07:00","연속"]
[174,"인천","직할","고강S/S #60 BUS"," 고강S/S #4M.Tr 증설공사(즉시가압 가능)","고강S/S GIS(#4M.Tr 1차) 설치 및 무부하가압","2026-03-28 07:00","2026-03-29 07:00","2026-03-28 07:00","2026-03-29 07:00","연속"]
[175,"인천","부평","중산S/S #1 BUS"," 중산S/S #3M.Tr, Sh.R 증설공사(즉시가압 가능)","중산S/S #3M.Tr 무부하가압","2026-03-28 08:00","2026-03-29 08:00","2026-03-28 08:00","2026-03-29 08:00","연속"]
[176,"인천","부평","중산S/S #2 BUS"," 중산S/S #3M.Tr, Sh.R 증설공사(즉시가압 가능)","중산S/S #3M.Tr 무부하가압","2026-03-29 08:00","2026-03-30 08:00","2026-03-29 08:00","2026-03-30 08:00","연속"]
[177,"인천","시흥","서서울#2소래 T/L","케이블타워 피뢰기 열화진단 및 EBA 가스채취"," 목감41,45C/T 피뢰기 열화진단  소래C/T EBA 가스채취","취소","취소","취소","취소","연속"]
[178,"인천","시흥","서서울#2소래 T/L"," 서서울#2소래T/L GIS보통점검"," 서서울#2소래T/L GIS보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[179,"인천","직할","고강S/S #65 BUS"," 고강S/S #4M.Tr 증설공사(즉시가압 가능)","고강S/S GIS(#4M.Tr 1차) 설치 및 무부하가압","2026-03-29 07:00","2026-03-30 07:00","2026-03-29 07:00","2026-03-30 07:00","연속"]
[180,"인천","김포","신김포양곡#2 T/L","EBG 가스 채취밸브 설치 및 해체점검 공사","- EBG 보호동관 가스 채취밸브 미 설치개소 보강","취소","취소","취소","취소","연속"]
[181,"인천","직할","계양S/S #65 BUS","계양S/S GIS 교체공사(1차)","계양S/S GIS 교체공사(1차) - 임학계양#2T/L, #4M.Tr 1차 GIS 교체","2026-03-29 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-29 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[182,"인천","부평","중산S/S #1 BUS"," 중산S/S #3M.Tr, Sh.R 증설공사(즉시가압 가능)","중산S/S Sh.R 무부하가압","2026-03-30 08:00","2026-03-31 08:00","2026-03-30 08:00","2026-03-31 08:00","연속"]
[183,"인천","김포","신김포장기#2 T/L","장기S/S 신김포-장기#2T/L GIS 정밀점검","장기S/S 신김포-장기#2T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[184,"인천","부평","관교주안 T/L","관교주안#1 T/L 보호반 대체","관교주안#1 T/L 보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[185,"인천","부평","중산S/S #2 BUS"," 중산S/S #3M.Tr, Sh.R 증설공사(즉시가압 가능)","중산S/S Sh.R 무부하가압","2026-03-31 08:00","2026-04-01 18:00","2026-03-31 08:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[186,"인천","직할","계양S/S CB 6100","계양S/S GIS 교체공사(1차)(즉시가압 가능)","계양S/S GIS 교체공사(1차)_#65BUS 무부하가압(24H) - 임학계양#2T/L, #4M.Tr 1차 GIS 교체","2026-03-30 18:00","2026-03-31 18:00","2026-03-30 18:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[187,"경기북부","구리","포천운천#1 T/L","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 GIS 하자점검","2026-03-11 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[188,"경기북부","직할","신의정부송우#1 T/L","345kV 신의정부S/S Sh.C 이설공사(즉시가압 가능)","345kV 신의정부S/S Sh.C 이설공사","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[189,"경기북부","고양","운정덕이#1 T/L","26~27 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[190,"경기북부","고양","운정덕이#2 T/L","26~27 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[191,"경기북부","구리","덕소진건#1 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 덕소-진건#1T/L No.1,2,10,11,22 관형주 레일형 수평 추락방지장치 설치","2026-03-09 07:00","2026-03-10 17:00","2026-03-09 07:00","2026-03-10 17:00","연속"]
[192,"경기북부","구리","운천철원#1 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","정밀점검 작업구간 : 운천-철원#1T/L No.1~67 병가선로 - 화천-철원T/L No.2~3(3월17일)","2026-03-09 07:00","2026-03-17 18:00","2026-03-09 07:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[193,"경기북부","구리","지제용문#1 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 지제-용문#1T/L No.49,50 관형주 레일형 수평 추락방지장치 설치","2026-03-09 07:00","2026-03-10 17:00","2026-03-09 07:00","2026-03-10 17:00","연속"]
[194,"경기북부","구리","청평HP의암HP T/L","765kV 신안성-신가평 등 12개T/L 추락방지시설 설치공사","청평HP-의암HP 철탑추락방지장치 No.32~68(수직:33기,수평:8기)","2026-03-09 07:00","2026-03-20 18:00","2026-03-09 07:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[195,"경기북부","고양","신파주송포#1 T/L","26~27 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[196,"경기북부","구리","신포천포천#1 T/L","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 GIS 하자점검","2026-03-09 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[197,"경기북부","직할","녹양S/S #2 BUS","녹양S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사(2차분)","1. 녹양백석#1TL, #3M.Tr 1차 대체 2. SEC, TIE, PT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[198,"경기북부","직할","녹양백석#1 T/L","녹양S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사(2차분)","1. 녹양백석#1TL, #3M.Tr 1차 대체 2. SEC, TIE, PT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[199,"경기북부","고양","신파주송포#2 T/L","26~27 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[200,"경기북부","직할","용현장암#1 T/L","용현S/S #4M.Tr 및 신의정부-용현#3T/L SW 증설공사","용현S/S GIS 증설분 (#4M.Tr 1차 및 신의정부-용현#3T/L GIS) 기존모선 연결 작업","2026-03-10 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[201,"경기북부","구리","덕소진건#2 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 덕소-진건#2T/L No.1,2,10,11,22 관형주 레일형 수평 추락방지장치 설치","2026-03-11 07:00","2026-03-12 12:00","2026-03-11 07:00","2026-03-12 12:00","연속"]
[202,"경기북부","구리","지제용문#2 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 지제-용문#2T/L No.49,50 관형주 레일형 수평 추락방지장치 설치","2026-03-11 07:00","2026-03-12 17:00","2026-03-11 07:00","2026-03-12 17:00","연속"]
[203,"경기북부","고양","신파주S/S #60 BUS","신파주S/S 신규SW증설(GS건설)공사","GS건설#1T/L #60BUS 접속","2026-03-11 09:00","2026-03-18 13:00","2026-03-11 09:00","2026-03-18 13:00","연속"]
[204,"경기북부","직할","녹양S/S #1 BUS","녹양S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사(2차분)","1. 녹양백석#1TL, #3M.Tr 1차 대체 2. SEC, TIE, PT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[205,"경기북부","직할","신포천동두천#2 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사(즉시가압 가능)","정밀점검 옥정-동두천#2T/L 6일(3/17~24) 병가선로 신포천-동두천#2T/L 2일(3/17~18) 옥정-송우#1T/L 1일(3/24)","2026-03-12 07:00","2026-03-13 18:00","2026-03-12 07:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[206,"경기북부","직할","옥정동두천#2 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사(즉시가압 가능)","정밀점검 옥정-동두천#2T/L 6일(3/17~24) 병가선로 신포천-동두천#2T/L 2일(3/17~18) 옥정-송우#1T/L 1일(3/24)","2026-03-12 07:00","2026-03-19 18:00","2026-03-12 07:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[207,"경기북부","직할","용현장암#2 T/L","용현S/S #4M.Tr 및 신의정부-용현#3T/L SW 증설공사","용현S/S GIS 증설분 (#4M.Tr 1차 및 신의정부-용현#3T/L GIS) 기존모선 연결 작업","2026-03-12 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[208,"경기북부","구리","별내장암 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 별내-장암T/L No.1 관형주 레일형 수평 추락방지장치 설치","2026-03-12 12:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 12:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[209,"경기북부","구리","신장덕소#1 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 신장-덕소#1T/L No.26 관형주 레일형 수평 추락방지장치 설치","2026-03-13 07:00","2026-03-13 12:00","2026-03-13 07:00","2026-03-13 12:00","연속"]
[210,"경기북부","구리","신장덕소#2 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 신장-덕소#2T/L No.26 관형주 레일형 수평 추락방지장치 설치","2026-03-13 12:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 12:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[211,"경기북부","직할","녹양백석#2 T/L","녹양S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사(2차분)","1. 녹양백석#1TL, #3M.Tr 1차 대체 2. SEC, TIE, PT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[212,"경기북부","직할","양주녹양#2 T/L","녹양S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사(2차분)","1. 녹양백석#1TL, #3M.Tr 1차 대체 2. SEC, TIE, PT 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[213,"경기북부","구리","덕소마석#1 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 덕소-마석#1T/L No.17,20,45,46 관형주 수평 추락방지장치 설치","2026-03-16 07:00","2026-03-17 17:00","2026-03-16 07:00","2026-03-17 17:00","연속"]
[214,"경기북부","고양","문산월롱#1 T/L","26~27 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[215,"경기북부","구리","포천운천#2 T/L","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 GIS 하자점검","2026-03-16 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[216,"경기북부","직할","신의정부S/S #61 BUS","신의정부S/S 신의정부-금오, 용현#3T/L SW 증설공사","신의정부S/S 신의정부-용현#3T/L GIS #61BUS 측 설치","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[217,"경기북부","직할","신의정부금오#2 T/L","신의정부S/S 신의정부-금오, 용현#3T/L SW 증설공사","신의정부S/S 신의정부-용현#3T/L GIS 설치","2026-03-16 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[218,"경기북부","고양","문산월롱#2 T/L","26~27 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[219,"경기북부","직할","백석덕계#1 T/L","'26-27년 변전협력회사 총액공사","보통점검","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[220,"경기북부","고양","신파주문발#1 T/L","신파주S/S 신규SW증설(GS건설)공사(즉시가압 가능)"," 60BUS 무부하가압","2026-03-17 13:00","2026-03-18 13:00","2026-03-17 13:00","2026-03-18 13:00","연속"]
[221,"경기북부","구리","덕소마석#2 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 덕소-마석#2T/L No.17,20,30, 45,46 피뢰기 및 관형주 수평 추락방지장치 설치","2026-03-18 07:00","2026-03-19 17:00","2026-03-18 07:00","2026-03-19 17:00","연속"]
[222,"경기북부","고양","신덕은문산#1 T/L","26~27 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[223,"경기북부","직할","양주금촌#1 T/L","25~26년 지중송전 협력회사 공사(경기북부본부 직할)","C/T 피뢰기 점검","2026-03-18 09:00","2026-03-18 13:00","2026-03-18 09:00","2026-03-18 13:00","연속"]
[224,"경기북부","고양","신파주S/S #65 BUS","신파주S/S 신규SW증설(GS건설)공사","GS건설#1T/L #65BUS 접속","2026-03-18 13:00","2026-03-25 18:00","2026-03-18 13:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[225,"경기북부","직할","양주고양#1 T/L","25~26년 지중송전 협력회사 공사(경기북부본부 직할)","C/T 피뢰기 점검","2026-03-18 13:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 13:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[226,"경기북부","구리","별내진접 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 별내-진접T/L No.1,2~9 수평 추락방지장치 설치","2026-03-19 07:00","2026-03-20 17:00","2026-03-19 07:00","2026-03-20 17:00","연속"]
[227,"경기북부","직할","옥정송우#1 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사(즉시가압 가능)","정밀점검 옥정-동두천#2T/L 6일(3/17~24) 병가선로 신포천-동두천#2T/L 2일(3/17~18) 옥정-송우#1T/L 1일(3/24)","2026-03-19 07:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 07:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[228,"경기북부","고양","신덕은문산#2 T/L","26~27 고양전력지사 변전협력회사 총액공사","170kV GIS 보통점검","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[229,"경기북부","구리","구리상봉 T/L","2627년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 GIS 초기점검","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[230,"경기북부","구리","미금광장 T/L","25~26년 지중송전 협력회사 공사(경기북부본부 직할)","C/T 피뢰기 점검","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[231,"경기북부","구리","진건별내#1 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 진건-별내#1T/L No.1,7 관형주 수평 추락방지장치 설치","2026-03-20 07:00","2026-03-20 17:00","2026-03-20 07:00","2026-03-20 17:00","연속"]
[232,"경기북부","직할","신포천동두천#1 T/L","26-27년 직할 변전 협력회사 총액공사(즉시가압 가능)","동두천s/s 신포천-동두천#1T/L GIS 개폐타임 측정 및 LA(A,B,C상) 초기점검","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[233,"경기북부","구리","진건별내#2 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 진건-별내#2T/L No.1,7 관형주 수평 추락방지장치 설치","2026-03-23 07:00","2026-03-23 17:00","2026-03-23 07:00","2026-03-23 17:00","연속"]
[234,"경기북부","구리","덕소팔당HP T/L","765kV 신안성-신가평 등 12개T/L 추락방지시설 설치공사","덕소-팔당HP T/L(수직설치:35기,수평:38기) : No.1,34, 64~67","2026-03-23 07:00","2026-04-01 18:00","2026-03-23 07:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[235,"경기북부","구리","용정포천#1 T/L","2627년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 GIS 하자점검","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[236,"경기북부","직할","신의정부S/S #66 BUS","신의정부S/S 신의정부-금오, 용현#3T/L SW 증설공사","신의정부S/S 신의정부-용현#3T/L GIS #66BUS 측 설치","2026-03-23 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[237,"경기북부","구리","미금화양 T/L","구리송전협력회사 공사_추락방지장치 설치"," 미금-화양T/L No.1,2,3,7,8~20,32 관형주 수평 추락방지장치 설치","2026-03-24 07:00","2026-04-01 17:00","2026-03-24 07:00","2026-04-01 17:00","연속"]
[238,"경기북부","구리","용정포천#2 T/L","2627년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 GIS 하자점검","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[239,"경기북부","고양","신파주문발#1 T/L","신파주S/S 신규SW증설(GS건설)공사(즉시가압 가능)"," 65BUS 무부하가압","2026-03-24 18:00","2026-03-25 18:00","2026-03-24 18:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[240,"경기북부","직할","양주S/S #2HVDC 1차 CB","양주 BTB HVDC SPS 설치관련 케이블 결선변경 및 연동시험","양주 BTB HVDC SPS 설치관련 케이블 결선변경 및 연동시험 (6547)","2026-03-25 10:00","2026-03-26 18:00","2026-03-25 10:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[241,"경기북부","직할","양주S/S #1HVDC 1차 CB","양주 BTB HVDC SPS 설치관련 케이블 결선변경 및 연동시험","양주 BTB HVDC SPS 설치관련 케이블 결선변경 및 연동시험 (6647)","2026-03-25 10:00","2026-03-26 18:00","2026-03-25 10:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[242,"경기북부","고양","신파주S/S #61 BUS","신파주S/S 신규SW증설(GS건설)공사","GS건설#2T/L #61BUS 접속","2026-03-26 09:00","2026-04-01 18:00","2026-03-26 09:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[243,"경기북부","구리","신포천포천#2 T/L","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사","관내변전소 GIS 하자점검","2026-03-26 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[244,"경기북부","구리","신포천S/S SEC CB 60610","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사"," #60-65 모선보호반 대체","2026-03-30 10:00","2026-04-03 18:00","2026-03-30 10:00","2026-04-03 18:00","연속"]
[245,"경기북부","구리","신포천S/S CB 6100","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사"," #60-65 모선보호반 대체","2026-03-30 10:00","2026-04-03 18:00","2026-03-30 10:00","2026-04-03 18:00","연속"]
[246,"경기북부","구리","신포천S/S SEC CB 65660","26-27년 구리전력지사 변전협력회사 총액공사"," #60-65 모선보호반 대체","2026-03-30 10:00","2026-04-03 18:00","2026-03-30 10:00","2026-04-03 18:00","연속"]
[247,"경기북부","고양","신파주송포#1 T/L","신파주S/S 신규SW증설(GS건설)공사(즉시가압 가능)"," 61BUS 무부하가압","2026-03-31 18:00","2026-04-01 18:00","2026-03-31 18:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[248,"경기","군포","남군포의왕#1 T/L","남군포S/S 남군포-의왕#1T/L GIS 하자점검","남군포S/S 남군포-의왕#1T/L GIS 하자점검","2026-03-11 09:00","2026-03-11 14:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 14:00","연속"]
[249,"경기","군포","서서울남군포#3 T/L","남군포S/S 서서울-남군포#3T/L GIS 하자점검","남군포S/S 서서울-남군포#3T/L GIS 하자점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[250,"경기","군포","남군포의왕#2 T/L","남군포S/S 남군포-의왕#2T/L GIS 하자점검","남군포S/S 남군포-의왕#2T/L GIS 하자점검","2026-03-11 14:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 14:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[251,"경기","군포","남군포의왕#3 T/L","남군포S/S 남군포-의왕#3T/L 인출EDS 조작함 보수","남군포S/S 남군포-의왕#3T/L 인출EDS 조작함 보수","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[252,"경기","군포","사강남양#2 T/L"," 남양사강T/L 지중화공사_가공 본이설공사"," 남양사강T/L 지중화공사_가공 본이설공사","2026-03-18 07:00","2026-04-08 18:00","2026-03-18 07:00","2026-04-08 18:00","연속"]
[253,"경기","군포","산본안양#2 T/L","25~26년 군포전력 지중송전 협력회사 공사","산본C/T 피뢰기 점검","2026-03-20 13:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 13:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[254,"경기","군포","산본안양#1 T/L","25~26년 군포전력 지중송전 협력회사 공사","산본C/T 피뢰기 점검","2026-03-20 09:00","2026-03-20 13:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 13:00","연속"]
[255,"경기","군포","서서울#2소래 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사(초기점검)"," 서서울#2소래T/L 초기점검 대상 No.3,4,5,7,8,9 (총 6기)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[256,"경기","군포","서서울#2서안양 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사(초기점검)"," 서서울#2서안양T/L 초기점검 대상 No.3,4,5,7,8,9 (총 6기)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[257,"경기","군포","서서울산본#2 T/L","25~26년 군포전력 지중송전 협력회사 공사","수리C/T 피뢰기 점검","2026-03-27 13:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 13:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[258,"경기","군포","서서울산본#1 T/L","25~26년 군포전력 지중송전 협력회사 공사","수리C/T 피뢰기 점검","2026-03-27 09:00","2026-03-27 13:00","2026-03-27 09:00","2026-03-27 13:00","연속"]
[259,"경기","군포","신안산성포#3 T/L","성포S/S 성포-안산 1회선 증설공사"," 성포-안산 1회선 증설공사 (2BUS 무부하가압)","2026-03-19 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[260,"경기","군포","성포S/S #2 BUS","성포S/S 성포-안산 1회선 증설공사"," 성포-안산 1회선 증설공사 (2DS, 상부BUS 설치)","2026-03-09 14:00","2026-03-20 14:00","2026-03-09 14:00","2026-03-20 14:00","연속"]
[261,"경기","군포","신안산성포#3 T/L","성포S/S 성포-안산 1회선 증설공사"," 성포-안산 1회선 증설공사 (1BUS 무부하가압)","2026-03-06 14:00","2026-03-09 14:00","2026-03-06 14:00","2026-03-09 14:00","연속"]
[262,"경기","군포","시화동시화#2 T/L","시화S/S 시화-동시화#2T/L 1st 87Ry Fail 제작사 점검","시화S/S 시화-동시화#2T/L 1st 87Ry Fail 관련 제작사 합동점검, GIS 조작시험","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","연속"]
[263,"경기","군포","시화동시화#1 T/L","시화S/S 시화-동시화#1T/L GIS 조작시험","시화S/S 시화-동시화#1T/L GIS 조작시험","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[264,"경기","군포","신안산남안산#2 T/L","신안산S/S 신안산-남안산#2T/L 687 GIS 보통점검","신안산S/S 신안산-남안산#2T/L 687 GIS 보통점검","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[265,"경기","군포","안산반월#2 T/L","안산S/S 성포-안산 1회선 증설공사(교체병행)"," 성포-안산 1회선 증설공사(교체병행) (#2BUS 단말처리 후 무부하가압)","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[266,"경기","군포","안산반월#2 T/L","안산S/S 성포-안산 1회선 증설공사(교체병행)"," 성포-안산 1회선 증설공사(교체병행) (#1BUS 및 DS 설치 후 무부하가압)","2026-03-13 14:00","2026-03-16 14:00","2026-03-13 14:00","2026-03-16 14:00","연속"]
[267,"경기","군포","안산반월#2 T/L","안산S/S 성포-안산 1회선 증설공사(교체병행)"," 성포-안산 1회선 증설공사(교체병행) (전체 무부하가압)","2026-03-24 14:00","2026-03-25 18:00","2026-03-24 14:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[268,"경기","군포","안산S/S #2 BUS","안산S/S 성포-안산 1회선 증설공사(교체병행)"," 성포-안산 1회선 증설공사(교체병행) (2DS 및 상부BUS 설치)","2026-03-16 14:00","2026-03-25 14:00","2026-03-16 14:00","2026-03-25 14:00","연속"]
[269,"경기","군포","신안산일동#1 T/L","일동S/S 신안산-일동#1T/L 637 GIS 조작시험","일동S/S 신안산-일동#1T/L 637 GIS 조작시험","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[270,"경기","군포","신안산일동#2 T/L","일동S/S 신안산-일동#2T/L 667 GIS 조작시험","일동S/S 신안산-일동#2T/L 667 GIS 조작시험","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[271,"경기","군포","성곡중시화 T/L","25~26년 군포전력지사 지중송전 협력회사 공사","EBG 가스채취밸브 설치 공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[272,"경기","군포","시화중시화 T/L","25~26년 군포전력 지중송전 협력회사 공사","EBG 가스채취밸브 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[273,"경기","동부","감곡가남#2 T/L"," 이천-가남 등 2개T/L 용량증대 선종교체공사"," 감곡-가남T/L No.25~가남S/S 18.2km, 선종교체 ACSR240㎟→ASCC310㎟","2026-03-03 07:00","2026-04-01 10:00","2026-03-03 07:00","2026-04-01 10:00","연속"]
[274,"경기","동부","이천가남#2 T/L"," 이천-가남 등 2개T/L 용량증대 선종교체공사"," 감곡-가남T/L 이천S/S~가남S/S 12.9km, 선종교체 ACSR240㎟→ASCC310㎟","2026-03-03 07:00","2026-04-24 14:00","2026-03-03 07:00","2026-04-24 14:00","연속"]
[275,"경기","동부","곤지암용문#2 T/L","곤지암S/S 곤지암-용문#2T/L GIS 보통점검","곤지암:곤지암-용문#2(보통)","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[276,"경기","동부","신용인동백#2 T/L"," 신용인-동백 등 3개T/L 노후 피뢰기 교체공사"," 신용인-동백#1,2, 신용인-기흥#1,2, 기흥-신갈#1,2 T/L 노후피뢰기 철거 및 신규 폴리머피뢰기 설치(6상)","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[277,"경기","동부","신용인동백#1 T/L"," 신용인-동백 등 3개T/L 노후 피뢰기 교체 공사"," 신용인-동백#1,2, 신용인-기흥#1,2, 기흥-신갈#1,2 T/L 노후피뢰기 철거 및 신규 폴리머피뢰기 설치(6상)","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[278,"경기","동부","분당오포#2 T/L","오포S/S 분당-오포#2T/L 보호반 대체 외","오포:분당-오포#2T/L(보통, 보호반 대체) 분당:분당-오포#2T/L(보호반 대체) *보온재 철거","2026-03-30 09:00","2026-04-01 18:00","2026-03-30 09:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[279,"경기","동부","산성수서#1 T/L","산성S/S 산성-수서#1T/L GIS 조작시험","산성:산성-수서#1T/L(조작)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[280,"경기","동부","산성수서#2 T/L","산성S/S 산성-수서#2T/L GIS 조작시험","산성:산성-수서#2T/L(조작)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[281,"경기","동부","초월성현#1 T/L","성현S/S 초월-성현#1T/L GIS 보통점검 외","성현:초월-성현#1T/L(보통, 전자변 교체) 초월:초월-성현#1T/L(조작)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[282,"경기","동부","초월성현#2 T/L","성현S/S 초월-성현#2T/L GIS 보통점검 외","성현:초월-성현#2T/L(보통, 전자변 교체) 초월:초월-성현#2T/L(조작)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[283,"경기","동부","성현분당#1 T/L","성현S/S 성현-분당#1T/L GIS 하자점검 외","성현:성현-분당#1T/L(하자) 분당:성현-분당#1T/L(효성제 발청 조치)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[284,"경기","동부","성현분당#2 T/L","성현S/S 성현-분당#2T/L GIS 하자점검","성현:성현-분당#2T/L(하자)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[285,"경기","동부","성현S/S #65 BUS","성현S/S #1Sh.R 설치공사","성현S/S #1Sh.R 설치공사 (#2BUS 설치)","2026-03-26 14:00","2026-04-17 14:00","2026-03-26 14:00","2026-04-17 14:00","연속"]
[286,"경기","동부","오천율현#1 T/L"," 오천S/S 디지털변전소운영시스템 노후 교체","1. 디지털변전소운영시스템 노후 교체 2. 운영장치 및 SCADA 준공시험","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[287,"경기","동부","오천용인#1 T/L"," 오천S/S 디지털변전소운영시스템 노후 교체","1. 디지털변전소운영시스템 노후 교체 2. 운영장치 및 SCADA 준공시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[288,"경기","동부","오천용인#2 T/L"," 오천S/S 디지털변전소운영시스템 노후 교체","1. 디지털변전소운영시스템 노후 교체 2. 운영장치 및 SCADA 준공시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[289,"경기","동부","오천율현#2 T/L"," 오천S/S 디지털변전소운영시스템 노후 교체","1. 디지털변전소운영시스템 노후 교체 2. 운영장치 및 SCADA 준공시험","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[290,"경기","동부","이천율현#1 T/L","이천S/S 이천-율현#1T/L GIS 보통점검 외","이천:이천-율현#1T/L(보통) 율현:이천-율현#1T/L(보통)","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","연속"]
[291,"경기","동부","이천율현#2 T/L","이천S/S 이천-율현#2T/L GIS 보통점검 외","이천:이천-율현#2T/L(보통) 율현:이천-율현#2T/L(보통)","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[292,"경기","성남","신용인기흥#2 T/L"," 신용인-동백 등 3개T/L 노후 피뢰기 교체공사"," 신용인-동백#1,2, 신용인-기흥#1,2, 기흥-신갈#1,2 T/L 노후피뢰기 철거 및 신규 폴리머피뢰기 설치(6상)","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[293,"경기","성남","남사동탄#2 T/L"," 중동탄분기 지중T/L 건설공사","공사구간 : 남사-동탄 #2TL (M/H#6 ~ M/H#7 2π 분기) / 긍장 : XLPE 2,500mm 4C×1.55km, XLPE 2,000mm 4C(D)×0.5km / 포설 (3상 1구간 기준) : 20구간 / 접속 (3상 1개소 기준) : 20개소 (EB-G 4개소, PMIJ 16개소)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[294,"경기","성남","신성남서판교#3 T/L"," 서판교-정자T/L GIS 증설공사"," 서판교-정자T/L GIS 증설 - #1BUS측 무부하 가압","2026-03-07 10:00","2026-03-08 18:00","2026-03-07 10:00","2026-03-08 18:00","연속"]
[295,"경기","성남","신성남서판교#3 T/L"," 서판교-정자T/L GIS 증설공사"," 서판교-정자T/L GIS 증설 - 증설 GIS 무부하가압","2026-03-12 10:00","2026-03-13 18:00","2026-03-12 10:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[296,"경기","성남","신성남S/S CB 6400","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","GIS 조작시험","2026-03-20 14:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 14:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[297,"경기","성남","신성남S/S SEC CB 66670","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","GIS 조작시험","2026-03-13 14:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 14:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[298,"경기","성남","신성남S/S SEC CB 61620","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","GIS 조작시험","2026-03-13 09:00","2026-03-13 14:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 14:00","연속"]
[299,"경기","성남","신성남S/S SEC CB 67680","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","GIS 조작시험","2026-03-26 14:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 14:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[300,"경기","성남","신성남S/S SEC CB 62630","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","GIS 조작시험","2026-03-26 09:00","2026-03-26 14:00","2026-03-26 09:00","2026-03-26 14:00","연속"]
[301,"경기","성남","신성남S/S CB 6200","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","GIS 조작시험","2026-03-20 09:00","2026-03-20 14:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 14:00","연속"]
[302,"경기","성남","신수원S/S #66 BUS","신수원S/S 계통조정 공사(1차분)","- #63M.Tr 1차 GIS, (구)#62M.Tr 1차 GIS(운휴Bay), 공GIB(1Bay) 철거 - (신)61-62, 66-67SEC 설치, #63M.Tr 1차 GIS 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[303,"경기","성남","신수원S/S #66 BUS","신수원S/S 계통조정 공사(1차분)","- #66BUS 모선 철거 - (신)61-62, 66-67SEC 설치, #63M.Tr 1차 GIS 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[304,"경기","성남","신수원S/S #61 BUS","신수원S/S 계통조정 공사(1차분)","- #63M.Tr 1차 GIS, (구)#62M.Tr 1차 GIS(운휴Bay), 공GIB(1Bay) 철거 - (신)61-62, 66-67SEC 설치, #63M.Tr 1차 GIS 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[305,"경기","성남","신용인용인#2 T/L","피뢰기 설치 및 불량애자 교체공사","26-27년 경기직할 송전협력회사 공사(피뢰기 설치 및 불량애자 교체)-4회선","2026-03-23 07:00","2026-03-24 18:00","2026-03-23 07:00","2026-03-24 18:00","매일"]
[306,"경기","성남","신용인용인#1 T/L","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","(신용인)  GIS 조작시험 (용인)  CVT 초기점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[307,"경기","성남","신용인S/S SEC CB 60610","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","60-61GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[308,"경기","성남","신용인S/S SEC CB 65660","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","65-66GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[309,"경기","성남","신용인S/S SEC CB 61620","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[310,"경기","성남","신용인S/S SEC CB 66670","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","GIS 조작시험","취소","취소","취소","취소","연속"]
[311,"경기","성남","신용인S/S CB 6300","2026년 성남전력지사 변전협력회사 공사","6300 B/T GIS조작시험","2026-03-17 14:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 14:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[312,"경기","성남","신용인기흥#1 T/L","불량애자 교체공사","26-27년 경기직할 송전협력회사 공사(불량애자 교체공사)-4회선 병가","2026-03-23 07:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 07:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[313,"경기","성남","용인덕성#2 T/L","소도체 이도조정","26-27년 경기직할 송전협력회사 공사(피뢰기 설치 및 소도체 이도조정)-4회선","2026-03-24 07:00","2026-03-25 18:00","2026-03-24 07:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[314,"경기","성남","신성남정자#3 T/L","정자S/S 서판교-정자T/L 증설공사","서판교-정자T/L GIS 설치공사 - 인접Bay 모선부 가스 감압","2026-03-16 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[315,"경기","성남","신성남정자#3 T/L"," 서판교-정자T/L GIS 증설공사"," 서판교-정자T/L 증설공사 - 인접Bay 모선부 가스 감압 및 무부하 가압","2026-03-11 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[316,"경기","직할","관양평촌#1 T/L","25~26년 군포전력지사 지중송전 협력회사 공사","EBG 가스채취밸브 설치 공사","2026-03-09 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[317,"경기","직할","관양평촌#2 T/L","25~26년 군포전력지사 지중송전 협력회사 공사","EBG 가스채취밸브 설치 공사","2026-03-16 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[318,"경기","직할","동수원우만#2 T/L","동수원S/S 동수원-우만#2T/L 보통점검","동수원 : 동수원-우만#2T/L 보통점검","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[319,"경기","직할","동수원우만#1 T/L","동수원S/S 동수원-우만#1T/L 보통점검","동수원 : 동수원-우만#1T/L 보통점검","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[320,"경기","직할","율전의왕#2 T/L"," 율전-의왕#2T/L 송전선로용 피뢰기 설치","율전-의왕#2T/L No.12~24 피뢰기 설치","2026-03-25 07:00","2026-04-04 17:00","2026-03-25 07:00","2026-04-04 17:00","연속"]
[321,"경기","직할","의왕동안양#2 T/L","25~26년 군포전력 지중송전 협력회사 공사","백운#1,2C/T 피뢰기 점검","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[322,"경기","직할","의왕동안양#1 T/L"," 의왕-동안양#1T/L 송전선로용 피뢰기 설치","의왕-동안양#1T/L No.1~46 피뢰기 설치","2026-03-25 07:00","2026-04-04 17:00","2026-03-25 07:00","2026-04-04 17:00","연속"]
[323,"경기","직할","신봉이의#1 T/L","이의S/S 신봉-이의#1T/L 보통점검","이의 : 신봉-이의#1T/L 보통점검","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[324,"경기","직할","신봉이의#2 T/L","이의S/S 신봉-이의#2T/L 보통점검","이의 : 신봉-이의#2T/L 보통점검","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[325,"경기","평택","고덕진위#1 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","고덕-진위T/L 정밀점검","2026-03-16 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[326,"경기","평택","고덕진위#2 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","고덕-진위T/L 정밀점검","2026-03-23 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[327,"경기","평택","원정만호#2 T/L","2026년 평택 변전협력 총액공사(원정만호#2)","원정S/S 원정만호#2T/L GIS 조작시험 케이블 타워 점검 및 피뢰기 열화진단","2026-03-19 10:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 10:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[328,"경기","평택","원정만호#1 T/L","2026년 평택 변전협력 총액공사(원정만호#1)","원정S/S 원정만호#1T/L GIS, LA 보통점검, 케이블 타워 점검 및 피뢰기 열화진단","2026-03-20 10:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 10:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[329,"경기","평택","서운안성#1 T/L","서운S/S 신규수용공사(현대차#1,2T/L)","서운S/S 신규수용공사(현대차#1,2T/L) 2DS,1DS 투입 무부하가압(24h)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[330,"경기","평택","서운안성#1 T/L","서운S/S 신규수용공사(현대차#1,2T/L)","서운S/S 신규수용공사(현대차#1,2T/L) 1DS 개방 무부하가압(24h)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[331,"경기","평택","송탄안성 T/L","2026년 평택 변전협력 총액공사(송탄안성#1TL)","송탄S/S 송탄안성#1TL 보호반 대체 GIS, PT, LA 보통점검 안성S/S 송탄안성#1TL 보호반 대체 GIS 보통점검","2026-03-16 10:00","2026-03-19 18:00","2026-03-16 10:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[332,"경기","평택","청북평택#2 T/L"," 희곡-청북T/L OPGW 교체공사","- OPGW 교체 작업(OP-S-L24→L48) 1.2km - 광코어 접속, 최종시험 및 기타 부대공사 1식","2026-03-14 07:00","2026-03-15 18:00","2026-03-14 07:00","2026-03-15 18:00","연속"]
[333,"경기","평택","희곡청북 T/L"," 희곡청북T/L OPGW 교체공사"," OPGW 교체 작업(OPSL24→L48) 1.2km  광코어 접속, 최종시험 및 기타 부대공사 1식","2026-03-14 07:00","2026-03-15 18:00","2026-03-14 07:00","2026-03-15 18:00","연속"]
[334,"경기","평택","포승청북 T/L","2026년 평택 변전협력 총액공사(포승청북T/L)","포승S/S: 포승-청북T/L GIS 조작시험 전자변 교체","2026-03-26 10:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 10:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[335,"경기","평택","포승희곡 T/L","2026년 평택 변전협력 총액공사(포승희곡T/L)","포승S/S: 포승희곡T/L GIS 보통점검, 전자변 교체 케이블 타워 점검 및 피뢰기 열화진단 희곡S/S : 포승희곡TL GIS 보통점검","2026-03-25 10:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 10:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[336,"경기","평택","포승평택TP#2 T/L","2026년 평택 변전협력 총액공사(포승평택TP#2)","포승평택TP#2 GIS 보통점검 전자변 교체","2026-03-10 10:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 10:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[337,"경기","평택","희곡청북 T/L","2025 ~ 2026 지중송전 협력회사 공사","만호#2C/T 케이블타워 및 피뢰기 점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[338,"강원","강릉","강릉북강릉#1 T/L","2026~2027년 변전협력회사 총액공사","170kV GIS, 현대제 GIS 방압막 확인","2026-03-26 10:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 10:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[339,"강원","강릉","신양양속초#2 T/L"," 신양양속초 등 3개 T/L 추락방지장치 설치공사","154 신양양속초 #2 T/L 수직 및 수평 추락방지장치 및 조류착지방지장치 설치(No. 1~73)","2026-03-27 07:00","2026-04-08 18:00","2026-03-27 07:00","2026-04-08 18:00","매일"]
[340,"강원","강릉","신양양양양#1 T/L"," 신양양속초 등 3개 T/L 추락방지장치 설치공사"," 신양양양양 #1 No. 1~30 수직 및 수평 , 조류착지방지장치 설치공사","2026-03-27 07:00","2026-04-01 18:00","2026-03-27 07:00","2026-04-01 18:00","매일"]
[341,"강원","강릉","주문진양양#1 T/L","2026~2027년 변전협력회사 총액공사","170kV GIS, LA 보통점검","2026-03-12 10:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 10:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[342,"강원","강릉","주문진양양#2 T/L","2026~2027년 변전협력회사 총액공사","170kV GIS, LA 보통점검","2026-03-13 10:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 10:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[343,"강원","동해","동해영동TP T/L"," 동해분기T/L No.63∼65 안전이격 확보공사","안전이격공사","2026-03-03 07:00","2026-03-25 18:00","2026-03-03 07:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[344,"강원","동해","동해강릉 T/L"," 동해분기T/L No.63∼65 안전이격 확보공사","안전이격공사","2026-03-03 07:00","2026-03-25 18:00","2026-03-03 07:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[345,"강원","동해","동해이원#1 T/L","2026년 가공송전위탁-강원-동해","모의고장훈련","2026-03-05 10:00","2026-03-05 18:00","2026-03-05 10:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[346,"강원","동해","이원삼척 T/L","삼척 2회선 증설","삼척 2회선 증설","2026-03-10 13:00","2026-03-12 13:00","2026-03-10 13:00","2026-03-12 13:00","연속"]
[347,"강원","동해","이원삼척 T/L"," 이원-도계 1파이분기T/L 건설공사","□ 공 사 명 : 이원-도계 1파이분기 T/L건설공사 □ 공사목적 : 삼척변전소 단일계통 보강을 통한 안정적 전력공급 □ 공사구간 : 기설 이원-태백T/L No.111~신설No.14(2C) 기설 삼척분기T/L No.22~삼척S/S(4C 하단)","2026-03-11 09:00","2026-04-08 18:00","2026-03-11 09:00","2026-04-08 18:00","연속"]
[348,"강원","원주","원주서원주#2 T/L","26년 원주전력지사 변전협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2026-03-12 10:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 10:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[349,"강원","원주","원주서원주#1 T/L","26년 원주전력지사 변전협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2026-03-11 10:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 10:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[350,"강원","원주","서원주문막#2 T/L","26년 원주전력지사 변전협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2026-03-10 10:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 10:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[351,"강원","원주","서원주문막#1 T/L","26년 원주전력지사 변전협력회사 총액공사","GIS 보통점검","2026-03-09 10:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 10:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[352,"강원","직할","의암H/P #2 M.Tr CB","2026~2027년 강원본부 직할 변전협력회사 공사","의암HP #2M.Tr 6231DS 보통점검","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[353,"강원","직할","의암H/P #1 M.Tr CB","2026~2027년 강원본부 직할 변전협력회사 공사","의암HP #1M.Tr 6131DS 보통점검","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[354,"강원","직할","의암H/P BUS","2026~2027년 강원본부 직할 변전협력회사 공사","의암HP BUS PT A,B,C 보통점검","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[355,"강원","직할","간성인제#1 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사"," 간성-인제#1,2T/L 정밀점검","2026-03-16 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[356,"강원","직할","간성인제#2 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사"," 간성-인제#1,2T/L 정밀점검","2026-03-25 09:00","2026-04-03 18:00","2026-03-25 09:00","2026-04-03 18:00","연속"]
[357,"강원","직할","상남인제#1 T/L","2026~2027년 강원본부 직할 변전협력회사 공사","상남인제#1 T/L 디지털화 공사(제어케이블 이설)","2026-03-10 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[358,"강원","직할","철원화천#2 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","정밀점검 작업구간 : 운천-철원#2T/L No.1~67 병가선로 - 철원-화천#2T/L No.2,3(3월26일)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[359,"강원","직할","철원화천#1 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","정밀점검 작업구간 : 운천-철원#1T/L No.1~67 병가선로 - 철원-화천#1T/L No.2~3(3월17일)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[360,"강원","직할","청평PP춘천열병합 T/L","2026∼2027년 강원본부 직할 가공송전협력회사 총액공사"," 청평PP-춘천열병합 불량애자교체 및 압축인류 클램프 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[361,"강원","직할","화천화천HP#1 T/L","2026~2027년 강원본부 직할 변전협력회사 공사","화천-화천HP#1T/L #2DS 블레이드 교체 및 CB, DS 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[362,"강원","직할","가평화천HP T/L"," 가평-화천HP 등 2개T/L 용량증대 전선교체공사","1. 전선교체 :ACSR 330㎟×S → ASCC/TW 430㎟×S, 32.56C-km ○ 가평-화천HPT/L(화천HP～No.70 전원측 까지), 23.15C-km 2. 안전이격거리 확보공사 : 지지물 3기 교체 ○ 인클로징 : 화천T/L No.39, 40 ○ 철탑이설 : 화천T/L No.24","2026-03-23 09:00","2026-05-15 18:00","2026-03-23 09:00","2026-05-15 18:00","연속"]
[363,"강원","직할","화천H/P #2 BUS","2026~2027년 강원본부 직할 변전협력회사 공사","화천-화천HP#1T/L #2DS 블레이드 교체(#2DS 투입불량)","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[364,"강원","태백","제천영월#1 T/L","2026년 태백전력지사 변전협력회사 공사","공기 과다 토출로 인한 에어링 밸브 교체","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[365,"강원","태백","태백고한 T/L","2025년 태백전력지사 GIS 정밀점검공사","태백영월에코윈드GIS 정밀점검 휴전을 위한 계통분리용","2026-03-03 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[366,"강원","태백","태백영월에코윈드 T/L","2025년 태백전력지사 GIS 정밀점검공사","태백S/S 태백-영월에코윈드T/L GIS 정밀점검","2026-03-03 09:00","2026-03-04 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[367,"충북","청주","옥천보은 T/L","2026~2027년 송전협력회사 총액공사"," 보은분기T/L 추락방지장치 설치(수평설치) 1. 내용 : 화동-보은T/L 수평 추락방지장치 설치 2. 구간 : 화동-보은T/L 25~29호 옥천-보은T/L 1~29호","2026-03-04 08:00","2026-03-05 17:00","2026-03-04 08:00","2026-03-05 17:00","연속"]
[368,"충북","청주","화동보은 T/L","2026~2027년 송전협력회사 총액공사"," 보은분기T/L 추락방지장치 설치(수평설치) 1. 내용 : 화동-보은T/L 수평 추락방지장치 설치 2. 구간 : 화동-보은T/L 25~29호 옥천-보은T/L 1~29호","취소","취소","취소","취소","매일"]
[369,"충북","충주","금왕남음성#1 T/L","26~27 충북본부 직할 가공송전 협력회사 공사","수평추락방지장치 설치, 점퍼지지애자 교체","취소","취소","취소","취소","매일"]
[370,"충북","충주","음성금왕#2 T/L","26~27 충북본부 직할 가공송전 협력회사 공사","수평추락방지장치 설치, 점퍼지지애자 교체","취소","취소","취소","취소","매일"]
[371,"충북","청주","옥천영동 T/L","2026~2027년 송전협력회사 총액공사"," 영동분기T/L 추락방지장치 설치(수평설치) 1. 내용 : 영동분기T/L 수평 추락방지장치 설치 2. 구간 : 화동-영동T/L 1~61호 옥천-영동T/L 1~61호","2026-03-09 08:00","2026-03-16 17:00","2026-03-09 08:00","2026-03-16 17:00","매일"]
[372,"충북","청주","남청주S/S SEC CB 67660","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIS 대체(3월)","2026-03-11 07:00","2026-03-22 18:00","2026-03-11 07:00","2026-03-22 18:00","연속"]
[373,"충북","청주","남청주S/S #66 BUS","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIS 대체(3월)","2026-03-11 07:00","2026-03-13 14:00","2026-03-11 07:00","2026-03-13 14:00","연속"]
[374,"충북","청주","남청주청주#1 T/L","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIS 대체(무부하가압용_3월)","2026-03-12 14:00","2026-03-13 14:00","2026-03-12 14:00","2026-03-13 14:00","연속"]
[375,"충북","청주","남청주S/S #67 BUS","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIS 대체(3월)","2026-03-13 14:00","2026-03-18 14:00","2026-03-13 14:00","2026-03-18 14:00","연속"]
[376,"충북","충주","음성금왕#1 T/L","2026가공송전선로 순시점검 위탁공사","2026가공송전선로 순시점검 위탁공사 정밀점검","취소","취소","취소","취소","매일"]
[377,"충북","직할","신청주S/S #61 BUS","신청주S/S 신규수용 SW 증설공사","69Bay, 6ABay(61BUS 측) 증설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[378,"충북","충주","금왕남음성#2 T/L","2026가공송전선로 순시점검 위탁공사","2026가공송전선로 순시점검 위탁공사 정밀점검","취소","취소","취소","취소","매일"]
[379,"충북","직할","신진천진천#1 T/L","26~27 충북본부 직할 가공송전 협력회사 공사","피뢰기 설치 및 아킹혼 철거 21기","2026-03-17 07:00","2026-03-18 18:00","2026-03-17 07:00","2026-03-18 18:00","매일"]
[380,"충북","청주","화동영동 T/L","2026~2027년 송전협력회사 총액공사"," 영동분기T/L 추락방지장치 설치(수평설치) 1. 내용 : 영동분기T/L 수평 추락방지장치 설치 2. 구간 : 화동-영동T/L 1~61호 옥천-영동T/L 1~61호","2026-03-17 08:00","2026-03-23 17:00","2026-03-17 08:00","2026-03-23 17:00","매일"]
[381,"충북","충주","제천영월#2 T/L","2025년 가공송전 순시점검 위탁공사(초기점검)"," 제천-영월T/L 용량증대 전선교체공사 철탑 신설분 초기점검","2026-03-18 07:00","2026-03-19 18:00","2026-03-18 07:00","2026-03-19 18:00","매일"]
[382,"충북","청주","남청주S/S #66 BUS","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIS 대체(3월)","2026-03-18 14:00","2026-03-22 18:00","2026-03-18 14:00","2026-03-22 18:00","연속"]
[383,"충북","충주","왕암충주 T/L","2025년 가공송전 순시점검 위탁공사(초기점검)"," 왕암-충주T/L 안전이격 확보공사 철탑 신설분 초기점검(회선명 : 왕암-충주T/L)","2026-03-20 07:00","2026-03-20 14:00","2026-03-20 07:00","2026-03-20 14:00","연속"]
[384,"충북","충주","북충주충주 T/L","2025년 가공송전 순시점검 위탁공사(초기점검)"," 왕암-충주T/L 안전이격 확보공사 철탑 신설분 초기점검(회선명 : 북충주-충주T/L)","2026-03-20 14:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 14:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[385,"충북","충주","왕암북충주 T/L","2025년 가공송전 순시점검 위탁공사(초기점검)"," 왕암-충주T/L 안전이격 확보공사 철탑 신설분 초기점검(회선명 : 왕암-북충주T/L)","2026-03-20 14:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 14:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[386,"충북","청주","남청주청주#1 T/L","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(2차)","#66-67 SEC GIS 대체(무부하가압용_3월)","2026-03-21 14:00","2026-03-22 18:00","2026-03-21 14:00","2026-03-22 18:00","연속"]
[387,"충북","청주","남청주S/S #62 BUS","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(3차)","#61-62 SEC GIS 대체(3월)","2026-03-23 07:00","2026-03-25 14:00","2026-03-23 07:00","2026-03-25 14:00","연속"]
[388,"충북","청주","남청주S/S SEC CB 62610","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(3차)","#61-62 SEC GIS 대체(3월)","2026-03-23 07:00","2026-04-08 18:00","2026-03-23 07:00","2026-04-08 18:00","연속"]
[389,"충북","청주","남청주오송#1 T/L","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(3차)","#61-62 SEC GIS 대체(안전이격확보/무부하가압용_3월)","2026-03-23 07:00","2026-03-25 14:00","2026-03-23 07:00","2026-03-25 14:00","매일"]
[390,"충북","충주","점촌단양 T/L","2025년 가공송전 순시점검 위탁공사(정밀점검)"," 단양T/L 정밀점검(회선명 : 점촌-단양)","2026-03-23 07:00","2026-03-27 18:00","2026-03-23 07:00","2026-03-27 18:00","매일"]
[391,"충북","청주","남청주S/S #61 BUS","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(3차)","#61-62 SEC GIS 대체(3월)","2026-03-25 14:00","2026-03-29 14:00","2026-03-25 14:00","2026-03-29 14:00","연속"]
[392,"충북","청주","남청주청주#1 T/L","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(3차)","#61-62 SEC GIS 대체(무부하가압용_3월)","2026-03-28 14:00","2026-03-29 14:00","2026-03-28 14:00","2026-03-29 14:00","연속"]
[393,"충북","청주","남청주오송#1 T/L","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(3차)","#61-62 SEC GIS 대체 (안전이격확보/무부하가압용_3월)","2026-03-29 14:00","2026-04-08 18:00","2026-03-29 14:00","2026-04-08 18:00","매일"]
[394,"충북","청주","남청주S/S #62 BUS","남청주S/S 장기사용 GIS 대체공사(3차)","#61-62 SEC 대체 (3월)","2026-03-29 14:00","2026-04-08 18:00","2026-03-29 14:00","2026-04-08 18:00","연속"]
[395,"충북","충주","문경단양 T/L","2025년 가공송전 순시점검 위탁공사(정밀점검)"," 단양T/L 정밀점검(회선명 : 점촌-단양)/휴일작업 X","2026-03-30 07:00","2026-04-02 18:00","2026-03-30 07:00","2026-04-02 18:00","매일"]
[396,"충북","직할","신청주S/S #60 BUS","신청주S/S 신규수용 SW 증설공사","64Bay(6471, 6400), 67Bay(6771, 6700, 6772) 증설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[397,"충북","직할","신청주북청주#2 T/L","신청주S/S 건설공사","신청주북청주#2 T/L GIB PD발생 구간 점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[398,"충북","직할","오송국사#1 T/L","오송S/S 오송-국사#1T/L 170kV GIS PNL 자동개폐장치 설치","AI기반 무인변전소 실시간 순시시스템 구축 관련 170kV GIS PNL 자동개폐장치 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[399,"대전세종충남","서산","대산개폐소서산#1 T/L CB"," 신성연태안T/L 계통변경 외 1개 건설공사"," 서산대산개폐소#1,2T/L No.14(신설) 조립 및 본선로 임시직결","2026-03-01 07:00","2026-03-04 18:00","2026-03-01 07:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[400,"대전세종충남","세종","둔곡송강#1 T/L","[변전]26년 세종전력지사 변전협력회사 공사"," 둔곡-송강#1T/L GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[401,"대전세종충남","세종","둔곡송강#2 T/L","[변전]26년 세종전력지사 변전협력회사 공사"," 둔곡-송강#2T/L GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[402,"대전세종충남","천안","둔포석곡#1 T/L","(즉시가압불가) 둔포-석곡#1T/L 노후 보호배전반 교체","(즉시가압불가) 둔포-석곡#1T/L 노후 보호배전반 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[403,"대전세종충남","청양","청양은하#1 T/L","[변전총액] 청양P/O 변전협력 총액공사(즉시가압 가능)","은하SS : 170kV GIS 보통점검 청양SS : 170kV 차단기 조작시험","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[404,"대전세종충남","서산","대산개폐소서산#2 T/L CB"," 신성연태안T/L 계통변경 외 1개 건설공사"," 서산대산개폐소#1,2T/L No.14(신설) 조립 및 본선로 임시직결","2026-03-05 07:00","2026-03-08 18:00","2026-03-05 07:00","2026-03-08 18:00","연속"]
[405,"대전세종충남","서산","합덕송악#1 T/L","[송전] 2026년도 가공송전 순시점검 위탁공사"," 합덕-송악#1T/L 정밀점검 및 피뢰기 하자관련 갭혼 교체 ○ 정밀점검(63기) - 작업구간 : No.1, 29~51, 60~97(병가), 98 ○ 피뢰기 갭혼 교체(60기) - 작업구간 : No.29~48, 51, 60~97(병가), 98","2026-03-05 07:00","2026-03-08 18:00","2026-03-05 07:00","2026-03-08 18:00","매일"]
[406,"대전세종충남","청양","은하홍성#1 T/L","[변전총액] 청양P/O 변전협력 총액공사(즉시가압 가능)","은하SS : 170kV GIS 보통점검 홍성SS : 170kV GIS 보통점검, LA 보통점검","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","2026-03-05 09:00","2026-03-05 18:00","연속"]
[407,"대전세종충남","청양","은하홍성#2 T/L","[변전총액] 청양P/O 변전협력 총액공사(즉시가압 가능)","은하SS : 170kV GIS 보통점검 홍성SS : 170kV GIS 보통점검, LA 보통점검","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[408,"대전세종충남","서산","당진송악#2 T/L","[송전] 2026년도 가공송전 순시점검 위탁공사(즉시가압 가능)"," 당진-송악#2T/L 정밀점검 및 합덕-송악#1T/L 피뢰기 하자관련 갭혼 교체(병가구간) ○ 정밀점검(38기) - 작업구간 : No.2~39(병가) ○ 피뢰기 갭혼 교체(38기) - 작업구간 : No.2~39(병가)","2026-03-07 07:00","2026-03-08 18:00","2026-03-07 07:00","2026-03-08 18:00","매일"]
[409,"대전세종충남","대전","논산은진#1 T/L","[송전][즉시가압O]345kV신옥천-청양 등7개T/L추락방지설치공사","[송전][즉시가압O][주말작업X]345kV신옥천-청양 등7개T/L추락방지설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[410,"대전세종충남","세종","세종월산#1 T/L","[즉시가압O] 세종-월산T/L 불량애자 교체","불량애자 교체 작업","취소","취소","취소","취소","매일"]
[411,"대전세종충남","대전","신계룡두마#1 T/L","[취소시][가압X] 신계룡-두마#1T/L 보호반교체","[취소시][가압X] 신계룡-두마#1T/L 보호반교체","2026-03-09 09:00","2026-03-11 14:00","2026-03-09 09:00","2026-03-11 14:00","연속"]
[412,"대전세종충남","직할","둔곡송강#1 T/L"," 둔곡-송강#1T/L 피뢰기 설치공사"," 둔곡-송강#1T/L 피뢰기 설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[413,"대전세종충남","청양","해미홍성 T/L","[변전총액] 청양P/O 변전협력 총액공사(즉시가압 가능)","홍성SS : 170kV GIS 보통점검, LA 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[414,"대전세종충남","직할","동대전신탄진#1 T/L","신탄진S/S 동대전-신탄진#1T/L 제작사 점검","신탄진S/S 동대전-신탄진#1T/L 제작사 점검 - 설치 당시 DS 구동부 미비사항 정비 등","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[415,"대전세종충남","천안","둔포석곡#2 T/L","(즉시가압불가) 둔포-석곡#1T/L 노후 보호배전반 교체","(즉시가압불가) 둔포-석곡#1T/L 노후 보호배전반 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[416,"대전세종충남","청양","서산홍성 T/L","[변전총액] 청양P/O 변전협력 총액공사(즉시가압 가능)","홍성SS : 170kV GIS 보통점검, LA 보통점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[417,"대전세종충남","서산","대산석문#1 T/L","대산S/S 차단기 조작시험","(즉시가압 가능) 대산S/S 차단기 개폐타임 측정","취소","취소","취소","취소","연속"]
[418,"대전세종충남","직할","동대전신탄진#2 T/L","신탄진S/S 동대전-신탄진#2T/L 제작사 점검","신탄진S/S 동대전-신탄진#2T/L 제작사 점검 - 설치 당시 IED 미비사항 정비 등","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[419,"대전세종충남","대전","신계룡두마#2 T/L","[취소시][가압X] 신계룡-두마#2T/L 보호반교체","[취소시][가압X] 신계룡-두마#2T/L 보호반교체","2026-03-11 14:00","2026-03-13 18:00","2026-03-11 14:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[420,"대전세종충남","세종","세종월산#2 T/L","[주말X][즉시가압O] 세종-월산T/L 불량애자 교체","불랑애자 교체 공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[421,"대전세종충남","서산","신당진S/S CB 6200","26-27년 서산P/O 변전협력회사 총액공사(즉시가압 가능)","신당진S/S 6200 GIS 보통점검","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[422,"대전세종충남","대전","추부금산#1 T/L","[가압X] 추부-금산#1T/L 보호반교체","[가압X] 추부-금산#1T/L 보호반교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[423,"대전세종충남","서산","서산홍성 T/L","26년 서산P/O GIS 보통정밀점검공사","서산S/S 서산-홍성T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[424,"대전세종충남","천안","아산인주#2 T/L","(즉시가압가능)인주S/S 아산인주#2 T/L CB 전자변 교체","(즉시가압가능)인주S/S 아산인주#2 T/L CB 전자변 교체 및 개폐타임 측정","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[425,"대전세종충남","서산","석문당진화력#2 T/L","345kV 신서산-태안화력 등 19개T/L 수평 추락방지 설치공사","수평 추락방지장치 설치공사 ( 석문-당진화력#2 T/L No. 2~23, 총 22기) , 즉시가압(20분 이내) 가능,주말 작업 없음.","취소","취소","취소","취소","매일"]
[426,"대전세종충남","천안","신탕정탕정#1 T/L","(즉시가압불가) 신탕정-탕정#1 T/L 노후 보호배전반 교체","(즉시가압불가) 신탕정-탕정#1 T/L 노후 보호배전반 교체","2026-03-17 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[427,"대전세종충남","대전","추부금산#2 T/L","[가압X] 추부-금산#2T/L 보호반교체","[가압X] 추부-금산#2T/L 보호반교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[428,"대전세종충남","서산","합덕송악#2 T/L","[송전] 2026년도 가공송전 순시점검 위탁공사(즉시가압 가능)"," 합덕-송악#2T/L 정밀점검 ○ 정밀점검(63기) - 작업구간 : No.1, 29~51, 60~97(병가), 98","2026-03-19 07:00","2026-03-22 18:00","2026-03-19 07:00","2026-03-22 18:00","매일"]
[429,"대전세종충남","서산","송악GSEPS#1 T/L","345kV 신서산태안화력 등 19개T/L 수평 추락방지 설치공사(즉시가압 가능)","수평 추락방지장치 설치공사 ( GSEPS#1 T/L No.1~6 총 6기) , 즉시가압(20분 이내) 가능, 주말작업 있음.","2026-03-19 07:00","2026-03-21 18:00","2026-03-19 07:00","2026-03-21 18:00","매일"]
[430,"대전세종충남","세종","세종부강#1 T/L","[주말X][즉시가압O] 세종-부강T/L 불량애자 교체","불량애자 교체 작업","2026-03-19 07:00","2026-03-25 18:00","2026-03-19 07:00","2026-03-25 18:00","매일"]
[431,"대전세종충남","서산","서산성연 T/L","26년 서산P/O GIS 보통,정밀점검공사(즉시가압 가능)","서산S/S 서산-성연T/L GIS 보통점검","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[432,"대전세종충남","세종","부강대청HP T/L","[즉시가압O][안전목적] 세종-부강T/L 불량애자 교체","4회선 병가철탑의 안전목적상 휴전","2026-03-19 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-20 18:00","매일"]
[433,"대전세종충남","청양","부여논산#1 T/L","[변전총액] 청양P/O 변전협력 총액공사(즉시가압 가능)","부여SS : 170kV GIS 보통점검","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[434,"대전세종충남","천안","아산온양#2 T/L","(즉시가압가능)아산S/S 아산-온양#2T/L 보통점검","(즉시가압가능)아산S/S 아산-온양#2T/L 보통점검","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[435,"대전세종충남","청양","부여논산#2 T/L","[변전총액] 청양P/O 변전협력 총액공사(즉시가압 가능)","부여SS : 170kV GIS 보통점검","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[436,"대전세종충남","서산","당진송악#1 T/L","[송전] 2026년도 가공송전 순시점검 위탁공사(즉시가압 가능)"," 당진-송악#1T/L 정밀점검(병가구간) ○ 정밀점검(38기) - 작업구간 : No.2~39(병가)","2026-03-21 07:00","2026-03-22 18:00","2026-03-21 07:00","2026-03-22 18:00","매일"]
[437,"대전세종충남","대전","논산은진#2 T/L","[송전][즉시가압O]345kV신옥천-청양 등 7개TL추락방지설치공사","[송전][즉시가압O][주말작업X]345kV신옥천-청양 등 7개TL추락방지설치공사","취소","취소","취소","취소","매일"]
[438,"대전세종충남","서산","서산태안#1 T/L","345kV 신서산-태안화력 등 19개T/L 수평 추락방지 설치공사(즉시가압 가능)","수평 추락방지장치 설치공사 ( 서산-태안#1 T/L No. 27~56, 58~59, 62~80, 총 51기) , 즉시가압(20분 이내) 가능,주말 작업 없음.","2026-03-23 07:00","2026-03-25 18:00","2026-03-23 07:00","2026-03-25 18:00","매일"]
[439,"대전세종충남","천안","아산온양#1 T/L","(즉시가압가능)아산S/S 아산-온양#1T/L 보통점검","(즉시가압가능)아산S/S 아산-온양#1T/L 보통점검","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[440,"대전세종충남","청양","관창대천#2 T/L","[변전총액] 청양P/O 변전협력 총액공사","관창SS : 170kV GIS 전자변교체","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[441,"대전세종충남","서산","신당진S/S SEC CB 60610","26-27년 서산P/O 변전협력회사 총액공사(즉시가압 가능)","신당진S/S 60-61-0 SEC GIS 보통점검","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[442,"대전세종충남","세종","덕진공주#1 T/L","[변전]26년 세종전력지사 변전협력회사 공사(즉시가압 가능)"," 덕진-공주#1T/L 조작시험[덕진,공주 양단]","2026-03-24 09:00","2026-03-24 11:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 11:00","연속"]
[443,"대전세종충남","천안","신탕정탕정#2 T/L","(즉시가압불가) 신탕정-탕정#2T/L 노후 보호배전반 교체","(즉시가압불가) 신탕정-탕정#2T/L 노후 보호배전반 교체","2026-03-24 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[444,"대전세종충남","청양","관창보령TP T/L","[변전총액] 청양P/O 변전협력 총액공사(즉시가압 가능)","관창SS : 170kV GIS 조작시험 보령TP : 170kV GIS 조작시험","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[445,"대전세종충남","세종","덕진공주#2 T/L","[변전]26년 세종전력지사 변전협력회사 공사(즉시가압 가능)"," 덕진-공주#2T/L 조작시험[덕진,공주 양단]","2026-03-24 11:00","2026-03-24 14:00","2026-03-24 11:00","2026-03-24 14:00","연속"]
[446,"대전세종충남","세종","소정전의#1 T/L","[즉시가압O][안전목적] 북오송전의T/L 불량애자 교체","4회선 병가철탑의 안전목적상 휴전","2026-03-25 07:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 07:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[447,"대전세종충남","서산","신당진S/S SEC CB 65660","26-27년 서산P/O 변전협력회사 총액공사(즉시가압 가능)","신당진S/S 65-66-0 SEC GIS 보통점검","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[448,"대전세종충남","청양","관창보령CC T/L","[변전총액] 청양P/O 변전협력 총액공사(즉시가압 가능)","관창SS : 170kV GIS 조작시험","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[449,"대전세종충남","서산","태안태안화력#1 T/L","345kV 신서산-태안화력 등 19개T/L 수평 추락방지 설치공사(즉시가압 가능)","수평 추락방지장치 설치공사 ( 태안-태안화력#1 T/L No. 39~50, 총 12기) , 즉시가압(20분 이내) 가능,주말 작업 없음.","2026-03-26 07:00","2026-03-27 18:00","2026-03-26 07:00","2026-03-27 18:00","매일"]
[450,"대전세종충남","세종","세종부강#2 T/L","[주말X][즉시가압O] 세종-부강T/L 불량애자 교체","불량애자 교체 작업","2026-03-26 07:00","2026-04-01 18:00","2026-03-26 07:00","2026-04-01 18:00","매일"]
[451,"대전세종충남","천안","아산온양#1 T/L","[송전] 아산-온양T/L 안전이격확보공사","○ 철탑상향 인클로징 : 1기[No.40 (A2-24 → A2-35) ○ 전선이동 : STACIR 410㎟ × 1S × 2C(전력선 재사용) ○ 가공지선 : OPGW 100㎟ × 1조(전자제어파트 시행) ○ 기타 부대공사","2026-03-28 07:00","2026-03-28 18:00","2026-03-28 07:00","2026-03-28 18:00","연속"]
[452,"대전세종충남","세종","부강신탄진 T/L","[즉시가압O][안전목적] 세종-부강T/L 불량애자 교체","4회선 병가철탑의 안전목적상 휴전","2026-03-26 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-27 18:00","매일"]
[453,"대전세종충남","대전","남대전신흥#3 T/L","[취소시][가압O]남대전S/S 남대전-신흥#3T/L GIS 하자점검","[취소시][가압O]남대전S/S 남대전-신흥#3T/L GIS 하자점검","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[454,"대전세종충남","청양","동군산장항#1 T/L","[변전총액] 청양P/O 변전협력 총액공사","장항SS : 170kV GIS 전자변교체","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[455,"대전세종충남","서산","석문당진화력#1 T/L","345kV 신서산-태안화력 등 19개T/L 수평 추락방지 설치공사","수평 추락방지장치 설치공사 ( 석문-당진화력#1 T/L No. 2~23, 총 22기) , 즉시가압(20분 이내) 가능,주말 작업 없음.","취소","취소","취소","취소","매일"]
[456,"대전세종충남","세종","소정전의#2 T/L","[즉시가압O][안전목적] 북오송전의T/L 불량애자 교체","4회선 병가철탑의 안전목적상 휴전","2026-03-30 07:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 07:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[457,"대전세종충남","천안","아산온양#2 T/L","[송전] 아산-온양T/L 안전이격확보공사","○ 철탑상향 인클로징 : 1기[No.40 (A2-24 → A2-35)] ○ 전선이동 : STACIR 410㎟ × 1S × 2C(전력선 재사용) ○ 가공지선 : OPGW 100㎟ × 1조(전자제어파트 시행) ○ 기타 부대공사","2026-03-29 07:00","2026-03-29 18:00","2026-03-29 07:00","2026-03-29 18:00","연속"]
[458,"대전세종충남","서산","해미홍성 T/L","26년 서산P/O GIS 보통,정밀점검공사(즉시가압 가능)","해미S/S 해미-홍성T/L GIS 정밀점검","2026-03-30 09:00","2026-04-01 18:00","2026-03-30 09:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[459,"대전세종충남","천안","장재천안#1 T/L"," 장재-천안#1T/L 노후 보호배전반 교체"," 장재-천안#1T/L 노후 보호배전반 교체","2026-03-30 09:00","2026-04-01 18:00","2026-03-30 09:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[460,"대전세종충남","세종","천안소정#2 T/L","[변전]26년 세종전력지사 변전협력회사 공사(즉시가압 가능)","소정S/S GIS 초기점검 - 천안-소정#2T/L GIS 초기점검","2026-03-31 10:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 10:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[461,"전북","군산","군공S/S #60 BUS","군공S/S PT집합반 대체공사","군공S/S PT집합반 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[462,"전북","군산","군공소룡#2 T/L","군산PO 노후배전반 대체공사(군공-소룡#2T/L)","군산PO 노후배전반 대체공사(군공-소룡#2T/L)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[463,"전북","군산","군공S/S #65 BUS","군공S/S PT집합반 대체공사","군공S/S PT집합반 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[464,"전북","군산","군공소룡#1 T/L","군산PO 노후배전반 대체공사(군공-소룡#1T/L)","군산PO 노후배전반 대체공사(군공-소룡#1T/L)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[465,"전북","군산","군공S/S #60 BUS","군공S/S PT집합반 대체공사","군공S/S PT집합반 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[466,"전북","군산","군산C/C #3 M.Tr CB","군산P/O 170kV 차단기 정밀점검 공사","군산복합S/Y #2G/T 170kV 차단기 정밀점검 공사","2026-03-11 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[467,"전북","군산","군산C/C #2 M.Tr CB","군산P/O 170kV 차단기 정밀점검","군산복합S/Y #2G/T 1차 170kV 차단기 정밀점검","2026-03-09 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[468,"전북","군산","군산C/C CB 6100","군산P/O 170kV 차단기 정밀점검","군산복합S/Y 6100BT 170kV 차단기 정밀점검","2026-03-05 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-05 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[469,"전북","군산","군산S/S CB 6100","군산P/O 차단기 보통점검","군산S/S #60-65 BUS TIE 차단기 보통점검","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","연속"]
[470,"전북","군산","군산S/S SEC CB 60610","군산P/O 차단기 보통점검","군산S/S #60-61 SEC 차단기 보통점검","2026-03-04 09:00","2026-03-04 14:00","2026-03-04 09:00","2026-03-04 14:00","연속"]
[471,"전북","군산","군산S/S SEC CB 65660","군산P/O 차단기 보통점검","군산S/S #65-66 SEC 차단기 보통점검","2026-03-04 14:00","2026-03-04 18:00","2026-03-04 14:00","2026-03-04 18:00","연속"]
[472,"전북","군산","군산이리#2 T/L","군산P/O 차단기 보통점검","군산S/S 군산-이리 #2T/L 차단기 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[473,"전북","군산","군산이리#1 T/L","군산P/O 차단기 보통점검","군산S/S 군산-이리 #1T/L 차단기 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[474,"전북","군산","군산이리#1 T/L"," 군산-이리 등 4개T/L OPGW 증설공사","- OPGW교체(24C→48C) : 20.4km - 가공지선(ACSR 97㎟) 철거후 OPGW(48C) 시설 : 17.2km","취소","취소","취소","취소","연속"]
[475,"전북","군산","군산영등#2 T/L","군산P/O 차단기 보통점검","군산S/S 군산-영등 #2T/L 차단기 보통점검","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[476,"전북","군산","군산영등#1 T/L","군산P/O 차단기 보통점검","군산S/S 군산-영등 #1T/L 차단기 보통점검","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[477,"전북","군산","군산이리#2 T/L"," 군산-이리 등 4개T/L OPGW 증설공사","- OPGW교체(24C→48C) : 20.4km - 가공지선(ACSR 97㎟) 철거후 OPGW(48C) 시설 : 17.2km","취소","취소","취소","취소","연속"]
[478,"전북","군산","군산영등#2 T/L"," 군산-이리 등 4개T/L OPGW 증설공사","- OPGW교체(24C→48C) : 20.4km - 가공지선(ACSR 97㎟) 철거후 OPGW(48C) 시설 : 17.2km","취소","취소","취소","취소","연속"]
[479,"전북","군산","함열낭산#2 T/L","군산P/O 차단기 보통점검","낭산S/S 낭산함열#2 T/L CB 차단기 보통점검","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[480,"전북","군산","함열낭산#1 T/L","군산P/O 차단기 보통점검","낭산S/S 낭산함열#1 T/L CB 차단기 보통점검","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[481,"전북","군산","내초군장#2 T/L","군산PO 노후배전반 대체공사(내초-군장#2/L)","군산PO 노후배전반 대체공사(내초-군장#2/L)","2026-03-30 09:00","2026-04-01 18:00","2026-03-30 09:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[482,"전북","군산","동군산장항#1 T/L","효성제 170kV GIS 차단기 주접점 교체공사(중복)","동군산S/S 동군산장항#1 T/L 효성제 170kV GIS 차단기 주접점 교체공사","2026-03-09 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[483,"전북","군산","비응동비응#2 T/L"," 동비응S/S 건설공사","○ M.Tr × 2Bank ○ 170kV GIS × 9CCT, 25.8kV EGIS × 12CCT ○ 운영시스템 등 부대설비 공사 × 1식","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[484,"전북","군산","비응동비응#1 T/L"," 동비응S/S 건설공사","○ M.Tr × 2Bank ○ 170kV GIS × 9CCT, 25.8kV EGIS × 12CCT ○ 운영시스템 등 부대설비 공사 × 1식","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[485,"전북","군산","영등팔봉#2 T/L","팔봉S/S 혼용운영시스템 설치공사","RTU → LID 제어케이블 이설","2026-03-16 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[486,"전북","군산","영등팔봉#1 T/L","팔봉S/S 혼용운영시스템 설치공사","RTU → LID 제어케이블 이설","2026-03-12 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[487,"전북","김제","신김제동전주#2 T/L"," 완산S/S 및 분기T/L 건설공사","[송전] #2 T/L 본선로 구성 및 인하선 연결(EBA, EBG) [변전] 보호반 이설, 계통시험 및 사용전검사(실부하 가압)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[488,"전북","김제","신김제동전주#1 T/L"," 완산S/S 건설공사","[변전] #1 T/L측 대국시험","2026-03-06 07:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 07:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[489,"전북","김제","신김제동전주#1 T/L"," 완산S/S 및 분기T/L 건설사업","[송전] 1. #1 T/L 전선이동(가선로 → 기존선로) 2. C/T 조립 3. 본선로 구성 및 인하선 연결(EBA, EBG) [변전] 1. 보호반 이설 및 무부하 가압 2. 계통시험 및 사용전검사(실부하 가압)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[490,"전북","김제","신김제동전주#2 T/L"," 완산분기T/L 건설공사","[송전] #2 T/L 전선이동 (가선로 → 기존선로)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[491,"전북","직할","동전주북전주#2 T/L","동전주-북전주#2T/L GIS 보통점검","동전주-북전주#2T/L GIS 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[492,"전북","직할","신남원S/S #1 M.Tr","신남원 ESS 변전설비 #1EM.Bank 초기점검","변압기 1대, 170kV GIS 1대, 23kV GIS 8대, EP.Tr 7대","2026-03-30 09:00","2026-04-03 18:00","2026-03-30 09:00","2026-04-03 18:00","연속"]
[493,"전북","직할","신김제전주#2 T/L","신김제전주#2 T/L GIS 정밀점검","CB, DS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[494,"광주전남","강진","금정강진#1 T/L"," 장흥-벌교 등 5개T/L 피뢰기 및 추락방지장치 설치공사","① 금정-강진#1T/L 피뢰기 및 추락방지장치 설치 (16~21,50,51호) ② 강진-장흥#2 휴전작업에 따른 안전이격 병행휴전 ※ 1시간 이내 즉시가압 가능","2026-03-09 07:00","2026-03-10 18:00","2026-03-09 07:00","2026-03-10 18:00","매일"]
[495,"광주전남","강진","강진영신#1 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","강진영신#1 T/L 초기점검","취소","취소","취소","취소","매일"]
[496,"광주전남","강진","강진영신#2 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","강진영신#2 T/L 초기점검","취소","취소","취소","취소","매일"]
[497,"광주전남","강진","강진영신#1 T/L"," 장흥벌교 등 5개T/L 피뢰기 및 추락방지장치 설치공사","신강진강진#1 T/L 휴전작업에 따른 안전이격 병행휴전(피뢰기 설치) ※ 1시간 이내 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","연속"]
[498,"광주전남","강진","강진장흥#2 T/L"," 장흥-벌교 등 5개T/L 피뢰기 및 추락방지장치 설치공사","① 강진장흥#2T/L 피뢰기 및 추락방지장치 설치(1~59호) ② 금정-강진#1, 장흥-벌교 휴전작업에 따른 안전이격 병행휴전 ※ 1시간 이내 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","매일"]
[499,"광주전남","강진","나주금천#1 T/L"," 장흥-벌교 등 5개T/L 피뢰기 및 추락방지장치 설치공사","나주영암#2T/L 휴전작업에 따른 안전이격 병행휴전(피뢰기 설치) ※ 1시간 이내 즉시가압 가능","2026-03-26 07:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 07:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[500,"광주전남","강진","남창해남CS#2 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","남창-해남CS#2T/L 정밀점검","2026-03-18 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-19 18:00","매일"]
[501,"광주전남","강진","남창해남CS#1 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","남창-해남CS#1T/L 정밀점검","2026-03-16 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-17 18:00","매일"]
[502,"광주전남","강진","남창해남CS#2 T/L","남창S/S 남창-해남C/S T/L 인출변경 공사","- 남창S/S 남창-해남C/S T/L 인출변경","2026-03-13 09:00","2026-03-15 15:00","2026-03-13 09:00","2026-03-15 15:00","연속"]
[503,"광주전남","강진","남창S/S 모선연계T/L CB","남창S/S 남창해남C/S T/L 인출변경 공사"," 남창S/S 남창해남C/S T/L 인출변경","2026-03-15 07:00","2026-03-19 15:00","2026-03-15 07:00","2026-03-19 15:00","연속"]
[504,"광주전남","강진","남창해남CS#1 T/L","남창S/S 남창-해남C/S T/L 인출변경 공사","- 남창S/S 남창-해남C/S T/L 인출변경","2026-03-15 07:00","2026-03-19 15:00","2026-03-15 07:00","2026-03-19 15:00","연속"]
[505,"광주전남","강진","보성벌교 T/L"," 보성-벌교T/L 안전이격확보 휴전","ㅇ 대상선로 : 보성-벌교T/L 1~2호 ㅇ 공사내용 : 송전선로 직하 보성군 생활폐기물 소각시설 설치사업 관련으로 중장비(크레인 등) 사용을 위한 안전이격확보 휴전","취소","취소","취소","취소","매일"]
[506,"광주전남","강진","보성벌교 T/L"," 보성-벌교T/L 안전이격확보 휴전","ㅇ 대상선로 : 보성-벌교T/L 1~2호 ㅇ 공사내용 : 송전선로 직하 보성군 생활폐기물 소각시설 설치사업 관련으로 중장비(크레인 등) 사용을 위한 안전이격확보 휴전","취소","취소","취소","취소","매일"]
[507,"광주전남","강진","영암금정#1 T/L"," 장흥-벌교 등 5개T/L 피뢰기 및 추락방지장치 설치공사","나주영암#2T/L 휴전작업에 따른 안전이격 병행휴전(피뢰기 공사) ※ 1시간 이내 즉시가압 가능","2026-03-31 07:00","2026-04-03 18:00","2026-03-31 07:00","2026-04-03 18:00","매일"]
[508,"광주전남","강진","완도완도CS T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","완도-완도CST/L 초기점검","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[509,"광주전남","강진","남창완도CS T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","남창-완도CST/L 초기점검","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[510,"광주전남","강진","장흥벌교 T/L"," 장흥-벌교 등 5개T/L 피뢰기 및 추락방지장치 설치공사","① 장흥-벌교T/L 피뢰기 설치 (1~50, 71~90호) ② 강진-장흥#2 휴전작업에 따른 안전이격 병행휴전 ※ 1시간 이내 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","매일"]
[511,"광주전남","강진","화원진도#1 T/L","26~27년 가공송전협력 회사(강진전력지사)","민원으로 인한 저소음 항공장애구 설치 ※ 1시간 이내 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","연속"]
[512,"광주전남","강진","화원진도#2 T/L","26~27년 가공송전협력 회사(강진전력지사)","민원으로 인한 저소음 항공장애구 교체 (#2 OPGW 기존 항공구 철거 후 저소음 설치) ※ 1시간 이내 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","연속"]
[513,"광주전남","강진","해남해남CS#2 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","해남-해남CS#2T/L 정밀점검","취소","취소","취소","취소","매일"]
[514,"광주전남","강진","해남진도#2 T/L","26년 강진전력지사 효성제 170kV GIS 개선공사","-효성제 170kV GIS 개선공사(2단래치 및 베어링)","2026-03-17 16:00","2026-03-17 20:00","2026-03-17 16:00","2026-03-17 20:00","매일"]
[515,"광주전남","강진","해남해남CS#1 T/L","26년 강진전력지사 효성제 170kV GIS 개선공사","-효성제 170kV GIS 개선공사(2단래치 및 베어링)","2026-03-18 16:00","2026-03-18 20:00","2026-03-18 16:00","2026-03-18 20:00","매일"]
[516,"광주전남","강진","해남해남CS#2 T/L","26년 강진전력지사 효성제 170kV GIS 개선공사","-효성제 170kV GIS 개선공사(2단래치 및 베어링)","2026-03-19 16:00","2026-03-19 20:00","2026-03-19 16:00","2026-03-19 20:00","매일"]
[517,"광주전남","강진","해남해남CS#1 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사","해남-해남CS#1T/L 정밀점검","2026-03-19 16:00","2026-03-19 20:00","2026-03-19 16:00","2026-03-19 20:00","매일"]
[518,"광주전남","강진","화원안좌#1 T/L","25년 강진전력지사 변전협력회사 공사","- 화원-안좌#1T/L 보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[519,"광주전남","강진","화원안좌#2 T/L","25년 강진전력지사 변전협력회사 공사","- 화원-안좌#2T/L 보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[520,"광주전남","광주","북광주계림#2 T/L","'26~27년 광주전력지사 변전협력회사 공사","계림S/S 북광주-계림 #2T/L CB부 매커니즘 점검","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[521,"광주전남","광주","계림S/S CB 6100","25년 광주전력지사 변전협력회사 총액공사","- 60-65 모선보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[522,"광주전남","광주","계림S/S SEC CB 61600","25년 광주전력지사 변전협력회사 총액공사","- 60-65 모선보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[523,"광주전남","광주","계림S/S SEC CB 66650","25년 광주전력지사 변전협력회사 총액공사","- 60-65 모선보호반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[524,"광주전남","광주","계림승주#1 T/L","'26~27년 광주전력지사 변전협력회사 공사","계림S/S 계림-승주 #1T/L CB부 매커니즘 점검","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[525,"광주전남","광주","계림S/S CB 6200","계림S/S 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사","○ 170kV GIS × 16CCT 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[526,"광주전남","광주","계림승주#2 T/L","'26~27년 광주전력지사 변전협력회사 공사","계림S/S 계림-승주 #2T/L CB부 매커니즘 점검","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[527,"광주전남","광주","신광주계림#1 T/L","계림S/S 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사","○ 170kV GIS × 16CCT 교체 안전이격거리","취소","취소","취소","취소","연속"]
[528,"광주전남","광주","북광주계림#2 T/L","계림S/S 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사","○ 170kV GIS × 16CCT 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[529,"광주전남","광주","신광주계림#2 T/L","'26~27년 광주전력지사 변전협력회사 공사","계림S/S 신광주-계림 #2T/L CB부 매커니즘 점검","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[530,"광주전남","광주","북광주계림#2 T/L","계림S/S 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사","○ 170kV GIS × 16CCT 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[531,"광주전남","광주","북광주계림#1 T/L","'26~27년 광주전력지사 변전협력회사 공사","계림S/S 북광주-계림 #1T/L CB부 매커니즘 점검","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[532,"광주전남","광주","계림남광주 T/L"," 남광주CT 이설공사(지중케이블)"," 계림-남광주 58호 C/T 이설(약 0.1㎞) ○ 기설C/T 철거 및 신설C/T 가선 및 케이블 접속 ○ 아파트 인근 송전설비존치 관련 민원","취소","취소","취소","취소","연속"]
[533,"광주전남","광주","남광주화순#1 T/L"," 남광주CT 이설공사(지중케이블)"," 계림-남광주 58호 C/T 이설(약 0.1㎞) ○ 기설C/T 철거 및 신설C/T 가선 및 케이블 접속 ○ 아파트 인근 송전설비존치 관련 민원","취소","취소","취소","취소","연속"]
[534,"광주전남","광주","남광주소태 T/L","(안전거리 휴전) 남광주CT 이설공사(지중케이블)"," 계림-남광주 58호 C/T 이설(약 0.1㎞) ○ 기설C/T 철거 및 신설C/T 가선 및 케이블 접속 ○ 아파트 인근 송전설비존치 관련 민원","취소","취소","취소","취소","연속"]
[535,"광주전남","광주","남광주소태 T/L"," 남광주CT 이설공사(지중케이블)"," 계림-남광주 58호 C/T 이설(약 0.1㎞) ○ 기설C/T 철거 및 신설C/T 가선 및 케이블 접속 ○ 아파트 인근 송전설비존치 관련 민원","취소","취소","취소","취소","연속"]
[536,"광주전남","광주","남광주화순#2 T/L","(안전거리휴전) 남광주CT 이설공사(지중케이블)"," 계림-남광주 58호 C/T 이설(약 0.1㎞) ○ 기설C/T 철거 및 신설C/T 가선 및 케이블 접속 ○ 아파트 인근 송전설비존치 관련 민원","2026-03-28 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-28 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[537,"광주전남","광주","계림남광주 T/L","(안전거리 휴전) 남광주CT 이설공사(지중케이블)"," 계림-남광주 58호 C/T 이설(약 0.1㎞) ○ 기설C/T 철거 및 신설C/T 가선 및 케이블 접속 ○ 아파트 인근 송전설비존치 관련 민원","취소","취소","취소","취소","연속"]
[538,"광주전남","광주","담양일곡#1 T/L","'26~27년 광주전력지사 변전협력회사 공사","담양S/S 담양-일곡 #1T/L GIS 하자점검","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[539,"광주전남","광주","담양일곡#2 T/L","'26~27년 광주전력지사 변전협력회사 공사","담양S/S 담양-일곡 #2T/L GIS 하자점검 일곡S/S 담양-일곡 #2T/L GIS 보통점검","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[540,"광주전남","광주","정공담양 T/L"," 담양-일곡#2T/L 피뢰기 설치공사"," 담양-일곡#2T/L 피뢰기 설치 안전이격확보 휴전","2026-03-03 07:00","2026-03-04 18:00","2026-03-03 07:00","2026-03-04 18:00","매일"]
[541,"광주전남","광주","담양일곡#2 T/L"," 담양-일곡#2T/L 피뢰기 설치공사"," 담양-일곡#2T/L 피뢰기 설치 1~228호 71기","2026-03-03 07:00","2026-03-06 18:00","2026-03-03 07:00","2026-03-06 18:00","매일"]
[542,"광주전남","광주","정공담양 T/L","'26~27년 광주전력지사 변전협력회사 공사","담양S/S 정공-담양T/L GIS 하자점검","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[543,"광주전남","광주","북광주일곡#1 T/L","북광주S/S #4M.Tr 증설(무부하가압)","- #4M.Tr 무부하가압용","2026-03-16 16:00","2026-03-17 18:00","2026-03-16 16:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[544,"광주전남","광주","신광주순창#1 T/L","2026~2027년 광주전력지사 변전협력회사 공사","신광주S/S 신광주-순창#1T/L 3상 LA 교체","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[545,"광주전남","광주","신광주계림#2 T/L","2026~2027년 광주전력지사 변전협력회사 공사","신광주S/S 신광주-계림#2T/L CVT 교체","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[546,"광주전남","광주","신광주일곡#1 T/L","'26~27년 광주전력지사 변전협력회사 공사","신광주S/S 신광주-일곡 #1T/L GIS, CVT, LA 보통점검 일곡S/S 신광주-일곡 #1T/L GIS 보통점검","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[547,"광주전남","광주","신광주일곡#2 T/L","'26~27년 광주전력지사 변전협력회사 공사","신광주S/S 신광주-일곡 #2T/L GIS, CVT, LA 보통점검 일곡S/S 신광주-일곡 #2T/L GIS 보통점검","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[548,"광주전남","광주","신광주계림#1 T/L","'26~27년 광주전력지사 변전협력회사 공사","신광주S/S 신광주-계림 #1T/L GIS 및 CVT, LA 보통점검","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[549,"광주전남","광주","신화순매월#2 T/L","2026~2027년 광주전력지사 변전협력회사 공사","신화순S/S 신화순-매월#2T/L 3상 LA 보통점검, CVT 보통점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[550,"광주전남","광주","신화순매월#1 T/L","2026~2027년 광주전력지사 변전협력회사 공사","신화순S/S 신화순-매월#1T/L 3상 LA 보통점검","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[551,"광주전남","광주","일곡비아#2 T/L","'26~27년 광주전력지사 변전협력회사 공사","일곡S/S 일곡-비아T/L GIS 보통점검","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[552,"광주전남","광주","신광주장성#2 T/L","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험","2026-03-25 10:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 10:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[553,"광주전남","광주","장성영광#2 T/L","'26~27 광주전력지사 변전협력회사 총액공사"," GIS 조작시험, 전자변 교체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[554,"광주전남","광주","장성영광#2 T/L"," 장성-영광#2T/L 피뢰기 설치공사"," 장성-영광#2T/L 피뢰기 설치 1~68호 64기","취소","취소","취소","취소","매일"]
[555,"광주전남","광주","하남장성#1 T/L"," 장성-영광#2T/L 피뢰기 설치공사"," 장성-영광#2T/L 피뢰기 설치 안전이격확보 휴전","취소","취소","취소","취소","매일"]
[556,"광주전남","광주","장성영광#1 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사(광주전력)","초기점검 시행 - 장성-영광#1T/L 49,54,56,65호 (4기)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[557,"광주전남","목포","남악북항#2 T/L","2026~2027년 목포전력지사 변전협력회사 공사"," 남악S/S 남악북항#2 T/L GIS 보통점검","2026-03-26 17:00","2026-03-26 21:00","2026-03-26 17:00","2026-03-26 21:00","연속"]
[558,"광주전남","목포","남악북항#2 T/L","2026~2027년 목포전력지사 변전협력회사 공사"," 남악북항#2 T/L GIS 하자점검","2026-03-26 17:00","2026-03-26 21:00","2026-03-26 17:00","2026-03-26 21:00","연속"]
[559,"광주전남","목포","남악북항#1 T/L","2026~2027년 목포전력지사 변전협력회사 공사"," 남악북항#1 T/L GIS 하자점검","2026-03-25 17:00","2026-03-25 21:00","2026-03-25 17:00","2026-03-25 21:00","연속"]
[560,"광주전남","목포","목포북항#2 T/L","2026~2027년 목포전력지사 변전협력회사 공사"," 목포북항#2 T/L GIS 하자점검","2026-03-05 17:00","2026-03-05 21:00","2026-03-05 17:00","2026-03-05 21:00","연속"]
[561,"광주전남","목포","목포북항#1 T/L","2026~2027년 목포전력지사 변전협력회사 공사"," 목포북항#1 T/L GIS 하자점검","2026-03-04 17:00","2026-03-04 21:00","2026-03-04 17:00","2026-03-04 21:00","연속"]
[562,"광주전남","목포","안좌읍동 T/L CB","2026~2027년 목포전력지사 변전협력회사 공사"," 안좌임시읍동T/L GIS 초기점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[563,"광주전남","순천","광양백운#1 T/L","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","광양-백운#1T/L 보호배전반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[564,"광주전남","순천","광양순천#2 T/L"," 광양-순천T/L 지중화공사","154㎸ 광양-순천#1, 2T/L J/B#7(기설) ∼ J/B#10(신설) XLPE 1,200(D)㎟ × 2C × 1.402km","취소","취소","취소","취소","연속"]
[565,"광주전남","순천","광양순천#1 T/L"," 광양-순천T/L 지중화공사","154㎸ 광양-순천#1, 2T/L J/B#7(기설) ∼ J/B#10(신설) XLPE 1,200(D)㎟ × 2C × 1.402km","취소","취소","취소","취소","연속"]
[566,"광주전남","순천","곡성구례#2 T/L","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","구례S/S 곡성-구례#2T/L GIS 조작시험","2026-03-26 10:00","2026-03-26 16:00","2026-03-26 10:00","2026-03-26 16:00","연속"]
[567,"광주전남","순천","곡성구례#1 T/L","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","구례S/S 곡성-구례#1T/L GIS 조작시험","2026-03-25 10:00","2026-03-25 16:00","2026-03-25 10:00","2026-03-25 16:00","연속"]
[568,"광주전남","순천","보성벌교 T/L","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","벌교S/S 보성-벌교T/L GIS 조작시험 및 CVT 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[569,"광주전남","순천","장흥벌교 T/L","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","벌교S/S 장흥-벌교T/L GIS 전자변대체 및 CVT 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[570,"광주전남","순천","보성벌교 T/L","장흥-벌교T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치(벌교고흥 일부병가, 단독작업가능)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[571,"광주전남","순천","장흥벌교 T/L","장흥-벌교T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치(벌교고흥 일부병가, 단독시행가능)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[572,"광주전남","순천","벌교고흥#1 T/L","벌교-고흥T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치(10일이상 승인분)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[573,"광주전남","순천","서순천주암HP T/L","2025년 순천전력지사 170kV GIS 정밀점검공사","서순천S/S 서순천-주암HP T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[574,"광주전남","순천","승주서순천 T/L","2025년 순천전력지사 170kV GIS 정밀점검공사","서순천S/S 승주-서순천T/L GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[575,"광주전남","순천","승주S/S #1 BUS","승주S/S #4M.Tr 증설공사","170kV GIS 증설용","취소","취소","취소","취소","연속"]
[576,"광주전남","순천","승주S/S #2 BUS","승주S/S #4M.Tr 증설공사","170kV GIS 증설용","취소","취소","취소","취소","연속"]
[577,"광주전남","순천","승주서순천 T/L","승주-서순천T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치 (승주-서순천, 화순-승주2(통보분) 병가) (1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[578,"광주전남","순천","승주주암HP T/L","승주-서순천T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치 (승주-주암HP, 화순-승주1(통보분) 병가) (1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[579,"광주전남","순천","여수S/S #2 BUS","여수S/S 이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차) - BUS-SEC 증설 및 여천-여수#1T/L 교체","2026-03-26 09:00","2026-04-03 09:00","2026-03-26 09:00","2026-04-03 09:00","연속"]
[580,"광주전남","순천","여수소라#2 T/L","여수S/S 이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수-소라#1,2T/L 보호배전반 엔지니어링","2026-03-11 17:00","2026-03-12 10:00","2026-03-11 17:00","2026-03-12 10:00","연속"]
[581,"광주전남","순천","여수소라#1 T/L","여수-소라T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치(2,3호 : 여수-소라1, 여천-여수1 병가)(1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[582,"광주전남","순천","여천여수#1 T/L","여수-소라T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치(2,3호 : 여수-소라1, 여천-여수1 병가)(1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[583,"광주전남","순천","여수소라#2 T/L","여수-소라T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치(2,3호 : 여수-소라2, 여천-여수2 병가)(1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[584,"광주전남","순천","여천여수#2 T/L","여수-소라T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치(2,3호 : 여수-소라2, 여천-여수2 병가)(1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[585,"광주전남","순천","여수소라#1 T/L","여수S/S 이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차) - BUS-SEC 증설 및 여천-여수#1T/L 교체용 무부하가압","2026-03-04 17:00","2026-03-05 09:00","2026-03-04 17:00","2026-03-05 09:00","연속"]
[586,"광주전남","순천","여수S/S #2 BUS","여수S/S 이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차) - BUS-SEC 증설 및 여천-여수#1T/L 교체","2026-03-05 09:00","2026-03-13 09:00","2026-03-05 09:00","2026-03-13 09:00","연속"]
[587,"광주전남","순천","여수소라#1 T/L","여수S/S 이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차) - BUS-SEC 증설 및 여천-여수#1T/L 교체용 무부하가압","2026-03-25 17:00","2026-03-26 09:00","2026-03-25 17:00","2026-03-26 09:00","연속"]
[588,"광주전남","순천","여천여수#2 T/L","여수S/S 이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차) - 안전이격휴전","2026-03-20 17:00","2026-03-20 21:00","2026-03-20 17:00","2026-03-20 21:00","연속"]
[589,"광주전남","순천","여천여수#2 T/L","여수S/S 이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차) - 안전이격휴전","2026-03-19 17:00","2026-03-19 21:00","2026-03-19 17:00","2026-03-19 21:00","연속"]
[590,"광주전남","순천","여수S/S #1 BUS","여수S/S 이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차) - BUS-SEC 증설 및 여천-여수#1T/L 교체","2026-03-18 09:00","2026-03-26 09:00","2026-03-18 09:00","2026-03-26 09:00","연속"]
[591,"광주전남","순천","여수S/S #2 BUS","여수S/S 이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차) - BUS-SEC 증설 및 여천-여수#1T/L 교체","2026-03-13 09:00","2026-03-18 09:00","2026-03-13 09:00","2026-03-18 09:00","연속"]
[592,"광주전남","순천","여천여수#1 T/L","여수S/S 이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차) - BUS-SEC 증설 및 여천-여수#1T/L 교체","2026-03-13 09:00","2026-04-03 18:00","2026-03-13 09:00","2026-04-03 18:00","연속"]
[593,"광주전남","순천","여수S/S #1 BUS","여수S/S 이하 장기사용 GIS 교체공사","○ 여수S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차) - BUS-SEC 증설 및 여천-여수#1T/L 교체","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[594,"광주전남","순천","율촌여수산단#2 T/L","2627년 순천전력지사 변전협력회사 공사","여수산단개폐소 율촌여수산단#2 T/L GIS 보통점검","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[595,"광주전남","순천","여수TP용성#2 T/L","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","용성S/S 여수T/P-용성#2T/L GIS 및 LA(A,B,C)보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[596,"광주전남","순천","여수T/P #65 BUS","스페이서 가스누기 보수","스페이서 가스누기 보수","취소","취소","취소","취소","연속"]
[597,"광주전남","순천","호남TP여수TP#2 T/L","스페이서 가스누기 보수","스페이서 가스누기 보수","취소","취소","취소","취소","연속"]
[598,"광주전남","순천","여수T/P #61 BUS","스페이서 가스누기 보수","스페이서 가스누기 보수","취소","취소","취소","취소","연속"]
[599,"광주전남","순천","여수T/P #66 BUS","스페이서 가스누기 보수","스페이서 가스누기 보수","취소","취소","취소","취소","연속"]
[600,"광주전남","순천","여수T/P #60 BUS","스페이서 가스누기 보수","스페이서 가스누기 보수","취소","취소","취소","취소","연속"]
[601,"광주전남","순천","여수TP화치#2 T/L","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","여수TP-화치#2T/L 보호배전반 대체","취소","취소","취소","취소","연속"]
[602,"광주전남","순천","호남TP여수TP#2 T/L","호남TP-여수TPT/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자설치","취소","취소","취소","취소","매일"]
[603,"광주전남","순천","호남TP여수TP#1 T/L","호남TP-여수TPT/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[604,"광주전남","순천","여천호남TP#2 T/L","여천S/S GIS 기기기초공사","안전이격, 매일휴전, 시간조정 가능, 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","매일"]
[605,"광주전남","순천","여천여수#1 T/L","여천S/S GIS 기기기초공사","안전이격, 매일휴전, 시간조정 가능, 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","매일"]
[606,"광주전남","순천","여수TP여천#2 T/L","여천S/S GIS 기기기초공사","안전이격, 매일휴전, 시간조정 가능, 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","매일"]
[607,"광주전남","순천","여수TP여천#1 T/L","여천S/S GIS 기기기초공사","안전이격, 매일휴전, 시간조정 가능, 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","매일"]
[608,"광주전남","순천","여천여수#2 T/L","여천S/S GIS 기기기초공사","안전이격, 매일휴전, 시간조정 가능, 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","매일"]
[609,"광주전남","순천","여수TP여천#2 T/L","여수TP-여천T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[610,"광주전남","순천","여수TP여천#1 T/L","여수TP-여천T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","취소","취소","취소","취소","매일"]
[611,"광주전남","순천","여천호남TP#1 T/L","여천S/S GIS 기기기초공사","안전이격, 매일휴전, 시간조정 가능, 즉시가압 가능","취소","취소","취소","취소","매일"]
[612,"광주전남","순천","여수TP용성#1 T/L","여수TP-용성T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치(1,3호 : 2회선 / 2,2.1호 : 여수TP-용성1, 용성-여수산단1 병가) (1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[613,"광주전남","순천","여수TP용성#2 T/L","여수TP-용성T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치(1,3호 : 2회선 / 2,2.1호 : 여수TP-용성2, 용성-여수산단2 병가)(1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[614,"광주전남","순천","용성여수산단#2 T/L","용성-여수산단T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[615,"광주전남","순천","용성여수산단#1 T/L","용성-여수산단T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","취소","취소","취소","취소","매일"]
[616,"광주전남","순천","율촌여수산단#1 T/L","율촌여수산단T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치 (율촌화치2, 율촌여수산단1 병가) (1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[617,"광주전남","순천","순천율촌#2 T/L","율촌-화치T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치(45~67호 : 율촌-화치1, 율촌-여수산단2 병가)(68호 : 율촌-화치1, 순천-율촌2 병가)(1시간내 가압가능)","2026-03-13 07:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 07:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[618,"광주전남","순천","율촌화치#2 T/L","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","율촌S/S 율촌-화치#2T/L GIS, LA(A,B,C) 보통점검 화치S/S 율촌-화치#2T/L GIS, LA(A) 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[619,"광주전남","순천","율촌화치#1 T/L","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","율촌S/S 율촌-화치#1T/L GIS, LA(B,C) 보통점검 화치S/S 율촌-화치#1T/L GIS, LA(A,B,C) 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[620,"광주전남","순천","율촌S/S CB 6200","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","율촌S/S #6200BUS-TIE GIS 보통점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[621,"광주전남","순천","율촌화치#1 T/L","율촌-화치T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치(45~67호 : 율촌-화치1, 율촌-여수산단2 병가, 68호 : 율촌-화치1, 순천-율촌2 병가)(1시간내 가압가능)","2026-03-09 07:00","2026-03-13 18:00","2026-03-09 07:00","2026-03-13 18:00","매일"]
[622,"광주전남","순천","율촌여수산단#2 T/L","율촌여수산단T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치 (율촌화치1, 율촌여수산단2 병가) (1시간내 가압가능)","취소","취소","취소","취소","매일"]
[623,"광주전남","순천","율촌민자#1 T/L","율촌민자T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지시설 설치","2026-03-23 07:00","2026-03-24 18:00","2026-03-23 07:00","2026-03-24 18:00","매일"]
[624,"광주전남","순천","율촌화치#2 T/L","율촌-화치T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치(45~67호 : 율촌-화치2, 율촌-여수산단1 병가 / 68호 : 율촌-화치2, 순천-율촌1 병가) (1시간내 가압가능)","2026-03-23 07:00","2026-03-27 18:00","2026-03-23 07:00","2026-03-27 18:00","매일"]
[625,"광주전남","순천","율촌민자#2 T/L","율촌민자T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지시설 설치","2026-03-25 07:00","2026-03-26 18:00","2026-03-25 07:00","2026-03-26 18:00","매일"]
[626,"광주전남","순천","순천율촌#1 T/L","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","율촌S/S 순천-율촌#1T/L GIS, LA(A,B,C) 보통점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[627,"광주전남","순천","순천율촌#1 T/L","율촌-화치T/L 추락방지시설 설치공사","수평추락방지설치(45~67호 : 율촌-화치2, 율촌-여수산단1 병가/68호 : 율촌-화치2, 순천-율촌1 병가)(1시간내 가압가능)","2026-03-27 07:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 07:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[628,"광주전남","순천","여수TP화치#1 T/L","여수TP-화치T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","취소","취소","취소","취소","매일"]
[629,"광주전남","순천","여수TP화치#2 T/L","여수TP-화치T/L 폴리머점퍼지지애자 설치공사","폴리머점퍼지지애자 설치","취소","취소","취소","취소","매일"]
[630,"광주전남","순천","여수TP화치#1 T/L","26-27년 순천전력지사 변전협력회사 공사","화치S/S 여수TP-화치#1T/L GIS 타임측정","취소","취소","취소","취소","연속"]
[631,"광주전남","순천","백운황금#2 T/L","현대제 170kV EGIS 정밀점검 시행","현대제 170kV EGIS 정밀점검 시행 - 170kV EGIS 10CCT 및 PT&ES 동작부","2026-03-03 09:00","2026-03-06 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[632,"광주전남","순천","황금세풍#2 T/L","현대제 170kV EGIS 정밀점검 시행","현대제 170kV EGIS 정밀점검 시행 - 170kV EGIS 10CCT 및 PT&ES 동작부","2026-03-30 09:00","2026-04-03 12:00","2026-03-30 09:00","2026-04-03 12:00","연속"]
[633,"광주전남","순천","황금세풍#1 T/L","현대제 170kV EGIS 정밀점검 시행","현대제 170kV EGIS 정밀점검 시행 - 170kV EGIS 10CCT 및 PT&ES 동작부","2026-03-23 09:00","2026-03-27 12:00","2026-03-23 09:00","2026-03-27 12:00","연속"]
[634,"광주전남","순천","백운황금#1 T/L","현대제 170kV EGIS 정밀점검 시행","현대제 170kV EGIS 정밀점검 시행 - 170kV EGIS 10CCT 및 PT&ES 동작부","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[635,"광주전남","직할","농성화정#1 T/L","2026~2027년 광주전남본부 직할 변전협력회사 공사","170kV GIS 조작시험 전자변 교체","2026-03-23 10:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 10:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[636,"광주전남","직할","농성화정#2 T/L","2026~2027년 광주전남본부 직할 변전협력회사 공사","170kV GIS 조작시험 전자변 교체","2026-03-24 10:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 10:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[637,"대구","경산","신경산노변 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사"," 신경산-노변T/L 정밀점검","2026-03-19 09:00","2026-03-25 16:00","2026-03-19 09:00","2026-03-25 16:00","연속"]
[638,"대구","경산","진량노변 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사"," 진량-노변T/L 정밀점검","2026-03-25 15:00","2026-03-30 18:00","2026-03-25 15:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[639,"대구","경산","신경산진량 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사"," 신경산-진량T/L 정밀점검","2026-03-16 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[640,"대구","경산","신경산청통#1 T/L","26년 경산전력지사 GIS 정밀점검 공사"," GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[641,"대구","경산","신경산청통#2 T/L","26년 경산전력지사 GIS 정밀점검 공사"," GIS 정밀점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[642,"대구","달성","강창성서#2 T/L","성서S/S LA 및 CVT A상 대체","성서S/S LA 및 CVT A상 대체","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[643,"대구","직할","공평서침산 T/L","25-26년 대구본부 직할 지중송전 협력회사 공사","OF케이블 절연유 채유","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[644,"대구","직할","공평침산 T/L","25-26년도 대구본부 직할 지중송전 협력회사 공사","EBG 가스채취밸브 설치, 절연유채유, SVL보강","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[645,"대구","직할","검단산격#2 T/L","산격S/S GIS 교체공사(2차수)","산격S/S GIS 교체공사(2차수) 무부하용","2026-03-22 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-22 18:00","2026-03-24 09:00","연속"]
[646,"대구","직할","검단산격#2 T/L","산격S/S GIS 교체공사(2차수)","산격S/S GIS 교체공사(2차수) 무부하용","2026-03-13 17:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 17:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[647,"대구","직할","검단산격#2 T/L","산격S/S GIS 교체공사(2차수)","산격S/S GIS 교체공사(2차수) 무부하용","2026-03-11 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-12 09:00","연속"]
[648,"대구","직할","검단산격#1 T/L","산격S/S GIS 교체공사(2차수)","산격S/S GIS 교체공사(2차수)","2026-03-10 08:00","2026-04-09 18:00","2026-03-10 08:00","2026-04-09 18:00","연속"]
[649,"대구","직할","산격침산#2 T/L","산격S/S GIS 교체공사(2차수)","산격S/S GIS 교체공사(2차수)","2026-03-10 08:00","2026-04-09 18:00","2026-03-10 08:00","2026-04-09 18:00","연속"]
[650,"대구","직할","산격S/S #2 BUS","산격S/S GIS 교체공사(2차수)","산격S/S GIS 교체공사(2차수)","2026-03-30 09:00","2026-04-09 15:00","2026-03-30 09:00","2026-04-09 15:00","연속"]
[651,"대구","직할","검단산격#2 T/L","산격S/S GIS 교체공사(2차수)","산격S/S GIS 교체공사(2차수) 무부하용","2026-03-25 17:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 17:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[652,"대구","직할","시지효목#2 T/L","25-26년도 대구본부 직할 지중송전 협력회사 공사","EBG 가스채취밸브 설치, 피뢰기 열화진단","취소","취소","취소","취소","연속"]
[653,"대구","칠곡","김천금릉#1 T/L","금릉S/S #3M.Tr 증설공사(무부하 가압)","금릉S/S #3M.Tr 증설공사(무부하 가압)","2026-03-03 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-03 18:00","2026-03-04 09:00","연속"]
[654,"대구","칠곡","김천금릉#1 T/L","금릉S/S #3M.Tr 증설공사(무부하 가압)","금릉S/S #3M.Tr 증설공사(무부하 가압)","2026-03-30 18:00","2026-04-01 18:00","2026-03-30 18:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[655,"대구","칠곡","김천금릉#1 T/L","금릉S/S #3M.Tr 증설공사(무부하 가압)","금릉S/S #3M.Tr 증설공사(무부하 가압)","2026-03-10 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-11 09:00","연속"]
[656,"대구","칠곡","남구미광평#2 T/L","남구미S/S 장기사용 GIS 교체공사(, 1.5CB)"," GIS 17CCT 철거, 22CCT 설치","2026-03-03 09:00","2026-09-14 18:00","2026-03-03 09:00","2026-09-14 18:00","연속"]
[657,"대구","포항","아화건천#1 T/L"," 건천-천북T/L 용량증대 선종교체공사","안전확보 휴전","취소","취소","취소","취소","연속"]
[658,"대구","포항","아화건천#2 T/L"," 건천-천북T/L 용량증대 선종교체공사","안전확보 휴전","2026-03-17 07:00","2026-03-18 18:00","2026-03-17 07:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[659,"대구","포항","아화건천#2 T/L"," 건천-천북T/L 용량증대 선종교체공사","안전확보 휴전","취소","취소","취소","취소","연속"]
[660,"대구","포항","아화건천#1 T/L"," 건천-천북T/L 용량증대 선종교체공사","안전확보 휴전","2026-03-21 07:00","2026-03-22 18:00","2026-03-21 07:00","2026-03-22 18:00","연속"]
[661,"대구","포항","건천천북#2 T/L"," 건천-천북T/L 용량증대 선종교체공사","전력선 교체 40.3C-km","취소","취소","취소","취소","연속"]
[662,"대구","포항","건천천북#1 T/L"," 건천-천북T/L 용량증대 선종교체공사","전력선 교체 40.3C-km","2026-03-20 07:00","2026-04-19 18:00","2026-03-20 07:00","2026-04-19 18:00","연속"]
[663,"대구","포항","신포항상정#1 T/L"," 죽정분기T/L 건설공사 안전이격확보"," 죽정분기T/L 건설공사 안전이격확보","취소","취소","취소","취소","연속"]
[664,"대구","포항","신영일천북#1 T/L"," 신영일-천북 등 19개 T/L 추락방지장치 설치공사"," 신영일-천북#1T/L 추락방지장치 설치","2026-03-31 07:00","2026-04-15 18:00","2026-03-31 07:00","2026-04-15 18:00","연속"]
[665,"대구","포항","신영일천북#2 T/L"," 신영일-천북 등 19개 T/L 추락방지장치 설치공사"," 신영일-천북#2T/L 추락방지장치 설치","2026-03-31 07:00","2026-04-15 18:00","2026-03-31 07:00","2026-04-15 18:00","연속"]
[666,"대구","포항","신영일청하#1 T/L"," 영일-입실 등 11개 T/L 피뢰기 설치공사"," 신영일-청하#1T/L 피뢰기 설치","2026-03-09 07:00","2026-03-18 18:00","2026-03-09 07:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[667,"대구","포항","신포항상정#2 T/L"," 죽정분기T/L 건설공사 안전이격확보"," 죽정분기T/L 건설공사 안전이격확보","취소","취소","취소","취소","연속"]
[668,"대구","포항","신포항상정#2 T/L"," 죽정분기T/L 건설공사 안전이격확보"," 죽정분기T/L 건설공사 안전이격확보","취소","취소","취소","취소","연속"]
[669,"대구","포항","상정양북 T/L"," 죽정S/S 건설공사 및 죽정분기T/L 건설공사"," 죽정S/S 건설공사 및 죽정분기T/L 건설공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[670,"대구","포항","상정영일 T/L"," 죽정S/S 건설공사 및 죽정분기T/L 건설공사"," 죽정S/S 건설공사 및 죽정분기T/L 건설공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[671,"대구","포항","울주외동#2 T/L","2026~27년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","울주-외동#1,2T/L 617,627 GIS 조작시험","2026-03-17 14:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 14:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[672,"대구","포항","옥동외동#2 T/L","2026~27년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","외동S/S 외동옥동#1,2T/L 687,657 GIS 조작시험","2026-03-26 14:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 14:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[673,"대구","포항","옥동외동#1 T/L","2026~27년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","외동S/S 외동옥동#1,2T/L 687,657 GIS 조작시험","2026-03-26 09:00","2026-03-26 14:00","2026-03-26 09:00","2026-03-26 14:00","연속"]
[674,"대구","포항","울주외동#1 T/L","2026~27년도 포항전력지사 변전협력회사 공사","울주-외동#1,2T/L 617,627 GIS 조작시험","2026-03-17 09:00","2026-03-17 14:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 14:00","연속"]
[675,"대구","포항","영일죽정 T/L CB"," 죽정분기T/L 건설공사 안전이격확보"," 죽정분기T/L 건설공사 안전이격확보","취소","취소","취소","취소","연속"]
[676,"대구","포항","청하영덕#1 T/L","천전개폐소 연계송전선로 건설공사(GS풍력)","임시선로 구성을 위한 선로이설 - 청하-영덕 T/L 115호 →영덕제1풍력발전 T/L 19호 - #1T/L OPGW 및 전력선 이설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[677,"대구","포항","청하영덕#2 T/L"," 영일-입실 등 11개 T/L 피뢰기 설치공사"," 청하-영덕#2T/L 피뢰기 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[678,"대구","포항","청하영덕#2 T/L","천전개폐소 연계송전선로 건설공사(GS풍력)","임시선로 구성을 위한 선로이설 - 청하-영덕 T/L 115호 →영덕제1풍력발전 T/L 19호 - #2T/L OPGW 및 전력선 이설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[679,"대구","포항","청하영덕#1 T/L","천전개폐소 연계송전선로 건설공사(GS풍력)","임시선로 구성을 위한 선로이설 - 청하-영덕 T/L 115호 →영덕제1풍력발전 T/L 19호 - #1T/L OPGW 및 전력선 이설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[680,"대구","포항","청하영덕#2 T/L","천전개폐소 연계송전선로 건설공사(GS풍력)","임시선로 구성을 위한 선로이설 - 청하-영덕 T/L 115호 →영덕제1풍력발전 T/L 19호 - #2T/L OPGW 및 전력선 이설","취소","취소","취소","취소","연속"]
[681,"대구","포항","포항천북 T/L"," 신영일-천북 등 19개 T/L 추락방지장치 설치공사"," 포항-천북T/L 추락방지장치 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[682,"대구","포항","포항경주 T/L"," 신영일-천북 등 19개 T/L 추락방지장치 설치공사"," 포항-경주T/L 추락방지장치 설치","취소","취소","취소","취소","연속"]
[683,"경북","구미","남인동인동#1 T/L","20262027년 구미전력지사 송전협력회사 공사"," 남인동인동T/L 관형지지물 일체형 레일 설치","2026-03-20 08:00","2026-03-20 12:00","2026-03-20 08:00","2026-03-20 12:00","연속"]
[684,"경북","구미","남인동인동#2 T/L","20262027년 구미전력지사 송전협력회사 공사"," 남인동인동T/L 관형지지물 일체형 레일 설치","2026-03-20 12:00","2026-03-20 18:00","2026-03-20 12:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[685,"경북","구미","동상주점촌#1 T/L","2026-2027년 구미전력지사 송전협력회사 공사"," 동상주-점촌T/L 관형지지물 일체형 레일 설치","2026-03-30 12:00","2026-03-31 18:00","2026-03-30 12:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[686,"경북","구미","화동영동 T/L","2026-27년 구미전력지사 변전협력회사 총액공사","- GIS 하자점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[687,"경북","구미","상주화동#2 T/L"," 화동S/S #1M.Tr 증설공사"," 화동S/S #1M.Tr 무부하가압","2026-03-20 09:00","2026-03-20 14:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 14:00","연속"]
[688,"경북","구미","상주화동#1 T/L","2026-2027년 구미전력지사 송전협력회사 공사"," 상주-화동T/L 관형지지물 일체형 레일 설치","2026-03-20 09:00","2026-03-20 14:00","2026-03-20 09:00","2026-03-20 14:00","연속"]
[689,"경북","구미","상주화동#2 T/L","2026-2027년 구미전력지사 송전협력회사 공사"," 상주-화동T/L 관형지지물 일체형 레일 설치","2026-03-19 12:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 12:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[690,"경북","구미","상주화동#2 T/L"," 화동S/S #1M.Tr 증설공사"," 화동S/S 6133GIS 설치 관련 무부하가압","2026-03-05 11:00","2026-03-08 17:00","2026-03-05 11:00","2026-03-08 17:00","연속"]
[691,"경북","직할","영덕진보#1 T/L","영덕S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차수)"," GIS 교체(9대), 설치(3대)","2026-03-19 08:30","2026-03-19 18:00","2026-03-19 08:30","2026-03-19 18:00","연속"]
[692,"경북","직할","영덕진보#1 T/L","영덕S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차수)"," GIS 교체(9대), 설치(3대)","2026-03-22 08:30","2026-03-23 18:00","2026-03-22 08:30","2026-03-23 18:00","연속"]
[693,"경북","직할","청하영덕#2 T/L","영덕S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차수)"," GIS 교체(9대), 설치(3대)","2026-03-31 08:30","2026-04-20 18:00","2026-03-31 08:30","2026-04-20 18:00","연속"]
[694,"경북","직할","영덕진보#1 T/L","영덕S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차수)"," GIS 교체(9대), 설치(3대)","2026-03-28 08:30","2026-03-29 18:00","2026-03-28 08:30","2026-03-29 18:00","연속"]
[695,"경북","직할","영덕진보#1 T/L","영덕S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차수)"," GIS 교체(9대), 설치(3대)","2026-03-25 08:30","2026-03-25 18:00","2026-03-25 08:30","2026-03-25 18:00","연속"]
[696,"경북","직할","청하영덕#1 T/L","영덕S/S 장기사용 GIS 교체공사(1차수)"," GIS 교체(9대), 설치(3대)","2026-03-03 08:30","2026-03-18 18:00","2026-03-03 08:30","2026-03-18 18:00","연속"]
[697,"경북","직할","영덕해맞이풍력 T/L CB","26~27년 경북본부 직할 변전협력회사 공사","GIS 하자점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[698,"경북","직할","봉화울진 T/L","500kV HVDC 동해안-신가평 송전선로 건설사업(1공구)","발받침철탑 보호망 해체 작업","2026-03-16 07:00","2026-03-17 18:00","2026-03-16 07:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[699,"경북","직할","울진현종산풍력 T/L","500kV HVDC 동해안-신가평 송전선로 건설사업(1공구)","발받침철탑 보호망 해체 작업","2026-03-16 07:00","2026-03-17 18:00","2026-03-16 07:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[700,"경북","직할","울진현종산풍력 T/L","26~27년 경북본부 직할 변전협력회사 공사","GIS 하자점검","취소","취소","취소","취소","연속"]
[701,"경북","직할","울진삼척GP#2 T/L","26~27년 경북본부 직할 변전협력회사 공사","GIS 하자점검","2026-03-18 10:00","2026-03-18 14:00","2026-03-18 10:00","2026-03-18 14:00","연속"]
[702,"경북","직할","울진삼척GP#1 T/L","26~27년 경북본부 직할 변전협력회사 공사","GIS 하자점검","2026-03-18 14:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 14:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[703,"경북","직할","안동풍산 T/L","26~27년 경북본부 직할 변전협력회사 공사","풍산S/S #60-#65 모선보호반 교체공사","2026-03-12 09:00","2026-03-12 12:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 12:00","연속"]
[704,"경북","직할","봉화현종산풍력 T/L","26-27년 경북 직할 송전협력회사 공사","철탑 암 이동용 안전발판 설치공사 봉화-현종산풍력T/L 155,156,160,161,180,181호","취소","취소","취소","취소","연속"]
[705,"경북","직할","울진현종산풍력 T/L","26-27년 경북 직할 송전협력회사 공사","철탑 암 이동용 안전발판 설치공사 울진-현종산풍력T/L 62,63,67,68,87,88호","취소","취소","취소","취소","연속"]
[706,"부산울산","동부산","신울산명례#2 T/L","2026-27년 동부산 가공송전협력회사 공사","금구류 및 추락방지장치 설치","2026-03-13 07:30","2026-03-16 18:00","2026-03-13 07:30","2026-03-16 18:00","연속"]
[707,"부산울산","동부산","신울산명례#1 T/L","2026-27년 동부산 가공송전협력회사 공사","금구류 및 추락방지장치 설치","2026-03-11 07:30","2026-03-12 18:00","2026-03-11 07:30","2026-03-12 18:00","연속"]
[708,"부산울산","동부산","명례장안 T/L","345kV 울주-고리NP 등 22개TL 송전정비공사","폴리머점퍼지지애자 설치","2026-03-19 07:00","2026-03-20 18:00","2026-03-19 07:00","2026-03-20 18:00","연속"]
[709,"부산울산","동부산","구서명장#2 T/L","명장S/S 장기사용 GIS 교체공사","구서-명장#2T/L, #3M.Tr 대체","2026-03-04 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-04 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[710,"부산울산","동부산","웅촌서창#1 T/L","서창S/S 6133 GIS 정밀점검 관련 시험가압","서창S/S 6133 GIS 정밀점검 관련 시험가압","2026-03-17 17:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 17:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[711,"부산울산","동부산","서창산막#1 T/L","서창S/S 서창-산막#1T/L(667) GIS 정밀점검","서창S/S 서창-산막#1T/L(667) GIS 정밀점검","2026-03-14 07:30","2026-03-15 18:00","2026-03-14 07:30","2026-03-15 18:00","연속"]
[712,"부산울산","동부산","웅촌서창#2 T/L","서창S/S 웅촌-서창#2T/L(637) GIS 정밀점검","서창S/S 웅촌-서창#2T/L(637) GIS 정밀점검","2026-03-21 09:00","2026-03-22 18:00","2026-03-21 09:00","2026-03-22 18:00","연속"]
[713,"부산울산","동부산","서창산막#2 T/L","서창S/S 6233 GIS 정밀점검 관련 시험가압","서창S/S 6233 GIS 정밀점검 관련 시험가압","2026-03-19 17:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 17:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[714,"부산울산","동부산","정관장안#2 T/L","2026-27년 동부산 가공송전협력회사 공사","금구류 및 추락방지장치 설치","2026-03-06 07:30","2026-03-10 18:00","2026-03-06 07:30","2026-03-10 18:00","연속"]
[715,"부산울산","동부산","정관장안#1 T/L","2026-27년 동부산 가공송전협력회사 공사","금구류 및 추락방지장치 설치","2026-03-03 07:30","2026-03-05 18:00","2026-03-03 07:30","2026-03-05 18:00","연속"]
[716,"부산울산","동부산","노포정관#1 T/L","345kV 북부산-고리NP T/L 상부재보강 및 피뢰기설치공사"," 서창-산막#1T/L 송전용피뢰기 설치 No.23 안전이격","2026-03-14 07:30","2026-03-14 10:00","2026-03-14 07:30","2026-03-14 10:00","연속"]
[717,"부산울산","북부산","개금범천#1 T/L","개금S/S 장기사용 GIS 교체공사","개금-범천#1T/L 교체시행","2026-03-17 09:00","2026-04-02 18:00","2026-03-17 09:00","2026-04-02 18:00","연속"]
[718,"부산울산","북부산","대저모라#2 T/L","26-27 북부산전력지사 변전협력회사공사","모라S/S 대저-모라#2T/L GIS 보통점검","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[719,"부산울산","북부산","대저모라#1 T/L","26-27 북부산전력지사 변전협력회사공사","모라S/S 대저-모라#1T/L GIS 보통점검","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[720,"부산울산","북부산","북부산미남#1 T/L","345kV 북부산-고리NP T/L 상부재보강 및 피뢰기설치공사"," 미남-덕포#2T/L 송전용피뢰기 설치(No.2) 안전이격","2026-03-08 08:00","2026-03-08 12:00","2026-03-08 08:00","2026-03-08 12:00","연속"]
[721,"부산울산","북부산","미남덕포#2 T/L","345kV 북부산-고리NP T/L 상부재보강 및 피뢰기설치공사"," 미남-덕포#2T/L 송전용피뢰기 설치(No.2)","2026-03-08 08:00","2026-03-08 12:00","2026-03-08 08:00","2026-03-08 12:00","연속"]
[722,"부산울산","북부산","북부산S/S #67 BUS","26-27 북부산전력지사 변전협력회사공사","북부산S/S #67BUS 가스누기 조치","2026-03-10 09:00","2026-03-11 16:00","2026-03-10 09:00","2026-03-11 16:00","연속"]
[723,"부산울산","북부산","북부산삼랑진PP T/L","물금-삼랑진 등 2개T/L 폴리머 지지애자 설치 및 전력선교체","북부산-삼랑진T/L 금구류(스페이서, SB댐퍼) 교체 및 고정형 폴리머지지애자 설치(49~105호)","2026-03-05 07:00","2026-03-08 18:00","2026-03-05 07:00","2026-03-08 18:00","연속"]
[724,"부산울산","북부산","북부산양산 T/L","물금-삼랑진 등 2개T/L 폴리머 지지애자 설치 및 전력선교체(안전확보)","북부산-삼랑진T/L 금구류(스페이서, SB댐퍼) 교체 및 고정형 폴리머지지애자 설치(49~105호) 안전확보","2026-03-05 07:00","2026-03-08 18:00","2026-03-05 07:00","2026-03-08 18:00","연속"]
[725,"부산울산","북부산","북부산물금 T/L","26-27 북부산전력지사 변전협력회사공사","북부산S/S #67BUS 가스누기 조치 관련 시험가압선로","2026-03-11 15:00","2026-03-11 16:00","2026-03-11 15:00","2026-03-11 16:00","연속"]
[726,"부산울산","북부산","서창산막#1 T/L","345kV 북부산-고리NP T/L 상부재보강 및 피뢰기설치공사"," 서창-산막#1T/L 송전용피뢰기 설치 No.73~80(8기)","2026-03-14 07:30","2026-03-14 18:00","2026-03-14 07:30","2026-03-14 18:00","연속"]
[727,"부산울산","북부산","서창산막#2 T/L","345kV 북부산-고리NP T/L 상부재보강 및 피뢰기설치공사"," 서창-산막#1T/L 송전용피뢰기 설치 No.73~80(8기) 안전이격","2026-03-14 07:30","2026-03-14 18:00","2026-03-14 07:30","2026-03-14 18:00","연속"]
[728,"부산울산","북부산","석계산막#1 T/L","26-27 북부산전력 변전협력 공사","석계S/S 석계-산막#1T/L GIS 초기점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[729,"부산울산","북부산","석계산막#2 T/L","26-27 북부산전력 변전협력 공사","석계S/S 석계-산막#2T/L GIS 초기점검","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[730,"부산울산","북부산","언양석계#1 T/L","26-27 북부산전력 변전협력 공사","석계S/S 언양-석계#1T/L GIS 초기점검","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-09 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[731,"부산울산","북부산","언양석계#2 T/L","26-27 북부산전력 변전협력 공사","석계S/S 언양-석계#2T/L GIS 초기점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[732,"부산울산","북부산","북부산양산 T/L","345kV 북부산-고리NP 등 7개T/L 송전보강공사"," 양산분기T/L 항공장애표시구 설치 - 북부산-양산T/L(회선) 5~6호 항공구 4EA 설치","2026-03-27 07:30","2026-03-27 12:00","2026-03-27 07:30","2026-03-27 12:00","연속"]
[733,"부산울산","북부산","양산삼랑진PP T/L","345kV 북부산-고리NP 등 7개T/L 송전보강공사"," 양산분기T/L 고정형폴리머점퍼지지애자, 항공장애표시구 설치 - 양산-삼랑진T/L(회선) 3~16호 11기 고정형폴리머점퍼지지애자 33set 설치 - 양산-삼랑진T/L 5~6호 항공구 3EA 설치","2026-03-23 07:30","2026-03-26 18:00","2026-03-23 07:30","2026-03-26 18:00","매일"]
[734,"부산울산","서부산","서부산다대#1 T/L","다대S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차분)","다대S/S 장기사용 GIS 교체공사(2차분) - 서부산-다대#1T/L, #2M.Tr","2026-03-30 08:00","2026-04-28 18:00","2026-03-30 08:00","2026-04-28 18:00","연속"]
[735,"부산울산","서부산","서부산엄궁#1 T/L","서부산S/S 서부산-엄궁#1T/L GIS 보통점검","서부산S/S 서부산-엄궁#1T/L GIS 보통점검","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[736,"부산울산","서부산","서부산S/S SEC CB 65660","서부산S/S #65-66 SEC GIS 동작시험","서부산S/S #65-66 SEC GIS 동작시험","2026-03-06 14:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 14:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[737,"부산울산","서부산","서부산S/S SEC CB 60610","서부산S/S #60-61 SEC GIS 동작시험","서부산S/S #60-61 SEC GIS 동작시험","2026-03-06 09:00","2026-03-06 14:00","2026-03-06 09:00","2026-03-06 14:00","연속"]
[738,"부산울산","서부산","서부산엄궁#2 T/L","서부산S/S 서부산-엄궁#2T/L GIS 보통점검","서부산S/S 서부산-엄궁#2T/L GIS 보통점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[739,"부산울산","울산","남울산처용#1 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사(울산)"," 남울산-처용#1T/L 정밀점검 대상 : 7호 ~ 처용S/T","2026-03-04 08:00","2026-03-06 18:00","2026-03-04 08:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[740,"부산울산","울산","남울산신온산#2 T/L","폴리머지지애자 설치공사","울주-울산 #1(병가) : 15, 18, 19, 21, 25 남울산-신온산 #2(병가) : 16 신온산-남울산 #1(병가) : 19, 21 신울산-신온산 #1(병가) : 12, 13, 17, 18","2026-03-09 07:00","2026-03-12 18:00","2026-03-09 07:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[741,"부산울산","울산","남울산처용#2 T/L","2026년 가공송전 순시점검 위탁공사(울산)"," 남울산-처용#2T/L 정밀점검 대상 : 7호 ~ 처용S/T","2026-03-16 08:00","2026-03-18 18:00","2026-03-16 08:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[742,"부산울산","울산","남울산신온산#1 T/L","폴리머지지애자 설치공사","울주-울산TP #2(병가) : 16, 20, 23 신울산-신온산 #2(병가) : 15, 16, 19, 20, 21","2026-03-23 07:00","2026-03-24 18:00","2026-03-23 07:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[743,"부산울산","울산","두왕울산#2 T/L","폴리머지지애자 및 추락방지장치 설치공사","폴리머지지애자 : 2, 3, 7 추락방지장치 : 10, 11","취소","취소","취소","취소","연속"]
[744,"부산울산","울산","두왕울산#1 T/L","폴리머지지애자 및 추락방지장치 설치공사","폴리머지지애자 4, 7, 8 추락방지장치 : 7, 8, 9","취소","취소","취소","취소","연속"]
[745,"부산울산","울산","산하S/S CB 6100","26~27년 북울산전력 변전협력회사 공사"," 6100 BUS TIE GIS 보통점검","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[746,"부산울산","울산","산하S/S SEC CB 65660","26~27년 북울산전력 변전협력회사 공사"," #65-#66 BUS SEC GIS 보통점검","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[747,"부산울산","울산","산하S/S SEC CB 60610","26~27년 북울산전력 변전협력회사 공사"," #60-#61 BUS SEC GIS 보통점검","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[748,"부산울산","울산","산하S/S CB 6200","26~27년 북울산전력 변전협력회사 공사"," 6200 BUS TIE GIS 보통점검","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","2026-03-18 09:00","2026-03-18 18:00","연속"]
[749,"부산울산","울산","성암울산TP#2 T/L","성암S/Y 신규수용공사","디아이지 에어가스 신규수용(617BAY 개조) - 시험가압선로","2026-03-26 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[750,"부산울산","울산","울산영남TP#2 T/L","폴리머지지애자 설치공사","폴리머지지애자 : 2, 8, 14, 17, 18","취소","취소","취소","취소","연속"]
[751,"부산울산","울산","옥동외동#1 T/L","26~27년 울산전력 변전협력회사공사"," GIS 하자점검","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[752,"부산울산","울산","옥동외동#2 T/L","26~27년 울산전력 변전협력회사공사"," GIS 하자점검","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 09:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[753,"부산울산","울산","온산처용#2 T/L","(안전이격) 345kV 신온산-남울산 #1T/L 폴리머지지애자 설치공사","신온산-남울산 #1(병가) : 23, 24, 28","2026-03-10 07:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 07:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[754,"부산울산","울산","용연울산TP#3 T/L","폴리머지지애자 및 추락방지장치 설치공사","용연-울산TP #3 : 2, 3","2026-03-30 07:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 07:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[755,"부산울산","울산","울산T/P CB 6200","26~27년 울산전력 변전협력회사공사","- GIS 하자점검","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[756,"부산울산","울산","울산T/P CB 6100","26~27년 울산전력 변전협력회사공사","- GIS 하자점검","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[757,"부산울산","울산","용연울산TP#2 T/L","폴리머지지애자 설치공사","용연-울산TP #2(병가) : 9-1","2026-03-31 07:00","2026-03-31 18:00","2026-03-31 07:00","2026-03-31 18:00","연속"]
[758,"부산울산","울산","용연울산TP#1 T/L","폴리머지지애자 설치공사","병가 x : 3, 6, 8 용연-울산TP #2(병가) : 9-1","2026-03-31 07:00","2026-04-01 18:00","2026-03-31 07:00","2026-04-01 18:00","연속"]
[759,"부산울산","울산","울주외동#1 T/L","345kV 울주S/S 장기사용 GIS 교체공사","집감반 실규설치 관련 보호반 보조계전기 교체 및 시험작업","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","2026-03-03 09:00","2026-03-03 18:00","연속"]
[760,"부산울산","울산","온산처용#1 T/L","폴리머지지애자 설치공사","신온산-남울산 #1(병가) : 22, 25, 29","2026-03-26 07:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 07:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[761,"부산울산","울산","태화S/S CB 6100","26~27년 북울산전력 변전협력회사 공사"," 6100 BUS TIE GIS 보통점검","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 09:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[762,"부산울산","울산","효문S/S CB 6100","26~27년 북울산전력 변전협력회사 공사","6100 BUS TIE GIS 초기점검","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[763,"부산울산","직할","범일서면#2 T/L","26~27년 직할 변전협력회사공사","서면S/S 범일-서면#1, 2T/L GIS 조작시험","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[764,"부산울산","직할","범일서면#1 T/L","26~27년 직할 변전협력회사공사","서면S/S 범일-서면#1, 2T/L GIS 조작시험","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[765,"부산울산","직할","수정범일#2 T/L","26~27년 직할 변전협력회사공사","수정S/S 수정-범일#1, 2T/L GIS 조작시험","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[766,"부산울산","직할","수정범일#1 T/L","26~27년 직할 변전협력회사공사","수정S/S 수정-범일#1, 2T/L GIS 조작시험","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","2026-03-24 09:00","2026-03-24 18:00","연속"]
[767,"부산울산","직할","부산수정#2 T/L","26~27년 직할 변전협력회사공사","수정S/S 부산-수정#1, 2T/L GIS 조작시험","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[768,"부산울산","직할","부산수정#1 T/L","26~27년 직할 변전협력회사공사","수정S/S 부산-수정#1, 2T/L GIS 조작시험","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","2026-03-23 09:00","2026-03-23 18:00","연속"]
[769,"경남","김해송변전부","대동매리#1 T/L","26~27년 경남본부 직할 송전협력회사 총액공사"," 대동-매리T/L No.20~S/T 가공지선 이설작업","2026-03-14 08:00","2026-03-15 18:00","2026-03-14 08:00","2026-03-15 18:00","매일"]
[770,"경남","김해송변전부","매리김해#2 T/L","항공장애표시구 설치관련 안전도 검토 용역"," 매리-김해T/L No.9 상부재 현장실측","2026-03-28 08:00","2026-03-29 18:00","2026-03-28 08:00","2026-03-29 18:00","매일"]
[771,"경남","김해송변전부","진례진영#1 T/L"," 진례-진영#1T/L 지중피뢰기 열화진단"," 진례-진영#1T/L 지중피뢰기 열화진단","취소","취소","취소","취소","연속"]
[772,"경남","김해송변전부","신김해진례#2 T/L"," 신김해-진례#2T/L 지중피뢰기 열화진단"," 신김해-진례#2T/L 지중피뢰기 열화진단","취소","취소","취소","취소","연속"]
[773,"경남","김해송변전부","진례진영#2 T/L"," 진례-진영#2T/L 지중피뢰기 열화진단"," 진례-진영#2T/L 지중피뢰기 열화진단","취소","취소","취소","취소","연속"]
[774,"경남","김해송변전부","신김해진례#1 T/L"," 신김해-진례#1T/L 지중피뢰기 열화진단"," 신김해-진례#1T/L 지중피뢰기 열화진단","취소","취소","취소","취소","연속"]
[775,"경남","직할","신월삼정#1 T/L","삼정S/S IDC클러스터T/L 신규수용(시험가압)","삼정S/S IDC클러스터T/L 신규수용(시험가압)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[776,"경남","직할","신월삼정#1 T/L","삼정S/S IDC클러스터T/L 신규수용(시험가압)","삼정S/S IDC클러스터T/L 신규수용(시험가압)","취소","취소","취소","취소","연속"]
[777,"경남","직할","신월삼정#2 T/L","신월S/S 신월-삼정#2T/L GIS조작시험","신월S/S 신월-삼정#2T/L GIS조작시험","2026-03-28 14:00","2026-03-28 18:00","2026-03-28 14:00","2026-03-28 18:00","연속"]
[778,"경남","직할","신월삼정#1 T/L","신월S/S 신월-삼정#1T/L GIS조작시험","신월S/S 신월-삼정#1T/L GIS조작시험","2026-03-28 09:00","2026-03-28 14:00","2026-03-28 09:00","2026-03-28 14:00","연속"]
[779,"경남","직할","완암S/S #1 BUS","완암S/S GIS 대체공사(1차분)","완암S/S GIS 대체공사(1차분)","2026-03-30 09:00","2026-04-20 18:00","2026-03-30 09:00","2026-04-20 18:00","연속"]
[780,"경남","직할","완암안민#2 T/L","완암S/S GIS 대체공사(1차분)","완암S/S GIS 대체공사(1차분)","2026-03-23 09:00","2026-04-30 18:00","2026-03-23 09:00","2026-04-30 18:00","연속"]
[781,"경남","직할","마천진해#1 T/L","진해 마천-진해#1T/L GIS 하자점검","진해 마천-진해#1T/L GIS 하자점검","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","2026-03-13 09:00","2026-03-13 18:00","연속"]
[782,"경남","직할","마천진해#2 T/L","진해 마천-진해#2T/L GIS 하자점검","진해 마천-진해#2T/L GIS 하자점검","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[783,"경남","직할","천선진해#1 T/L","진해 천선-진해#1T/L GIS 하자점검","진해 천선-진해#1T/L GIS 하자점검","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[784,"경남","직할","천선S/S CB 6100","천선 #6100 BUS TIE GIS 보통점검","천선 #6100 BUS TIE GIS 보통점검","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[785,"경남","직할","천선S/S CB 6200","천선 #6200 BUS TIE GIS 보통점검","천선 #6200 BUS TIE GIS 보통점검","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","2026-03-26 09:00","2026-03-26 18:00","연속"]
[786,"경남","직할","천선S/S SEC CB 60610","천선 #60-61 BUS SEC GIS 보통점검","천선 #60-61 BUS SEC GIS 보통점검","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 09:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[787,"경남","직할","천선S/S SEC CB 65660","천선 #65-66 BUS SEC GIS 보통점검","천선 #65-66 BUS SEC GIS 보통점검","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","2026-03-30 09:00","2026-03-30 18:00","연속"]
[788,"경남","진주","진주개양#1 T/L"," 진주-개양#1T/L 지중송전 EBA절연유 진단"," 진주-개양#1T/L 지중송전 EBA절연유 진단","취소","취소","취소","취소","연속"]
[789,"경남","진주","진주개양#2 T/L"," 진주-개양#2T/L 지중송전 EBA절연유 진단"," 진주-개양#2T/L 지중송전 EBA절연유 진단","취소","취소","취소","취소","연속"]
[790,"경남","진주","산청함양 T/L","산청S/S 산청함양T/L GIS 보통점검","산청S/S 산청함양T/L GIS 보통점검","2026-03-04 10:00","2026-03-04 17:00","2026-03-04 10:00","2026-03-04 17:00","연속"]
[791,"경남","진주","의령S/S CB 6100","의령S/S #60-#65 BUS TIE GIS 조작시험","의령S/S #60-#65 BUS TIE GIS 조작시험","2026-03-19 10:00","2026-03-19 15:00","2026-03-19 10:00","2026-03-19 15:00","연속"]
[792,"경남","진주","의령S/S SEC CB 65660","의령S/S #65-#66 SEC GIS 조작시험","의령S/S #65-#66 SEC GIS 조작시험","2026-03-17 15:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 15:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[793,"경남","진주","의령동진주#2 T/L","의령S/S 의령동진주#2 T/L GIS 조작시험","의령S/S 의령동진주#2 T/L GIS 조작시험 [병행] 동진주S/S 의령동진주#2 T/L GIS 조작시험","2026-03-27 15:00","2026-03-27 18:00","2026-03-27 15:00","2026-03-27 18:00","연속"]
[794,"경남","진주","의령S/S SEC CB 60610","의령S/S #60-#61 SEC GIS 조작시험","의령S/S #60-#61 SEC GIS 조작시험","2026-03-17 10:00","2026-03-17 15:00","2026-03-17 10:00","2026-03-17 15:00","연속"]
[795,"경남","진주","의령동진주#1 T/L","의령S/S 의령동진주#1 T/L GIS 조작시험","의령S/S 의령동진주#1 T/L GIS 조작시험 [병행] 동진주S/S 의령동진주#1 T/L GIS 조작시험","2026-03-27 10:00","2026-03-27 15:00","2026-03-27 10:00","2026-03-27 15:00","연속"]
[796,"경남","진주","의령S/S CB 6200","의령S/S #61-#66 BUS TIE GIS 조작시험","의령S/S #61-#66 BUS TIE GIS 조작시험","2026-03-19 15:00","2026-03-19 18:00","2026-03-19 15:00","2026-03-19 18:00","연속"]
[797,"경남","진주","하동정촌#2 T/L","정촌S/S 하동정촌#2 T/L GIS 제작사 하자점검","정촌S/S 하동정촌#2 T/L GIS 제작사 하자점검","2026-03-06 09:00","2026-03-09 18:00","2026-03-06 09:00","2026-03-09 18:00","연속"]
[798,"경남","진주","광양하동#1 T/L","하동S/S 광양하동#1 T/L GIS 보통점검","하동S/S 광양하동#1 T/L GIS 보통점검","2026-03-16 10:00","2026-03-16 16:00","2026-03-16 10:00","2026-03-16 16:00","연속"]
[799,"경남","진주","하동하동화력 T/L","2026년도 가공송전 순시점검 위탁공사","송전선로 정밀점검","2026-03-16 08:00","2026-03-20 18:00","2026-03-16 08:00","2026-03-20 18:00","매일"]
[800,"경남","진주","하동정촌#1 T/L","하동S/S 하동정촌#1 T/L GIS 보통점검","하동S/S 하동정촌#1 T/L GIS 보통점검 및 LA(A,B,C) 보통, PT 보통","2026-03-03 10:00","2026-03-03 17:00","2026-03-03 10:00","2026-03-03 17:00","연속"]
[801,"경남","진주","태금하동화력 T/L"," 태금하동화력T/L 지중피뢰기 열화진단"," 태금하동화력T/L 지중피뢰기 열화진단","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","2026-03-25 09:00","2026-03-25 18:00","연속"]
[802,"경남","진주","산청함양 T/L"," 산청-함양T/L 지중송전 피뢰기 열화진단"," 산청-함양T/L 지중송전 피뢰기 열화진단","취소","취소","취소","취소","연속"]
[803,"경남","진주","의령함양 T/L"," 의령-함양T/L 지중송전 피뢰기 열화진단"," 의령-함양T/L 지중송전 피뢰기 열화진단","취소","취소","취소","취소","연속"]
[804,"경남","진주","합천합천수력#1 T/L","합천S/S 합천합천수력#1 T/L GIS 조작시험","합천S/S 합천합천수력#1 T/L GIS 조작시험","2026-03-13 10:00","2026-03-13 13:00","2026-03-13 10:00","2026-03-13 13:00","연속"]
[805,"경남","진주","합천합천수력#2 T/L","합천S/S 합천합천수력#2 T/L GIS 조작시험","합천S/S 합천합천수력#2 T/L GIS 조작시험","2026-03-13 13:00","2026-03-13 17:00","2026-03-13 13:00","2026-03-13 17:00","연속"]
[806,"경남","통영","거류통영#1 T/L"," 거류통영#1 T/L 추락방지장치 설치공사"," 거류통영#1 T/L 추락방지장치 설치공사","2026-03-07 07:00","2026-03-07 18:00","2026-03-07 07:00","2026-03-07 18:00","매일"]
[807,"경남","통영","거류통영#2 T/L"," 거류통영#2 T/L 추락방지장치 설치공사"," 거류통영#2 T/L 추락방지장치 설치공사","2026-03-08 07:00","2026-03-08 18:00","2026-03-08 07:00","2026-03-08 18:00","매일"]
[808,"경남","통영","삼천포사천#1 T/L","삼천포-사천#1 T/L 보통점검","삼천포S/S 삼천포-사천#1 T/L GIS 조작시험 사천S/S 삼천포-사천#1 T/L GIS, PT, LA 보통점검","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","2026-03-17 09:00","2026-03-17 18:00","연속"]
[809,"경남","통영","삼천포사천#2 T/L","삼천포-사천#2 T/L 보통점검","삼천포S/S 삼천포-사천#2 T/L GIS 조작시험 사천S/S 삼천포-사천#2 T/L GIS, PT, LA 보통점검","2026-03-29 09:00","2026-03-29 18:00","2026-03-29 09:00","2026-03-29 18:00","연속"]
[810,"경남","통영","신고성삼천포#2 T/L"," 신고성-삼천포#2T/L 보통점검, 조작시험","신고성S/S 신고성-삼천포#2T/L GIS, LA, PT보통점검 삼천포S/S 신고성-삼천포#2/L GIS 조작시험","2026-03-08 09:00","2026-03-08 18:00","2026-03-08 09:00","2026-03-08 18:00","연속"]
[811,"경남","통영","신고성삼천포#1 T/L"," 신고성-삼천포#1T/L 보통점검, 조작시험","신고성S/S 신고성-삼천포#1T/L GIS, LA, PT보통점검 삼천포S/S 신고성-삼천포#1T/L GIS 조작시험","2026-03-07 09:00","2026-03-07 18:00","2026-03-07 09:00","2026-03-07 18:00","연속"]
[812,"경남","통영","신고성거류#2 T/L"," 신고성거류#2 T/L 추락방지장치 설치공사"," 신고성거류#2 T/L 추락방지장치 설치공사 레일형","2026-03-12 07:00","2026-03-13 18:00","2026-03-12 07:00","2026-03-13 18:00","매일"]
[813,"경남","통영","신고성거류#3 T/L"," 신고성거류 #3T/L GIS, LA, PT 보통점검"," 신고성거류 #3T/L GIS, LA, PT 보통점검","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","2026-03-11 09:00","2026-03-11 18:00","연속"]
[814,"경남","통영","신고성거류#1 T/L"," 신고성거류 #1 T/L GIS, LA, PT 보통점검"," 신고성거류 #1 T/L GIS, LA, PT 보통점검","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","2026-03-10 09:00","2026-03-10 18:00","연속"]
[815,"경남","통영","신고성거류#1 T/L"," 신고성거류#1 T/L추락방지장치 설치공사"," 신고성거류#1 T/L 추락방지장치 설치공사 레일형","2026-03-10 07:00","2026-03-11 18:00","2026-03-10 07:00","2026-03-11 18:00","매일"]
[816,"경남","통영","신고성거류#3 T/L"," 신고성거류#3 T/L추락방지장치 설치공사"," 신고성거류#3 T/L 추락방지장치 설치공사 레일형","2026-03-10 07:00","2026-03-11 18:00","2026-03-10 07:00","2026-03-11 18:00","매일"]
[817,"경남","통영","신고성S/S SEC CB 65660","신고성S/S #65-#66 SEC GIS 보통점검","신고성S/S #65-#66 SEC GIS 보통점검","2026-03-06 14:00","2026-03-06 18:00","2026-03-06 14:00","2026-03-06 18:00","연속"]
[818,"경남","통영","신고성S/S SEC CB 60610","신고성S/S #60-#61 SEC GIS 보통점검","신고성S/S #60-#61 SEC GIS 보통점검","2026-03-06 09:00","2026-03-06 14:00","2026-03-06 09:00","2026-03-06 14:00","연속"]
[819,"경남","통영","신고성고성 T/L"," 신고성고성T/L 추락방지장치 설치공사"," 신고성고성T/L 추락방지장치 설치공사 레일형","2026-03-12 07:00","2026-03-13 18:00","2026-03-12 07:00","2026-03-13 18:00","매일"]
[820,"경남","통영","신고성고성 T/L"," 신고성-고성 T/L GIS, LA, PT 보통점검"," 신고성-고성 T/L GIS, LA, PT 보통점검","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","2026-03-16 09:00","2026-03-16 18:00","연속"]
[821,"경남","통영","신고성거류#2 T/L"," 신고성거류 #2 T/L GIS, LA, PT 보통점검"," 신고성거류 #2 T/L GIS, LA, PT 보통점검","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","2026-03-12 09:00","2026-03-12 18:00","연속"]
[822,"경남","통영","통영거제#2 T/L"," 통영거제#2 T/L 추락방지장치 설치공사"," 통영거제#2 T/L 추락방지장치 설치공사","2026-03-07 07:00","2026-03-07 18:00","2026-03-07 07:00","2026-03-07 18:00","매일"]
[823,"경남","통영","통영거제#1 T/L"," 통영거제#1 T/L 추락방지장치 설치공사"," 통영거제#1 T/L 추락방지장치 설치공사","2026-03-08 07:00","2026-03-08 18:00","2026-03-08 07:00","2026-03-08 18:00","매일"]
[824,"경남","함안","중리가야#1 T/L","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[825,"경남","함안","중리가야#1 T/L","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사 관련 휴전","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사 관련 휴전","2026-03-23 17:00","2026-03-24 17:00","2026-03-23 17:00","2026-03-24 17:00","연속"]
[826,"경남","함안","중리가야#1 T/L","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사","2026-03-27 17:00","2026-03-27 19:00","2026-03-27 17:00","2026-03-27 19:00","연속"]
[827,"경남","함안","가야S/S #60 BUS","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사","2026-03-30 08:30","2026-04-09 08:30","2026-03-30 08:30","2026-04-09 08:30","연속"]
[828,"경남","함안","중리가야#1 T/L","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[829,"경남","함안","가야S/S #65 BUS","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[830,"경남","함안","중리가야#2 T/L","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사","가야S/S 장기사용 170kV GIS 대체공사","취소","취소","취소","취소","연속"]
[831,"경남","함안","창녕초동#2 T/L","창녕S/S 창녕초동#2 T/L GIS 하자점검","창녕S/S 창녕초동#2 T/L GIS 하자점검","2026-03-06 09:30","2026-03-06 17:30","2026-03-06 09:30","2026-03-06 17:30","연속"]
[832,"경남","함안","창녕초동#1 T/L","창녕S/S 창녕초동#1 T/L GIS 하자점검","창녕S/S 창녕초동#1 T/L GIS 하자점검","2026-03-05 09:30","2026-03-05 17:30","2026-03-05 09:30","2026-03-05 17:30","연속"]